КЛУБ СТУДЕНЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ

«ПЕРСПЕКТИВА»

Срок реализации – 9 месяцев

Разработчик проекта:

Ю.В. Тимофеева,

председатель ЦК ПССЗ,

Пластовский технологический филиал

ГБПОУ «КПК им. С.В. Хохрякова»

Пласт 2019

«Всегда практика

должна быть воздвигнута

на хорошей теории,

ворота которой –

ПЕРСПЕКТИВА»

Леонардо да Винчи

Аннотация проекта

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 2008 – 2020 гг. предполагает переход общества на инновационный тип развития, интенсивное формирование интеллектуально емкого человеческого потенциала, целевое развитие и эффективную реализацию инновационного капитала молодежи. Молодое поколение является носителем человеческого потенциала будущей России. Молодежь является гибкой категорией населения, восприимчивой,  к различного рода изменениям, новым представлениям и ценностям. Инновационный потенциал молодежи рассматривается как интегральная личностная характеристика молодого человека, включающая в себя стремление и способности проектировать и реализовывать позитивные изменения в различных жизненных сферах, имеющие целью улучшение качества жизни личности, семьи и общества в условиях становления инновационной экономики.

Одним из приоритетов деятельности государственных и общественных институтов является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, использования ее потенциала в интересах развития страны. В связи с этим вовлечение молодежи в инновационную деятельность, формирование стремлений и способностей проектировать и реализовывать позитивные изменения в различных жизненных сферах является одним из важных механизмов социализации молодых людей. Эффективным механизмом формирования интеллектуальной культуры, развития и реализации инновационного потенциала молодежи, основанной на концепции творческой деятельности, является непрерывная система организации научно-исследовательской деятельности студентов (НИДС).

Введение

Организованная научно-исследовательская работа студентов, встроенная в учебный процесс предполагается на более поздних этапах профессиональной подготовки, что обуславливает актуальность создания условий для вовлечения первокурсников в исследовательскую работу, дополняющую учебный процесс.

Проект направлен на создание условий для вовлечения первокурсников в НИД. Реализация проекта осуществляется студентами-активистами студенческого научного общества факультета в рамках системы организации НИДС.  На начальном этапе реализации проекта предполагается изучение опыта и мотивации участия студентов в научно-технических и состязательных научных мероприятиях. Результаты анкетирования позволяют построить эффективную систему сопровождения формирования исследовательских компетенций с учетом имеющегося опыта и мотивации первокурсников, учитываются при формировании инициативной группы первокурсников.

Представленный проект предполагает реализацию комплекса научно-практических, состязательных и методических мероприятий для студентов-первокурсников, дополняющих учебный процесс.

Предложенные мероприятия обеспечивают возможность первокурсникам не только познакомиться с исследованиями, реализуемыми на разных уровнях, но и получить опыт реализации собственных исследований с презентацией их результатов.

- реализации проекта предполагается участие других субъектов образовательного процесса: руководителя проекта, руководителей секций, кураторов учебных групп, а также представителей социального партнера – ЮГК и представителей школ города и района.

Информационная карта проекта

| Ф.И.О. Руководителя | Тимофеева Юлия Вячеславна, председатель ЦК ПССЗ Пластовский технологический филиал ГБПОУ «КПК им. С.В. Хохрякова» |
| --- | --- |
| Привлекаемые лица | Руководители секций клуба: спецдисциплин - Яценко Юлия Викторовна и Зырянов Александр Геннадьевич; - социальное проектирование - Волоха Нина Алексеевна; - историко – краеведческая - Базарова Райса Михайловна; - лингвистическая - Исимбаева Земфира Азатовна; - естественнонаучная - Бабкина Марьям Эдисоновна; - экологическая - Образцова Галина Ярославна, также представители социального партнера – ЮГК и представители школ города и района |
| География проекта | г. Пласт, Челябинская область, Пластовский технологический филиал ГБПОУ «Копейский политехнический колледж имени С.В. Хохрякова |
| Срок реализации проекта | Продолжительность проекта - 9 месяцев. |
|  | Начало реализации проекта - сентябрь 2019 год. |
|  | Окончание реализации проекта - май 2020 года. |

| Краткая аннотация проекта | Проект направлен на создание благоприятных условий для реализации инновационного научно-творческого потенциала молодежи. Организованная научно- исследовательская работа студентов, встроенная в учебный процесс позволит вовлечь студентов в исследовательскую работу. Проект предполагает комплекс научных, состязательных и методических мероприятий для студентов, школьников и выпускников колледжа, дополняющих учебный процесс. |
| --- | --- |
| Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект | Несмотря на то, что в настоящее время научно- исследовательским работам в России уделяется большое внимание, инновационный потенциал нашей страны находится на среднем уровне, по сравнению с развитыми странами. По мнению Всемирного экономического форума РФ занимает лишь 66 место по мировой конкурентноспособности. Такой показатель является следствием низкой инновационной активности. Для повышения уровня инновационной активности молодежи необходимо, прежде всего, вовлечение их в НИД на первых этапах обучения, создание благоприятных условий для самореализации их научно - творческого потенциала. Чем раньше пройдет этот процесс, тем успешнее пройдет социализация молодежи в НИД, что окажет несомненный вклад в инновационное развитие страны. |

| Основные целевые группы, на которые направлен проект | Студенты младших курсов |
| --- | --- |
| Основная цель проекта | Проект направлен на вовлечение студентов-первокурсников в научно- исследовательскую деятельность на первых этапах обучения. Для того чтобы овладение знаниями не превратилось в средство для получения диплома, необходимо сохранить их первоначальный энтузиазм, интерес к новому, а также направить мотивы учебной деятельности первокурсника на содержание науки, на ее значение в творческом созидании жизни. |
| Задачи проекта | 1. привлечь студентов в науку на самых ранних этапах обучения, посредством различных форм научного творчества; 2. информировать студентов о проводимых научно исследовательских мероприятиях; 3. обучить студентов различным методам и средствам самостоятельного решения научных задач; 4. организовать и провести запланированные научно – исследовательские мероприятия. |

| Календарный план реализации проекта |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Подготовительный этап | Сроки |
| 1 | Формирование инициативной группы среди членов КСИ (клуб студенческих инноваций) | с 1 по 20 сентября 2019 года |
| 2 | Постановка целей и задач планируемых мероприятий; организация секций |  |
| 3 | Распределение обязанностей среди членов КСИ (клуб студенческих инноваций) для проведения мероприятий; |  |
| 4 | Назначение ответственных лиц за проведение каждого мероприятия; |  |
| 5 | Планирование мероприятий в соответствии с поставленными целями и задачами; |  |
| 6 | Подготовка материалов, инвентаря, необходимых для проведения мероприятий, оформление помещений, тематических стендов. |  |
| 7 | Информирование студентов о планируемых мероприятиях; |  |
| 8 | Первичное анкетирование студентов-первокурсников | 16 сентября 2019 года |
| 9 | Основной этап |  |
| 10 | Презентация научно-исследовательской деятельности для первокурсников В рамках данного мероприятия подробно освещаются профильные научные мероприятия, тематика исследований, значимые достижения студентов, организуется выставка работ. Ключевым моментом таких встреч является «живая» презентация опыта студентов, принимающих активное участие в научной жизни филиала, города, страны. Информирование о способах поощрения активной научно-исследовательской деятельности студентов. | 24 сентября 2019 года |
| 11 | «Наука в контакте» Демонстрируется информационное обеспечение НИДС в филиале подписка на рассылки о научно-технических и состязательных мероприятиях. | 30 сентября 2019 года |
| 12 | «День открытых дверей» Научные кружки, организованные в филиале приглашают студентов - первокурсников на свои занятия. | 30 сентября 2019года |
| 13 | Конкурс мультимедийных презентаций «Наука в лицах» Основными задачами данного мероприятия являются: 1) приобщение и стимулирование интереса студентов к выбранной специальности; 2) стимулирование научно-исследовательской, творческой деятельности студентов; 3) обеспечение интеграции учебных и научно - исследовательских форм работы студентов. В рамках конкурса перед студентами стоит цель - раскрытие роли истории жизни ученого в формировании его профессиональной позиции. Работа может быть выполнена одним студентом или малой группой из 2-3 человек (работа по направлениям секций) | Октябрь 2019 года |
| 14 | Научно-практическая конференция «Шаг будущее» Круглый стол по проблемам НИД с представителями школ и ЮГК | Ноябрь 2019 года |
| 15 | Семинар для руководителей секций о методах НИДС | Декабрь 2019 года |
| 16 | Мастер-класс «Основы публичного выступления» Цель данного мастер-класса: ознакомить студентов и школьников с правилами подготовки публичного выступления (доклад, презентация и др.), приемами привлечения и удержания внимания аудитории, структурой и содержанием эффективного выступления базовыми навыками работы с техническим средствами. Задачи: в рамках мастер-класса научить выстраивать систему выступления: композиция и этапы; удерживать внимание слушателей, освоить приемы работы; овладеть возможностями интонации речи; сделать речь подконтрольной, четкой и ясной; научить поддерживать публичный имидж оратора. | Январь 2019 года |
| 17 | Научно-практическая конференция «Дебют» Студенты младших курсов, занимающиеся в секциях клуба, выполнившие исследования и получившие рекомендацию преподавателей, представляют результаты своей работы. | Февраль 2020 года |
| 18 | Олимпиады по учебным дисциплинам | Февраль – март 2020 года |
| 19 | Неделя социального партнерства колледжа и ЮГК - круглый стол с молодыми специалистами ЮГК «Актуальные проблемы современного производства» Цель круглого стола: привлечение студентов к поиску решений по актуальным проблемам современного производства. | Март 2020 года |
| 20 | Научно – практическая конференция филиала и школ города «Актуальные проблемы науки и производства» | Март 2020 года |
| 21 | Круглый стол «Итоги года» - Цель - обсуждение достигнутых результатов за текущий учебный год. Повторное анкетирование. Построение планов на следующий учебный год. Награждение наиболее активных студентов за участие в мероприятиях КСИ. | Апрель 2020 года |
| 22 | Заключительный этап |  |
|  | Подведение итогов, оценка проекта. Обсуждение следующих вопросов: «удалось ли достигнуть поставленных целей», «трудности при реализации», «дальнейшая его реализация». | Май 2020 года |
| 23 | Ожидаемые результаты |  |
| 24 | Краткосрочные ожидаемые результаты: |  |
|  | Повышение учебно - профессиональной мотивации; Практическая направленность научно-исследовательской работы; Выявление талантливых студентов стимулирование их научно- исследовательской деятельности. | Май 2020 года |
| 25 | Долгосрочные ожидаемые результаты проекта |  |
|  | - Создание системы НИДС (реализация НИД, получение стипендий, грантов, премий ) - Внедрение курса «Основы проектной деятельности» в учебный процесс |  |

| Ресурсное обеспечение проекта | Для реализации нашего проекта нам необходимы следующие ресурсы: - Аудитория (свободное помещение); - Информационные ресурсы: научный потенциал, подборка материалов на бумажном и электронном носителях, ссылки сети Интернет, видеоматериалы - Средства ТСО (компьютер, видеопроектор) - Человеческий ресурс: студенты-первокурсники - Временной ресурс: корректировка учебной нагрузки таким образом, чтобы было официально и четко распланированное время для реализации всех этапов нашего проекта. |
| --- | --- |
|  | Главным источником при осуществлении проекта будет ответственный за НИДС, руководители и члены КСИ |

Смета расходов

| № | Материально технические ресурсы | Стоимость ед. руб. | Количество единиц | Всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Офисная бумага | 400 | 5 | 2000 |
| 2 | Грамоты | 30 | 20 | 600 |
| 3 | Сертификаты | 20 | 20 | 400 |
| 4 | Благодарственные письма | 20 | 30 | 600 |
| 5 | Шариковые ручки | 20 | 15 | 300 |
| 6 | Блокноты | 20 | 50 | 1000 |
| 7 | Степлер | 300 | 1 | 300 |
| 8 | Скобы для степлера | 50 | 3 | 150 |
| 9 | Магниты с эмблемой | 100 | 20 | 2000 |
| 10 | Кружки с эмблемой | 300 | 10 | 3000 |
| 11 | Подарочные пакеты | 20 | 10 | 200 |
|  | ИТОГО |  |  | 10350 |

| Риски проекта | Малое количество активных участников Недостаточная материальная база Высокая занятость преподавательского состава |
| --- | --- |
| Порядок контроля и оценки результатов проекта | Результаты и эффективность проекта будут отслеживать ответственные за организацию НИДС с опорой на критерии: - Уровень активности студенческой молодежи в научно-практических и методических мероприятиях; - Уровень и характер мотивации НИДС; - Информированность, осведомленность первокурсников о научной жизни в филиале, колледже, стране; Сформированность инициативной группы первокурсников входящей в СНО. За участие в научных мероприятиях студентам будут начисляться баллы, в конце года они будут суммироваться. Самые активные студенты будут награждены грамотами, благодарственными письмами и ценными призами. |