Паспорт Проекта «Использование инновационных ресурсов школьной библиотеки как средство повышения качества образования в школе, работающей в сложном социальном контексте»

| 1. | Тип инновационной площадки | Муниципальная |
| --- | --- | --- |
| 2. | Уровень образования | Основное общее |
| 3. | Базовое учреждение (наименование учреждения, округ, ФИО (полностью) руководителя, его должность, дополнительные сведения) | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Пионеры Муниципального образования «Холмский городской округ» ФИО руководителя: Голубь Ольга Александровна Должность: Директор Адрес: 694640, Сахалинская область, Холмский район, с. Пионеры, ул. Школьная 8 «Б» тел.: 8(42433)2 –01-93 |
| 4. | Участники рабочей группы Проекта (ФИО, должность в организации, адрес с индексом, телефоны: рабочий, мобильный, e-mail) | Ким Кристина Валерьевна, учитель иностранного (английского) языка МБОУ ООШ с. Пионеры Холмского района Сахалинской области 694640, Сахалинская область, Холмский район, с. Пионеры, ул. Школьная 8 «Б» тел.: 8(42433)2 –01-93 |

СОДЕРЖАНИЕ:

- Обоснование проекта…………………………………………………………..…3 стр.

  - Актуальность………………………………………………………………………3 стр.

  - Нормативно-правовое обеспечение Проекта……………………………………3 стр.

- Цель, задачи, новизна и практическая значимость Проекта………………..….4 стр.

- Методологическая основа Проекта…………………………………………..….4 стр.

- План реализации Проекта……………………………………………………..….8 стр.

- Целевые критерии и показатели Проекта…………………………………….…11 стр.

- Диагностические методики, позволяющие оценить эффективность Проекта…………………………………………………………………………….11 стр.

- Планируемые результаты……………………………………………………...…12 стр.

- Вероятные риски……………………………………………………………….…12 стр.

- Источники финансирования………………………………………………………13 стр.

«Дети не должны быть заложниками

социального или культурного статуса своих семей»

В.В. Путин. (статья «Строительство

справедливости.  Социальная политика для

России»)

- Обоснование Проекта

  - Актуальность

В настоящее время проблема обеспечения равного доступа к качественному образованию для всех детей вне зависимости от социального, экономического и культурного уровня их семей является крайне актуальной для образования в современной школе.  По социальному статусу обучающиеся из различных семей: многодетных, неполных, неблагополучных. Определенные группы учеников школы находятся в неблагоприятной семейно-бытовой ситуации, в то время как другие группы обладают очевидными преимуществами для реализации своего потенциала.

Сложный социальный контекст, в котором находится школа, социально-экономическое и территориальное неравенства вступают в противоречия с возможностью предоставления качественного образования и получения высоких образовательных результатов.

Решение данной задачи возможно при внедрении новой модели повышения качества образования на основе использования инновационных ресурсов школьной библиотеки.  Разрабатывая проект, мы исходили из того, что роль школьной библиотеки в формировании информационной культуры учащихся уникальна.  Обучая школьников читательской и информационной культуре, самостоятельному осмыслению печатной и виртуальной продукции, она формирует ключевые компетенции, определяющие современное качество образования. Проект поможет решить вопросы синтеза педагогических и библиотечных знаний, развития новых сервисов и образовательных услуг на базе школьной библиотеки как особой среды социализации ребенка.

Основная идея нашего проекта –  создание модели единого образовательного пространства на основе инновационного потенциала школьной библиотеки по принципу: «школа – ученик – школьная библиотека –  семья».

Основная решаемая проблема: повышение качества образования в условиях работы школы с детьми из неблагополучных семей, а также детьми из Отделения социальной реабилитации детей и подростков, используя ресурсы инновационного потенциала школьной библиотеки.

  - Нормативно-правовое обеспечение проекта

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации 15 апреля 2014 года № 295-р;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 июня 2016 г. N 715 " Об утверждении Концепции развития библиотек организаций, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих основные общеобразовательные программы, в Российской Федерации";

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373) с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.

- Цель, задачи, новизна и практическая значимость Проекта

Цель Проекта: создание модели информационно-образовательного центра, как инфраструктурной единицы образовательного процесса, способствующего повышению качества обучения.

Объект: модель информационно-образовательного центра.

Предмет: ресурсы информационно-образовательного центра для повышения качества обучения.

Задачи Проекта:

- Создать оптимальные условия функционирования и развития школьной библиотеки как информационно-образовательного центра (далее – Центр).

- Организовать сетевое взаимодействие с библиотеками образовательных учреждений, а также с централизованными библиотечными учреждениями.

- Повысить квалификацию педагогических работников, библиотекаря образовательного учреждения.

- Создать банк методических разработок, направленных на повышение мотивации обучения, саморазвития, социальной активности учащихся.

- Обеспечить повышение качества образования и социализации обучающихся на основе использования инновационных ресурсов Центра.

- Способствовать развитию современных форм работы с обучающимися, их родителями на основе внедрения инновационных ресурсов Центра.

Новизна Проекта заключается в использовании ресурсов Центра как эффективной модели повышения качества образования обучающихся, имеющих разный социальный статус.

Практическая значимость Проекта

- Формирование новых подходов к организации деятельности школьной библиотеки.

- Переориентация деятельности школьной библиотеки с задач функционирования на задачи инновационного развития.

- Организация сетевого взаимодействия и использование программно-методических и инновационных ресурсов всеми школьными библиотеками.

- Становление школьной библиотеки как одной из важнейших школьных инфраструктур, способной повлиять на качество образования.

- Методологическая основа Проекта

В новом Федеральном Государственном Образовательном Стандарте начального и основного общего образования представлена роль школьной библиотеки, как учебного, методического и информационного обеспечения реализации основной образовательной программы учреждения.

Школьная библиотека сегодня –  это необходимое звено образовательной среды.  Она является материальной и духовной средой, способной активизировать творческую деятельность детей и взрослых.  Школа ставит задачу -  создать условия для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка. Школьная библиотека, являясь элементом образовательной среды, будет способствовать решению данной задачи. Обновленная библиотека должна стать ресурсной площадкой по освоению и широкому применению педагогами школы современных образовательных технологий, предусмотренных новыми стандартами.  В Центре школьники станут приобщаться к совершенно новому для них виду самостоятельной образовательной деятельности -  работе с информацией: вербальной, образной в форме конкретных образов реальных предметов. Учителя в Центре получат информацию о педагогической и методической литературе, о новых средствах обучения и их использовании. Здесь будут созданы условия и для индивидуальной работы учителя по просмотру, оценке и отбору средств обучения, необходимых для использования непосредственно на уроке или во внеклассное время, для создания самодельных средств творческой деятельности самого учителя: аудиозаписей, видеозаписей, компьютерных технологий.

Основные принципы реализации Проекта:

- Системный подход.

- Метапредметный подход.

- Принцип индивидуализации и социализации.

- Принцип единства обучения, воспитания и развития.

Системный подход.

Разработанная модель единица образовательного процесса, формирующая повышение качества обучения школьников, выделяющие компоненты связующая весь процесс, включающая учащихся в деятельность библиотеки, как активных пользователей.

Метапредметный подход.

Современные образовательные стандарты предполагают формирование метапредметных образовательных и творческих компетенций учащихся. Сегодня роль школьной библиотеки выходит на новый уровень. Школьные библиотеки преобразуются в информационно-базовый центр, и становятся "над предметными", проникая во все сферы школьных предметов. Школьная библиотека должна способствовать образовательной деятельности: не просто поддерживать образовательный процесс, а выполнять педагогические функции, обучая работе с информацией, формируя информационную культуру пользователей.

Принцип индивидуализации и социализации.

Принцип предполагает формирование у учащихся навыков непрерывного образования и развивает в них творческое воображение, помогая им стать сознательными гражданами. Процесс социализации реализовывает способности и возможности школьников работать с различными источниками информации, отбирать необходимое, анализировать, представлять результаты исследований и творчества (в рамках совместных с учителями-предметниками сетевых проектов), с использованием Интернет-сервисов и инструментов (видео, аудио, интерактивных плакатов).

Принцип единства обучения, воспитания и развития.

Развитие личности совершается в процессе ее обучения, воспитания, социализации на основе формирования индивидуальных качеств.

Пути реализации Проекта:

- Разработка модели Центра.

- Использование инновационных ресурсов Центра.

- Сотрудничество:

- взаимодействие с библиотеками образовательных учреждений, а также с централизованными библиотечными учреждениями;

4. Вовлечение учащихся в олимпиады, конкурсы, выставки.

Структура информационно-образовательного центра

1. Проект «Библиотечный квилт» — информационный стенд, состоящий из отдельных частей-лоскутов. Тематика библиотечных квилтов разнообразна: правовое информирование населения, рукоделие, исторические события и др. Стикеры с ответами читателей и информация, представленная библиотекарем, образовывали узор лоскутного полотна на информационном стенде. Например. «Алкоголь: иллюзия свободы».  На стенде была представлена различная информация о влиянии алкоголя на организм человека. В течение недели среди читателей библиотеки проводился опрос «Стоит ли мерить жизнь миллилитрами?» Стикеры с ответами читателей и информация, представленная библиотекарями, образовывали узор лоскутного полотна на информационном стенде.

2. Проект «Буктрейлер» — это небольшой видео-ролик, который включает в себя самые яркие и узнаваемые моменты книги, визуализирует её содержание. Очень похож на трейлер к кинофильму. Выполняя свою основную задачу — представляя читателю книги и пропагандируя книгочтение — в мировом культурном сообществе, буктрейлеры превратились в отдельный самобытный жанр. Продолжительность буктрейлера не более 3-х минут.

3. Компьютерный класс - необходим для работы с интернетом, для создания слайдов, видео-роликов, подбора информации.

4. Банк читательских идей - красиво и аккуратно собранная коробочка с надписью (можно оформить в форме куба), в которую бросаются письменные пожелания о том, что хотели бы видеть читатели в библиотеке.

5. Читальный зал -  специально оборудованное помещение, используемое для предоставления читателям произведений печати и других документов в его пределах.

6. Творческая мастерская - создание единой образовательной информационной среды, повышение информационной культуры всех участников учебно-воспитательного процесса, развитие творческих способностей детей через рисунок, изготовление поделки, плакатов, макетов книг, литературного творчества ребенка.

7. Сайт школы - создание страницы на школьном сайте для информирования деятельности Центра.

8. Театральная студия – курс внеурочной деятельности направленный на формирование эстетической культуры личности средствами театрального искусства. Развитие основных компонентов личности: памяти, сценической речи, воображения, фантазии, уверенности в себе, пластики, основ ораторского мастерства, чувство партнерства, коммуникативной компетентности молодежи.

9.Читательский клуб -  это формальная или неформальная группа читателей, которая объединяет любителей чтения.

10. Литературная гостиная - объединение людей, интересующихся литературой и удовлетворение их потребностей в расширении кругозора  в области литературы и искусства для организации досуга, создание условий для живого, творческого  общения.

11. Клуб читающих мам - обеспечить право ребёнка на читающее детство путем возрождения традиций материнского чтения, сформировать в обществе позитивный имидж читающей матери.

- План реализации Проекта

| № | Задачи | Действия (наименование мероприятий) | Срок реализации | Полученный (ожидаемый) результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Подготовительный этап: январь – август 2019 г. |  |  |  |  |
| 1 | Экспертная оценка возможности реализации Проекта | Мониторинг готовности школы к реализации Проекта | Январь-февраль 2019 г. | Создание базы данных по материально-техническому обеспечению Проекта |
| 2 | Создать рабочую группу | Создание рабочей группы для реализации Проекта | Январь 2019 г. | Определены сотрудники рабочей группы |
| 3 | Создать материально-технические условия для реализации Проекта | Оборудование и определение учебных кабинетов для реализации Проекта | Январь-август 2019 г. | Помещение для театрализованной студии (установка занавеса) и творческой мастерской. Оборудование помещения библиотеки (38,24 м2) рабочим местом с доступом к сети Интернет. Установка принтера, МФУ |
| 4 | Организовать курсы повышения квалификации педагогического состава | Курсовая подготовка учителей (освоение ими новых педагогических технологий, ИКТ) | В течение реализации Проекта | 100 % курсовая подготовка педагогического коллектива, задействованного в работе Центра |
| 5 | Подготовить образовательные программы, учебные модули, проекты | Работа рабочей группы | В течение реализации Проекта | Разработанные программы и проекты |
| 6 | Создать на сайте школы Интернет-страничку освещения Проекта | Создание страницы на школьном сайте для информирования деятельности Центра | Февраль 2019 г. В течение всего периода | Публикация материалов и деятельности Центра |
| 7 | Провести заседания школьных методических объединений | Проведение заседаний школьных методических объединений | Март 2019 г. | Создание творческих групп, диагностика уровня готовности учителей школы к работе в рамках инновационной деятельности |
| 8 | Провести педагогический совет «Повышение качества образования и уровня образовательных результатов в рамках реализации проекта | Проведение педагогического совета «Повышение качества образования и уровня образовательных результатов в рамках реализации проекта | Апрель 2019 г. | Актуализация проблемы качества знаний, низкой учебной мотивации, раскрытие сути реализации проекта. Выборы в координационно-методический совет по реализации Проекта |
| 9 | Организовать семинар для педагогов школы «Роль библиотеки в формировании открытой образовательной среды» | Организация семинара для педагогов школы «Роль библиотеки в формировании открытой образовательной среды» | Апрель 2019 г. | Обсуждение плана мероприятий по эффективному использованию образовательных возможностей библиотеки |
| 10 | Организовать действующий семинар «Сотрудничество библиотеки и педагогов: включение информационных ресурсов библиотеки в образовательный процесс» | Организация действующего семинара «Сотрудничество библиотеки и педагогов: включение информационных ресурсов библиотеки в образовательный процесс» | Март 2019 г. В течение всего периода | Повышение компетентности педагогов в реализации образовательного процесса, повышение мотивации учащихся |
| - Основной этап (реализация Проекта) сентябрь 2019 г. – август 2021 г. |  |  |  |  |
| 1 | Организовать деятельность Центра | Организация и сопровождение деятельности Центра | Сентябрь 2019 г. – август 2021 г. | Учебно-методические материалы, инновационные ресурсы, разработанные в ходе деятельности модели Центра |
| 2 | Провести анкетирование родителей и учащихся 1-9 классов | Проведение анкетирования | Сентябрь 2019 г. | Положительный результат анкетирования, рассмотрение предложений и внесение дополнений (по результатам опроса) |
| 3 | Провести общешкольное родительское собрание | Проведение родительского собрания | Сентябрь 2019 г. | Освещение всех интересующих родителей вопросов о деятельности Центра. Знакомство родителей с целями и задачами проекта |
| 4 | Исследовать динамику уровней сформированности общеучебных умений и навыков по образовательным дисциплинам | Исследование динамики уровней сформированности общеучебных умений и навыков по образовательным дисциплинам | Сентябрь 2019 г. (ежеквартально в течение всего периода) | Повышение мотивации и качества обучения |
| 5 | Реализовать работу мероприятий, проектов и программ, входящих в структуру Центра: Буктрейлер, Библиотечный Квилт, Театральная студия, Клуб читающих мам, Читательский клуб, Банк Читательских идей. т.д | Реализация работы мероприятий, проектов и программ, входящих в структуру Центра | В течение всего периода | Результативное участие в олимпиадах, конкурсах. Повышение качества обучения. |
| 6 | Создать банк образовательных программ, информационных ресурсов, учебных пособий и методических рекомендаций | Создание банка образовательных программ, информационных ресурсов, учебных пособий и методических рекомендаций | В течение всего периода | База данных |
| 7 | Организовать обобщение и распространение опыта, полученные в рамках Проекта | Организация семинаров, круглых столов, участие в конференциях | В течение всего периода | Опыт обобщен |
| - Обобщающий этап (аналитический): май – декабрь 2021 |  |  |  |  |
| 1 | Проанализировать и обобщить опыт деятельности Центра | Диагностика и мониторинг в соответствии с показателями | Сентябрь – декабрь 2021 г. | Создана модель Центра |
|  |  |  |  | Анализ деятельности по реализации цели и задач проекта, оценка его результативности, оформление результатов: обработка данных, сравнение результатов, полученных в ходе реализации проекта |
|  |  |  |  | Распространение опыта среди образовательных организаций |
|  |  | Отражение работы школы по Проекту на сайте школы и в СМИ города | В течение всего периода | Публикация опыта на сайте школы и в СМИ города |
|  |  | Анкетирование обучающихся, родителей по вопросу удовлетворенности качеством организации мероприятий Центра | Май 2021 г. | Показатель и уровень качества обучения по предметам |
|  |  | Сборники, буклеты, памятки | В течение всего периода | Методические материалы по использованию опыта работы школьной библиотеки для повышения учебной мотивации обучающихся и качества обучения |
|  |  | Определение перспектив дальнейшего совершенствования работы Центра | Сентябрь – декабрь 2021 г. | Программа развития Центра |

- Целевые критерии и показатели Проекта

- Процент  повышение качества обучения.

- Положительная динамика учебных достижений обучающихся.

- Процент степени привлекательности  школы для обучающихся и родителей.

- Процент обучающихся занимающихся проектно-исследовательской деятельностью на базе Центра.

- Процент учащихся победителей и призеров межпредметных олимпиад	.

- Диагностические методики, позволяющие оценить эффективность Проекта

- Динамика в развитие общих и творческих способностей учащихся: ГИТ, ШТУР,  методика изучения детской креативности Р.В. Овчаровой, вербальный тест творческого мышления И.С. Авериной, Е.И. Щеблановой.

-  Сформированность к мотивации к обучению:  тест А.Д. Андреевой

( познавательная активность, мотивация достижений, эмоциональное восприятие, тревожность).

- Положительная динамика качества обучения (олимпиады, конкурсы, ВПР, проектно-исследовательская деятельность).

- Планируемые результаты

- Увеличение  количества  учащихся,  мотивированных  на  учебную деятельность.

- Увеличение доли  обучающихся, участвующих в творческих и научно исследовательских  конкурсах  школьного,  муниципального, регионального уровней.

- Востребованность  инновационной  модели  общеобразовательного учреждения  потребителями образовательных услуг.

- Организация  совместной  работы  учащегося  и  педагога  при использовании  инновационных технологий.

- Эффективное  использование  инновационных  ресурсов  школьной библиотеки  в  образовательном  процессе  по  достижению  учащимися новых образовательных результатов.

- Рост  удовлетворенности  обучающихся  и  их  родителей  качеством образовательных услуг.

- Повышение статуса образовательного учреждения.

- Повышение качества организации библиотечно-информационного

обслуживания читателей;

- обеспечение широкого доступа учащихся, учителей и родителей к глобальными информационным ресурсам;

- Повышение читательской компетентности детей и подростков;

- Укрепление материально-технической базы и увеличение библиотечного фонда;

- Повышение престижа чтения среди обучающихся, воспитание интереса к книге и досуговому чтению;

- Укрепление позитивного имиджа школы в местном социуме.

- Вероятные риски

| № | ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА | ПУТИ ИХ МИНИМИЗАЦИИ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Недостаточное понимание учителей их конечных целей и эффекта внедрения инновационной программы. | Организация в школе рабочей группы, которая отвечает за деятельность и эффективность работы Центра, а также осуществляет методическое сопровождение учителей в ходе реализации проекта. |
| 2 | Невысокая активность родителей в образовательном процессе. | Просвещение родителей о деятельности Центра, а также привлечение их к участию жизни школы. |
| 3 | Движение ученического коллектива (50% от общего количества обучающихся). | Создание краткосрочных проектов, программ для достижения эффективности и реализации поставленных задач. |

- Источники финансирования

Источники финансирования настоящего Проекта являются: средства муниципального бюджета (муниципальный заказ).

| № п/п | Наименование | количество | цена | стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Круглый читательский стол (d 1200-1500) | 1 | 12 000.00 | 12 000.00 |
| 2 | Стулья читательские | 4 | 3 500.00 | 14 000.00 |
| 3 | Стеллаж библиотечный, возможно фигурный(полукруглый) | 2 | 5 500.00 | 11 000.00 |
| 4 | Стеллаж библиотечный выставочный | 1 | 6 700.00 | 6 700.00 |
| 5 | Занавес сценический (1 сплошная задняя штора 6300 х h300 см, 2 шторы 150 х h300, 2 шторы 230 х h220, 1 ламбрекен 420 х h50) | 6 |  | 20 000.00 |
| 6 | Художественная литература (перечень: 100 книг. необходимых для прочтения школьнику) | 100 | 350.00 | 35 000.00 |
| 7 | Канцтовары |  |  | 2 000.00 |
|  | Всего: | 114 |  | 100 700.00 |