Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Варгашинская средняя общеобразовательная школа №3»

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

«ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ»

Автор: Шмарихина Елена Алексеевна,

заместитель директора по ИМР,

учитель информатики

Варгаши, 2020 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

- ВВЕДЕНИЕ										3

- ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА						5

- СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ ПРОЕКТА6

- РИСКИ ПРОЕКТА									9

- ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА				9

- ВЫВОДЫ										        10

- ВВЕДЕНИЕ

ПРОБЛЕМА:

Не все учащиеся школы имеют высокую мотивацию для участия в проектной деятельности.

АКТУАЛЬНОСТЬ:

Сегодня, когда ключевым элементом модернизации российской школы является федеральный государственный образовательный стандарт, реализация которого закреплена Законом «Об образовании РФ», возникает необходимость сделать акцент на организации проектной и исследовательской деятельности школьников как эффективных методов, формирующих умение учащихся самостоятельно добывать новые знания, работать с информацией, делать выводы и умозаключения.  Другими словами - то, что дети могут сделать сегодня вместе, завтра каждый из них сможет сделать самостоятельно. Это требует широкого внедрения в образовательный процесс альтернативных форм и способов ведения образовательной деятельности. Этим обусловлено введение в образовательный контекст методов и технологий на основе проектной и исследовательской деятельности обучающихся. Проектная, исследовательская деятельность учащихся прописана в ФГОС, следовательно, каждый ученик должен быть обучен этой деятельности. Программы всех школьных предметов ориентированы на данный вид деятельности. И это не случайно. Ведь именно в процессе правильной самостоятельной работы над созданием проекта лучше всего формируется культура умственного труда учеников. А повсеместная компьютеризация позволяет каждому учителю более творчески подходить к разработке своих уроков, а также сделать образовательный процесс интересным, разнообразным и современным.

ЦЕЛЬ: использование проектной деятельности для развития функциональной грамотности, понимания и примененияобучающимися знаний, умений и навыков, приобретенных при изучении различных предметов.

ЗАДАЧИ:

1) Обучить планированию (учащийся должен уметь четко определить цель, описать основные шаги по достижению поставленной цели, концентрироваться на достижении цели, на протяжении всей работы);

2) Формировать навыки сбора и обработки информации, материалов (учащийся должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее использовать);

3) Развивать умение анализировать (креативность и критическое мышление);

4) Формировать умение составлять письменный отчет (учащийся должен уметь составлять план работы, презентовать четко информацию, оформлять сноски, иметь понятие о библиографии);

5) Формировать позитивное отношение к работе (учащийся должен проявлять инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в соответствии с установленным планом и графиком работы).

- ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| № | Этап | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная работа | - повторение теоретических основ проектной деятельности; - изучение интересов обучающихся в предметных областях знаний; - формирование проектных команд и комиссий (по предметной направленности) | Сентябрь - ноябрь | Зам.директора по ИМР, руководители МО Классные руководители Зам.директора по ИМР, руководители МО |
| 2 | Работа педагогов с учащимися | - выбор тем и выполнение индивидуальных и групповых проектов и исследовательских работ | Декабрь - март | Учителя - предметники |
| 3 | Защита проектов в каждой проектной команде | - выступления учащихся, оценка проектов комиссиями | Март | Зам.директора по ИМР, руководители МО |
| 4 | Школьная конференция проектов | - выступление победителей в каждой предметной области; - награждение | Март | Зам.директора по ИМР |
| 5 | Районный фестиваль проектов «Радуга» | - участие в фестивале | Апрель | Зам.директора по ИМР, учителя - предметники |

- СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ ПРОЕКТА

- Подготовительная работа.

Повторение теоретических основ проектной и исследовательской деятельности. Проведение обучающих семинаров, рассмотрение данных вопросов на метод.совете, заседаниях ШМО. Изучение учрежденческого положения о проектно-исследовательской деятельности (в рамках реализации ФГОС). Разработка диагностических материалов для оценки уровня сформированности проектно-исследовательских умений обучающихся (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)

Ответственность учителя в образовании всегда была исключительной, но в условиях введения ФГОС эта ответственность существенно возрастает.

Современное информационное общество ставит перед образованием новые задачи: «не научить» на всю жизнь, а научить учиться всю жизнь. Вместо накопления знаний необходимо сегодня ориентировать учащихся на развитие способности приобретать знания и формирования умения использовать приобретённые знания на практике.

Какое место занимает проектная деятельность в реализации ФГОС нового поколения?

- Основное отличие нового Стандарта заключается в изменение результатов, которые мы должны получить на выходе (планируемые личностные,предметные и метапредметные результаты);

- Инструментом достижения данных результатов являются универсальные учебные действия (программы формирования УУД);

- Основным подходом формирования УУД, согласно новым Стандартам, является системно-деятельностный подход;

- Одним из методов (возможно наиболее эффективным) реализации данного подхода является проектная деятельность.

- Таким образом, проектная деятельность учащихся очень логично вписывается в структуру ФГОС второго поколения и полностью соответствует заложенному в нем основному подходу.

Практическая деятельность начинается с опроса детей 5 – 10 классов о приоритетности предметов, по которым они хотели бы выполнять проект. Этой работой занимаются классные руководители. Они составляют списки детей, в которых указывается 3 предмета по желанию каждого ученика (по приоритету) (ПРИЛОЖЕНИЕ 2).

Были выбраны предметные области: русский язык, литература, биология, география, математика, информатика, физика, физическая культура, ИЗО, технология, история, обществознание, английский язык, краеведческий туризм, психология, музыка.

На заседании методического совета рассматривается информация о выборе предметных областей, и все дети распределяются по группам, в зависимости от их выбора. Каждому учителю формируются группы по 6-10 человек (ПРИЛОЖЕНИЕ 3).

Формируется 6 проектных команд (по предметной направленности):

- русский язык, литература;

- математика, физика, информатика;

- история, обществознание, английский язык;

- биология, химия;

- физическая культура, ОБЖ, ИЗО, технология, музыка;

- начальные классы.

2. Работа педагогов с учащимися

Следующий этап – это выбор тем и выполнение индивидуальных и групповых проектов и исследовательских работ под руководством педагогов. В процессе совместной деятельности над проектом учителя обучают учеников планированию, формируют у них навыки сбора и обработки информации, коммуникативные умения, способы анализа, приемы оформления полученных результатов. Следовательно, развивают у обучающихся функциональную грамотность и повышают мотивационную базу.

3. Защита проектов.

Согласно положению в каждой проектной командевыбирается комиссия, члены которой заслушивают проект каждого ученика и оценивают работы по критериям с учетом приобретения УУД и применения теоретических знаний на практике. (ПРИЛОЖЕНИЕ 4)

В протоколах указываются общие баллы каждого обучающегося, выводится средний балл каждого выступающего и отмечаются лучшие проекты в каждой группе. (ПРИЛОЖЕНИЕ 5)

4. Школьная конференция проектов.

Итогом этого проекта является школьная конференция, на которую  приглашаются учащиеся, занявшие 1 – 3 места в своих предметных группах. В торжественной обстановке им вручаются грамоты, а победители в каждой номинации представляют свои проекты.

5. Районный фестиваль проектов «Радуга».

Лучшие проектные работы будут представлены на районный фестиваль проектов «Радуга».

РИСКИ ПРОЕКТА

1. Из-за большой загруженности педагогов не все проекты могут быть выполнены качественно.

2. У некоторых обучающихся из-за низкой мотивации отсутствует  желание выполнять проекты, и они не смогут проявить себя в данном виде деятельности.

- ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

1. Вовлечение учащихся 3 – 10 классов в проектную деятельность

2. Повышение функциональной грамотности участников проекта

3. Высокие результаты на муниципальном уровне (участие в районном фестивале «Радуга», районном и областном фестивале «Отечество»)

- ВЫВОДЫ

Подобный метод позволяет учащимся приобретать знания, которые невозможно было бы получить на основе традиционных методов обучения, помогает связать то новое, что узнают ребята, с чем-то знакомым и понятным из реальной жизни, способствует развитию личности ребенка, его творческих способностей, самостоятельности мышления и чувства личной ответственности, повышает функциональную грамотность ученика.

Педагоги получают возможность реализовать свои знания по формированию навыков проектной деятельности на практике. В процессе работы над проектами вместе с обучающимися пройти все этапы: выбор темы, целеполагание, сбор информации, исследование, выбор формы презентации готового продукта, оформление и представление результатов совместной деятельности.

Предполагаемые результаты:

Будет организовано изучение моделей и повторение навыков формирования проектной деятельности у педагогов и обучающихся.

Педагоги и ученики получат знания о видах проектов, о способах получения информации и оформления конечного продукта. Обучающиеся получат возможность публичного выступления.

Работа над проектами позволит учащимся приобретать знания, которые не достигаются традиционными методами обучения.

Будут разработаны диагностические материалы для оценки уровня сформированности проектно-исследовательских умений обучающихся. Пополнится банк продуктов (результатов) проектно-исследовательской деятельности обучающихся.

Все  участники,  независимо  от результата, приобретут  неоценимый  опыт  в  работе  над  проектами,  который  смогут применить  в  дальнейшем.

Педагоги получат средства, а обучающиеся возможности для использования проектной деятельности для развития функциональной грамотности, понимания и применения знаний, умений и навыков, приобретенных при изучении различных предметов.

Реализация проектной и исследовательской деятельности не ограничивается рамками школы и возрастом участников. Помимо обучающихся ступени основного общего образования в данный процесс могут быть вовлечены и дети начальных классов, и ученики профильныхгрупп в старших классах.