ПАСПОРТ ПРОЕКТА

добровольческого (волонтерского) отряда
на базе общеобразовательной организации

| - Полное наименование общеобразовательной организации, ИНН, ОГРН |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №114», ИНН: 5256022757 ОГРН: 1025202272402 |  |  |  |  |
| - Наименование добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |
| Добровольческий (волонтерский) отряд «Пульс» |  |  |  |  |
| - Наименование проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |
| Экологический образовательный проект «Эко-Стригино» |  |  |  |  |
| - Срок реализации проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |
|  | дата | месяц |  | год |
| Начало реализации | 115 | августа |  | 2020 |
| Окончание реализации | 115 | ноября |  | 2020 |
| - Краткая аннотация проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |
| Проект включает в себя вопросы, связанные непосредственно с экологическими проблемами местности, где расположена школа. Стригинский бор - это уникальный памятник природы регионального значения. В Стригинском бору хорошо сохранились флора и фауна. В растительном покрове господствует сосновый лес, произрастают растения, занесённые в Красную книгу. Особенно сильное влияние человека сказалось на сохранности фауны. В Стригинском бору можно встретить дятлов, щеглов, синиц, зеленушек, пеночек и клестов-сосновников. Из пресмыкающихся сохранились ящерицы, уж обыкновенный, из амфибий – лягушки, из млекопитающих – белки. Мероприятия, входящие в состав проекта делятся образовательные и практические. Образовательные направлены повышение уровня экологической культуры и знаний учащихся и их родителей. Практические мероприятия направлены на улучшение экологической ситуации в Стригинском бору. Проект в целом несет воспитательную функцию. |  |  |  |  |
| - Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |
| Существует такая проблема как загрязнение Стригинского бора. Это связано с тем, что лес привлекает отдыхающих, которые не всегда обращаются с природой бережно. Но и местные жители вносят свой печальный вклад. Сейчас во многом действует теория «разбитых окон». Видя разбросанный вокруг мусор, многие выбрасывают и свой. Привлечение внимания к этой проблеме жизненно необходимо. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. С другой стороны, опросы показывают, что очень мало жителей Стригино сортируют отходы и сдают на переработку. Культура бережного обращения с ресурсами находится на невысоком уровне. Около 30 % взрослых жителей в возрасте 35-55 лет знакомы с сортировкой отходов и с тем, что мусор можно сдать на переработку и видели экопункты в городе. Но в реальности сортируют отходы и отвозят на переработку не более 5 % опрошенных. |  |  |  |  |
| - Основные целевые группы, на которые направлен проект добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |
| Учащиеся среднего и старшего звена, родители. |  |  |  |  |
| - Основная цель проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |
| 1. Повысить уровень экологической грамотности школьников среднего и старшего звена 2. Познакомить родителей учеников с экологичными способами избавления от мусора, научить различать мусор и сырье для дальнейшей переработки, привить культуру сортировки отходов и сдачи в дальнейшую переработку. 3. Очистить от мусора Стригинский бор, создать предпосылки для бережного отношения к природе. |  |  |  |  |
| - Календарный план реализации проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |
| Решаемая задача | Метод / Мероприятия и его описание |  | Сроки реализации |  |
| Повышение уровня экологической культуры учащихся и их родителей Уборка школьной территории и Стригинского бора | Субботник |  | Сентябрь 2020 |  |
| Наглядно отображать информацию и побуждать к экологическому образу жизни | Размещение стендов на экологическую тематику |  | Сентябрь 2020 |  |
| Углубление знаний учащихся, родителей и повышение мотивации | Выступления агитбригады о сортировке мусора |  | Сентябрь - октябрь 2020 |  |
| Популяризация экологического образа жизни | Экомарафон по сортировке мусора |  | Конец сентября – октябрь 2020 |  |
| Повышение сознательности жителей Стригино | Установка природоохранных табличек |  | Октябрь 2020 |  |
| Информационная поддержка, формирование общественного мнения | Выпуск школьной газеты на экотематику |  | Октябрь 2020 |  |
| Информационная поддержка, формирование общественного мнения | Электронная версия школьной газеты |  | Октябрь 2020 |  |
| Воспитание в учащихся бережного отношения к природе | Размещение кормушек для белок и птиц |  | Ноябрь 2020 |  |
| Просветительская, воспитательная и мотивационная | Трансляция экологического образа жизни на странице проекта |  | бессрочно |  |
| - Ожидаемые результаты проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |
| Количественные показатели |  |  |  |  |
| Охват учащихся и родителей 500 человек. |  |  |  |  |
| Качественные показатели |  |  |  |  |
| Более бережное отношение учеников и их родителей к природе и животным. Повышение популярности мер по защите окружающей среды. |  |  |  |  |
| - Мультипликативность проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации и дальнейшая его реализация |  |  |  |  |
| Созданные образовательные материалы могут быть использованы на других уровнях |  |  |  |  |
| - Информационная поддержка проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |
| Размещение информации о проекте на сайте МБОУ «Школа №114» ( https://schooln114.moy.su/) и в сообществе школы (https://vk.com/public189782558) и добровольческого отряда (https://vk.com/club195914202) |  |  |  |  |
| - Партнеры проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации и вид поддержки (собственный вклад участников добровольческого (волонтерского) отряда, общеобразовательной организации и партнеров) |  |  |  |  |
| Нет |  |  |  |  |
| - Приложения и дополнительная информация о проекте добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |