**Проект**

**Музея – экспозиции «Аллея славы»**

**Дворца детского (юношеского) творчества города Кургана**

|  |  |
| --- | --- |
| Название проекта | **Музейный интенсив «Отважное лето»** |
| Авторы проекта | Турбина Ирина Сергеевна, педагог-организатор  Плетнева Елена Викторовна, педагог-организатор |
| География проекта | Город Курган |
| Срок реализации проекта | Июнь 2019 года |
| Идея проекта | Идея проекта заключается в создании нового формата мероприятий на площадке музея-экспозиции “Аллея славы” для жителей города Кургана. |
| Актуальность проекта | Актуальность проекта обусловлена отсутствием (на момент реализации) подобных социальных практик патриотической тематики для детей в г. Кургане. |
| Основные целевые группы, на которые направлен проект | Дети в возрасте от 6 до 14 лет. Взрослое население города Кургана. |
| Цель проекта | Организация каникулярного семейного досуга патриотической направленности для жителей города Кургана в июне 2019 года на площадке музея-экспозиции “Аллея славы” Дворца детского (юношеского) творчества. |
| Задачи проекта | * создать информационное пространство для ознакомления населения г. Кургана с проектом и возможности участия в нем; * разработать программу интенсива; * открыть летнюю досуговую площадку для дошкольников, школьников города Кургана и их родителей (законных представителей) при музее — экспозиции «Аллея славы»; * содействовать патриотическому воспитанию молодого поколения курганцев через погружение в историю Великой Отечественной войны; * способствовать укреплению связи поколений; * стимулировать межсемейное общение; * формировать у участников интенсива продленный эффект посещения музея; * содействовать укреплению положительного имиджа музея-экспозиции «Аллея Славы» Дворца детского (юношеского) творчества, как информационно-культурного центра города Кургана. |
| **План реализации проекта**  Мероприятие, сроки | **1 неделя июня**  Уличная экскурсия «По Аллее славы»  Изучение архитектуры мемориального ансамбля, его функции. Содействие сохранению исторической преемственности поколений, воспитание бережного отношения к историческому наследию. Представление музея как примера сохранения памяти о зауральцах - фронтовиках и тружениках тыла.  **2 неделя июня**  Курс молодого бойца с мастер-классом «Аты-баты, шли солдаты»  Формирование у участников представления об образе советского солдата, условиях его пребывания на фронте. Изготовление головного убора солдата - пилотки.  **3 неделя июня**  Интерактивная программа «Как тыл фронту помогал»  Формирование представления у участников о трудовом подвиге зауральцев в годы Великой Отечественной войны.  **4 неделя июня**  Игра – поиск (квест) «Музейный дозор»  Закрепление ранее полученных знаний из истории Великой Отечественной войны через командную игру-поиск в экспозициях музея. |
| **Механизм реализации проекта** | **Подготовительный:**   * проинформировать целевую аудиторию о начале проекта и возможности участия в нем (за месяц до мероприятия); * подготовка необходимого оборудования, оснащения, реквизита; * составление сметы; * разработка дизайна продукции * заказ необходимых материалов в центре типографии; * приобретение необходимых канцелярских материалов; * подготовка экспозиций; * инструктаж для волонтеров по организации и проведению мероприятия.   **Основной:**   * подготовка и проведение мероприятий; * осуществление мультимедийного и музыкального сопровождения; * получение обратной связи после каждого мероприятия и корректировка; * освещение в социальных сетях и на сайте Дворца о прошедшем мероприятии.   **Заключительный:**   * анализ и подведение итогов проекта |
| **Ожидаемые результаты:**  Количественные показатели  Качественные показатели | Реализация данного проекта позволит:   * привлечь в проект около 30 посетителей в возрасте от 6 +; * провести не менее 4 мероприятий; * привлечь к участию не менее 6 волонтеров. * презентовать новый формат деятельности музея на 2 городских/областных мероприятиях; * способствовать формированию интереса к познанию героической истории Великой Отечественной войны. |
| **Перспективы развития проекта** | * расширение временных рамок проекта и трансляция опыта; * расширение музейной аудитории; * расширение тематики интенсива; * реализация каждого из этапов интенсива в качестве самостоятельных экскурсионных и тематических программ на базе музея-экспозиции «Аллея славы». |
| **Ресурсное обеспечение проекта** | Ресурсное обеспечение проекта осуществляется МБОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества» города Кургана.  Кадровые ресурсы:   * создана целевая группа по разработке и реализации проекта (педагоги-организаторы, педагоги доп. образования, методисты, волонтеры ); * распределены функции по управлению, разработке и реализации проекта между членами групп.   Организационные ресурсы:   * экспозиции дополнены музейными предметами по теме реализуемого проекта; * подготовлены необходимые полиграфические материалы.   Информационные ресурсы:   * проведено инструктирование кадров, задействованных в реализации проекта; * участники проинформированы о начале реализации проекта (социальные сети, сайты);   Научно-методические ресурсы:   * разработано содержание проекта; * разработан план реализации проекта. |
| Приложения *(Список приложений: фотографии, видео, статьи в СМИ, ссылки на сообщения о проекте и т.д., если такие имеются к моменту начала реализации проекта)* | Информационное пространство:   * сайт ДД(Ю)Т * социальная сеть ВКонтакте:   сообщество Музея-экспозиции «Аллея славы»,  сообщество Дворца детского (юношеского) творчества,  сообщество Туристко-информационного центра г. Кургана, сообщество Музея Победы (г. Москва)  Ссылки на публикации:  <https://vk.com/wall-95512921_172>  <https://vk.com/wall-95512921_171>  <https://vk.com/wall-95512921_170>  <https://vk.com/wall-95512921_164>  <https://vk.com/wall-7793957_1448>  <https://vk.com/wall-7793957_1469>  <https://vk.com/wall-7793957_1482>  <https://vk.com/wall-7793957_1492>  <https://vk.com/wall-87098494_2643>  <https://vk.com/wall-37920174_4688>  Фотоальбом  <https://vk.com/album-95512921_263900889> |