Проект «Управление качеством дошкольного образования»

Проблема: Управление качеством образования требует обеспечения высокого качества содержания и доступности образования, предъявляемым социумом к личности и профессиональной компетентности педагога.

Цель:  Совершенствовать систему управления МБДОУ в процессе повышения профессиональных компетентностей педагога в контексте освоении и внедрении информационных технологий, обеспечивающих доступность и высокое качество образования.

Задачи:

1. Повышать  информационную компетентность педагогов,  в процессе освоении  и активного внедрения ИКТ  технологий  в образовательных и управленческий процесс.

2. Развивать и активно использовать онлайн-платформы,  различные образовательные сайты по изучению, внедрению и распространению положительного опыта работы, лучшие педагогические практики МБДОУ;

3. Расширять информационно-коммуникативную инфраструктуру МБДОУ.

| Этапы | Мероприятия проекта | Сроки реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационный | 1. Изучение нормативных документов в области модернизации дошкольного образования | Постоянно | Заведующий, Зам. зав. по ВМР |
|  | 2. Разработка локальных актов по реализации проекта (Положения, приказы и др.) | 2020 | Заведующий Зам. зав. по ВМР |
|  | 3. Анализ индивидуальных планов профессионального развития педагогов по выявлению дефицитов в области ИКТ технологий (проведение самоанализа и самооценки профессиональной деятельности педагогов) | 2020/2021 | Зам. зав. по ВМР |
|  | 4. Анализ методической, информационной, материально-технической базы по созданию информационной, цифровой образовательной среды в МБДОУ | 2020 | Заведующий, Зам. зав. по ВМР |
| Формирующий | Разработка методического материала по использованию ИКТ технологий в образовательном процессе | 2020/2021 | Зам. зав. по ВМР Ответственный за сопровождение сайта |
|  | Посещение педагогами курсов повышения квалификации по освоению ИКТ технологий | 2020/2024 | Зам. зав. по ВМР |
|  | Составление и реализация индивидуальных планов профессионального развития педагогов на основе самоанализа и самооценки профессиональной деятельности | 2020/2024 | Педагоги МБДОУ |
|  | Приобретение программного обеспечения, компьютерной техники. Активное использование ИКТ технологий в образовательной деятельности. | 2021/2024 | Заведующий Зам. зав. по ВМР |
|  | Регистрация и участие педагогов в онлайн-семинарах, вебинарах по распространению положительного опыта работы | 2020/2023 | Педагоги МБДОУ |
|  | Участие педагогов в дистанционных конкурсах профессионального мастерства. | Постоянно | Педагоги МБДОУ |
|  | Оформление педагогами личных страничек на официальном сайте МБДОУ | 2020/2024 | Зам. зав. по ВМР Педагоги МБДОУ |
| Итоговый | Самоанализ выполнения индивидуальных планов профессионального развития педагогов (устранение дефицитов по освоению ИКТ технологий) | 2023/2024 | Педагоги МБДОУ |
|  | Пополнение материально-технической базы МБДОУ | 2024 | Заведующий |
|  | Публичный доклад заведующего «Создание информационного образовательного пространства, обеспечивающего высокое качество и доступность образования» | 2024 | Заведующий |
|  | Оформлены индивидуальные странички для каждого педагога. | 2024 | Зам. зав. по ВМР |

Планируемый результат:

- Обновление информационно-коммуникативной инфраструктуры МБДОУ;

- Повышение уровня профессиональных компетентностей педагогов;

- Внедрение ИКТ технологий в деятельность.