Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 37

Социальный проект

«От сердца к сердцу»

Составители:

Совет старшеклассников

МБОУ СОШ № 37 «ЮСТ»

Руководитель:

Е. В. Обухова

учитель английского языка

МБОУ «Школа № 37»

г. Нижний Новгород

2019 год

Содержание

- Информационная карта социального проекта                          3-5 стр.

- Актуальность и важность данной проблемы                              6 стр.

- Цели и задачи                                                                                      7 стр.

- Участники проекта                                                                          8 стр.

- Сбор и анализ информации по данной теме                                 9 стр.

- Реализация плана действий                                                    10 - 11 стр.

- Фотоотчет о проделанной работе на 03.2014                           12 стр.

- Ожидаемые результаты                                                                13 стр.

- Материально-техническая база                                                   14 стр.

- Кадры, принимающие участие в реализации проекта             15 стр.

- Дальнейшее развитие проекта                                                    16 стр.

Информационная карта социального проекта «Минута»

| Наименование проекта | «Минута» |
| --- | --- |
| Автор проекта | Совет старшеклассников «ЮСТ» МБОУ «Школа № 37» |
| Обоснование актуальности и социальной значимости проекта | «Пожилой человек единственный из людей, кто близок к богам» Древние египтяне Люди старшего поколения зачастую выпадают из сферы социальных отношений: круг их общения сужается, и качество отношений тоже меняется, оно в основном определяется житейскими бытовыми интересами. Пропадает ощущение собственной значимости. Но пожилые люди нуждаются не только во внимании, связанном в организации их быта. Особый смысл для этих людей приобретают формы духовного общения с детьми, когда они поздравляют их с праздниками, рассказывают о своих делах. Это пробуждает в пожилом человеке жажду к жизни, понимания своего места в обществе. Для детей - это приобретение духовно-нравственных ценностей. У детей, заботящихся о пожилом человеке, навсегда останется в душе понимание к нуждам стариков и потребность в оказании помощи этим людям. В наше время, когда человек в погоне за карьерой, материальными благами забывает о главных человеческих ценностях, важно напоминать о них. |
| Целевая группа | Учащиеся 5-11 классов МБОУ «Школа № 37», классные руководители, пожилые люди – подопечные ГБУ «Сормовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» города Нижнего Новгорода. |
| Цели и задачи проекта | Цель: Помочь пожилым людям разнообразить свой досуг. Задачи: - привлечь учащихся к мероприятиям социальной направленности, - провести ряд мероприятий, направленных на то, чтобы разнообразить досуг пожилых людей. |
| Краткая аннотация содержания проекта | На Круглом столе совета старшеклассников «ЮСТ» ребята вспомнили о нашем социальном проекте «Сострадание» и о том, что мы могли бы создать условия для осуществления еще одного проекта. Многие ребята выказали желание не просто помочь пожилым людям, а сделать так, чтобы они не чувствовали себя одинокими на протяжении года. На подведении итогов Круглого стола ребята решили, что могут подготовить и провести праздничный концерт к Новому году. Для этого необходимо провести ряд действий, направленных на воплощение проекта в жизнь: - сбор информации о домах престарелых, нуждающихся во внимании подрастающего поколения; - подготовка сценария мероприятия с участием пожилых людей; - выезд в выбранный дом престарелых. |
| Сроки выполнения проекта | 28.11.2019 – бессрочно |
| Предполагаемая стоимость проекта | 825 рублей |
| Контактная информация | Екатерина Владимировна Обухова учитель английского языка МБОУ «Школа № 37» |

Актуальность и важность данной проблемы.

«Пожилой человек единственный из людей, кто близок к богам»

Древние египтяне

Люди старшего поколения зачастую выпадают из сферы социальных отношений: круг их общения сужается, и качество отношений тоже меняется, оно в основном определяется житейскими бытовыми интересами. Пропадает ощущение собственной значимости.

Но пожилые люди нуждаются не только во внимании, связанном в организации их быта.  Особый смысл для этих людей приобретают формы духовного общения с детьми, когда они поздравляют их с праздниками, рассказывают о своих делах. Это пробуждает в пожилом человеке жажду к жизни, понимания своего места в обществе. Для детей - это  приобретение духовно-нравственных ценностей. У детей, заботящихся о пожилом человеке, навсегда останется в душе понимание к нуждам  стариков  и потребность в оказании помощи этим людям.   В наше время, когда человек  в погоне за карьерой, материальными благами  забывает о главных человеческих ценностях, важно напоминать о них.

Цели и задачи проекта

Цель:

Помочь пожилым людям разнообразить свой досуг.

Задачи:

- привлечь учащихся к мероприятиям социальной направленности,

- провести ряд мероприятий, направленных на то, чтобы разнообразить досуг пожилых людей.

Участники проекта:

- МБОУ средняя общеобразовательная школа № 37;

- ГБУ «Сормовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

- Совет старшеклассников «ЮСТ» МБОУ средней общеобразовательной школы № 37;

- классные руководители.

МБОУ СОШ № 37                           ГБУ «Сормовский дом-интернат для

престарелых и инвалидов»

Сбор и анализ информации по данной теме

На общем сборе Совета старшеклассников «ЮСТ» ребята решили обратиться за информацией об интересующей их категории людей к сотрудникам ГБУ «Сормовский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Реализация плана действий

| Мероприятие | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап |  |  |  |
| Круглый стол Совета старшеклассников «ЮСТ» МБОУ «Школа № 37». | 20.11.2019 | Учитель английского языка МБОУ СОШ № 37 | Выявление проблем, актуальных на сегодняшний день. |
| Совместный Круглый стол Совета старшеклассников «ЮСТ» и классных руководителей МБОУ «Школа № 37». | 23.11.2019 | Учитель английского языка, Лидер Совета старшеклассников «ЮСТ» | Согласование организационных планов, оказание поддержки Совета старшеклассников «ЮСТ» в реализации проекта. |
| 2 этап |  |  |  |
| Работа с существующей информацией и Интернет-ресурсами по выбранной теме. | 20.11.2019– 25.11.2019 | Ученики МБОУ «Школа № 37» | Подтверждение актуальности выбранной проблемы, обладание нужной информацией. |
| Сбор помощи подопечным дома-интерната. | 01.12.2019 – 21.12.2019 | Ученики, учителя, родители МБОУ «Школа № 37» | Сбор и сортировка продуктов питания, медикаментов, одежды. |
| Работа с ГБУ «Сормовский дом-интернат для престарелых и инвалидов». | 27.11.2019 – 27.12.2019 | Ученики МБОУ «Школа № 37» | Сбор необходимых данных, распространение информации о существовании социального проекта «От сердца к сердцу». |
| 3 этап |  |  |  |
| Составление плана по реализации проекта. | 19.11.2019 | Учитель английского языка МБОУ «Школа № 37» | План реализации проекта. |
| Утверждение плана на общем Круглом столе Совета старшеклассников «ЮСТ» и классных руководителей МБОУ «Школа № 37» | 23.11.2019 | Все участники проекта | Корректировка, утверждение плана. |
| 4 этап |  |  |  |
| Подготовка сценария праздничного концерта | 01.12.2019 – 04.12.2019 | Совет старшеклассников «ЮСТ» | Подбор номеров. |
| Репетиции | 06.12.2019 – 23.12.2019 | Учитель английского языка МБОУ «Школа № 37», актив Совета старшеклассников | Контроль репетиций. |
| Праздничный концерт в ГБУ «Сормовский дом-интернат для инвалидов и престарелых» | 23.12.2019 | Учитель английского языка, актив Совета старшеклассников, ученики-участники концерта | Проведение концерта. |
| 5 этап |  |  |  |
| Общий Круглый стол Совета старшеклассников «ЮСТ» и классных руководителей МБОУ «Школа № 37». | 25.12.2019 | Все участники проекта | Подведение итогов проекта, награждение участников. |

Фотоотчёт о проделанной работе на 03.2014

Ожидаемые результаты

- закрепление успешного опыта проведения предыдущего социального проекта;

- привлечение большего количество учащихся к мероприятиям социальной направленности;

- положительный опыт в проведении мероприятий, направленных на то, чтобы разнообразить досуг пожилых людей;

- сотрудничество с благотворительной организацией «Территория добра».

Материально-техническая база

Для реализации мероприятий, проводимых в рамках проекта, необходимо:

| Наименование товара | Количество | Стоимость (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Бумага белая для принтера | 2 | 200 | 400 |
| Заправка картриджа | 1 | 200 | 200 |
| Одежда (костюмы, брюки) | 4 | 2 013 9 070 2 013 753 | 13 849 |
| Грамоты | 15 (штук) | 15 | 225 |
| Итого: 14 674 рублей |  |  |  |

Источник финансирования – спонсорские средства учителей и родителей МБОУ «Школа № 37».

Кадры, принимающие участие в реализации проекта

Совет старшеклассников «ЮСТ» МБОУ «Школа № 37»;

Классные руководители МБОУ «Школа № 37»;

Благотворительная организация «Территория добра»;

Ученики, родители МБОУ «Школа № 37».

Дальнейшее развитие проекта

На общем собрании Совета старшеклассников «ЮСТ» принято решение, что проект может существовать в рамках нашей социальной линии.

Также проект решено сделать долгосрочным.