Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ №2 имени С.И.Подгайнова г.Калининска Саратовской области»

Экологический проект (краткосрочный)

«Сохраним планету чистой»

Организаторы:

Гнедая Л.Н. социальный педагог

Дата проведения:

01.03. - 12.04.2021 г.

г.Калининск

2021 год

Экологический проект «Сохраним планету чистой» (краткосрочный)

Цель: 1.Развитие стремления воспитанников к активной деятельности по охране окружающей среды. 2. Повысить уровень экологической культуры учащихся.

Задачи: - воспитание у детей понимания современных экологических проблем, осознание их важности; - воспитание любви к родной природе; - формирование понимания преодоления потребительского отношения к природе; - развитие ответственности за состояние окружающей среды; - развитие творческого потенциала учащихся.

Сроки реализации проекта: с 1 марта по 12 апреля 2021 года.

Актуальность проекта:Планета Земля – наш общий дом, каждый человек, живущий в нём, должен заботливо и бережно относиться к нему, сохраняя все его ценности и богатства. Считаю, что экологическое образование необходимо с раннего возраста. Наша задача, как педагогов в работе с детьми, начального звена, заложить первые представления и ориентиры в мире природы.

Программа работы проекта

1 этап – подготовительный 1 неделя с 01.03. – 07.03. 2021г.

| Сроки реализации | Мероприятия | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 01.03 – 03.03.2021 | постановка темы проекта, определение целей, задач проекта. | Соц. педагог Гнедая Л.Н. |
| 06.03. – 07.03.2021 | формирование групп, работа в группах. | обучающиеся 3 классов. |

2 этап – реализация проекта 2 неделя с 09.03. – 07.04.2021г.

| Сроки реализации | Мероприятия | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 09.03. – 10.03.2021 | Открытие проекта в группах | соц. педагог, обучающиеся 3 класса |
| 13.03. – 15.03.2021 | Беседа «Что такое мусор?» | Соц. педагог, обучающиеся 3 класса |
| 16.03. – 17.03.2021 | Дискуссия «Время разложения разного мусора» | Соц. педагог. Обучающиеся 3 класса |
| 20.03. – 22.03.2021 | Распространение листовок «Сохраним свой город чистым» | Соц. педагог. Обучающиеся 3 класса |
| 23.03. – 24.03.2021 | Конкурс рисунков «Чистый город – наше будущее» | Соц. педагог, обучающиеся 3 класса |
| 03.04 – 07.04.2021 | Выставка поделок «Преврати мусор в поделку» | Соц. педаог, обучающиеся 3 класса |

3 этап – заключительный

12.04.2021г. Защита проекта. Открытое общешкольное мероприятие «Сохраним планету чистой».