Утверждаю

Заведующий МАДОУ № 50

______________   Нагина Л.И.

«___» _____________________ г.

План методической работы с педагогами

в рамках проекта «Создание экологической тропы в ДОУ»

(срок реализации- 3 месяца 2 недели, 06. 05. 2019 - 16. 08. 2019 г.)

| Срок | Тема | Форма работы | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Апрель, май |  |  |  |
| 25 - 26. 04 | Эколого-развивающая среда на территории ДОО | Изучение информационно-методических документов и материалов. Анализ ситуации; определение основных целей, подбор литературы. | Заведующий Старший воспитатель |
| 29 04 -07.05 | «Создание экологической тропы в ДОУ» | Разработка плана-проекта | Заведующий Старший воспитатель |
| 08.05 | «Создание экологической тропы в ДОУ» | Обсуждение проекта | Заведующий Старший воспитатель |
| 13.05 | Презентация и обсуждение проекта | Организационная встреча с педагогами | Заведующий Старший воспитатель |
| 15.05 | Этапы создания и оформления тропы. Согласование плана-проекта, перечня оборудования | Заседание педагогов Создание творческой группы и обсуждение организационных вопросов по реализации проекта. | Старший воспитатель |
| 16.05 | Формы и методы работы на экологической тропе | Консультация | Старший воспитатель |
| 20 - 29.05 | Содержание экологических троп, маршрутов, подбор методических материалов по развитию экологической культуры для детей дошкольного возраста и их родителей | Заседания ПТГ: Разработка и обсуждение маршрутов, перспективно-тематического плана мероприятий | Старший воспитатель |
| 30.05 | Как организовать наблюдения с детьми этим летом. | Рекомендации и конспекты | Старший воспитатель |
| Июнь, июль |  |  |  |
| Постоянно | Реализация перспективно-тематического плана мероприятий | Организация и проведение практических мероприятий детьми и их родителями (законными представителями) | Старший воспитатель Воспитатели |
| Постоянно | Вовлечение родителей (законных представителей) воспитанников, организация совместной деятельности в вопросах экологического образования | Проведение встреч с родителями, обсуждение | Творческая группа педагогов |
| 01.06 – 31.07 | Организация развивающей предметно-пространственной среды на территории ДОУ | Изготовление наглядно-информационного материала. Оборудование стоянок Путешествия, экскурсии детей по маршрутам | Творческая группа педагогов |
| 01.06 – 31.07 | «Приведем в порядок планету!» Наглядная агитация | Оформление листов экологической тревоги, жалобной книги природы и др. | Творческая группа педагогов |
| 22 – 26.06 | «Земля – наш общий дом» | День (неделя) экологического творчества | Творческая группа педагогов |
| 01.06 – 31.07 | Путешествуем по экологической тропе в ДОУ | Презентация материалов на сайт ДОУ | Творческая группа педагогов |
| Август |  |  |  |
| 01.08 | «Организация развивающих стоянок на прогулках» | Презентация оборудования | Творческая группа |
| 05 - 09.08 | Подведение итогов реализации проекта | Сравнительный анализ, выводы. | Заведующий Старший воспитатель |
| 12 – 16. 08 | Использованию объектов тропинки для работы с детьми на каждой точке (стоянке) | Составление рекомендаций | Творческая группа педагогов |
| В течение года | «Создание экологической тропы в ДОУ» | Творческий отчёт. Презентация на педсовете | Творческая группа педагогов |