Краевое государственное казенное учреждение для детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей «Назаровский детский дом»

662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. Лесная 4а,

тел.8(939155)5-66-63,тел/факс 8(39155) 5-64-53; nazdetdom01@mail.ru

ИНН 2456011281	КПП 245601001	БИК 040407001

р/сч 40201810000000000003 Отделение Красноярск г. Красноярска

| «Согласовано» Руководитель МО _________ Протокол № ___ от «____»________20 ____ г. | Принято на педагогическом совете №______________ «____»_______20_____ г. | «Утверждаю» Директор КГКУ «Назаровский детский дом» __________Г.А. Козлова Приказ № ___ от «___»____20_____ г. |
| --- | --- | --- |

Проект

«Волшебные нити Стринг-арта»

Руководители проекта:

Иванова Н.С.

Братушева В.В.

2020г.

Проект «Волшебные нити Стринг-арта»

Актуальность. Проблема приобщения к социальному миру всегда была и ныне остаётся одной из ведущих в процессе формирования личности ребёнка, особенно тех детей, который воспитываются в детских домах.

В процессе социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, особую роль играют занятия декоративно-прикладным творчеством. Именно декоративно-прикладное искусство несёт в себе одну из важнейших составляющих образовательных, культурных, социальных сфер, решающие задачи:

- формирование духовно-нравственных качеств личности;

- развитие интеллектуальных и творческих способностей;

- формирование социальной и коммуникативной компетентности;

- содействие личностному росту, профессиональному самоопределению детей и подростков, их адаптация в современном обществе.

Чтобы помочь преодолеть барьер в общении, мы хотим вовлечь воспитанников детского дома в творческую деятельность, познакомив с современным видом творчества «Стринг-арт».

Ребята включатся в творческий процесс, научатся работать в новой технике, смогут создавать красивые интерьерные вещи.

Организуя интерактивные площадки на праздничных мероприятиях города, мастер-классы в образовательных учреждениях города, проводя благотворительные акции воспитанники смогут быстрее завязывать интересные знакомства, непринужденно общаться с новыми людьми

Цель проекта: Организация досуга воспитанников посредством включения их в творческую деятельность в технике «Стринг-арт», и их успешной социализации в общество

Задачи проекта:

- Познакомить воспитанников с новой техникой «Стринг-арт».

- Изготовить деревянные заготовки для будущих изделий.

- Организовать работу творческой мастерской на базе детского дома.

- Провести благотворительные акции в преддверии праздников.

- Организовать работу интерактивных площадок на территории образовательных учреждений, культурных и спортивных мероприятиях г. Назарово.

Руководители проекта: Иванова Н.С. Братушева В.В.

Кадровые ресурсы:

- Байчиков О.А. - инструктор по труду

- Седлецкая В.В. - педагог дополнительного образования.

Формы работы:

- проведение благотворительных и социальных акций;

- работа в творческой мастерской;

- участие в благотворительных ярмарках, выставках-продажах;

- организация интерактивных площадок;

- проведение мастер-классов;

- участие в творческих конкурсах.

План реализации проекта.

| № | Мероприятия | Сроки | Участники | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Подготовительный этап. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение оборудования, расходных материалов согласно смете проекта. | Сентябрь 2020.-Май 2021год | Воспитанники гр. Следопыты | Иванова Н.С. Братушева В.В. | Закуплен и доставлен весь необходимый материал. |
| 1.2 | Работа в столярной мастерской | Октябрь2020- ноябрь 2021г. | Воспитанники гр. Следопыты, гр. Фантазеры | Байчиков О.А. | Обработка древесины. Изготовление деревянных заготовок. |
| 2.Основной этап |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Творческая мастерская «В мире животных» | Ноябрь 2020 – апрель 2021г | Воспитанники гр. Следопыты | Иванова Н.С | Изготовлено 8 панно |
| 2.2 | Участие в сетевой акции «Усатые бойцы блокадного Ленинграда» (м-к «Наши пушистые друзья») | 29.01.2021г. | Воспитанники детского дома. | Иванова Н.С. Братушева В.В. | Изготовлено 9 панно. Заметка ВКонтакте |
| 2.3 | Участие в городском творческом конкурсе «И подвиг, и честь, и слава». Панно «А ты-баты, шли солдаты!» | Февраль 2021. | Воспитанники гр. Следопыты. | Иванова Н.С. | Диплом за 2 место. |
| 2.4 | Мастер-класс магнитик «Валентинка» | Февраль 2021 | Воспитанники детского дома. | Иванова Н.С. Братушева В.В. | Создали и подарили 12 магнитиков. |
| 2.5 | Участие в городском конкурсе «В мире животных». Панно «Мое любимое животное» | Март 2021г. | Воспитанники гр. Следопыты. | Иванова Н.С. | Диплом 1 место. |
| 2.6 | Участие в конкурсе «Таланты без границ» Панно «Герб города Назарово» | Март 2021г. | Воспитанники гр. Следопыты гр. Фантазеры | Байчиков О.А. Иванова Н.С. Братушева В.В. | Диплом 1 место (муниципальный уровень) |
| 2.7 | Участие в краевом конкурсе молодежных инициатив «Территория Красноярский край» | Апрель 2021г. | Петросян. Д. | Иванова Н.С. Братушева В.В. | Сертификат на сумму 10500р |
| 2.8 | Работа в творческой мастерской: - создание серии панно «Мой мультипликационный герой»; - создание триплекса «Саванна»; - открытка «День победы»; - открытка «Подарок учителю»; - набор «Елочная игрушка». - «Новогодняя елка» | Апрель-декабрь 2021г. | Воспитанники детского дома. | Иванова Н.С. Братушева В.В. Седлецкая В.В. | На подарки создано около 30 открыток и 5 ключниц. |
| 2.9 | Благотворительная акция «Подарок ветерану» | 9 мая 2021г. | Воспитанники гр. «Следопыты», гр. «Фантазеры» | Иванова Н.С. Братушева В.В | Ветеранам и детям ВОВ вручены сувениры. |
| 2.10 | Участие в XI городском фестивале детского творчества «Жар - птица». | 1 июня 2021г. (День защиты детей) | Дети и подростки г. Назарово | Иванова Н.С. Братушева В.В. | Организована интерактивная площадка, приняли участие около 20 детей и подростков г. Назарово. |
| 2.11 | Интерактивная площадка «Я люблю Назарово» | 10 Июля 2021. (День Города). | Жители г. Назарово | Иванова Н.С. Братушева В.В. Байчиков О. А. | Создана стела «Я люблю Назарово» |
| 2.12 | Акция «Цветы для любимого педагога» | 1сентября 2021г. | Воспитанники детского дома. | Иванова Н.С. Братушева В.В. | Подарено более 10 открыток. |
| 2.13 | Интерактивная площадка. Изготовление открытки «Ромашка» | Июль 2021г. День семьи, любви и верности | Дети и молодежь г. Назарово. | Иванова Н.С. Братушева В.В. | Приняли участие около 20 детей и подростков г. Назарово |
| 2.14 | Акция «Подарок учителю» | 1 сентября 2021г. | Воспитанники детского дома. | Иванова Н.С. Братушева В.В. | Подарено около 10 открыток. Написана заметка в СМИ |
| 2.15 | Мастер-класс «Елочная игрушка» | Ноябрь 2021 | Воспитанники МЦ «Бригантина» | Иванова Н.С. Братушева В.В. | Изготовлено не менее 15 игрушек на новогоднюю елку. |
| 2.16 | Благотворительная акция «Новогодняя елка» | Декабрь 2021 г. | Воспитанники детского дома. | Иванова Н.С. Братушева В.В. | Подарено 5 елочек. Написана заметка в СМИ |
| 2.17 | Участие в городском конкурсе «Фабрика Деда Мороза». Панно «Символ года» | Декабрь 2021 г. | Воспитанники гр. Следопыты, | Иванова Н.С. | Приняли участие. |
| 2.18 | Участие в педагогическом форуме «Назаровское образование – шаг в будущее» | Январь 2022 г. | Школьники и родители школьников г. Назарово | Иванова Н.С. Братушева В.В. | Приняли участие в педагогическом форуме «Назаровское образование – шаг в будущее» |
| 2.19 | Участие в конкурсе «Мой край – мое дело». | Март 2022г. | Воспитанники гр. Следопыты, гр. Фантазеры | Иванова Н.С. Братушева В.В. | Приняли участие. |
| Заключительный этап. |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выставка работ «Волшебные нити Стринг-арта» | Сентябрь 2021г 2022г. | Воспитанники детского дома. | Иванова Н.С. Братушева В.В. Седлецкая В.В. | Организована и проведена выставка работ в технике «Стринг –арт». Награждение. |
| 3.2 | Статьи в соц. сетях о реализации проекта | В течение лета. | Воспитанники гр. Следопыты, гр. Фантазеры | Иванова Н.С. Братушева В.В. | На заседании МО воспитателей школьных групп |
| 3.3 | Создание Видеоролика о реализации проекта | Апрель 2022г. | Воспитанники гр. Следопыты, гр. Фантазеры | Иванова Н.С. Братушева В.В. | Показ фильма на линейке КГКУ «Назаровский детский дом» |

Необходимые ресурсы:

- фанера 150*150*10мм

- строительные гвозди 1,2*25 (200гр)

- гвозди строительные 1,2*20 (200гр)

- пряжа «Пехорка», хлопок мерсеризованный (красный, зеленый, белый, желтый, голубой, синий, фиолетовый, розовый, оранжевый и т.д)

- наждачная бумага Р-100, Р-150;

Имеющиеся ресурсы:

- столярная мастерская, размещенная в здании КГКУ «Наза-ровский детский дом»

- кабинет ручного труда. (КГКУ «Назаровский детский дом»).

- столярные инструменты: лобзик - 2 шт.

- молоток – 7шт.

- морилка, дуб, лак, кисти.

Участники проекта:

- воспитанники детского дома, в возрасте от 10 до 19 лет;

- люди с ограниченными возможностями здоровья от 18 лет;

- дети с ОВЗ;

- жители г. Назарово в возрасте от 14 до 70 лет.

Ожидаемые результаты:

Количественные:

- организована работа творческой мастерской на базе КГКУ «Назаровский детский дом», изготовлено около 100 изделий в технике «Стринг арт».

- проведено 3 интерактивных площадки.

- проведено 2 мастер-класса.

- проведено 3 благотворительных акции.

- подарено около 40 сувениров в технике «Стринг-арт», 40 человек стали благополучателями.

- около 200 жителей города попробовали свои умения в создании сувенира в технике «Стринг-арт».

- написано не менее 8 статей о реализации проекта в СМИ.

- создан видеоролик о реализации проекта.

Качественные:

- воспитанники детского дома освоили навыки работы в технике «Стринг-арт».

- не менее чем 30 воспитанников преодолели барьер в общении с

незнакомыми людьми.