Краевое государственное казенное учреждение

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

«Назаровский детский дом»

Добровольческий проект:

«Большая помощь маленьким друзьям»

Руководитель проекта: Иванова Н.С.

Срок реализации: 1 год.

2019 год.

Актуальность.

«Мы должны помнить о том, что мы –

часть природы,

и взаимодействие с ней

оказывает благоприятное воздействие

на нас».

Проблема нравственного воспитания подрастающего поколения является актуальной на протяжении всей истории общественного развития. Негативные последствия преобразований 90-х гг. прошлого века оказали влияние на моральное состояние российского общества. На современном этапе развития в духовной жизни присутствует ряд негативных процессов, одним из которых является утрата подростками духовно-нравственных ориентиров. Особенно остро проблема духовно-нравственного становления личности стоит в учреждениях интернатного типа, где воспитанники – дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лишены эмпатичного общения в семье, с близкими людьми, перенесшие жестокое обращение.

Нравственное становление подростков - важнейшая составляющая общественного развития, реализующаяся через систему воспитательно-образовательного процесса.

Ключевым моментом в решении данной проблемы является привлечение подростков к волонтерской деятельности, которая влияет на нравственное становление подростков, обеспечивает реализацию потребности в социально активном поведении, способствует познавательному и эмоциональному развитию, совершенствует такие стороны личности, как отзывчивость, сочувствие и сопереживание.

Волонтерская деятельность по оказанию помощи бездомным животным формирует такие нравственные качества как милосердие, гуманность, готовность прийти на помощь. Относясь к животным с добротой и состраданием, подростки учатся уважать тех, кто слабее. Дети, проявляющие в поведении справедливость, доброту и милосердие к животным, более добры, благородны и тактичны по отношению к людям. Хорошее отношение к животным помогает воспитаннику стать гуманным человеком и полноценным членом общества.

Практика показывает, что бережное отношение детей к животным предотвращает жестокое поведение в будущем. Статистика говорит о том, что большинство преступников в детстве отличались жестоким обращением с животными. Такого же мнения придерживаются и психологи, утверждая, что человек, проявляющий жестокость по отношению к животным, склонен к такому же поведению по отношению к людям.

Цель проекта: развитие гуманных качеств личности воспитанников детского дома посредством включения их в волонтерскую деятельность помощи бездомным животным.

Задачи проекта:

- пропаганда волонтерского движения среди воспитанников детского дома; развитие таких качеств, как сострадание, милосердие, гуманность соучастие и помощь тем, кто в этом нуждается;

- формирование лидерских и нравственно-этических качеств, активной гражданской позиции;

- вовлечение воспитанников в мероприятия, связанные с оказанием конкретной помощи бездомным животным, находящихся на временных передержках.

Руководитель проекта - Иванова Н.С.

Координаторы проекта:

- Байчиков О.А. – инструктор по труду

- Иванова Т.Б.- инструктор ручного труда

- Владимирова Е.П. – ведущая информационных блоков.

Участники проекта:

- воспитанники гр. «Следопыты»;

- воспитанники детского дома;

- дети и подростки г Назарово;

- сотрудники детского дома;

- активисты НМОО ЗЖ «Четыре лапы».

План реализации проекта.

| Мероприятия | Сроки | Участники | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап. |  |  |  |
| Создание календаря «Экологических дат и праздников». | Сентябрь 2019г. | Воспитанники гр. «Следопыты» | Иванова Н.С. |
| Основной этап. |  |  |  |
| Трудовой десант «Готовимся к зиме». (сбор ветоши, доставка соломы на временные передержки) | Октябрь 2019г. | Воспитанники гр. «Следопыты» | Иванова Н.С. |
| Участие во Всероссийском конкурсе «Час экологии и энергосбережения». | Октябрь 2019г. | Воспитанники гр. «Следопыты» | Иванова Н.С. |
| Участие в региональном конкурсе «Доброволец года – 2019» | Октябрь 2019г. | Хворов А. | Иванова Н.С. |
| Экологическая акция "Покормите птиц зимой!" - мероприятие «Синичкин день» - практическая работа: «Каждой пичужке по кормушке»; - мастер-класс: «Казинаки для пернатых». | Ноябрь2019 г | Воспитанники детского дома. | Владимирова Е.В. Иванова Н.С. |
| Акция «Неделя добра», приуроченная к Международному дню доброты (13 ноября) - благотворительный сбор «Добрый друг!»; - мастер-класс «Игрушка для пушистиков». | Ноябрь 2019 г | Воспитанники и сотрудники детского дома. | Иванова Н.С. Хворов А. Тихонов С. |
| Акция «Подари Новый год животным из приюта»: - творческая мастерская «Мыльный драйв»; - встреча с активистами «Четыре лапы» - новогодняя благотворительная ярмарка «Стань Дедом Морозом» совместно с группой НМОО ЗЖ «Четыре лапы». | Декабрь 2019г | Воспитанники группы «Следопыты» | Иванова Н.С. |
| Экологическая акция «Кормушка»: - практическая работа. Изготовление кормушек для птиц. - экскурсия в лес. | Декабрь 2019г | Воспитанники группы «Следопыты» | Иванова Н.С. |
| Благотворительная акция «Будь здоров, лохматый друг!» - творческая мастерская «Мыльный драйв»; - продажа сувенирного мыла на выставке ДПИ фестиваля православной культуры «Рождественские перезвоны» - покупка лекарственных средств, шприцов, пеленок для животных. | Январь 2020г. | Воспитанники группы «Следопыты» | Иванова Н.С. |
| Благотворительная акция «Варежка добра». - творческая мастерская «Мыльный драйв»; - покупка сухого и влажного корма для животных; - покупка материала для изготовления когтеточек. | Январь 2020г. | Воспитанники группы «Следопыты» | Иванова Н.С. |
| Акция «Подарок пушистому другу» - работа в столярной мастерской. Изготовление когтеточек. - передача когтеточек на временные передержки для кошек | Январь 2020г. | Воспитанники детского дома. | Байчиков О.А. |
| Игра «Сто к одному. Любители животных». | Февраль 2020г. | Воспитанники детского дома | Иванова Н.С. Владимирова Е.П. |
| Мастер-класс «Игрушка для кота» | Февраль2020г. | Воспитанники детского дома | Иванова Н.С. |
| Информационно-просветительная акция «Зачем стерилизовать животных» (27 февраля Всемирный день стерилизации домашних животных) | Февраль2020г. | Воспитанники группы «Следопыты». Жители г.Назарово | Иванова Н.С. |
| Встреча за круглым столом «У меня появился кот» - правила содержания домашних питомцев – кошек. (1 марта всемирный день кошек) | Март 2020г | Воспитанники детского дома. | Иванова Н.С. Активисты НМОО ЗЖ «Четыре лапы» |
| Благотворительная акция «Мартовский кот» совместно с группой НМОО ЗЖ «Четыре лапы»: - творческая мастерская «Мыльный драйв»; - продажа сувенирного мыла; - передача денежных средств на стерилизацию животных. | Март 2020г | Воспитанники детского дома, активисты группы «Четыре лапы». | Иванова Н.С. |
| Участие в краевом инфраструктурном проекте «Территория 2020». | Март 2020 г. | Воспитанники группы «Следопыты» | Иванова Н.С. |
| «Весенняя неделя добра»: - благотворительный сбор «Килограмм каши»; - мастер-класс «Игрушки для животных» - работа в швейной мастерской. Пошив лежанок для кошек. | Апрель 2020 г. | Сотрудники детского дома. | Иванова Н.С. Иванова Т.Б. |
| Встреча за круглым столом «Собака – лучший друг человека» - правила содержания домашних питомцев – собак. | 10 Апреля 2020 День защиты домашних животных от жестокого обращения | Воспитанники детского дома. | Иванова Н.С. Активисты НМОО ЗЖ «Четыре лапы» |
| Экскурсия в приют для животных «Добрые сердца» г. Ачинска | Апрель 2020 г. | Воспитанники группы «Следопыты» | Иванова Н.С. |
| Неделя доброты к домашним животным. - Мероприятие «Правила безопасного общения с животными». - Социальная акция «Скажи –нет, жестокому обращению с животными!» | Май 2020 г. | Воспитанники детского дома. | Иванова Н.С. Воспитанники группы «Следопыты» |
| Творческая мастерская «Мыльный драйв» Подготовка к благотворительной ярмарке на День защиты детей. | Май 2020 г. | Воспитанники детского дома. | Иванова Н.С. Воспитанники группы «Следопыты» |
| Оказание помощи на временных передержках (чистка вольеров, смена подстилки, выгул собак, кормление животных). | Один раз в месяц. | Воспитанники группы «Следопыты» | Иванова Н.С. |
| Заключительный этап. |  |  |  |
| Создание фильма о волонтерской деятельности. | Май 2020 г. | Воспитанники группы «Следопыты» | Иванова Н.С. |
| Создание портфолио «Наши добрые дела». | Май 2020 г. | Воспитанники группы «Следопыты» | Иванова Н.С. |

Ресурсы

| Имеющиеся ресурсы | Предназначение |
| --- | --- |
| Принтер, ноутбук, офисная и фотобумага. | Изготовление буклетов и рекламной продукции. Оформление фотосушки. |
| Оборудование и расходный материал для мыловарения | Изготовление сувенирного мыла для участия в благотворительных ярмарках. |
| Столярные инструменты | Изготовление будок, когтеточек. |
| Швейное оборудование | Пошив лежанок, подушек для животных |
| Расходный материал для изготовления игрушек для животных. | Изготовление игрушек для животных. |
| Необходимые ресурсы | Предназначение |
| Стройматериалы | Изготовление будок. |
| Ткань, наполнитель. | Пошив лежанок, подушек |
| Мыльная основа | Изготовление сувенирного мыла для участия в благотворительных ярмарках. |

Планируемые результаты:

В рамках проекта воспитанники:

- у воспитанников детского дома изменится отношение к животным в лучшую сторону: научатся гуманному отношению к животным; будут стремиться оказывать помощь бездомным животным, научатся брать ответственность за жизнь своего питомца;

- приобретут практические навыки по изготовлению когтеточек, будок для собак, игрушек для животных, лежанок для кошек и собак;

- узнают, как правильно ухаживать за домашними питомцами; узнают особенности и повадки животных;

- узнают о необходимости стерилизации как фактора, сохраняющего здоровье домашним питомцам;

- узнают правила по безопасному общению с животными;

- научатся проводить акции различной направленности: благотворительные, агитационные, информационно-просветительские;

- повысится интерес и стремление участвовать в добровольческой деятельности;

- станут участвовать в конкурсах и проектах социальной направленности;

- научатся презентовать себя и свою работу.