Государственное образовательное учреждение Ярославской области

Ярославский торгово-экономический колледж

Утверждаю

Директор

ГПОУ ЯО ЯТЭК

__________________

Н.В.Костерина

Проект

культурно-патриотического воспитания

«Культпросвет»

ГПОУ ЯО Ярославского торгово-экономического колледжа

Ярославль

2021

Содержание

Введение3

1 Паспорт Проекта5

2 Структура Проекта…………………………………………………………....9

3 Показатели для мониторинга...............…………………………………..…13

Заключение14

Список использованных источников15

Приложение 1….…………………………………………………………………16

Введение

«Воспитание гражданина невозможно,

если не привить молодому человеку патриотические чувства»

В.А. Сухомлинский

Как привить молодому человеку патриотические чувства, если ключевой проблемой современного общества является гражданская незрелость подрастающего поколения, а основной ценностью большинства обучающихся  среднего профессионального образования является поиск удовольствий. Эта проблема особенно встала остро, когда некоторые студенты нашего колледжа приняли участие в несанкционированном митинге и были задержаны органами правопорядка. Общаясь с ними, да и с другими студентами, стало очевидно, что ребята обладают поверхностными знаниями истории и культуры своей страны. Они ищут информацию на просторах интернета и находят различного рода пересказы истории, подчас сознательно фальсифицированные. Достаточно хорошо известно, что пороки исторического знания молодежи нередко приводят к агрессии, недоверию к авторитетам, включая государственную власть, и демонстративной оппозиционности, а в крайних случаях и к вовлечению молодых людей в различные экстремистские течения.

Актуальность проблемы патриотического воспитания студенческой молодежи определяется во многом и тем, что, на сегодняшний день значительно ослабло воспитательное воздействие социальных институтов российской культуры, искусства и образования на формирование патриотических идей и взглядов.

Необходимость решения этой проблемы вдохновила на разработку проекта культурно-патриотического воспитания обучающихся, который мы назвали «Культпросвет».

Актуальность и своевременность реализации данной проектной идеи подтверждается тем, что одним из приоритетных направлений деятельности Государственных структур в сфере культуры и патриотического воспитания граждан является культурно-патриотическое воспитание, «направленное на формирование у граждан Российской Федерации стремления к знаниям о богатейших культурных традициях, к осознанию единства и одновременно многообразия и преемственности культурных традиций, их безусловной ценности для развития современной культурной и общественно-государственной жизни, преодоление разрывов и пробелов в культурно-исторической памяти и национальном самосознании, обеспечение свободы личности от сект и культов, оказывающих разрушительное влияние на духовное развитие и физическое здоровье человека».

Именно это направление мы положили в основу разработки нашего Проекта.

Ярославский торгово-экономический колледж – учреждение с богатой историей и культурными традициями. Здесь обучается более тысячи человек по 10 специальностям.

Воспитательная работа в колледже направлена на  подготовку профессионально компетентных, социально активных и конкурентоспособных специалистов, готовых обеспечить обществу устойчивое, безопасное и успешное развитие. Рассматривая качественную подготовку специалистов как взаимосвязанный процесс обучения и воспитания, колледж планомерно создает целенаправленную систему воспитания, предоставляющую условия, способствующие индивидуальному развитию обучающихся и их коллективному взаимодействию.

В студенческих объединениях и клубах по интересам, созданных и успешно  работающих на базе образовательной организации, занимается более  270 обучающихся колледжа, а всего, охваченных дополнительным образованием и досуговой деятельностью, 540 обучающихся.

Развивается и совершенствуется студенческое самоуправление,  деятельность которого регламентирует Положение о Студенческом совете и Программа профессионального воспитания на 2018-2021 гг.

Программа профессионального воспитания включает в себя несколько проектов  и два из них («Гражданин и патриот» и «Культура и творчество») перекликаются с новым Проектом культурно-патриотического воспитания «Культпросвет».

В чём новизна проекта? Новизна в ненавязчивом приобщении молодёжи к культурно-историческим ценностям города и области, игровые и соревновательные элементы  в реализации Проекта позволят повысить мотивацию обучающихся к получению новых знаний и привлечь наибольшее количество участников.

- Паспорт Проекта

Таблица 1.

Паспорт проекта

| Наименование Проекта | Проект культурно-патриотического воспитания «Культпросвет» ГПОУ ЯО Ярославского торгово-экономического колледжа (далее Проект) |
| --- | --- |
| Разработчик Проекта | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Сякина Руфина Евгеньевна |
| Нормативно-правовая база | - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29 декабря 2012 г.; - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы»; - Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018); - ФГОС среднего профессионального образования по специальностям, реализуемым в ГПОУ ЯО Ярославском торгово-экономическом колледже; - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года «Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва»; - Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2020 г. № 344 Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года; - Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 года № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»»; - Национальный проект «Культура» разработанный в соответствии с указом Президента РФ от 7 мая 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г. №2403-р «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; - Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации ( Ярославская область )»; - (№ЕБ "Методические указания от 31.07.2020" от 12.01.2021№ЕБ - "Методические указания от 31.07.2020" от 12.01.2021). - Приказ Минкультуры РФ от 17.12.2015 № 3119. |
| Цель Проекта | Создать комплексную систему по формированию и развитию у студентов колледжа патриотического сознания, духовно – нравственного и культурного совершенствования. |
| Задачи Проекта | - Создание условий для формирования активной гражданской позиции и гражданской ответственности обучающихся; - Создание условий для формирования правовой культуры, вовлечения обучающихся в процесс принятия решений по вопросам общественно-значимой деятельности; - Создание условий для формирования способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебной, профессиональной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; - Формирование духовно- нравственной компетенции - «становиться лучше»; - Формирование чувства любви к Родине на основе изучения национальных культурных традиций, объектов культуры и истории города Ярославля; - Создание продуктивно действующего актива комплексного музея колледжа; - Развитие волонтёрского движения культурно-патриотической направленности. |
| Сроки реализации | 2021 – 2022 учебный год |
| Участники Проекта | Педагоги и студенты 1 и 2 курсов, обучающиеся на базе основного общего образования ГПОУ ЯО Ярославского торгово-экономического колледжа, партнёры проекта: - ГУК ЯО «Областная юношеская библиотека им. А.А.Суркова» (4852) 44-29-96-директор библиотеки Щепеткова Н.Н.; - ГАУ ЯО «Центр патриотического воспитания» -телефон, факс: (4852) 73-14-38 - Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова- заместитель директора по работе со зрителем Кумзёрова надежда николаевна +7 (4852) 59-19-66n.kumzerova@volkovteatr.ru - ГАУК ЯО «Ярославский художественный музей» (4852) 30-35-04 экскурсии, отдел работы со зрителями - МУК «Музей истории города Ярославля» 4852) 30-41-75 Ярославское городское отделение ветеранов Ефимов Д. В. т/ф 59-32-60 - ГАУК ЯО «Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» Экскурсионный отдел+79109737795 Директор Левицкая Н.В+7 (4852) 30-40-72 - Музей Боевой Славы, филиал ГАУК ЯО «Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» +7 (4852) 94-11-04 - ГУК ЯО «Театр юного зрителя им. В.Розова» тел. 8(4852) 32-91-85 - ГОУ ДО ЯО "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" Тел. (4852) 24-30-89 - ГУК ЯО «Дворец Молодёжи» |
| Ожидаемые результаты реализации Проекта | - Увеличение доли активной молодежи колледжа в 3 раза: с 237 человек в 2020 году до 711 в 2022году; - Увеличение доли обучающихся регулярно посещающих объекты культуры и искусства города Ярославля и области: с 213 человек в 2020 году до 1000 человек в 2022 году; - Активизация работы музея колледжа: - Проведение 15% учебных занятий по общественным дисциплинам на базе музея колледжа; - Пополнение коллекции музея экспонатами на 15% - Увеличение доли обучающихся, состоящих в числе участников научных, общественных, творческих и спортивных объединений с 270 человек в 2020 году до 540 человек в 2022; - Увеличение доли призеров, лауреатов и дипломантов творческих конкурсов, фестивалей и спортивно-патриотических соревнований в 1,5 раза; - Снижение доли обучающихся, пропускающих учебные занятия без уважительной причины как следствие повышения мотивации к учёбе; - Повышение общего уровня воспитанности обучающихся - снижение и отсутствие административных правонарушений. |
| Система организации контроля за исполнением Проекта | Управление Проектом осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Ход реализации Проекта рассматривается на заседаниях Студенческого совета, методического объединения классных руководителей и педагогических советах колледжа, а также в соцсетях. Проект является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. |
| Источники финансирования Прооекта | Региональный бюджет Внебюджетные средства Привлеченные средства |
| Риски | Со стороны классных руководителей и педагогов: - Отсутствие желания сменить традиционные виды уроков (урок-лекция, урок-семинар, урок-конференция) на нетрадиционные (урок-экскурсия); - Отсутствие возможности выезда на экскурсии по причине загруженного расписания; - Экскурсия может требовать специальной подготовки, хороших опорных знаний и изменения плана урока. Со стороны студентов: - Отсутствие свободного времени после учебных занятий; - Плохое самочувствие студентов в транспорте (при выездных экскурсиях); - Пассивно - потребительское восприятие образовательных услуг со стороны обучающихся и родителей; - Отсутствие средств на посещение экскурсии. Со стороны администрации колледжа: - Отсутствие или недостаточность финансирования. Другое: - Неблагоприятные погодные условия (при проведении экскурсии на улице); - Неудобное расположение музея. |
| Продукты, полученные в процессе реализации Проекта | - Методические разработки экскурсий в музее колледжа; - Методические разработки экскурсионных маршрутов по городу; - Работы обучающихся: индивидуальные проекты, исследовательские работы, сборник стихов педагогов и обучающихся колледжа, сценарии мероприятий, организованных в колледже. |
| Ход реализации Проекта будет освещаться в социальных сетях Вконтакте (в специально созданной группе «Культпросвет»), Инстаграм, Фейсбук. |  |

- Структура проекта

Проект состоит из трёх этапов:

- Первый этап – подготовительный (заключение соглашений с партнёрами, разработка экскурсионных маршрутов, планирование мероприятий).

Таблица 2

Первый этап

| Название мероприятия | Сроки реализации | Участники | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Работа с партнёрами: Заключение соглашений о сотрудничестве | 02-11.09 | Администрация колледжа, партнёры | Подписаны соглашения с партнёрами |
| Планирование совместной работы | 13.09-18.09 | Администрация колледжа, партнёры | План совместных мероприятий на учебный год |
| Согласование с родителями, классными руководителями, и Студенческим советом | 20.09 и 24.09 | Педагоги, обучающиеся, родители | Всеобщее одобрение предстоящей работы |
| Диагностика уровня сформированности патриотического сознания у участников Проекта | 27.09- 30.09 | Педагог-психолог, обучающиеся колледжа | Положительный результат – уровень возрастёт значительно |

- Второй этап – основной.

Проект реализуется в течение учебного года с октября по июнь. Основной этап начинается в октябре, к этому времени уже запланированы мероприятия с партнёрами, разработаны маршруты и графики.

Ежемесячно на Студенческом совете участники Проекта  разыгрывают участие в тех или иных мероприятиях с помощью карты настольной игры и двух кубиков (Приложение 1) . Элемент игры очень мотивирует подростков.  Например, кому-то выпадает экскурсия в Музей боевой славы, вторая группа – встреча с доктором исторических наук профессором ЯрГУ им. Демидова Марасановой В.М.- тема разговора: «Золотой век Ярославской архитектуры» и т.д.

Каждый месяц подводятся итоги: на специальном экране в ячейках групп выставляются баллы по количеству, принявших участие в мероприятиях Проекта.

Таблица 3

Дорожная карта Проекта

| Название мероприятия | Сроки реализации | Участники | Партнёры | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Встречи с интересными людьми (тематика: история, литература и культура Ярославской области) | Октябрь Ноябрь Декабрь Февраль Март Апрель | Педагоги и обучающиеся колледжа | ГУК ЯО «Областная юношеская библиотека им. А.А.Суркова» - директор Щепеткова Н.Н. ГАУ ЯО «Центр патриотического воспитания» | 250 обучающихся познакомятся с культурным наследием региона |
| Театральные экскурсии: «Театральное закулисье», «Музей театра», «Артисты театра» | Октябрь Ноябрь Декабрь | Педагоги и обучающиеся колледжа | ФБГУК Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова - заместитель директора по работе со зрителем Кумзёрова Н.Н. +7 (4852) 59-19-66n.kumzerova@volkovteatr.ru ГУК ЯО «Театр юного зрителя им. В.Розова» тел. 8(4852) 32-91-85 | 50% участников Проекта ознакомятся с театром изнутри и заинтересуются тем, как создаются спектакли |
| Памятные даты истории страны: Встречи Экскурсии Уроки Памяти Уроки Мужества Государственные праздники | по календарю | педагоги и обучающиеся колледжа | ГАУК «Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» Музей боевой славы +7 (4852) 94-11-04 | Получение дополнительной информации об исторических событиях в стране и регионе, чувство сопричастности, понятие Родина |
| Фестивали и конкурсы культур народов России «На одной земле» «Россия-Радуга» «Единство многообразия» | Октябрь Ноябрь Февраль Март |  | ГКУ ЯО «Дворец Молодежи» Ассамблея народов России ЯО ЯГМЦ ГАУ ЯО «Центр патриотического воспитания» Телефон, факс: (4852) 73-14-38 | Отсутствие конфликтов на межнациональной почве, сохранение благоприятной атмосферы в образовательной организации, возможность проявить себя, развитие творческого потенциала |
| Экскурсионные маршруты по Столице Золотого Кольца | Октябрь Ноябрь Март Апрель Май Июнь | Туристские волонтёры ЯТЭК, обучающиеся колледжа, педагоги | ГОУ ДО ЯО "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий"- зам.директора Паршина С.А. (4852) 24-30-89 | Все группы, участвующие в Проекте примут участие в пешеходных экскурсиях по городу, лучше узнают город, в котором живут и учатся. |
| Просмотр спектаклей по договорённости с партнёрами | ежемесячно | Педагоги и обучающиеся колледжа, родители | ФБГУК Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова - заместитель директора по работе со зрителем Кумзёрова Н.Н. +7 (4852) 59-19-66n.kumzerova@volkovteatr.ru ГУК ЯО «Театр юного зрителя им. В.Розова» тел. 8(4852) 32-91-85 | Знакомство с театральным искусством, обязательное обсуждение спектакля с сопровождающим преподавателем |
| Экскурсии в музеи города | Ежемесячно | Педагоги и обучающиеся колледжа, родители | ГАУК ЯО «Ярославский художественный музей» (4852) 30-35-04 отдел работы со зрителями МУК «Музей истории города Ярославля» | Формирование понимания роли искусства в жизни человека, что такое эстетическое наслаждение, повышение общего уровня культуры |
| Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и Афганистана | Февраль Апрель Май | Педагоги и обучающиеся колледжа, родители | Ярославское городское отделение ветеранов; Поэтический клуб «Волжанин» | Знакомство и общение с людьми старшего поколения, их судьба – связь с судьбой страны. |
| История страны через призму музея колледжа: Подготовка к фестивалю «Музей воспитывает юных»: Конкурс «Экспонаты расскажут», «Тематическое видео» | Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май | Педагоги и обучающиеся колледжа | ГОУ ДО ЯО "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий"- Воронова Е.В. (4852) 24-30-89 | Все участники проекта познакомятся с историей колледжа через экспонаты музея, принимая участие в мероприятиях |

- Третий этап – итоговый.

В мае проводится итоговое мероприятие, приуроченное ко Дню славянской письменности и культуры. Мероприятие проходит в два этапа.

Первый этап: студенческая конференция «Моя Родина – Россия»

Направления конференции:

- Память потомков

- Театральное искусство Ярославской области

- Литературный Ярославль

- Народная культура

- Изобразительное искусство

- Бренды Ярославля

- Музыка над Волгой

- История страны через экспонаты музея колледжа

Участники проекта выступают с докладами и проектами, демонстрируя знания, которые приобрели благодаря участию  в Проекте.

Второй этап: Фестиваль, посвященный Дню славянской письменности и культуры «Наследие».

Планируемое количество участников – 300 чел.

Кол-во этапов: 3

- Подготовительный: подача заявок группами на участие в конкурсе.

- Заочный: конкурс на оформление русских пословиц с помощью каллиграфического письма

- Очный:

- Квиз «Велик и могуч русский язык…»;

- Выставка работ по городецкой росписи студентки группы 1ТО Левичевой Евгении;

- Вечер песни и стиха «Песней душа растёт»

Участниками мероприятий могут стать представители групп всех курсов. Для участия в фестивале участникам необходимо подать заявку до 17 мая 2022 года.

Сроки проведения конкурсных мероприятий – с 24 – 28  мая 2022 года.

Перечень конкурсных мероприятий и кол-во участников:

- Конкурс на оформление русских пословиц с помощью каллиграфического письма (заочно) – 3 – 7 человек;

- Квиз «Велик и могуч русский язык…» - команда 8 человек.

Перечень мероприятий, идущих вне конкурса:

- Выставка студентки будет представлена в холле Ярославского торгово-экономического колледжа (ул. Большие Полянки, д.5) – предполагаемый охват студентов – 150 человек.

- Вечер песни и стиха «Песней душа растёт» (подведение итогов) – предполагаемое количество участников – 50 человек.

- Показатели для мониторинга

Таблица 4

Показатели для мониторинга

| Количественный показатель | Индикатор |
| --- | --- |
| % участия студентов в реализации направлений Проекта | Максимальный Значительный Минимальный |
| Разработано индивидуальных проектов по культурно-патриотическому направлению | % от общего числа участников |
| Количество обучающихся занимающихся в творческих, спортивных и патриотических объединениях | Максимальное Значительное Минимальное |
| Формирование положительных жизненных ценностей и приоритетов (измерение с помощью методики семантического дифференциала) | Максимальное Значительное Минимальное |

Заключение

Проект культурно-патриотического воспитания «Культпросвет» призван содействовать укреплению и развитию у студентов колледжа общенационального сознания, духовно-нравственного совершенствования, гражданской солидарности. октября по июнь

В результате реализации проекта к 2023 году планируется:

1. Увеличить количество активной молодежи колледжа в 3 раза ( с 237 человек в 2020 году до 711 в 2022году);

2. Увеличить долю обучающихся регулярно посещающих объекты культуры и искусства города Ярославля и области ( с 213 человек в 2020 году до 1000 человек в 2022 году);

3. Активизировать работу Комплексного музея ГПОУ ЯО ЯТЭК:

- провести не менее 15% учебных занятий по гуманитарным дисциплинам на базе музея колледжа и других объектов культуры;

- пополнить коллекцию музея экспонатами на 15%;

4. увеличить долю обучающихся, состоящих в числе участников научных, общественных, творческих и спортивных объединений (с 270 человек в 2020 году до 540 человек в 2022);

5. увеличить долю призеров, лауреатов и дипломантов творческих конкурсов, фестивалей и спортивно-патриотических соревнований в 1,5 раза;

6. снизить долю обучающихся, пропускающих учебные занятия без уважительной причины на 50%;

7. повысить общий уровень воспитанности обучающихся - снижение и отсутствие административных правонарушений;

Список использованных источников

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» [Электронный ресурс]:   постановление Правительства РФ «от 30.12.2015 года № 1493 // КонсультантПлюс: справ.-правовая система / Компания «КонсультантПлюс».

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» [Электронный ресурс]:   постановление Правительства РФ «от 30.12.2015 года № 1493 // КонсультантПлюс: справ.-правовая система / Компания «КонсультантПлюс».

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» [Электронный ресурс]:     постановление Правительства РФ от 30.12.2015 года № 1493 // КонсультантПлюс: справ.-правовая система / Компания «КонсультантПлюс».

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" [Электронный ресурс]: постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 // КонсультантПлюс: справ.-правовая система / Компания «КонсультантПлюс».

- Национальный проект «Образование» [Электронный ресурс]: утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам  (протокол от 24.12.2018) // КонсультантПлюс: справ.-правовая система / Компания «КонсультантПлюс».

- О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года  [Электронный ресурс]: указ Президента РФ от 7 мая 2018 № 204 // КонсультантПлюс: справ.-правовая система / Компания «КонсультантПлюс».

- О студенческом совете: утв. советом Учреждения, протокол №5 от 10.11.2016. - Ярославль, 2016. – 8 с.

- Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ // Российская газета. – 2012. – 31 декабря.

- Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года [Электронный ресурс]: указ Президента Российской Федерации от 29.05.2020 г. № 344 // КонсультантПлюс: справ.-правовая система / Компания «КонсультантПлюс».

- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года[Электронный ресурс]:      распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г. №2403-р // КонсультантПлюс: справ.-правовая система / Компания «КонсультантПлюс».

- Программа профессионального воспитания ГПОУ ЯО Ярославского торгово-экономического колледжа на 2018-2021 гг: утв. директором ГПОУ ЯО Ярославского торгово-экономического колледжа, протокол №1 от 29.08.2018. – Ярославль, 2018. – 51 с.

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года [Электронный ресурс]: распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р // КонсультантПлюс: справ.-правовая система / Компания «КонсультантПлюс»

Приложение 1

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» [Электронный ресурс]:   постановление Правительства РФ «от 30.12.2015 года № 1493 // КонсультантПлюс: справ.-правовая система / Компания «КонсультантПлюс».

О студенческом совете: утв. советом Учреждения, протокол №5 от 10.11.2016. - Ярославль, 2016. – 8 с.; Программа профессионального воспитания ГПОУ ЯО Ярославского торгово-экономического колледжа на 2018-2021 гг: утв. директором ГПОУ ЯО Ярославского торгово-экономического колледжа, протокол №1 от 29.08.2018. – Ярославль, 2018. – 51 с.

Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ // Российская газета. – 2012. – 31 декабря.; Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" [Электронный ресурс]: постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 // КонсультантПлюс: справ.-правовая система / Компания «КонсультантПлюс»; Национальный проект «Образование» [Электронный ресурс]: утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам  (протокол от 24.12.2018) // КонсультантПлюс: справ.-правовая система / Компания «КонсультантПлюс»; Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года [Электронный ресурс]: распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р // КонсультантПлюс: справ.-правовая система / Компания «КонсультантПлюс»; Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» [Электронный ресурс]:   постановление Правительства РФ «от 30.12.2015 года № 1493 // КонсультантПлюс: справ.-правовая система / Компания «КонсультантПлюс»; Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года [Электронный ресурс]: указ Президента Российской Федерации от 29.05.2020 г. № 344 // КонсультантПлюс: справ.-правовая система / Компания «КонсультантПлюс»; Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» [Электронный ресурс]:     постановление Правительства РФ от 30.12.2015 года № 1493 // КонсультантПлюс: справ.-правовая система / Компания «КонсультантПлюс»; О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года  [Электронный ресурс]: указ Президента РФ от 7 мая 2018 № 204 // КонсультантПлюс: справ.-правовая система / Компания «КонсультантПлюс»; Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года[Электронный ресурс]:      распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г. №2403-р // КонсультантПлюс: справ.-правовая система / Компания «КонсультантПлюс».