| - Паспорт Проекта |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | ФИО участника | Становов Геннадий Викторович |
| 1.2. | Полное название: учебное заведение/ общественная организация, индивидуальный участник | ОГБУДО «Ресурсный центр дополнительного образования» |
| 1.3. | Название Проекта | Патриотическое воспитание детей и молодежи |
| 1.4 | Краткое описание проекта | Данный проект предназначен для развития творческих способностей учащихся, предполагает развитие образного и логического мышления при решении поставленных проблем, нацеливает на самостоятельную исследовательскую деятельность, развивает активную жизненную позицию и формирование патриотизма. Вид проекта: коллективный, творческо-практический. |
| 1.5 | Сроки (продолжительность, начало проекта, окончание проекта) | Сентябрь – Май 2021 г. |
| 1.6 | Целевая аудитория, география Проекта | Обучающиеся ОГБУДО творческих объединений Ресурсного центра дополнительного образования, родители и дети Московского микрорайона. |
| 1.7 | Партнеры Проекта | Родители, педагоги ОГБУДО; СДК Дядьково; МКЦ г. Рязани |
| 2. Деятельность по разработке и реализации проекта |  |  |
| 2.1 | Анализ ситуации (актуальность) | Если не мы, то кто же Детям нашим поможет Россию любить и знать. Как важно – не опоздать!.. Система патриотического воспитания, имеющая в прошлом прочные, проверенные временем традиции, нуждается в совершенствовании, в соответствии с новыми реалиями. Ослабленное чувство национального долга у детей школьного возраста, низкие знания исторических и культурных корней нашего общества выявляет ряд проблем, задачей и решениями которых является повышение жизненной позиции, привлечение родителей к пропаганде исторического наследия среди подрастающего поколения. Если ребенок будет знать историю своей страны, имена выдающихся людей, любить свою родину, то и в обществе будут происходить кардинальные изменения. |
| 2.2 | Идея Проекта | Идея воспитания патриотизма и гражданственности стала государственной. Процесс воспитания патриотизма необходимо начинать как можно в более раннем возрасте. Дети младшего школьного возраста очень любознательны, отзывчивы, восприимчивы, они легко откликаются на все инициативы, искренне сочувствуют и сопереживают. Именно в этот период происходит формирование духовно-нравственной основы ребенка, эмоций, чувств, мышления, начинается процесс осознания себя в окружающем мире. Патриотическое воспитание младших школьников начинается с верной дружбы и чувства товарищества. Патриотическое воспитание должно стать той объединяющей силой, которая сможет вырастить поколение настоящих патриотов, любящих свою Родину не на словах, а на деле. |
| 2.3 | Цель и задачи Проекта | Цель проекта: воспитание патриотического чувства у детей и подростков через любовь к своей стране, краю, семье, методами творческого развития. Задачи: - образовательные: - формировать навыки и умения работы с разными видами источников информации; - формировать у участников проекта представление об истинных ценностях настоящего гражданина, таких как интерес к истории своей Родины, к её героям, к малоизученным фактам прошедших локальных войн; - развивающие: - развивать умение планировать свою работу; - развивать коммуникативные навыки; - развивать художественный вкус, творческие способности, воображение; - воспитательные: - воспитывать самостоятельность; - здоровье формирующие: - создать благоприятные условия на репетициях для сохранения здоровья обучающихся; |
| 2.4 | Ресурсы Проекта | Исполнители: Педагог дополнительного образования, руководитель Театра эстрады «Квартал-А», театральная труппа; педагоги Ресурсного Центра дополнительного образования города Рязани. - Материал для художественного анализа, творческой работы с литературными произведениями, постановочный материал; - Звуковое оборудование; - Световое оборудование; - Оформление площадок – декорации; - Костюмы, реквизит; - Компьютер, принтер; - Реклама, раздаточный материал. |
| 2.5 | План действий по реализации Проекта | Этап 1: Работа с художественным материалом: изучить литературные источники, интернет ресурсы, позволяющие проследить историю наследия, поиск художественного материала; (сентябрь 2020 г.) Этап 2: Диагностика социальной среды, мониторинг. Создание сценариев, костюмов, реквизита, декораций, подбор музыкального материала; (сентябрь-октябрь 2020 г.) Этап 3: Практика Репетиции, годовой план график мероприятий; Показ тематических спектаклей, участие в конкурсах и фестивалях. (сентябрь 2020 г.-май 2021 г.) - Литературно – музыкально поэтический спектакль «Есенин. О прекрасном!..»; (Октябрь – Ноябрь 2020 г.) -Спектакль (военная драма) «Май 43-55», посвященный Дню Победы; (Апрель – Май 2021 г.) Этап 4: Подведение итогов проекта, анализ результатов. |
| 2.6 | Смета расходов | Смета расходов не стабильна, туда входят: Транспорт, изготовление костюмов, декораций, реквизита, рекламы, раздаточного материала. |
| 2.7 | PR-компания | Афиши, раздаточный материал, интеренет ресурсы, звуковое - информационное оповещение. |
| 2.8 | Риски проекта и мероприятия по их локализации |  |
| - Результаты |  |  |
| 3.1 | Полученные результаты (качественные и количественные) | Коллектив Театра эстрады «Квартал – А» награжден Дипломом в номинации «Патриотическое воспитание детей и молодежи» XI открытого межрегионального театрального конкурса – фестиваля театральных коллективов выпускников творческих кафедр МГИК (бывший МГУКИ) «Весна на бис» |
| 3.2 | Методы оценки эффективности Проекта |  |
| 3.3 | Перспективы Проекта | Театрально-эстетическая деятельность, органично включенная в образовательный процесс, — универсальное средство развития личностных способностей человека. «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества», - писал выдающийся педагог-новатор В.А.Сухомлинский. Перспективы проекта – это приобщение юного поколения Россиян к духовному наследию, богатствам отечественной культуры, как истоку, с которого начинается восхождение к высоким образцам российской и мировой культуры |