Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города

Новосибирска «Детский сад №364 комбинированного вида»

E-Mail: ds_364_nsk@nios.ru.

Официальный сайт: http://ds364nsk.edusite.ru.

Среднесрочный проект по патриотическому воспитанию  в группе  компенсирующей направленности

«Вальс Победы»

Выполнила:

воспитатель высшей квалификационной категории

Рудть Алёна Юрьевна

воспитатель высшей квалификационной категории

Золотова Оксана Александровна

2021год

Актуальность проблемы:

Патриотическое воспитание дошкольников – актуальная проблема в условиях современной России. Изменилась не только жизнь, но и мы сами. Мы гораздо больше, нежели раньше, знаем о себе и своей стране, больше видим, над большим задумываемся. Возможно, именно в этом заключается главная причина столь важного  переосмысления содержания, целей и задач патриотического воспитания дошкольников. Проблемы патриотического воспитания обсуждаются и на правительственном уровне, так  во время  голосования по патриотическим поправкам в Конституцию России президент России В.В. Путин внёс в Государственную Думу законопроект, предлагающий изменения в Федеральном законе № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». В обращении говорилось, что патриотическое воспитание на основе знания подлинных исторических фактов и глубокого понимания молодежью (всегда – с учетом особенностей возраста) ключевых исторических тенденций необходимо сделать неотъемлемой частью образовательных программ – включить в них «рабочую программу воспитания» и «календарный план воспитательной работы». Как говорится в законопроекте, в разработке программ смогут участвовать и родители ( законные представители) – их мнение учитывается  при принятии нормативных актов образовательных учреждений. В пояснительной записке говорится, что принятие проекта поможет «всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию» детей. В.В. Путин и раньше заявлял, что патриотическое воспитание должно стать частью жизни общества, потому что человек без убеждений не способен ставить цели и стремиться к их достижению. Ложные цели приводят к катастрофе. В марте 2019 года В.В. Путин подчеркивал, что воспитывать молодых людей на основах патриотизма, любви к Отечеству – чрезвычайно важная задача.

В нашем ДОУ одним  из приоритетных направлений   основной  образовательной программы ДО  (Основная образовательная программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования  (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155))  является формирование интереса к ознакомлению с культурными ценностями и историей родной страны, города.

Патриотическое воспитание – это процесс освоения, наследия традиционной отечественной культуры, формирование отношения к стране и государству, где живёт человек. Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это чувство нужно воспитывать с раннего детства, и понятно, что без помощи взрослого ребенок не сможет выделить из окружающей его жизни главное, расставить приоритеты.  Надеемся, что в решении этих вопросов и поможет данный проект «Вальс Победы» реализуемый в нашем ДОУ.  Перспективы патриотического воспитания и этого проекта видятся в создании системы взаимоотношений с общественными организациями Советского района г.Новосибирска через совместные проекты. Активное взаимодействие с родителями воспитанников, как непосредственных и важных партнёров в осуществлении  воспитательного процесса детского сада. Информировать родителей о возможности найти своих  воевавших родных информацию на патриотических сайтах типа « Подвиг народа».

Цель и задачи проекта

Цель проекта

Осуществление нравственно-патриотического воспитания детей подготовительного к школе возраста, на основе изучения истории своей страны, города и своей семьи,  совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, обеспечение условий для самовыражения обучающихся, их творческой активности.

Для реализации поставленной цели были определены задачи:

- Совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, обеспечение условий для самовыражения детей, их творческой активности;

- Знакомство  детей с историей Великой Отечественной войны, с памятниками героям войны в городе Новосибирске;

- Формирование  интереса к истории своей семьи;

- Воспитание любви  к  Родине,  и близким людям.

Ожидаемый результат:

- Расширится представление детей о подвигах советского народа, о защитниках отечества и героях Великой Отечественной войны;

-Проявятся  чувства гордости за стойкость и самоотверженность советского народа в период Великой Отечественной войны;

- Сформируется внимательное и уважительное отношение у дошкольников к ветеранам и пожилым людям, желание оказывать им посильную помощь.

- Познакомятся с памятниками и литературными произведениями,  посвящёнными военной тематике.

- Научатся  представлять  творческо-поисковый продукт в  индивидуальной, коллективной деятельности.

Функционал участников проекта:

Воспитатели группы:

-Непосредственно образовательная и воспитательная деятельность.

Учитель-логопед:

- Активизация речевой деятельности, исправление звукопроизношения.

Музыкальный руководитель:

-Проведение музыкальных занятий и досуговых мероприятий.

Родители:

- Работа  над проектом в домашних условиях (подготовка информационных листков,  и аппликаций на ткани)

1 Этап: Подготовительный

| Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1.Подбор програмно – методического и нормативного материала по направлению работы. | Сентябрь 2020г. | Воспитатели группы |
| 2.Подбор демонстрационного и раздаточного материала для образовательной деятельности, бесед, игр. | Сентябрь - октябрь 2020г. | Воспитатели группы |
| 3.Составление перспективного плана проведения НОД | Сентябрь 2020г. | Воспитатели группы и учитель - логопед |
| 4.Подбор художественной литературы по теме. | Сентябрь – октябрь 2020г. | Воспитатели группы |
| 5.Анкетирование родителей по данной проблематике. | Сентябрь – октябрь 2020г. | Воспитатели группы |

2 этап:  Основной

| Мероприятия | Сроки | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1Проведение НОД по данной теме | Сентябрь–октябрь 2020г., апрель-май 2021г. | Воспитатели группы и учитель-логопед. |  |
| 2.Комплексные НОД музыкального руководителя: - « Музыка военных лет» - « Песни войны» - Праздник к 23 февраля «Будем Родине служить» - « Слушая музыку» | Февраль, май 2021г. | Музыкальный руководитель, воспитатели группы. |  |
| 3.Изготовление родителями совместно с детьми информационных листков « Мой папа» и « Дедушкины медали». | Февраль 2021г. | Родители и воспитатели группы |  |
| 4.Подготовка и оснащение патриотического уголка группы | Январь 2021, февраль 2021г. | Воспитатели группы и родители. |  |
| 5.Создание картотеки дидактических, подвижных игр, аудио записей по теме. | Октябрь 2020-2021г | Воспитатели группы и учитель-логопед, музыкальный руководитель. |  |
| 6.Краткосрочный проект (октябрь 2020г.) «Дедушкины медали» - Краткосрочный проект (ноябрь 2020г.) « Блокада Ленинграда» -Конкурс детского рисунка (февраль 2021г.) « Мир - глазами ребёнка» | Октябрь2020, ноябрь 2020г., февраль 2021г. | Воспитатели группы и родители. |
| 7.Подготовка материала для аппликации из ткани « Полотно победы» | Апрель 2021г. | Воспитатели группы и родители. |

3 этап: Заключительный

| Мероприятия | Сроки | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Проведение комплексного НОД к 23 февраля «Будем Родине служить» | Февраль 2021г. | Музыкальный руководитель, воспитатели группы, учитель - логопед |  |
| 2.Подготовка стенда к 23 февраля «Наши воины» | Февраль 2021г. | Воспитатели группы и родители. |  |
| 3. Проведение комплексного НОД к 9 мая «Дети – против войны» | Май 2021г. | Заведующий МКДОУ, музыкальный работник, воспитатели группы. |  |
| 4.Выставка информационных листков «Мой дед – мой защитник» | Май 2021г. |  | Воспитатели группы, родители. |
| 5.Презентация полотна победы из аппликации на ткани. | Май 2021г. |  | Воспитатели группы, родители. |

Ресурсы проекта:

| Статья бюджета | Требуемая сумма |
| --- | --- |
| Покупка демонстрационного и раздаточного материала, литературы | 5000т.р. |
| Печать фото и атрибутики, фотоаппарат. | 5000т.р. |
| Оформление стендов и выставок | 400р. |
| - Групповые комнаты. - Физкультурный зал, - музыкальный зал, - спортивная площадка на территории ДОУ. | Имеется в наличии |
| Компьютерное и мультимедийное оборудование, Интернет. | Имеется в наличии |
| Военные пилотки и гимнастёрки. | Имеются в наличии |
|  | ИТОГО: 10тыс.400р. |

Практическая  значимость проекта

Значимость результатов проекта заключается в том, что обоснованные в нем основные задачи и направления  развития патриотического воспитания дошкольников могут стать важным ориентиром для создания проектов другими ДОУ в данной сфере.

Система и принципы, разработанные  в процессе формирования системы патриотического воспитания – может быть использована при разработке подобных моделей в других образовательных учреждениях. Конечно, в данном направлении работы имеются и проектов на эту тему много и все они достойны внимания. В работе над данным проектом выявились и некоторые проблемы:

-Ограничительные меры посещения родителями и социальными партнёрами ДОУ из-за COVID-19;

-Наличие у детей других героев из компьютерных игр и подмена вымышленными персонажами настоящих воинов и героев.

-Низкие знания родителями своего родословного дерева и родственников воевавших в ВОВ или погибших.

Данный проект дал понять, что патриотическое чувство не возникает у детей само по себе. Это результат длительной деятельности, начиная с самого раннего возраста. Патриотизм формируется под влиянием идеологии, среды, образа жизни и идейно-воспитательной работы в семье, дошкольном учреждении, в школе, в коллективе. Поэтому процесс воспитания патриотизма является составной частью и одной из главных задач идеологической работы ДОУ.