## Slide 1: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Роль музеев как социокультурного института общества в патриотическом и гражданском воспитании личности школьника»
Автор: Матвеева Наталия Владимировна,
учитель биологии первой категории
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» города Канаш, Чувашской Республики

## Slide 2: Идея проекта
Сегодня, для России, нет более важной идеи, чем патриотизм. Для того, чтобы стать патриотом, не обязательно быть героем, достаточно любить свою Родину такой, какая она есть, ведь другой не будет. Патриотизм – это, прежде всего, состояние духа, души.
В последние годы падает уровень духовной культуры общества и подрастающего поколения, отсутствуют иерархии ценностей нравственно-ориентированные, проявляется непонимание значимости культурно-исторических памятников, низкая культура чувств, незначительный интерес к истории, непонимание её закономерностей, преобладание абстрактных, схематических представлений о прошлом, идет процесс углубления противоречия между старшим и молодым поколениями.

## Slide 3: Обоснование необходимости проекта
На Земле много прекрасных уголков, но каждый человек должен любить и гордиться теми местами, откуда он родом, где прошло его детство. Он должен помнить о том, какой вклад внесла и вносит сегодня его Малая Родина в историю большой страны.
Воспитание патриотизма – это воспитание любви к Отечеству, преданности ему, гордости за его прошлое и настоящее. Но это невозможно без создания системы внеурочной и внеклассной работы по формированию интереса к истории своей малой Родины в ходе познавательной деятельности.

## Slide 4: Обоснование необходимости проекта
Данный проект имеет большое значение в деле воспитания и формирования личности учащихся, воспитания гражданина и патриота. Он необходим для вовлечения в активную поисковую деятельность учащихся, родителей, а также педагогов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» города Канаш.
Для успешного воспитания в нашем обществе патриота и гражданина своего Отечества необходима организация направленной деятельности по сохранению и приобретению современной молодежью знаний и представлений о прошлом нашей родной Чувашии, об исторических путях развития чувашского народа, сведения о своей малой родине, о своем крае. Школьный музей может стать одним из главных помощников для решения этой задачи.

## Slide 5: Цели проекта
Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций своей республики.
Приобщение учащихся к национальной культуре, обычаям и традициям чувашского народа, к его духовно-нравственным ценностям.

## Slide 6: Основные задачи проекта
1.Обобщить и систематизировать накопленный поисковый материал в соответствии с выбранными направлениями.
3. Создание медиа группы для освещения деятельности музея на школьном сайте и в школьных группах ВК и Инстаграмм.
4. Создание рубрики в школьной газете «7news school» о чувашской культуре, языке и о деятельности школьного музея.
5. Регулярное пополнение и обновление экспозиций музея
6. Развитие у учащихся интереса к истории родного края, исследованиям, научно-познавательной и поисковой деятельности.
2. Создание музея.

## Slide 7: Описание реализации проекта
Для реализации поставленных целей и задач необходимо:
подготовить помещение;
установить правильное освещение;
изготовить стеллажи-витрины;
купить интерактивный стол;
собрать достаточный материал для стендов;
систематизировать материал по направлениям;
зарегистрировать экспонаты в книге учета и разместить его на стеллажах и стендах учитывая влажность, температуру, доступность для разного возраста обучающихся;
создать кружок «Юный экскурсовод»;
распределить обязанности между участниками медиа группы для освещения мероприятий в социальных сетях.

## Slide 8: Планируемая деятельность по проекту
I этап – подготовительный (март – сентябрь 2021 г.)
II этап – основной (октябрь – декабрь 2021 г.)
III этап – заключительный
(январь – Февраль 2022 г.)

## Slide 9: Подготовительный этап
Анализ состояния возможностей школы
Создание нормативной базы школьного музея.
Сбор материалов и реставрация экспонатов.
Определение круга лиц из числа учителей, администрации школы по руководству проектом, распределение ролей, создание рабочей группы.
Поиск и привлечение партнеров к сотрудничеству в учреждениях культуры, ветеранских организациях, учительском сообществе.
Изучение краеведческой литературы
Установление контакта с музеями, архивами.
Создание совета и актива музея.

## Slide 10: Основной этап
Оформить интерьер музея.
Создать экспозиции, разделы музея.
Организовать работу с учащимися, родителями, общественностью города с целью пополнения школьного музея экспонатами.
Подготовить экскурсоводов для проведения экскурсий в школьном музее.

## Slide 11: Заключительный этап
Анализ результатов деятельности: достижений, недостатков, корректировка дальнейшей работы по направлениям.
Сотрудничество с общественностью, СМИ
Включение ресурса музея в урочную, внеурочную и внешкольную деятельность.
Торжественное открытие школьного музея «Чувашия – наше наследие».

## Slide 12: Рабочий план подготовительного этапа
№ | Мероприятия | Сроки | Ответственные
1 | Анализ состояния образовательных возможностей школы | Март 2021 года | Директор Заместитель директора по ВР
2 | Изучение и разработка нормативной базы для создания музея | Март 2021 года | Директор Заместитель директора по ВР
3 | Косметический ремонт в выделенном помещении. | Апрель - май 2021 года | Заместитель директора по хозяйственной части Заместитель директора по ВР
4 | Приобретение необходимого оборудования. Оформление интерьера музея. | Июнь – август 2021 года | Директор Заместитель директора по ВР Куратор проекта
5 | Изучение опыта работы по созданию и использованию школьных музеев в образовательном процессе в других школах | Март- август 2021 года | Заместитель директора по ВР Куратор проекта
6 | Поисково - исследовательская работа | Март- август 2021 года | Заместитель директора по ВР Куратор проекта
7 | Комплектование музейного фонда. | Март- август 2021 года | Заместитель директора по ВР Куратор проекта

## Slide 13: Рабочий план основного этапа
№ | Мероприятия | Сроки | Ответственные
1 | Создание экспозиций, разделов музея. | Октябрь - ноябрь 2021 г. | Заместитель директора по ВР Куратор проекта
2 | Создание актива, совета музея. | Декабрь 2021 г. | Заместитель директора по ВР Куратор проекта
3 | Создание школьной медиа группы для освещения мероприятий проводимых в музее | Декабрь 2021 г. | Заместитель директора по ВР Куратор проекта
4 | Создание кружка «Юный экскурсовод» | Декабрь 2021 г. | Заместитель директора по ВР Куратор проекта Учитель КРК

## Slide 14: Рабочий план заключительного этапа
№ | Мероприятия | Сроки | Ответственные
1 | Анализ результатов выполнения проекта. | Январь –февраль 2022 г. | Заместитель директора по ВР Куратор проекта
2 | Включение ресурса музея в урочную, внеурочную и внешкольную деятельность. | Январь 2022 г. | Заместитель директора по ВР Куратор проекта Классные руководители
3 | Торжественное открытие школьного музея с привлечением СМИ и общественности депутаты городского собрания депутатов. | Февраль 2022 г. | Заместитель директора по ВР Куратор проекта
4 | Освещение итогов проекта на сайте школы и социальных сетях | Февраль 2022 г. | Заместитель директора по ВР Куратор проекта

## Slide 15: Ожидаемые результаты проекта
В результате реализации проекта в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» г. Канаш, появится современный, инновационный, востребованный всеми участниками образовательного процесса школьный культурно - исторический музей.
Музей гармонично впишется в образовательное пространство школы, и даст возможность проводить в нем классные часы, уроки культуры родного края, родного языка и литературы, экскурсии для обучающихся начальных классов, интеллектуальные игры, встречи с ветеранами и тружениками тыла и др.
Данные мероприятия поспособствуют развитию лучших гражданских и патриотических качеств обучающихся, включение их в проективно - творческую деятельность и культурно-историческое пространство нашей малой Родины .

## Slide 16: Ожидаемые результаты проекта
Повышение духовно-нравственного воспитания обучающихся школы
Активизация познавательного интереса детей к окружающему миру и родному краю
Сформируется гражданско-патриотическое сознание обучащихся
Создание благоприятных условий для проведения уроков культуры родного края, родного языка и литературы
Освоят базовые национальные ценности: патриотизм, гражданственность, труд и творчество, семья, социальная солидарность
Научатся видеть историко-культурный контекст окружающих их вещей, т.е. оценивать их с точки зрения развития культуры.
Получат опыт проектной и исследовательской деятельности, которые по ФГОС являются приоритетными в обучении, и опыт социального взаимодействия.
Апробируют свои силы и возможности в создании и проведении экскурсий, музейных уроков и приобретут социальный опыт в роли экскурсоводов, исследователей, краеведов.

## Slide 17: Подведение итогов проекта
Роль музеев как социокультурного института общества в патриотическом и гражданском воспитании личности школьника – крайне важна. Гармоничное гражданско-патриотическое воспитание начинается с формирования интереса и любви к своей малой Родине, и один из вариантов этой деятельности – создание музея в школе на основе краеведческого материала, собранного учениками, родителями и преподавателями.
Музей образовательного учреждения сегодня – не отдельно стоящий институт, а одно из ключевых звеньев образовательной и воспитательной работы в школе. Деятельность музея разнопланова: она реализует целый комплекс форм, методов и приемов работы. В музее также происходит обучение и воспитание; пропаганда знаний о природе и обществе, истории и культуре страны и области ведется на основе подлинных памятников материальной и духовной культуры народов. Именно подлинность музейной информации придает полученным здесь знаниям особую убедительность и достоверность.
Школьный музей в образовательных учреждениях становится средством творческой самореализации, инициирует личностно ориентированное воспитание и образование, является маленьким исследовательским центром по сохранению, возрождению и развитию локальных культурно-исторических традиций, участвует в диалоге поколений и культур.

## Slide 18: Музей – это дверь в прошлое и окно в будущее.
Любой музей есть память о веках. Творенья от начала мирозданья, Любое человечества созданье В картинах, письменах, стихах.
Не принято здесь громко говорить, И строгие глядят с портретов лица, Ты понимаешь: стоило родиться, Чтобы узнать, как мастер мог творить.
Пройдет и сто, и двести лет,
И триста лет пройдет,
Но каждый снимок и портрет
Любую вещь, любой предмет
Здесь сохранит народ.
(С. Михалков)

## Slide 19: Библиографический список
Абрамова, П. В. Методика сохранения и актуализации объектов культурного наследия : учебное пособие для вузов / П. В. Абрамова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2018 ; Кемерово : КемГИК. — 111 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14425-3 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-8154-0525-7 (КемГИК).
Детское творчество и музей: собирание, хранение и экспонирование: метод. рекомендации для музейных педагогов, учителей изобразительного искусства и руководителей школьных музеев / сост. М. А. Литвинова, Б. А. Столяров; науч. ред. Б. А. Столяров ; ФГУК «Государственный Русский музей», РЦМПиДТ. – СПб.: ГРМ, 2010.
Комарова, Л. К. Основы выставочной деятельности : учебное пособие для вузов / Л. К. Комарова ; ответственный редактор В. П. Нехорошков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 194 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06841-2.
Сафонов, А. А. Музееведение : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 300 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10773-9.
Соколова, М. В. Педагогика дополнительного образования. Школьные музеи : учебное пособие для среднего профессионального образования / М. В. Соколова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 151 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13936-5.
Туманов, В.Е. Школьные музеи. Методическое пособие./ В.Е. Туманов. - М.: 2002.- С. 34-42.

## Slide 20: Интернет ресурсы
https://www.uchportal.ru/publ/23-1-0-2280
https://www.uchportal.ru/publ/30-1-0-9047
https://schollmus.wordpress.com/2018/08/15/музейная-педагогика-в-помощь-в-создан/
https://zen.yandex.ru/media/activityedu/kak-organizovat-shkolnyi-muzei-5ed79ddbbf692770fad65fbd