## Slide 1
Авторы: Гриднева А. Н.
Название Проекта:
Тамбов, 2021 год
«Развитие без границ»

## Slide 2
Отсутствие условий для дистанционного образования детей дошкольного возраста с Ограниченными Возможностями Здоровья.
Проблема :
Наличие дошкольников с ОВЗ в г. Кирсанове, по разным причинам не имеющих возможности посещать детский сад:
удаленность ДОУ от места проживания
отсутствие у семьи личного транспорта
наличие противопоказаний медицинского характера

## Slide 3
Возможность реализации права детей с ОВЗ на доступ к дошкольному образованию при помощи современных технологий .
Актуальность!

## Slide 4
Создание раздела по дистанционному обучению на официальном сайте ДОУ
Мотивация
и подготовка членов семьи к сопровождению процесса дистанционного обучения
Суть проекта:
Подготовка педагогических работников ДОУ к разработке контента и сопровождению семей с ОВЗ в дистанционном формате
Формирование сообщества заинтересованных лиц и волонтеров
Создание условий для дистанционного обучения и развития дошкольников с ОВЗ

## Slide 5
Миссия проекта:
Улучшение качества жизни семей, имеющих детей с ОВЗ

## Slide 6
Создать дистанционное информационно – образовательное пространство для семей с детьми ОВЗ 4-6лет, не посещающих ДОУ, для развития и социализации, в срок до 1.08.2022года
Цель проекта:
Привлечение IT специалистов, педагогов для реализации цели проекта
Создание раздела по дистанционному обучению на официальном сайте ДОУ
Уточнение потребностей в дистанционных образовательных услугах (анкетирование)
Задачи:
Пополнение электронной базы
Повышение компетентности родителей по вопросам дистанционного обучения

## Slide 7
Таблица интересов стейкхолдеров.
№ п/п | Наименование стейкхолдера | Степень поддержки противодействия | Интересы/ мотивы | Сила влияния | Инструменты влияния | Стратегия взаимодействия
1 | Проектная команда | + | Реализовать проект в установленные сроки | Сильная | Управление проектом | Самоконтроль, совещание
2 | Родители и дети | + | Подготовить к школе, социализировать детей | Слабое | Формирование мнения | Вовлечение, информирование, анкетирование
3 | СМИ | + | Предоставить информацию для публикации | Среднее | Привлечение целевой аудитории | Маркетинг проекта
4 | Гос. органы и МСУ | + | Повышение имиджа региона, реализация проекта | Сильное | Административный ресурс | Рекомендации и письма, ресурсная помощь
5 | IT -специалисты | + | Оплата труда | Сильное | Переговоры, имидж, оплата труда | Переговоры, торговля, условия работы
6 | Педагоги | + | Оплата труда | Средне - слабое | Переговоры, имидж, оплата труда | Условия оплаты труда

## Slide 8
Целевая аудитория:
Дети с ОВЗ
Семьи, проживающие в г.Кирсанове, в перспективе всей Тамбовской обл., имеющие детей дошкольного возраста с ОВЗ, не посещающие ДОУ, желающие заниматься развитием детей .

## Slide 9
Отдел образования
Администрация ДОУ
Проектная группа
Социальные партнеры
Педагоги
Родители и дети
Организационно ролевая структура проекта

## Slide 10
Сильные стороны: Высокий имидж ДОУ Высокая квалификация педагогов Индивидуальный подход в работе с детьми. | Слабые стороны: Отсутствие опыта в проектной деятельности Слабая материальная база
Возможности: Осуществление государственной поддержки Сотрудничество с социальными партнерами | Угрозы: Недостаточная заинтересованность родителей Нехватка специалистов
Анализ сильных и слабых сторон (SWOT-анализ) проекта
В результате реализации проекта, повышается квалификация педагогов, в связи с чем повышается качество образования воспитанников с ОВЗ и уменьшается неудовлетворенность заказчиков (родителей).

## Slide 11
Этапы реализации проекта
Информирование родителей о возможности получения дошкольного образования в дистанционной форме
Анкетирование родителей
Работа IT специалиста над созданием образовательного пространства
Привлечение педагогов
Подготовительный
Повышение квалификации педагогов
Подготовка материально – технической базы
Подготовка материалов для размещения
Заключение договора социального партнерства с центром «Планета любви»
Консультация родителей по осуществлению дистанционного обучения
Тестирование сайта
Запуск сайта
Практический

## Slide 12
Этапы реализации проекта
Оценка удовлетворенности родителей
Корректировка офлайн-занятий по индивидуальным запросам родителей
Оценка эффективности проекта
Контрольно - аналитический
Обобщение опыта организации дистанционного образования детей 4-6 лет с особыми потребностями в развитии : выпуск методических рекомендаций, круглый стол для педагогов ДОУ города Кирсанова (в перспективе – Тамбовской области)
Заключительный

## Slide 13
Календарный план проекта (Диаграмма Ганта)
Этапы | Июнь –август 2021 | Сентябрь2021- май 2022 | Июнь 2022 | Июль 2022
Подготовительный |  |  |  | 
Практический |  |  |  | 
Контрольно – аналитический |  |  |  | 
Заключительный |  |  |  | 

## Slide 14
График внедрения проекта, дорожная карта.
Chart: 
| 44348 | 44378 | 44409 | 44440 | 44470 | 44501 | 44531 | 44562 | 44593 | 44621 | 44652 | 44682 | 44713 | 44743
Подготовительный этап | 1 | 1 | 0.5
Практический этап | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Контрольно аналитический | 1
Заключительный этап | 1

## Slide 15
Матрица ответственности
Операция | Ответственное лицо |  |  |  |  |  |  | 
 | Алина | Ольга | Анна | Марина | Светлана | Юлия | Дарья | Елена
Разработка проекта | Б | Б | А |  | О | А | А | А
Сбор необходимой информации |  | А |  |  | Б/О |  |  | 
Контроль выполнения этапов написания проекта |  |  |  | А | Б/О |  |  | 
Оформление проекта | Б | Б | А |  | О |  |  | 
А–помогает, Б – исполняет, О-ответственный

## Slide 16
Ресурсы проекта
Команда проекта -8 человек
Менеджер проекта- Волынкина С.Ю.
Организационная структура-МБДОУ «Детский сад «Ромашка» г.Кирсанов
Трудовые ресурсы: учитель –логопед, педагог-психолог, дефектолог, IT-специалист
Финансовые ресурсы

## Slide 17
Низкая заинтересованность родителей
Отсутствие финансирования
Низкие показатели достижения цели из-за особенностей развития детей
Недостаточный уровень компетентности (компьютерной грамотности)
Риски проекта.

## Slide 18
Социальный эффект проекта
Увеличение доли семей, имеющих детей с ОВЗ, до 75%, отметивших улучшение качества жизни .