Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение

«Центр образования №45 с углубленным изучением иностранного языка»

(МБОУ ЦО № 45)

ПРОЕКТ

«Ямкинский телеканал №92»

Подготовила старший воспитатель Л.Н. Плотникова

Ссылка на презентацию проекта      https://yadi.sk/d/lAoLneQ2OcpWBw

Направление реализации проекта: новый подход в развитии речи детей.

Основная идея проекта:  расширить возможности  для развития речи детей  в детском саду.

- Данный проект представляет собой цикл телепередач, совместно созданных детьми и их законными представителями (родителями),  и педагогами.

Актуальность проблемы

Проблема речевого развития детей дошкольного возраста на сегодняшний день очень актуальна и рассматривается как одна из основ воспитания и обучения детей. Очень важной остается задача общения детей. Общение - это составная часть социально-экономических и духовных направлений современного общественного устройства. Главной задачей развития связной речи ребёнка в дошкольном возрасте является совершенствование диалогической и монологической формы речи. Дошкольники, в большинстве своем, не достаточно владеют связной диалогической и монологической речью, многие из них испытывают трудности в общении с детьми разных групп. Задача педагогов, родителей состоит и в развитии успешного взаимодействия детей друг с другом, сотрудниками, родителями и гостями детского  сада, а также быть доброжелательными и корректными собеседниками, зная правила культуры общения. В процессе реализации нашего проекта мы надеемся на развитие всех компонентов устной речи детей и на сотрудничество с семьями наших воспитанников.  Наш проект способствует созданию особой мотивирующей интерактивной технической образовательной среды, которая стимулирует ребёнка к познанию окружающей действительности. Деятельность телепередач в формате практических тренингов, занимательных опытов, экскурсий, экспериментальной деятельности предоставляет ребёнку для возможности задуматься, произвести выбор, сделать вывод, предложить свою идею или способ решения той или иной ситуации, сделать оценку продукта своего или коллективного труда. Проект реализуется в процессе игровой деятельности, посредством организации телепередач. Преобладающей формой является подгрупповая работа. Педагоги и родители, в ходе реализации проекта, выступая в роли консультантов, режиссеров, операторов, монтажеров, со ведущих, способствуют формированию у детей высокого познавательного интереса, развитию коммуникативных навыков.

Вид проекта: информационный, социально-личностный.

Продолжительность: долгосрочный – год и более.

Участники проекта: педагоги и воспитанники всех групп.

Цель:  развивать все компоненты устной  речи  и творческую активность детей.

Задачи:

• активно внедрять информационные технологии в практическую деятельность детского сада;

• дать представление о профессиональной деятельности людей, работающих на телевидении;

• развивать речевую активность детей, обогащать словарный запас;

• активизировать творческую деятельность воспитанников.

Ожидаемые  результаты и эффекты проекта:

• овладение дошкольниками всеми компонентами устной речи;

- обширные знания детей о телевидении, телевизионных профессиях.

• демонстрация опыта работы детского сада;

• увеличение активности и участия в мероприятиях ДОУ родителей.

Ресурсное обеспечение:

- телевизоры;

- видеокамеры, встроенные в гаджет;

- эмблемы телепередач;

- микрофоны;

- декорации для телепередач;

- проектор;

- мультстудия.

- Этапы реализации проекта:

1.Подготовительный (август 2020 г.):

• разработка проекта;

• разработка плана работы над телепередачами;

• подготовка материально-технической базы.

2.Основной:

• различные виды деятельности с детьми по ознакомлению с профессиями на телевидении;

• работа с детьми-ведущими;

• съёмка видеоматериалов;

• монтаж;

• демонстрация каждого выпуска передачи для воспитанников детского сада и родителей.

3.Заключительный  (в конце каждого учебного года):

• опрос всех участников образовательного процесса о целесообразности выпуска передач для «Ямкинский телеканал №92»;

• анализ работы над проектом;

• выявление положительных сторон и возникших проблем.

План реализации проекта

| Содержание этапа |  |  | Наименование мероприятий |  | Сроки выполнения |  |  |  | Ожидаемые результаты | Средства контроля и обеспечения достоверности результатов | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проекта |  |  |  | Постановка цели и задач, определение ресурсного обеспечения, определение этапов и мероприятий по внедрению проекта. Разработка системы оценки эффективности достижения поставленных задач. Оформление и утверждение проекта. | Июль-август 2020.г. |  |  |  | Создание проекта. Вовлечение родительской общественности в деятельность дошкольного учреждения. | Анализ документации | Заведующий С.М. Коршунова, старший воспитатель Л.Н. Плотникова |  |
| Повышение компетентности педагогов в области телевидения |  |  |  | Педагогический час, консультации. | В течение года. |  |  |  | Высокий уровень знаний педагогов в области телевидения | Анкетирование | Старший воспитатель Л.Н. Плотникова |  |
| Проведение мониторинга по речевому развитию |  |  |  | Наблюдения | Сентябрь |  |  |  | Диаграммы с результатами | Анализ результатов. | Старший воспитатель Л.Н. Плотникова |  |
| Оформление эмблем и декораций для телепередач |  |  |  | Мастер-класс, конкурс. | В течение года. |  |  |  | Готовые эмблемы и декорации | Анализ результатов. | Педагоги ДОУ. |  |
| Основной этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация проекта. Вовлечение семьи в единое образовательное пространство |  | Проведение круглых столов, педагогических советов, конкурсов презентаций телепередач, открытые показы организованной детской деятельности с использованием телепередач. |  |  |  | Октябрь-май | Овладение дошкольниками всеми компонентами устной речи. Дети имеют представление о профессиональной деятельности людей, работающих на телевидении. Активное участие родителей в мероприятиях ДОУ |  |  | Тематический контроль, целевые наблюдения, открытые показы организованной детской деятельности для родителей и педагогов. | Старший воспитатель Л.Н. Плотникова, педагоги ДОУ. |  |
| Заключительный этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мониторинга по речевому развитию | Наблюдения |  |  |  | Май |  |  | Диаграммы с результатами |  | Сравнение результатов на подготовительном этапе и в конце проекта | Старший воспитатель Л.Н. Плотникова |  |
| Анализ работы над проектом, выявление положительных сторон и возникших проблем. | Общее родительское собрание: обсуждение итогов проекта, оценка его эффективности, возможности дальнейшего его использования. Показ презентацией телепередач для родителей. |  |  |  | Май - июнь |  |  | Доклады педагогов. Большой процент посещаемости общего родительского собрания. Целесообразность проекта. |  | Анкетирование. Протокол собрания. | Заведующий С.М. Коршунова, старший воспитатель Л.Н. Плотникова, педагоги. |  |

Тематическое планирование цикла телепередач.

| Название телепередач | Краткое описание содержания работы | Взаимодействие с родителями | Сроки выпуска телепередач | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Новости» | О новостях пойдет рассказ. По нашим группам мы пройдем И любопытное найдем. Обогащение познавательной сферы детей информацией о профессиональной деятельности людей, работающих на телевидении. Работа с детьми-ведущими. Подбор вопросов при подготовке к будущему интервью. Съёмка видеоматериалов. Монтаж. Демонстрация телепередачи. | Демонстрация каждого выпуска новостей для воспитанников детского сада и родителей. Общее родительское собрание «Ямкинский телеканал №92» в жизни детского сада»» | 1 раз в месяц | Старший воспитатель Плотникова Л.Н. |
| «Пусть говорят» | Знакомство детей старшей и подготовительной групп с органами речи, их назначением. Учить детей правильно выполнять артикуляционные упражнения. Дать представление о профессиональной деятельности людей, работающих на телевидении; формировать умение готовить сообщение в форме познавательного рассказа с элементами интервьюирования с опорой на модель. Развивать познавательные способности и творческое мышление детей. | Демонстрация каждого выпуска «Пусть говорят» для воспитанников детского сада и родителей. Создание стенгазеты «Наши органы речи». Консультации для родителей «Речевая готовность к школе», «Как автоматизировать звук (л) в домашних условиях». Доклад на родительском собрании «Развитие речи детей 5-7 лет». | Ноябрь 2020 г., февраль, май 2021 г. | Учитель-логопед Бородовская О.А |
| «Культура» | Проведение мероприятий по приобщению детей народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре). Работа с детьми-ведущими. Подбор вопросов при подготовке к будущему интервью. Съёмка видеоматериалов. Монтаж. Демонстрация телепередачи. | Демонстрация каждого выпуска «Культура» для воспитанников детского сада и родителей. - Мастер-класс для родителей «Играем с детьми в музыкальные игры» -Мероприятие в форме игры-викторины «Звуки музыки» - Изготовление с детьми атрибутов и костюмов для утренников, игр-драматизаций, помощь в изготовлении декораций -Активное участие в подготовке и проведении праздников в течение года. | 1 раз в месяц | Музыкальный руководитель Коноплева О.Б. |
| «В гостях у сказки» | Инсценировка сказок. Работа с детьми-ведущими. Подбор вопросов при подготовке к будущему интервью. Съёмка видеоматериалов. Монтаж. Демонстрация телепередачи. | Привлечение родителей к созданию атрибутов для сказок. Демонстрация каждого выпуска «В гостях у сказки» для воспитанников детского сада и родителей. | 1 раз в месяц | Воспитатель Колосова Н.В. |
| «Спорт» | Проведение мероприятий по физическому развитию детей. Работа с детьми-ведущими. Подбор вопросов при подготовке к будущему интервью. Съёмка видеоматериалов. Монтаж. Демонстрация телепередачи. | Демонстрация каждого выпуска «Спорт» для воспитанников детского сада и родителей. Консультация «Полезные советы для самостоятельных занятий физическими упражнениями с детьми». | 1 раз в месяц | Инструктор по физическому воспитанию Воронцова Е.Л. |
| «Карусель» | Придумывание и съёмка мультфильмов. Создание всевозможных декораций, героев и прочих деталей для мультфильмов. Демонстрация телепередачи. | Демонстрация каждого выпуска «Карусель» для воспитанников детского сада и родителей. Привлечение родителей к созданию декораций и героев для мультфильмов. | Ноябрь 2020 г., февраль, май 2021 г. | Воспитатели: Дмитриева М.Н., Соловьева О.А. |
| «В мире животных» | Проведение мероприятий по расширению представления детей о разнообразии животного мира. Работа с детьми-ведущими. Подбор вопросов при подготовке к будущему интервью. Съёмка видеоматериалов. Монтаж. Демонстрация телепередачи. | Совместное составление родителя и ребенка рассказа о животном для телепередачи. Выставка детских рисунков «Мое любимое животное». Конкурс поделок «Лесные животные». | Октябрь, декабрь 2020 г., февраль, апрель 2020 г. | Воспитатель Нестерова А.Ю. |
| «Здоровье» | Проведение мероприятий по сохранению, укреплению и охраны здоровья детей. Проведение мероприятий по формированию начальных представлений о здоровом образе жизни и использовании полученных знаний в повседневной жизни. Подбор вопросов при подготовке к будущему интервью. Съёмка видеоматериалов. Монтаж. Демонстрация телепередачи. | Демонстрация каждого выпуска «Здоровье» для воспитанников детского сада и родителей. Консультация «Роль семьи и детского сада в воспитании здорового ребенка». | Октябрь, декабрь, 2020 г., февраль, апрель 2021 г. | Медицинская сестра Сарафанова А.А. Педагог-психолог Петросян А.В. Воспитатель Баранова М.И. |
| «Орел и решка» | Дети вместе родителями посещают интересные места на нашей планете (в Богородском городском округе, Москве и области и тд.) делятся своими впечатлениями, фото и видео. Работа с детьми-ведущими. Подбор вопросов при подготовке к будущему интервью. Съёмка видеоматериалов. Монтаж. Демонстрация телепередачи. | Привлечение родителей к созданию телепередачи. Демонстрация каждого выпуска «Орел и решка» для воспитанников детского сада и родителей. Выставка групповых коллажей, фотоснимков «Как мы провели лето». | 1 раз в месяц | Воспитатель Лепегина С.В. |
| «Поле чудес» | Игровая деятельность детей направленная на развитие мышления, творческого воображения, звуковой культуры речи, подготовке к обучению грамоте. Подбор вопросов при подготовке к телепередаче и будущему интервью. Съёмка видеоматериалов. Монтаж. Демонстрация телепередачи | Демонстрация каждого выпуска «Поле чудес» для воспитанников детского сада и родителей. Участие родителей на общем родительском собрание «Ямкинский телеканал №92» в жизни детского сада»» в игре «Поле чудес», участие детей и родителей в игре «Поле чудес» в виде развлечения. | 1 раз в квартал | Воспитатель Спыну Е.Д. |
| «Сделано руками» | Игровая и продуктивная деятельность детей. Работа с детьми-ведущими. Подбор вопросов при подготовке к будущему интервью. Съёмка видеоматериалов. Монтаж. Демонстрация телепередачи. | Конкурс «Модный базар». Конкурс детских поделок из лего- конструктора «Военная техника». Семейный творческий конкурс «Первая буква моего имени». Конкурс детских новогодних поделок Выставка коллективных работ «Осенний лист». Выставка детских рисунков: «Ах ты, Зимушка – Зима!». Выставка детских рисунков «Мамочка моя, самая любимая!». Выставка детских рисунков «Весна, весна на улице!». Демонстрация каждого выпуска «Сделано руками» для воспитанников детского сада и родителей. | 1 раз в месяц | Воспитатель Батлукова Н.А. |
| «Калейдоскоп самых маленьких в саду» | Открываем передачу Мы, друзья, а это значит, Что расскажем вам сейчас, Как проходят дни у нас. Чем в саду мы занимались, Как играли, чем питались, Что рисуем и читаем, Внимание! Мы начинаем! Съёмка видеоматериалов. Монтаж. Демонстрация телепередачи. | Родительские собрания. Демонстрация каждого выпуска «Калейдоскоп самых маленьких в саду» для воспитанников детского сада и родителей. | Ноябрь 2020 г., февраль, май 2021 г. | Воспитатель Василистова О.И. |

Материально-техническое обеспечение проекта

| № п/п | Наименование имеющегося материально-технического обеспечение проекта (оборудование, программное обеспечение, контент и пр.) | Кол-во (ед.) | Планируемый вид использования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектор | 1 | Просмотр телепередач, проведение педсоветов, семинаров, общих родительских собраний, показ демонстрационного материала для детей, проведение непосредственно – образовательной деятельности, праздников, развлечений; методических мероприятий различной направленности и тд. |
| 2. | Экран на штативе | 1 | Просмотр телепередач, проведение педсоветов, семинаров, общих родительских собраний, показ демонстрационного материала для детей, проведение непосредственно – образовательной деятельности, праздников, развлечений; методических мероприятий различной направленности и тд. |
| 3. | Динамический микрофон | 2 | Создание информационных продуктов. |
| 4. | Видеокамера, встроенная в гаджет. | 14 | Снятие и просмотр (видеороликов) телепередач. |
| 5. | Компьютер | 1 | Редактирование видеороликов, ведение документации, подготовка рекомендаций, консультаций для педагогов и родителей, хранение архивной информации, демонстрации видеороликов, презентаций, размещение информации на сайте ЦО. |
| 6. | Ноутбук | 1 | Редактирование видеороликов, ведение документации, подготовка рекомендаций, консультаций для педагогов и родителей, хранение архивной информации, демонстрации видеороликов, презентаций. |
| 7 | Телевизоры | 6 | Просмотр телепередач, показ демонстрационного материала для детей, проведение непосредственно – образовательной деятельности и тд. |
| 8 | Мультстудия | 1 | Создание мультфильмов. |
| 9 | Декорации для телепередач | - | Придание телепередачи особой атмосферы. |
| 10 | Эмблемы телепередач | - | Поможет, при одном лишь взгляде вспомнить название определенной телепередачи. |