Муниципальное автономное учреждение

дополнительного образования

«Дворец творчества детей и молодежи»

Принята на заседании

методического совета

МАУ ДО «Дворец творчества

детей и молодежи»

от «___» ____2021 г.

Протокол № ____

Проект

для учащихся творческих объединений

Дворца творчества детей и молодежи

«ШКОЛА МОЛОДЕЖНОГО ИМИДЖА»

Возрастная аудитория: 13-17 лет

Срок реализации: 1 год

Составитель:

Зинич Марина Васильевна, методист МАУ ДО «ДТДМ»

Кузнецова Юлия Владимировна, методист МАУ ДО «ДТДМ»

Семёнова Жанна Викторовна, методист МАУ ДО «ДТДМ»

Дровникова Ольга Владимировна, педагог-организатор МАУ ДО «ДТДМ»

Норильск, 2021 г.

- Описание проекта:

Описание проблемы, на решение которой направлен проект:

Имидж – (от английского «image» - образ, представление) – внешний образ, создаваемый человеком с целью вызвать определенное впечатление, мнение, отношение окружающих.

Имидж – должен подчеркивать сильные стороны и скрывать недостатки.

Имидж – это визитная карточка, создаваемая нами для других.

В последнее время тема формирования молодежного имиджа приобрела весомое значение в жизни подрастающего поколения. И это понятно, ведь правильно подобранный имидж оказывает немалое влияние на большую часть окружающих. Имидж – стал неотъемлемой частью жизни подростка. Поэтому верный подход к формированию личного молодежного имиджа - является залогом успеха. Уже сложились определенные нормы внешнего вида и поведения в обществе, но многие всё же имеют ошибочное представление о понятии имиджа. Большинство считает, что имидж заключается только в его внешнем виде. Да, это так, но лишь отчасти. Психологи утверждают, что это понятие включает в себя несколько составляющих, которые мы хотим рассмотреть и изучить в рамках проекта «Школа молодежного имиджа» вместе с учащимися творческих объединений и воспитанницами Дворца.

Готовясь к проекту, мы подобрали основные составляющие молодежного имиджа на сегодняшний день – и это:

1.Здоровый образ жизни. Человек, который всегда бодр и энергичен, занимается спортом, танцами, посещает бассейн и не имеет вредных привычек – он всегда будет привлекать внимание и составит о себе только хорошее впечатление.

2.Внешний облик. Это важное составляющее имиджа. К этому пункту относится умение сочетать различные элементы гардероба, цвета и стили. Для того, чтобы хорошо выглядеть и сформировать о себе положительное мнение совсем не обязательно ходить лишь в дорогих и модных брендах. Просто нужно покупать качественную одежду хорошего кроя, научится грамотно подбирать цвета и фасоны к своему типу фигуры.

3.Макияж и прическа. Какая длина волос? Окрашивание? Укладка? Наблюдательный человек может многое определить по только лишь взглянув на причёску и обратив внимание на макияж. И также быстро составить своё мнение о человеке.

4.Манеры и этикет. Этот пункт важен не меньше, чем внешний вид. Манеры – это речь, интонация, жестикуляция. С человеком, у которого хорошие манеры и достаточные знания в правилах этикета - всегда приятно общаться.

5.Походка – это серьезное оружие. По походке можно определить многое, именно поэтому необходимо уделить ей особое внимание при формировании собственного имиджа.

6.И, наконец, психологические составляющие имиджа – это внутренний мир. Сюда можно отнести гражданские и нравственные позиции. То, как человек относитесь к себе и окружающим. То, что любит: книги, фильмы, музыка, хобби и увлечения.

Данный проект поможет юным воспитанницам творческих объединений Дворца при помощи наших педагогов, разработать и составить свой собственный образ, который напрямую будет соответствовать их внутреннему миру.

Цели проекта:

- развитие художественно-эстетического вкуса, творческого подхода, эмоционального восприятия и образного мышления в процессе создания собственного образа и стиля;

- формирование навыка излагать мысли, красиво и грамотно говорить;

- освоение правил этикета и манер поведения в обществе;

- повышение личностной самооценки;

- создание условий для развития коммуникативной, социально успешной личности.

Задачи проекта:

- изучить современный имидж подростка;

- выявить заинтересованность данной темой у воспитанниц творческих объединений Дворца;

- рассмотреть все составляющие современного молодежного имиджа.

Целевая группа:

Проект направлен на учащихся творческих объединений и воспитанников Дворца творчества в возрасте от 15 до 17 лет. Всего деятельностью по проекту предполагается охватить не менее 20 % воспитанниц.

II.	Деятельность в рамках проекта

Основные этапы реализации проекта:

1 этап (подготовительный) - октябрь

- изучение заинтересованности учащимися темой современного молодежного имиджа (анкетирование);

- организация педагогов для проведения мероприятий в рамках «Школы современного имиджа»;

- сбор заявок на участие в мероприятиях проекта;

- составление списков участников;

2 этап (организационный) - октябрь

- составление графика проведения мероприятий;

- организация участия педагогов Дворца в подготовке и проведении мероприятий в рамках проекта;

3 этап (основной) – с октября 2021 года по апрель 2022 год.

Периодичность проведения мероприятий: 1 раз в месяц.

Продолжительность каждого мероприятия: 1,5-2 часа.

Средства обучения: Традиционные методы обучения - занятия с использованием наглядных пособий и раздаточного материала. Основное время занимают ролевые игры и упражнения, активные групповые дискуссии.

Занятия по темам:

- занятия на тему «ИСКУССТВО МАКИЯЖА» – октябрь

- занятия на тему «МАКИЯЖ И ПРИЧЁСКА» – ноябрь

- занятия на тему «ЭТИКЕТ» – декабрь

- занятия на тему «ТВОЙ СТИЛЬ» – январь

- занятия на тему «МАСТЕР ОБЩЕНИЯ» – февраль

- занятия на тему «ЯЗЫК ТЕЛА И ЖЕСТОВ» – март

- итоговое выступление участниц проекта – апрель

4 этап (заключительный) - май

- опрос (анкетирование) участниц проекта с целью исследования результативности проведения данного проекта.

- подведение итогов проекта (справка-анализ);

III. Организационный план проекта:

| № | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственный | Результат | Место проведения, информация о проведении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Презентация проекта на педагогическом собрании | 5 октября 2021 | Зинич М.В. | Заинтересовать педагогов участием в проекте, прием заявок от педагогов | ДТДМ, гостиная Сайт МАУ ДО «ДТДМ» и инстаграм МАУ ДО «ДТДМ» |
| 2 | Разработка анкет. Проведение анкетирования среди учащихся творческих объединений | октябрь 2021 | Дровникова О.В., педагоги дополнительного образования | Выявление степени заинтересованности учащихся | Результаты, полученные при обработке анкет |
| 3 | Составление и написание сценарного материала к мероприятиям проекта | октябрь 2021-март 2022 | Педагоги дополнительного образования | Ознакомление педагогов дополнительного образования с формой участия в мероприятиях проекта | Сайт МАУ ДО «ДТДМ» и инстаграм МАУ ДО «ДТДМ» |
| 4 | Сбор заявок для участия в мероприятиях проекта, составление графика проведения мероприятий в рамках проекта | октябрь 2021 | Дровникова О.В., педагоги дополнительного образования | График проведения мероприятий в рамках проекта | Список участниц рассылается по отделам в WhatsApp |
| 5 | Занятие на тему «ИСКУССТВО МАКИЯЖА» | октябрь 2021 | Зинич М.В., Шмелева А.С. | Изучение основ макияжа | Сайт МАУ ДО «ДТДМ» и инстаграм МАУ ДО «ДТДМ» |
|  | Занятия на тему «МАКИЯЖ И ПРИЧЁСКА» | ноябрь 2021 | Семенова Ж.В., Шмелева А.В., Отрыванкина С.В. | Изучение основ макияжа и причёски | ДТДМ, гостиная Сайт МАУ ДО «ДТДМ» и инстаграм МАУ ДО «ДТДМ» |
|  | Занятия на тему «ЭТИКЕТ» | декабрь 2021 | Кузнецова Ю.В., Прикладова В.К. | Изучение основ этикета | ДТДМ, гостиная Сайт МАУ ДО «ДТДМ» и инстаграм МАУ ДО «ДТДМ» |
|  | Занятия на тему «ТВОЙ СТИЛЬ» | январь 2022 | Кузнецова Ю.В., Гринюк А.И. | Изучение различных молодежных стилей и трендов | ДТДМ, гостиная Сайт МАУ ДО «ДТДМ» и инстаграм МАУ ДО «ДТДМ» |
|  | Занятия на тему «МАСТЕР ОБЩЕНИЯ» | февраль 2022 | Трошкина О.И. | Изучение основ грамотного общения | ДТДМ, гостиная Сайт МАУ ДО «ДТДМ» и инстаграм МАУ ДО «ДТДМ» |
|  | Занятия на тему «ЯЗЫК ТЕЛА И ЖЕСТОВ» | март 2022 | Семенова Ж.В., Крушинская С.А. | Изучение основ правильной походки, осанки, жестов и т.д. | ДТДМ, гостиная Сайт МАУ ДО «ДТДМ» и инстаграм МАУ ДО «ДТДМ» |
|  | Подготовка участниц проекта к итоговому мероприятию | март, апрель 2022 | Зинич М.В., Крушинская С.А., Шмелева С.В., Отрыванкина С.В., Прикладова В.К., Гринюк А.И., Трошкина О.И., Дровникова О.В. | Репетиции с участницами | ДТДМ, (гостиная, зрительный зал, театральный класс) |
|  | Итоговое выступление участниц проекта | апрель 2022 | Зинич М.В., Семенова Ж.В., Кузнецова Ю.В., Дровникова О.В. | Вручение сертификатов об окончании обучения в «Школе молодежного имиджа» и памятных подарков | ДТДМ, зрительный зал Сайт МАУ ДО «ДТДМ» и инстаграм МАУ ДО «ДТДМ» |
| 6 | Итоговое анкетирование всех участниц проекта | май 2022 | Дровникова О.В., Семенова Ж.В., Кузнецова Ю.В., педагоги дополнительного | Выявление заинтересованности учащихся в создании собственного имиджа | Результаты, полученные при обработке анкет |
| 7 | Составление справки-анализа по результатам проведения мероприятий и на основе анкетирования | май 2022 | Зинич М.В. | Оценка актуальности и необходимости проведения данного проекта для воспитанниц Дворца | Сайт МАУ ДО «ДТДМ» и инстаграм МАУ ДО «ДТДМ» |

Ожидаемые результаты проекта:

У учащихся творческих объединений и воспитанниц ДТДМ сформируется чёткое представление о молодежном современном имидже.

Они научатся грамотно общаться и взаимодействовать с окружающими, научатся красивым манерам общения и этикету, изучат основы искусства макияжа и прически, смогут грамотно и со вкусом подбирать себе одежду и аксессуары, держать осанку и грациозно двигаться. Смогут в будущем представлять себя окружающим только с выгодной стороны.