"Кадетский бал как историческая реконструкция 19 века"

# Актуальность и социальная значимость

# В  статье 44 Конституции России говорится о том, что каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия. Согласно российскому законодательству,  культурные ценности представляют собой огромный круг объектов, включающий в себя в том числе нормы поведения, нравственные и эстетические идеалы. Основы законодательства РФ о культуре – это универсальный межотраслевой нормативный документ. Однако и они не могут полностью урегулировать тот сложный комплекс проблем, которые возникают в ходе реализации отношений в сфере молодёжного сообщества. “Когда мы говорим о молодежной политике,- подчеркнул Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин,- то имеем в виду целый комплекс экономических, социальных вопросов, проблем демографии, науки, образования, культуры, жилищной политики…

# К сожалению, в наше время утрачиваются культурные связи поколений и традиций, наблюдается всеобщее падение нравов, культурных ценностей, излишняя свобода в отношениях людей, уходит в прошлое танцевальная культура и   этикет.

Откладывать решение   проблемы культурного проведения досуга молодёжью  больше нельзя.   Реконструкция бала - это не игра для взрослых, реконструкция – это, прежде всего, попытка воссоздать с помощью одежды, предметов быта и даже собственного поведения небольшой кусочек прошлого, это попытка воссоздать исторический дух и колорит той или иной эпохи.  Реконструкция служит еще и благим целям просвещения и расширения кругозора, служит куда более наглядным историческим пособием, чем картинки из учебника истории.

В своем проекте  мы пытаемся  найти  решение следующих вопросов:

- Почему развлекательное мероприятие прошлых столетий стало интересно поколению XXI века?

- Как реализовать свое право на культурное проведение досуговых мероприятий и праздников?

Как расширить эмоционально-интеллектуальную сферу воздействия эпохи, помочь участникам достигнуть более высокого уровня культуры?

# Как добиться того, чтобы бал как эстетическая ценность прошлого трансформировался в условиях современной культуры и продолжал существовать как самостоятельное явление.

# Как умножить добро в окружающем нас мире, сделать хотя бы один  шаг к приближению гармонии и красоты в человеческих взаимоотношениях.

# Анализ различных источников информации

- Анализ документов и законов.

# В  статье 44 Конституции России говорится о том, что каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия.

Федеральный закон об объектах культурного наследия и памятниках истории и культуры народов Российской Федерации регулирует отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и направлен на реализацию конституционного права каждого на доступ к культурным ценностям и конституционной обязанности каждого заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры, а также на реализацию прав народов и иных этнических общностей в Российской Федерации на сохранение и развитие своей культурно-национальной самобытности, защиту, восстановление и сохранение историко-культурной среды обитания, защиту и сохранение источников информации о зарождении и развитии культуры.

- Анализ социометрических исследований для определения проблемы и социально незащищенной группы:

Результаты социологического опроса  показали: что   знания школьников о формах культурного проведения досуга  на крайне низком уровне. На все вопросы анкеты не смог ответить никто, на половину вопросов ответили 23% опрошенных, а 59 %  ответили лишь на 1  вопрос из десяти. (Приложение)

Исследования   показали:

# Передачи об истории  19 века по телевидению смотрят – только 5 %, зато любят смотреть исторические реконструкции, хотели бы сами в них поучаствовать- 95%.

- Анализ обследования территории

# В   посёлке городского типа Пойковский работают учреждения культуры ЦКиД «Родники», где проводятся дискотеки и молодёжные вечера, но все они проходят в форме современных танцевально- развлекательных вечеринок. Не было названо ни одного мероприятия, проведенного в форме исторической реконструкции бала ХIХ века. Культура общения в молодёжной среде оставляет желать лучшего.

# Проблема:  Необходимо возрождение интереса к изучению русских национальных традиций, исторических танцев, к старинному этикету; повышение культуры общения в молодёжной среде.

# Незащищенная социальная группа   -       дети и молодёжь, потому что неумение культурно проводить досуг и праздники    формирует у молодёжи  низкий уровень культуры, что повлияет в будущем на возможность успешного продвижения по карьерной лестнице, создаст проблемы в жизни молодой семьи, в полноценном воспитании собственных детей.

# Суть проектного предложения  в том, чтобы

- объединить историческую реконструкцию бала 19 века и традиционный школьный праздник (Новый год);

- создать уникальные объекты декораций и украшения школьного зала и костюмы, которые будут использоваться и сохраняться   долгие годы.

- Создать правила для организации и проведения школьного «Кадетского бала»

# Цель проекта:  Организация школьного праздника в форме исторической реконструкции бала 19 века –«Кадетский бал»

# Задачи проекта:

- Изучить материалы литературных произведений, видеофондов Российского кино,  музеев 19 века, семейные реликвии.

- Написать сценарий праздника и свод правил для присутствующих

- Культурно- историческое просвещение,  через  изучение особенностей эпохи 19 века

- Привлечь внимание к   проблемам культурного проведения досуга и праздников; воспитывать  культуру гражданина России.

- Организовать полезное и занимательное культурно-образовательное мероприятие  через  участие в деятельности по его подготовке.

- Привлечь как можно большее число участников проекта через презентацию бала и  распространение пригласительных билетов

- Получить опыт применения собственных знаний и умений в различных направлениях деятельности

# Сроки проведения:

# Сентябрь 2018 – декабрь 2018 – организация,  запуск и реализация пилотного проекта.

# Наши  деловые партнеры:

# При работе над проектом к партнерству привлечены целый ряд организаций и учреждений Нефтеюганского района:

- Администрация и педагогический коллектив МОБУ «СОШ №4»

- Управляющий совет  МОБУ «СОШ №4»

- Семьи учащихся МОБУ «СОШ №4»

- Пойковская поселенческая детская библиотека «Радость»

- Педагогический коллектив музыкальной школы

- Руководители КУ «Центроспас – Югория» по Нефтеюганскому району

# Методы по достижению поставленной цели:

- Метод коллективных творческих дел (КТД) - основной метод, а также:

- Анализ законов  РФ, материалов международного сотрудничества в области сохранения культуры, образования и повышения культурного уровня молодёжи, программных  речей Президента РФ по проблеме.

- Исследование архивных материалов и фондов школьного музея.

- Социометрические исследования:

Наблюдение

Беседа, интервью, социологический опрос

- Тестирование знаний

- Работа через СМИ

- Методы наглядной агитации,

- Метод личного примера

Представление интересов участников проекта

| Группа | Интересы и стремления участников проекта |
| --- | --- |
| Подростки-организаторы проекта | Создать материальные объекты: Сборник «кадетский бал как историческая реконструкция», посещения кадетского бала. Костюмы, декорации для исторической реконструкции. |
|  | Развивать лидерские и организаторские, творческие , способности обучающихся. |
|  | Сформировать гражданскую позицию . Проявить себя патриотом родной земли. |
|  | Иметь возможность углубить знания эпохи XIX века через проектную деятельность по подготовке сценария исторической реконструкции, через разучивание историко- бытовых танцев. |
| Подростки – участники проекта | Принять участие в проекте вместе с членами своей семьи |
|  | внести посильный вклад в сохранение исторического и культурного наследия, просвещение населения, повышение уровня культуры молодёжи |
|  | Проявить свои творческие способности |
|  | Иметь интересное и содержательное общение |
|  | Повысить свою культуру поведения в обществе |
| Педагоги | Получить возможность защитить подростков от отрицательного влияния улицы |
|  | внести свой вклад в дело исторического образования и воспитания культуры общения у молодого поколения |
|  | Иметь дополнительные возможности для общения с родителями, учащимися, общественностью |
|  | Возможность профильной подготовки и профориентации |
|  | Обеспечить интересное времяпровождение |
| Общественность | Иметь возможность проявить социальную позицию по отношению к подрастающему поколению |
|  | Принять участие в обсуждении проблем культуры и досуга в поселке Пойковский |

Этапы реализации проекта

| № | Этапы, Сроки | Содержание деятельности на этапе | Методы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационный Сентябрь- 2018 года | - Выбор проблемы и определение ее актуальности - Выделение социально незащищенной группы - Определение цель и задач проекта - Сбор и анализ информации, разработка стратегии своего варианта решения проблемы. - Заключение договоров с партнерами - Реклама в СМИ, выступление на родительских собраниях и в классных коллективах - Пополнение своих знаний в области культуры, истории России XIX века, этикета, костюма, декора, архитектуры, музыки, танца | коллективных творческих дел, опрос, беседа, анкетирование. Изучение законодательной и нормативной - правовой базы. Встречи с компетентными специалистами и экспертами |
| 2. | Этап реализации Сентябрь 2018 – Декабрь 2018 | - Разработка пути выполнения проекта с позиций общественной значимости, законности, посильности и эффективности. - Составление план работы - Выполнение всех мероприятий по плану: создание сценария мероприятия, изготовление костюмов и декораций. - Постановка танцев, обучение старинным танцевальным фигурам - Создание свода правил посещения и участие кадетского бала. - Хранение сборника в музей школы №4 - Составление отчёта о проделанной работе. - Выполнение правил безопасности при проведении бала. | Мозговой штурм. Методика коллективных творческих дел, методы наглядной агитации, метод личного примера, метод изучения общественного мнения о проделанной работе. |
| 3 | Этап подведения итогов Декабрь 2018 | - Анализ положительных и отрицательных стороны деятельности; - Издание буклетов для распространения нашего опыта среди подростков и молодежи; - изучение отзывов со стороны подростков – организаторов, подростков-участников, педагогов, общественности. | Работа со СМИ Опрос Мозговой штурм Различные способы фиксации |

Необходимые условия, прогнозируемые результаты и мониторинг успешности

| Необходимые условия | Прогнозируемые результаты | Мониторинг успешности |
| --- | --- | --- |
| 1.Добровольность участников проекта. | - Составлен список тех, кто будет участвовать в проекте. - Сформулирована проблема. Проблема подтверждена результатами социологического опроса и территории Поселка Пойковский | Количество опрошенных, Анализ соцопроса родителей и участников Анализ исследований в природе |
| 2. Творческий подход к реализации проекта. | - Наличие плана и сметы проекта - Наличие творческой группы исполнителей проекта - Наличие свободного времени, творческих возможностей, знаний об исторической эпохе XIX века и возможностей их пополнения. | Анализ КТД с последующей коррекцией |
| 3.Взаимопонимание | - Систематизировать все направления - Хорошее настроение у участников проекта | Удовлетворенность совместной деятельностью, анализ качества проводимых дел |
| 4.Объективность при подведении итога | - Качество при изготовления декораций и костюмов - Результаты опроса и «живой» анкеты. - Статья в СМИ. - Тестирование знаний и уровня культуры поведения, соцопрос, интервью | Положительные отзывы о проводимых мероприятиях, наличие материальных объектов (Свод правил посещения кадетского бала, костюмы и декорации для реконструкции) и качество их оценки |
| 5. Совместная программа деятельности | - Организация совместных действий для полезного обществу дела - Организация досуга во внеурочное время. - Профориентация - Накопление и обобщение опыта работы | Продолжение сотрудничества администрации школы, семей учащихся и молодёжной организации с муниципальными органами, социальными партнерами |

Условия реализации проекта

| Организационные | Научно-методические | Материально-технические | Мотивационные |
| --- | --- | --- | --- |
| -создание групп заинтересованных идеей людей, - выстраивание схемы взаимодействия с партнерами, -взаимодействие с семьями учащихся школы, составление плана работы - налаживание взаимодействия со СМИ | - составление сметы, плана работы ; - культурно- историческое образование исполнителей проекта; -творческий рост участников через образование в области технологии создания исторической реконструкции XIX века; - методика проведения соц. опроса, анализа документов - оформление проекта, - создание папки- сборника всех материалов для распространения опыта работы | - создание свода правил участия в кадетском бале - изготовление наглядных материалов (костюмов, декораций), - наличие оргтехники -спонсорское участие (по возможности) - участие семей и общественности | - личностное развитие участников проекта, -культурно-историческое образование и воспитание всех участников проекта; - награждение активных участников, - подготовка к будущей профессии - забота о своем здоровье через создание благоприятного психологического климата для участников проекта, историко- культурное просвещение населения |

Участники проекта

- Подростки – организаторы проекта 26  человек

- Взрослые - кураторы- 8 человек :

педагоги  Программы «Кадеты»

Педагоги по «Технологии создания исторического костюма»

инженер по ТБ

заместитель директора  по хозяйственным вопросам

учитель по изобразительному  искусству

педагог-организатор,

психолог

хореографы

- Кадеты- учащиеся   МОБУ «СОШ № 4»- 300 человек

Направления деятельности по проекту.

Образовательная деятельность.  Посещение кружков, курсов по военно-прикладным, спортивным и творческим дисциплинам, «Технология создания исторического костюма»,

- Обучение по программам элективных курсов «История XIX века», по программе дополнительного образования  «хореография». Самообразование по культурно-исторической  тематике, изучение художественной литературы, просмотр киноархивов Госкино РФ и современных фильмов по сюжетам XIX века.  Изучение правил поведения в обществе и этикета XIX века

- Экономическая деятельность: создание бизнес-плана и сметы проекта, оформление документации).

- Обоснование юридической правомерности проводимых мероприятий и действий команды в ходе проектной деятельности (изучение законов и Конституции Российской Федерации, изучение международных актов, заключение договоров с партнерами).

- Социометрические исследования (создание текстов опросников, тестов, разработка тематики вопросов)

- Работа с семьями:, выступление на родительских собраниях и классных часах, листовки, выступление в СМИ).

- Написание сценария реконструкции: конкурс на лучший  сценарий, лучшую иллюстрацию к оформлению зала. Создание творческой группы  для изучения конкурсных материалов, отбор  для включение в сборник).

- Взаимодействие с партнерами: заключение договоров, согласование полученных результатов, составление отчётов о проделанной работе.

- Культурно-просветительская деятельность (изготовление авторских афиш и расклеивание их в поселке, создание пригласительных билетов).

- Работа с учащимися младших классов:  все направления работы по проекту выполняют вожатые и тьютеры от молодёжной  организации

- Работа со СМИ по освещению результатов и привлечению внимания к проблеме.

- Соблюдение техники безопасности во время работы: инструктирование о правилах поведения в общественных местах (при организации социометрических исследований), о правилах дорожного движения  и  о заботе о личной безопасности (при обследовании территории посёлка)

План реализации проекта

| № | Содержание деятельности | Дата | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Составление бизнес-плана, сметы, заключение договоров и регистрация документов | Сентябрь 2018 | Педагоги-кураторы, члены инициативной группы проекта |
|  | Работа кружков, занятия элективных курсов, самообразование | В течение всего периода работы над проектом | Педагоги-кураторы, учащиеся-члены инициативных групп |
|  | Организация экономической деятельности и начало работы по сбору архивных материалов | Сентябрь- октябрь 2018 В течение всего периода работы проекта | Педагоги-кураторы, инициативная группа по работе с архивными данными |
|  | Социометрические исследования; обследование территории посёлка | Сентябрь 2018 | инициативные группы |
|  | «Всеобуч» для подростков и для младших школьников для мотивации к участию в проекте | Сентябрь-октябрь 2018 | Педагоги-кураторы, члены молодёжной организации, инициативные группы |
|  | Создание пригласительных | Ноябрь-декабрь2018 | Педагоги-кураторы, члены инициативной группы проекта |
|  | Разработка свода правил для участия в кадетском бале, написание сценария. Создание костюмов и декораций для исторической реконструкции | Сентябрь и весь период работы проекта | Педагоги-кураторы, члены инициативной группы проекта |
|  | Конкурсный отбор сценариев и эскизов декораций для включения в сборник | ноябрь 2018 | Экспертная группа в составе педагогов и членов молодёжной организации |
|  | Оформление зала Оформление торжественного экземпляра свода законов проведения кадетского бала | декабрь2018 | Группа художников и компьютерных технологов педагоги-кураторы |
|  | Передача сборника в музей школы №4 | декабрь 2018-январь 2019 | Группа волонтёров Инициативные группы |
|  | Взаимодействие со СМИ по рекламе и отзывах -Социологический опрос | Сентябрь 2018 и весь период работы проекта | инициативные группы |
|  | Рефлексия собственной деятельности и корректировка | Декабрь 2018 и все время работы проекта | инициативные группы Педагоги-кураторы |

Руководители кружков

Руководитель молодёжной организации

Управление проектом

( взрослые)

Оргкомитет

Руководители элективных курсов экологической направленности

Руководитель кружка компьютерных технологий

Руководитель кружка по изобразительному искусству

Руководитель кружка «Хореография»

___________

психолог

Руководитель музея

Педагог-организатор

Инженер по

ТБ

Зам. дир. по хозяйственным вопросам

Ответственный за  составление сметы проекта и заключение договоров

Ответственный за изучение архивных материалов

Управление проектом

( учащиеся)

Оргкомитет

Ответственный за социометрические исследования

Ответственный обследование территории поселка

Ответственный

просветительскую работу и образовательный блок

Ответственный за  работу с семьями

Ответственный за  передачу сборников в музей школы №4

Ответственный за работу технического  центра

Ответственный за проведение инструктажей   и соблюдение ТБ

Ответственный за работу пресс- центра и взаимодействие со СМИ

Нормативно-правовая база

- Закон РФ «Об образовании».

- Конституция РФ.

- Конвенция о правах ребенка

- Нормативно-правовые документы об организации труда подростков

- Бизнес-план по организации  создания и печатания сборника

- Устав  МОБУ СОШ № 4»

- Инструкции по технике безопасности во время проведения массовых мероприятий,  по правилам поведения в общественных местах.

- • Закон Российской Федерации «О кадетских корпусах»

- • Приказы Министерства образования и науки

- • Положение о кадетских классах

Организационные мероприятия

- Изучение   ситуации в поселке.

- Проведение социометрических исследований

- Установка  взаимодействия с партнерами

- Составление  плана по организации социального проекта

- Всеобуч.

- Составление алгоритма действий

- Написание сценария

- Конкурсный отбор

- Проведения кадетского бала

- Подведение итогов.

- Информационная освещенность мероприятия (афиши, взаимодействие со СМИ).

# Смета проекта

| № | Наименование расходов | Расходы | Доходы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краски гуашь ватман ( для выпуска пригласительных билетов, рекламных стенгазет) | 230 р 00к 10.00 Х 10=100 р 00к |  |
| 2 | Бумага для принтера А4 Бумага для принтера А3 (печатание сборника, буклетов) | 250.00х10=2500.00 450.00х2 =900.00 | В рамках оказания платных услуг, реализация курсов ИБТ |
| 3 | Краска для принтера | 80.000р.00к | Участие в исторической реконструкции бала |
| 4 | Папки Ламинит | 60.00 Х10 =600.00 1000.00 |  |
| 5 | Ткань (для пошива костюмов) |  |  |
| 6 | Баннер |  |  |
|  | Итого |  |  |

# Ожидаемые результаты и критерии эффективности:

- Объединение подростков в социально - значимую деятельность.

- Создание реального объекта – Исторической реконструкции кадетского бала XIXвека и Свода правил посещения кадетского бала

- Сохранение культурного наследия.

- Историко-культурное образование и воспитание детей и подростков.

- Освоение новых технологий ( создание костюмов и объектов обстановки помещений века).

- Освоение танцевальных движений XIXвека

- Личностный рост организаторов проекта, профориентация

# Критерии эффективности проекта:

- Воспитательно -образовательный аспект:

1.тестирование историко-культурных знаний и нравственных  качеств личности до начала проекта и после

2.динамика показателей уровня развития ребенка по принципу:

не умел- научился, не знал- узнал, не имел- приобрел

- Социальный  аспект:

- показатели социальной адаптации ( активность)

- психологический комфорт участников проекта (анкетирование, психологические тесты, наблюдение психолога)

- рейтинг проекта в глазах детей и взрослых (наблюдение, беседы «Живая анкета», опрос)

Экономический аспект:

- Мало затратный вид организации исторического  образования и   досуга подростков (все костюмы и декорации созданы из вторичного сырья)

- создание функционирующего объекта – Свод правил посещения кадетского бала, видеозапись и фотоматериалы исторической реконструкции

# Оценка работы над проектом

будет осуществляться по результатам опроса:

подростков, их родителей, подростков-организаторов, педагогов, школы, общественности

Итоги проекта:

- Проведен кадетский Рождественский  бал.

- Создан Свод правил для посещения кадетских балов, уникальные объекты декораций и украшения школьного зала и костюмы, которые будут использоваться и сохраняться   долгие годы.

- Социальная значимость: И пусть проведение бала - это немного игра, немного театр, но он поможет ребятам заглянуть в историю, изменить своё отношение друг к другу, к событиям родной истории, девушкам стать нежнее и женственнее, юношам - галантнее и учтивее, родителям увидеть своих детей совершенно другими, культурными, вежливыми, грациозными.

- Сборник материалов по проведению бала представлен  на широкое обсуждение общественности. Нами получены отзывы,  позволяющие судить о своевременности и необходимости нашего проекта. Реализация проекта способствовала воспитанию у школьников культуры общения в праздничные и будние дни.

- Новизна нашей проектной идеи  в том, что мы отработали алгоритм кадетского бала и создали его историческую реконструкцию, благодаря  которой другие ребята тоже смогут красиво организовать свой досуг, повысить свой культурный уровень. Свод правил кадетского бала- это исторический документ школы №4.

- Отработана система   по реализации нашей идеи, которая может быть повторена любым образовательным учреждением или молодёжным объединением,  исторических реконструкций.

- Создавая наш проект, мы научились правилам написания и реализации социальных проектов. Работа над проектом помогла  понять, что какую бы ты профессию ни выбрал, культура общения должна сопровождать тебя по жизни всегда

Данный проект может быть реализован любым общеобразовательным учреждением или учреждением  дополнительного образования,  детской   организацией, социальным учреждением, работающим с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

ЛИТЕРАТУРА

- Бегунова А.И. Повседневная жизнь русского гусара в царствование императора Александра I/ А.И.Бегунова. - М.:Молодая гвардия,2000. - 383 с:ил. - (Живая история:Повседневная жизнь человечества).

- В вихре вальса/ Авт.-сост. Д.А.Ермаков. - М.; Донецк:АСТ; Сталкер,2003. - 61 с:ил. - (Танцуютвсе!).

- Васильева-Рождественская М.В. Историко-бытовой танец, М.: Искусство, 1987.

- Захарова О.Ю. Власть церемониалов и церемониалы власти в Российской империи XVIII - начала ХХ века. - М.:АмФ Принт,2003. - 400 с:ил .

- Захарова О.Ю. Светские церемониалы в России XVII- начала XX в./ О.Ю.Захарова. - М.:Центрполиг-раф,2003. - 329 с.

- И вальс, и танго, и романс: для голоса в сопровождении фортепьяно (гитары). - Л.: Советский композитор, 1985 -70с. (нот.)

- Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени. - БМИ, 1994. - 127 с. - (Русские классики).

- Лермонтов М.Ю. Маскарад:Драма в четырех действиях, в стихах/ М.Ю.Лермонтов; Вступ. ст. К.Куликовой. - СПб.:Дет. лит.,1990. - 272 с:ил.

- Пушкин А.С. Евгений Онегин:Роман в стихах. Проза. - М.:Эксмо-пресс, 2001. - 656 с. - (Русская классика).

- Толстой А.К. Средь шумного бала:Стихотворения/ А.К.Толстой; Вступ.ст. и примеч. В.Б.Муравьева.-М.:Изд.дом Летопись-М,1999. - 371 с. - (Мир поэзии).

- Толстой Л.Н. Война и мир:Роман .Т. 1-2. - М.: Астрель; АСТ,2003. - 749 с. - (Библиотека школьника).

- Толстой Л.Н. Война и мир:Роман .Т. 3-4. - М.: АСТ; Астрель,2003. - 748 с. - (Библиотека школьника).

- Толстой Л.Н. Анна Каренина:Роман/ Институт " Открытое общество". - М.:Слово,1999. - 704 с.

- Толстой Л.Н. После бала. Рассказ //Л.Н. Толстой Повести и рассказы.-М., 1982.-С.348-357

- Список книг по истории бала, бального этикета, бальной церемонии, танца.

- Короткова М.В. Путешествие в историю русского быта/ М.В.Короткова. - .:Дрофа,2003. - 256 с:ил.

- Лаврентьева Е.В. Светский этикет пушкинской поры. - М.:ОЛМА-Пресс,1999. - 640 с.

- Мур А. Бальные танцы/ Пер. с англ. С.Ю.Барди ной. - М.:АСТ; Астрель,2004. - 319 с:ил.

- Новые бальные танцы. - М.: Советская Россия,1969.Н 76 -124с.,илл.

- Пыляев М.И. Старое житье; Замечательные чудаки и оригиналы/ М.И.Пыляев; Вступ. ст. А.А.Алексеева.- СПб.:Паритет,2003. - 656 с:ил.

- Секрет танца/ Сост.Т.К.Васильева. - СПб.: Диамант;Золотой век,1997. - 480 с.

- Лотман Ю. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII-начало XIX века), СПБ.: Искусство, 1994.

Приложение