Фактическая смета

Экстремальный забег с препятствиями «Гонка молодых / Khanty-Mansiysk»

по муниципальной программе «Молодежь города Ханты-Мансийска»

*Ниже приведена возможная смета для проведения мероприятия, не только с учащимися ОУ но и с жителями города.

| № | Наименование статьи расходов | Кол-во | Цена за ед./руб. | Сумма | Примечания | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Арендная плата за пользование имуществом |  |  |  |  | ОУ, гранатовые конкурсы, спонсоры |
| 1.1. | Доставка, монтаж, демонтаж обслуживание и аренда: биотуалетов, турникетов, контейнера | 1 услуга | 20 000,00 | 20 000,00 | Договор заключается, сумма будет уточнятся |  |
| 2. | Изготовление печатно и полиграфической продукции |  |  | 15 530,00 | Договор заключен | ОУ, гранатовые конкурсы, спонсоры |
| 2.1. | Разработка дизайн-макетов полиграфической продукции | 1 услуга | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |
| 2.2. | Афиша, формат А3 | 10 шт. | 75,00 | 750,00 | готово |  |
| 2.3. | Схема трассы | 1 шт. | 1 200,00 | 1 200,00 | Макет согласован, отпечатывается в формате 2х1,5 м. |  |
| 2.4. | Бейдж, формат А6, ламинация | 10 шт. | 150,00 | 1 500,00 | готово |  |
| 2.5. | Информационные таблички, указатели , 400х180 мм. | 26 шт. | 80,00 | 2 080,00 | готово |  |
| 2.6. | Сертификат призера | 9 шт. |  |  | Готово, цена уточняется |  |
| 2.7. | Свидетельство участника (электронный формат) | 1 услуга |  |  | В разработке |  |
| 3. | Изготовление атрибутики соревнований |  |  | 92 520,00 | 2 поставщика | ОУ, гранатовые конкурсы, спонсоры |
| 3.1. | Медаль финишера | 200 шт. | 300,00 | 60 000,00 | готово |  |
| 3.2. | Медаль (1, 2, 3-е место) | 7 компл. | 350,00 | 7 350,00 | готово |  |
| 3.3. | Дипломы (1,2,3-е место) | 9 шт. | 2 000,00 | 18 000,00 | готово |  |
| 3.4. | Манишка судейская коллегия сегодня | 30 шт. |  |  | Поставка среда – четверг (29-30.09) |  |
| 3.5 | Трафарет логотипа большой | 1 шт. | 2 000,00 | 2 000,00 | Готово, площадка оформлена |  |
| 3.6. | Трафарет логотипа малый | 1 шт. | 700,00 | 700,00 | Готово, площадка оформлена |  |
| 3.7. | Виниловый контрольный браслет | 200 шт. | 15,00 | 3 000,00 | готово |  |
| 3.8. | Нарукавная повязка (номер) сегодня | 200 шт. |  |  | Поставка среда – четверг (29-30.09) |  |
| 3.9. | Лента финишная поступят сегодня | 1 шт. | 1 470,00 | 1 470,00 | Поставка среда – четверг (29-30.09) |  |
| 3.10 | Изготовление объемного хэштега | 1 шт. |  |  | Макет согласован, изготавливается (30.09) |  |
| 4. | Формирование призового фонда |  |  | 84 000,00 | По итогам проведения | ОУ, гранатовые конкурсы, спонсоры |
| 4.1. | Призовой фонд 1 место, командный зачет | 1 команда | 25 000,00 | 25 000,00 | В печати формат А4 (30.09) |  |
| 4.2. | Призовой фонд 2 место, командный зачет | 1 команда | 20 000,00 | 20 000,00 | В печати формат А4 (30.09) |  |
| 4.3. | Призовой фонд 3 место, командный зачет | 1 команда | 15 000,00 | 15 000,00 | В печати формат А4 (30.09) |  |
| 4.4. | Призовой фонд 1 место, индивидуальный зачет (мужчины) | 1 чел. | 5 000,00 | 5 000,00 | В печати формат А4 (30.09) |  |
| 4.5. | Призовой фонд 2 место, индивидуальный зачет (мужчины) | 1 чел. | 4 000,00 | 4 000,00 | В печати формат А4 (30.09) |  |
| 4.6. | Призовой фонд 3 место, индивидуальный зачет (мужчины) | 1 чел. | 3 000,00 | 3 000,00 | В печати формат А4 (30.09) |  |
| 4.7. | Призовой фонд 1 место, индивидуальный зачет (женщины) | 1 чел. | 5 000,00 | 5 000,00 | В печати формат А4 (30.09) |  |
| 4.8. | Призовой фонд 2 место, индивидуальный зачет (женщины) | 1 чел. | 4 000,00 | 4 000,00 | В печати формат А4 (30.09) |  |
| 4.9. | Призовой фонд 3 место, индивидуальный зачет (женщины) | 1 чел. | 3 000,00 | 3 000,00 | В печати формат А4 (30.09) |  |
| 5. | Оформление площадки соревнования |  |  | 46 062,00 |  | ОУ, гранатовые конкурсы, спонсоры |
| 5.1. | Погрузочно-разгрузочные работы. Монтаж/демонтаж сценической площадки | 1 услуга | 15 000,00 | 15 000,00 | Команда Ушакова, Монтаж в пятницу, 01.10.2021 |  |
| 5.2. | Печать на баннерной ткани. Задник сцены, 12 000 х 2 800 мм | 1 шт. | 11 760,00 | 11 760,00 | Макет согласован отпечатывается РА «Фаворит» (30.09) |  |
| 5.3. | Печать на баннерной ткани. фотозона, 12 192 х 2 591 мм | 1 шт. | 12 135,00 | 12 135,00 | Макет согласован отпечатывается РА «Фаворит» (30.09) |  |
| 5.4. | Монтаж/демонтаж баннеров | 1 услуга. | 7167,00 | 7167,00 | Монтаж в пятницу, 01.10.2021 РА «Фаворит» |  |
| 6. | Услуги по организации и проведению мероприятия: |  |  | 62 000,00 |  | ОУ, гранатовые конкурсы, спонсоры |
| 6.1. | Главный судья | 1 чел. | 20 000,00 | 20 000,00 | Ушаков А.Е. |  |
| 6.2. | Судейская бригада | 14 чел. | 2 000,00 | 28 000,00 | Команда Ушакова А.Е. |  |
| 6.3. | Ведущий – комментатор | 1 чел. | 7 000,00 | 7 000,00 | Петр Попов |  |
| 6.4. | Звукооператор | 1 чел. | 7 000,00 | 7 000,00 | ХМТПК |  |
| 7. | Проведение репортажной фотосъёмки | 3 час./2 чел. | 3 000,00 | 18 000,00 | Фотографы Николай Бочкарев, Екатерина Лосецкая, Собрина Ирина (старт, финиш) бесплатно | ОУ, гранатовые конкурсы, спонсоры |
| 8. | Проведение видеосъемки, монтаж ролика 1 мин. | 1 услуга | 40 000,00 | 40 000,00 | ИП Каюков В.В. он же оператор | ОУ, гранатовые конкурсы, спонсоры |
| 9. | Обеспечение питьевого режима | 200 | 20,00 | 4 000,00 | приобретено | ОУ, гранатовые конкурсы, спонсоры |
| 10. | расходный материал: - лента сигнальная – оградительная, - аэрозольная краска |  |  | 5 526,00 | приобретено | ОУ, гранатовые конкурсы, спонсоры |
| 11. | Услуги по организации комплексной безопасности |  |  | 48 084,00 |  | ОУ, гранатовые конкурсы, спонсоры |
| 11.1. | Страхование участников (налоги подрядчика = 6% по УСН) | 200 чел. | 150,00 | 30 000,00 | За счет Югории, данная сумма уйдет на налоги подрядчика |  |
| 11.2. | Дежурство (обще профильной) врачебной бригады скорой медицинской помощи | 1 услуга | 12 084,00 | 12 084,00 | Договор заключен |  |
| 11.3. | Обеспечение медицинского допуска участников до соревнований | 1 услуга |  |  | Договор заключается, сумма уточняется с профпатологией |  |
| 11.4. | Организация общественной безопасности и правопорядка | 1 услуга | 6 000,00 | 6 000,00 | Договор заключен ЧОП «Легион» |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 483 806,00 |  |  |