Всероссийский педагогический конкурс «Мой лучший проект»

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

Дом детского творчества «Дар»

Проект

Авторы проекта:

Новицкая А.Н.,

Педагог дополнительного образования,

Сибирякова Н.М.,

Педагог-организатор

Участники проекта:

Дети-инвалиды

Кунгур

2020 – 2021 учебный год

Информационная карта

| Заказчик | Муниципальное авто6номное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества «Дар» |
| --- | --- |
| Руководитель | Новицкая А.Н., педагог дополнительного образования Сибирякова Н.М., педагог-организатор |
| Команда проекта | Гладких В.В., педагог-организатор Мехрякова Н.М., педагог дополнительного образования Клевцова К.В., педагог-хореограф Шабуров А.А., педагог дополнительного образования Абдалова А.А., педагог дополнительного образования |
| Место реализации | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества «Дар» |
| Сроки реализации | 2020-2021г. |
| Целевая группа | Дети - инвалиды и дети с ОВЗ |

Организация оздоровительной работы в учреждении дополнительного образования детей является составной частью учебно-воспитательного процесса, коррекционной деятельности и одной из форм организации свободного времени учащихся.

Современная жизнь невозможна без главного ориентира – здоровья человека. Забота о всестороннем развитии подрастающего поколения постоянно находится в центре внимания деятельности Дома детского творчества «Дар», поэтому главной задачей педагогического коллектива является концентрация усилий на оздоровление детей с отклонениями в развитии и устойчивое формирование здорового образа жизни. В связи с этим, одной из актуальных задач оздоровительной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья является разработка и использование таких технологий, методов и средств, которые способствуют функциональному совершенствованию детского организма, делают его стойким и выносливым, обладающим защитными способностями к неблагоприятным факторам внешней среды.

Актуальность проекта:

Актуальность здорового образа жизни (ЗОЖ) вызвана как с возрастанием, так и изменением характера нагрузок на организм в условиях современной жизни, что связано с увеличением рисков экологического, психологического и техногенного характера. Пандемия, стрессы, неправильное питание, гиподинамия, увлечение компьютерными играми, «вредные» привычки сопутствуют жизни современного человека.

Анализируя сложившуюся ситуацию, возникла потребность в пересмотре формирования ЗОЖ и создании проекта «Здоровым – быть здорово».

Проект «Здоровым быть здорово!» организуется в рамках фестиваля «Каникулы со знаком +» и оздоровительного форума «Лето на 5 баллов» предназначен для детей-инвалидов и детей с ОВЗ и направлен на формирование у них позитивного опыта ведения здорового образа жизни.

Цель проекта: Формирование у детей позиции признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья.

Задачи проекта:

- Вовлекать учащихся в разнообразные виды активной здоровьесберегающей деятельности, через организацию комплекса творческих, спортивных и познавательных мероприятий;

- Формировать у детей представление о здоровье, положительных привычках, как одной из главных ценностей человеческой жизни, об умении беречь свое здоровье и заботится о нем;

- Воспитывать ответственное отношение к способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья;

- Повышать двигательную активность детей инвалидов и детей ОВЗ.

Ожидаемый результат:

Для детей:

- Повышение мотивации к здоровому образу жизни через творческое и интеллектуальное самовыражение детей;

- Улучшение знаний детей о здоровом образе жизни;

- Расширить представления детей о значении здоровьесберегающих технологий в повседневной жизни;

- Повышение мотивации к двигательной активности.

Для педагогов:

- Приобретение педагогами нового опыта работы с использованием здоровьесберегающих технологий;

- Сформировать банк методических материалов по теме проекта.

Для родителей:

- Повысить компетентность членов семьи в вопросах воспитания здорового ребёнка;

- Сформированность осознанной потребности в ведении здорового образа жизни.

Сроки реализации проекта:

1 учебный год, в каникулярный период.

Теоретические основы реализации проекта:

Первое направление «Основы знаний о здоровом образе жизни»

Здоровый образ жизни - рациональный образ жизни, неотъемлемой чертой которого является активная деятельность, направленная на сохранение и улучшение здоровья.

Второе направление «Воспитание культуры здоровья»

Воспитание культуры здоровья - создание педагогических условий, направленных на самосохранение здоровья детей инвалидов. Формирование знаний, умений и навыков обоснованного ведения здорового образа жизни.

Третье направление «Профилактика вредных привычек».

Качество жизни зависит не только от соблюдения правил здорового образа жизни, но и от тех привычек, которые возникли у человека в том или ином возрасте. Направление оказывает профилактическое воздействие на ряд вредных привычек, таких как курение, употребление алкоголя и наркотиков.

Четвёртое направление «Подвижные и развивающие игры»

Игра - естественный спутник жизни ребенка и поэтому отвечает законам, заложенным самой природой в развивающемся организме ребенка - неуемной потребности его в жизнерадостных движениях. Преимущество подвижных и развивающих игр перед строго дозируемыми упражнениями в том, что игра всегда связана с инициативой, фантазией, творчеством, протекает эмоционально, стимулирует двигательную активность.

Ресурсы:

Организационные:

- создание творческой группы, из числа педагогических работников и обучающихся.

Кадровые:

- педагоги-организаторы;

- педагог-хореограф;

- педагоги дополнительного образования.

Материально – технические:

- компьютер;

- мультимедийное оборудование, проектор

- реквизит;

- наличие помещения (актовый зал, танцевальный зал).

Формы и методы реализации проекта:

- тематические интегрированные занятия, в том числе и физкультурные;

- творческие мастер-классы;

- конкурсно-познавательные программы;

- спортивные соревнования;

- беседы;

- игры, эстафеты, викторины, конкурсы;

- консультации для родителей;

- выставки художественного и прикладного творчества;

- мониторинговые процедуры (анкетирование родителей);

Показатели эффективности реализации проекта:

- уровень вовлеченности детей в социально значимые акции, творческие и досуговые мероприятия, конкурсы по формированию ЗОЖ;

- уровень активности детей в творческих, познавательных мероприятиях;

- уровень мотивации у ребенка.

Критерии оценки эффективности работы по проекту.

В связи с тем, что работа по проекту предполагает наличие отсроченных, довольно длительных во времени результатов (на данном этапе мы можем лишь предположить, что дети будут использовать, все полученные знания, умения, навыки, что сформированная мотивация к здоровому образу жизни станет основой его личностных качеств).

При создании проекта мы опирались на следующие принципы:

- Здоровье-это приоритет. Все имеет смысл, пока мы здоровы. Твое здоровье - в твоих руках.

- Здоровье не все – но все без здоровья ни что.

- Осознанно вредить своему здоровью - глупо. Объяви войну вредным привычкам.

- Без вредных привычек от жизни можно получить гораздо больше.

- Физическое и психологическое здоровье неразделимы. Выбери активную жизненную позицию: найди себя в спорте, творчестве, учёбе. Не будь равнодушным! Помоги тем, кто попал в беду.

- Бери пример с лучших.

- Все лучшие качества развиваются там, где есть творческое отношение к жизни.

План реализации проекта

| Предполагаемые ключевые мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Определение целевой группы проекта и кадрового состава. | 10.09.2020 | Сибирякова Н.М Новицкая А.Н. |
| Весенние каникулы: |  |  |
| В рамках фестиваля «Каникулы со знаком +» проведение конкурсной познавательной программы по здоровому питанию «Ягодно-фруктовый микс». | 26.10.2020 | Сибирякова Н.М. Ромашова С.В. |
| Мастер-класс с педагогом-психологом по ЗОЖ «Мой выбор-здоровье!» | 26.10.2020 | Новицкая А.Н. |
| Мастер-класс в технике аппликация «Ягодка с сюрпризом» | 26.10.2020 | Мехрякова Н.В. |
| Зимние каникулы: |  |  |
| Конкурс прикладного и художественного творчества «Снежный хоровод» | 21.12.2020-10.01.2021 | Сибирякова Н.М. Новицкая А.Н. |
| Весенние каникулы: |  |  |
| Проведение городского конкурса декоративно-прикладного и художественного творчества «Твори, рисуй, мечтай» на тему: «Мы - здоровая семья». | 10.03.2021- 20.03.2021 | Сибирякова Н.М. Новицкая А.Н. |
| Анкетирование родителей «Сохраним и укрепим здоровье ребенка в семье» | 20.03.2021- 24.03.2021 | Новицкая А.Н. |
| В рамках фестиваля «Каникулы со знаком+» конкурсная познавательная программа «Азартная дюжина» по ЗОЖ | 24.03.2021 | Сибирякова Н.М. |
| Мастер-класс в технике оригами «Ракета» (игрушка для речевого дыхания) | 24.03.2021 | Мехрякова Н.В. |
| Мастер-класс с педагогом-психологом по ЗОЖ «Мой выбор-здоровье!» | 24.03.2021 | Новицкая А.Н. |
| Летние каникулы: |  |  |
| В рамках форума «Лето на 5 баллов»: Утренняя гимнастика (дыхательная, улучшение осанки, плоскостопия, зрения) | 21.06.-25.06.2021 | Клевцова К.В. |
| Игровой самомассаж, психогимнастика, пальчиковая гимнастика | 21.06.-25.06.2021 | Новицкая А.Н. |
| Просмотр социального видеоролика и мультфильма по ЗОЖ | 21.06.2021 | Гладких В.В. |
| Беседа «Солнце, воздух и вода, наши лучшие друзья» | 21.06.2021 | Абдалова А.А. |
| Интегрированное занятие «Как сохранить улыбку здоровой» | 22.06.2020 | Мехрякова Н.В. |
| Мастер-класс «Моя зубная щетка» | 22.06.2021 | Мехрякова Н.В |
| Занятие «Я здоровье берегу, сам себе я помогу» | 23.06.2021 | Глотова К.С. |
| Викторина «Азбука-здоровья» | 23.06.2021 | Сибирякова Н.М. |
| Спорт-шоу «Здоровый образ жизни» | 24.06.2021 | Абдалова А.А. |
| Интерактивная игра «Учится быть здоровым телом и душой» | 24.06.2021 | Ромашова С.В. |
| Итоговое мероприятие – праздник «Здоровым-быть здорово!» | 25.06.2021 | Сибирякова Н.М. Новицкая А.Н. |
| Создание видео отчета по итогам реализации проекта | 28.06.2021 | Гладких В.В. |
| Публикация статьи по итогам реализации проекта | в течение года | Сибирякова Н.М. Новицкая А.Н. |

Приложение

СПРАВКА РЕЗУЬТАТОВ АНКЕТИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

«Сохраним и укрепим здоровье ребенка в семье»

в рамках проекта «Здоровым быть здорово!»

Цель анкетирования – выявить степень осведомлённости родителей в вопросах формирования основ здорового образа жизни. В анкетировании приняли участие 20 родителей. Родителям предлагалось ответить на 8 вопросов.

| 1. | Часто ли болеет ваш ребёнок? |  |
| --- | --- | --- |
|  | - совсем не болеет | 5% |
|  | - болеет редко | 63% |
|  | - более часто | 32% |
| 2. | Каковы, на ваш взгляд, основные причины болезни вашего ребёнка? |  |
|  | - недостаточное физическое воспитание ребенка в школе | 5% |
|  | - недостаточное физическое воспитание ребенка в семье | 13% |
|  | - наследственность, предрасположенность | 57% |
| 3. | Знаете ли вы физические показатели, по которым можно следить за правильным развитием вашего ребёнка? |  |
|  | - да | 50% |
|  | - нет | 2% |
|  | - частично | 48% |
| 4. | Чему, на ваш взгляд, семья и образовательные учреждения должны уделять особое внимание, заботясь о здоровье и физической культуре ребенка? |  |
|  | - соблюдение режима | 14% |
|  | - полноценный сон | 14% |
|  | - достаточное пребывание на свежем воздухе | 10% |
|  | - здоровая гигиеническая среда | 16% |
|  | - благоприятная психологическая атмосфера | 17% |
|  | - физические занятия | 17% |
|  | - закаливающие мероприятия | 12% |
| 5. | Какие мероприятия вы предпринимаете с целью укрепления здоровья Вашего ребенка? |  |
|  | - посещение врачей | 12% |
|  | - занятия физическими упражнениями | 20% |
|  | - закаливание | 18% |
|  | - дыхательная гимнастика | 10% |
|  | - массаж | 15% |
|  | -прогулки на свежем воздухе | 15% |
|  | - правильное питание | 10% |
| 6. | Знаете ли вы, как укреплять здоровье ребёнка? |  |
|  | - да | 45% |
|  | - нет | 15% |
|  | - частично | 40% |
| 7. | Ваша семья ведет здоровый образ жизни? |  |
|  | Да | 46% |
|  | Отчасти | 42% |
|  | Затрудняюсь ответить | 12% |
| 8. | Нуждаетесь ли вы в помощи педагогов в вопросах укрепления здоровья вашего ребёнка? |  |
|  | - да | 46% |
|  | - частично | 38% |
|  | - нет | 16% |

Качественный анализ полученных ответов показал:

Родители отмечают что, дети:

- 5% совсем не болеет;

- 63% болеет редко;

- 32% более часто.

Родители считают, что основными причинами болезни ребёнка является:

-15% недостаточное физическое воспитание ребенка в школе;

-28% недостаточное физическое воспитание ребенка в семье;

-57% наследственность, предрасположенность.

Родители знают физические показатели, по которым можно следить за правильным развитием ребёнка:

-50% да;

-2% нет;

-48% частично.

| Большинство семей отмечают, что ведут здоровый образ жизни |  |
| --- | --- |
| - 46%Да; |  |
| - 42% Отчасти; |  |
| -12% Затрудняюсь ответить; |  |

Родители отмечают, что семья и образовательные организации должны уделять особое внимание, заботясь о здоровье и физической культуре ребенка:

- 14% соблюдение режима;

- 14% полноценный сон;

-10% достаточное пребывание на свежем воздухе;

- 16% здоровая гигиеническая среда;

-17% благоприятная психологическая атмосфера;

-17% физические занятия;

- 25% закаливающие мероприятия;

| С целью укрепления здоровья своего ребенка родители предпринимают следующие меры: |  |
| --- | --- |
| - 12% посещение врачей |  |
| - 20% занятия физическими упражнениями |  |
| - 18% закаливание |  |
| - 10% дыхательная гимнастика |  |
| - 15% массаж |  |
| -15% прогулки на свежем воздухе |  |
| - 10% правильное питание |  |

Родители знают, как укреплять здоровье ребёнка:

-да (45%);

-нет (15%);

-частично (40%);

Родители нуждаются в помощи педагогов в вопросах укрепления здоровья ребёнка:

-46% да;

-38% частично;

-16 % нет.

Вывод: Результаты анкетирования показывают, что родители заинтересованы проблемой здоровья семьи. Они положительно относятся к тому, что семья и образовательные учреждения должны совместно уделять внимание здоровью и физической культуре ребенка. Многие родители отметили, что нуждаются в помощи педагогов в вопросах укрепления здоровья ребёнка.