| Название проекта | Творческий концерт «Рок не по-детски» |
| --- | --- |
| Информация о команде проекта | Хакимова Альбина Исмагиловна, руководитель проекта, куратор репетиций, концертной деятельности, работа с партнерами проекта. Отвечает за подбор участников проекта и подготовку отчета по использованию грантовых средств. Проводит встречи с заинтересованными людьми, отвечает за подготовку и проведение концерта. Образование: Высшее по специальности «Финансы и кредит», второе высшее образование по специальности «Профессиональное обучение (экономика и управление). Курсы: - «Контрактная система в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - «Менеджмент образования» Участница Международной научно-практической конференции «Мотивирующая цифровая среда как тренд современного образования», соавтор проекта профильной смены «Земляки», который выиграл грант в размере 91 000 рублей на Оренбургском областном образовательном молодежном форуме «Рифей-2018». Личные достижения: - Всероссийский конкурс «Старт инновации», диплом лауреата II степени, 2019 г. - Конкурсный отбор муниципальных организаций дополнительного образования, активно внедряющих инновационные образовательные программы на грант Губернатора Оренбургской области, победитель, 2019 г Награды: Грамота Пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области, 2016г., Благодарность Федерального Собрания Российской Федерации, 2018г. Также награждена Почетной грамотой Министерства Образования Оренбургской области в 2010 году и Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации в 2014 году. 3. Казакбаева Олеся, хореограф проекта, постановщик танцевальных номеров проекта, режиссер проекта. Образование: высшее, «Челябинский государственный педагогический университет», квалификация «Художественный руководитель хореографического коллектива, преподаватель», 2009г. Курсы повышения: - «Хореографическое творчество», 2017г. (24 ч.). - «Применение игровых и досуговых технологий в рамках реализации программ организации отдыха и оздоровления детей», 2018г. (36ч.). Награды: Почетная грамота Министерства образования Оренбургской области, 2014г., грамота Министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области, 2014 г., грамота управления ФСБ России по Оренбургской области, 2015 г., 2016г., 2017г. Участница областного вебинара «Методика подготовки и проведения игровых театрализованных программ», 2017г., зонального методического квеста «Методический подход к построению образовательного процесса как одно из важнейших условий командообразования», 2017г., областного вебинара «Методика подготовки и проведение концертных программ», 2019г. Личные достижения: - областной смотр-конкурс художественной самодеятельности молодых педагогов «Мы – молодые таланты» диплом III степени, 2018 г.; - всероссийский конкурс «Мой Есенин» – диплом победителя, 2015г. Никифорова Юлия, руководитель информационной поддержки проекта. В проекте отвечает за взаимодействие с СМИ, администрирует подготовку и проведение мероприятий проекта. Организует и проводит пресс-конференции. Образование: высшее, «Оренбургский государственный университет», специальность: учитель физики, информатики. Курсы повышения: - Программа повышения квалификации «Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» – 2019 г. - Дополнительная профессиональная программа «Медийно-информационная грамотность педагога» – 2019 г. Личные достижения: - конкурсный отбор муниципальных организаций дополнительного образования, активно внедряющих инновационные образовательные программы (в составе рабочей группы) – грант в размере 250 тысяч рублей; - Областной заочный конкурс сценариев культурно-массовых мероприятий для детей и подростков «Слово. Творчество. Ребёнок» – диплом I степени; - I Областной конкурс «Методист года-2018» – диплом в номинации «Методист-универсал»; Участница всероссийского вебинара «Привлечение и удержание детей в творческом коллективе», педагогического медианара «Творчество как неотъемлемый компонет личности современного педагога», областного web-семинара «Тематический концерт. Методика подготовки и проведения», зонального совещания в форме воркшопа «Модель опорной методической площадки по художественному направлению как формат медиаобразования педагогов». |
| География проекта | Кувандыкский городской округ с населением 40361 человек |
| Срок реализации проекта | август 2022г.- ноябрь 2022 г. |
| Краткая аннотация проекта | Проект «Рок не по-детски» представляет собой организацию концерта детских творческих коллективов Кувандыкского городского округа совместно с группой «Корвет», в состав которого входят 4 родных брата. Группа «Корвет» известна далеко за пределами Оренбургской области. Музыканты гастролируют в городах Самара, Томск, Сочи, Москва, Новосибирск, Армавир, Минеральные Воды, Кемерово, Ставрополь и др. Группа «Корвет» имеет опыт выступлений совместно с рок-группой «Серьга» и ее солистом Сергеем Галаниным, Виктором Зинчуком, с Валерием Сюткиным, Владимиром Кузьминым и др. В программу концерта войдут лучшие сценические номера, отобранные по итогам проведения репетиций. Репетиции будут проходить 3 раза в неделю в течение 3 месяцев. Проект начнет реализовываться с августа 2020 года. Концерт состоится 27 ноября 2020 года. Особенностью реализации проекта будет то, что в концерте будет звучать музыка только в живом исполнении. Организация концерта даст возможность широко пропагандировать художественное творчество детей и подростков, укрепить и расширить связи и плодотворное сотрудничество с учреждениями культуры и образования Кувандыкского городского округа. Помимо этого концертная деятельность будет способствовать ранней профессиональной ориентации молодежи, мотивации к продолжению музыкального творчества. Проект основан на неформальном общении детей и взрослых в сочетании с совместным решением проблем. Данный подход создаст условия для развития дружеских отношений между всеми членами коллектива, научит уважению и принятию друг друга, позволит приобрести опыт сценического творчества. Особенность проекта – это работа с молодыми людьми, проживающими в отдаленных от города на большие (а это и 50, и 70, и 100 км) расстояния селах. Проект обладает высоким коэффициентом мультипликативности. После окончания средств гранта предполагается дальнейшая реализация проекта за счет спонсорской помощи представителей бизнеса, финансовой поддержки партнеров проекта. |
| Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект | Для успешного и эффективного творческого развития молодых людей огромное значение имеет концертная деятельность. Участие детей и подростков в концертах создает условия для формирования их творческого потенциала, развивает творческую активность, способствует самореализации молодежи. Воспитывая всесторонне развитых людей нельзя не уделять должного внимания музыкально-эстетическому воспитанию детей, формированию у них интереса и любви к музыке. Но не каждый из молодых людей Кувандыкского городского округа имеет возможность участвовать в конкурсах различного уровня, в различных концертах, так как: - социально-экономические изменения в обществе привели к возникновению ряда проблем: сокращение финансовых ресурсов на образовательные и социальные структуры, в результате чего под угрозой закрытия оказались жизненно-важные объекты: сельские клубы, библиотеки. В Кувандыкском городском округе 78 сел, в 32 из них функционируют сельские клубы, то есть почти в 60 % сел отсутствуют сельские клубы. - процветает алкоголизм, смертность превышает рождаемость, растет число неполных, неблагополучных многодетных семей, не имеющих финансовых средств для участия детей в конкурсах, концертах. По данным отдела статистики Кувандыкского городского округа более 80% семей являются семьями социального риска: малообеспеченные, неполные, многодетные и т.д. Проект «Рок не по-детски» позволит молодым людям Кувандыкского городского округа, не смотря на материально-финансовое положение семьи, места жительства, опыт участия в концертной деятельности, поучаствовать в концерте, показать свое творчество широкой публике, поработать с опытными хореографами и вокалистами, а также со знаменитой группой «Корвет». |
| Основные целевые группы, на которые направлен проект | Дети и подростки (10-18 лет) и молодежь от 18 лет Кувандыкского городского округа |
| Основная цель проекта | Организовать и провести творческий концерт «Рок не по-детски» в ноябре 2022 года в Кувандыкском городском округе для реализации творческих музыкальных способностей молодежи округа независимо от места жительства. |
| Задачи проекта | Задачи: - провести собрание, подготовить план работы для команды проекта - - определить участников концерта - - установить контакты с социальными партнерами - - определить репертуар концерта и разработать график репетиций - - провести репетиции совместно с хореографами и вокалистами - - провести пресс-конференцию с целью привлечения внимание общественности к проблемам музыкально-эстетического воспитания молодежи Кувандыкского городского округа - - провести творческий концерт «Рок не по-детски» - - подвести итоги реализации проекта |

Календарный план реализации проекта

| Решаемая задача | Метод/мероприятия и его описание | Сроки | Показатели результативности |
| --- | --- | --- | --- |
| Провести собрание, подготовить план работы для команды проекта. | Будет проведено организационное собрание команды проекта, подготовка объявления о наборе участников концерта «Рок не по-детски» на сайтах партнеров: МБУДО «ДПШ», УОАМО, отдела культуры. Создание группы проекта в социальных сетях. |  | Присутствовало 100 чел., 15 объявлений размещено на сайтах соц. партнеров и в соц. сетях, расклеено более 500 объявлений, размещено объявление в местной газете «Новый путь», баннер размещен на здании ДПШ, созданы 3 группы проекта в социальных сетях. |
| Определить участников концерта | Прослушивание солистов, творческих коллективов Кувандыкского городского округа из села Зиянчурино (60 км от города), Новопокровка (63 км), Мухамедьярово ( 70 км), Новосимбирка (60 км), Куруил (18 км), Приуральск (35 км), Ибрагимово (10 км), станция Сара (55 км), Никольск (39 км), город Кувандык, формирование коллектива участников проекта. | август 2022 | Прослушано и просмотрено более 2000 кандидатов в участники проекта, сформирован коллектив участников в количестве 1000 человек. |
| - Установить контакты с социальными партнерами | Заключение договоров о сотрудничестве с учреждениями культуры и образовательными учреждениями, социальными партнерами ; с МБОУ «Мухамедьяровская школа», МБОУ «Зиянчуринская школа», МБОУ «Куруильская средняя школа», МБОУ «Приуральская школа», МБОУ «Новосимбирская школа», МБОУ «Новопокровская школа», МБОУ «Ибрагимовская школа», МБОУ «Никольская школа», МБОУ «Новосаринская школа», МБУК "Централизованная клубная система", управление образования, отдел культуры, Дом пионеров и школьников, общество с ограниченной ответственностью Машиностроительное Предприятие «ПромСтройМаш», общество с ограниченной ответственностью «Кувандыкская сельскохозяйственная компания и К». | август 2022 | Заключены договора о сотрудничестве с 15 социальными партнерами |
| Определить репертуар концерта и разработать график репетиций | Проведена встреча-знакомство с режиссером, хореографом и вокалистом проекта, с группой «Корвет» и всеми участниками проекта. | сентябрь 2022 | Утвержден репертуар концерта, утвержден график репетиций: 3 раза в неделю по три часа согласно расписания. |
| Провести репетиции совместно с хореографами и вокалистами | - работа с хореографами проекта; -работа с вокалистами проекта; - совместные репетиции группы «Корвет» и творческих коллективов. | сентябрь- ноябрь 2022 | Проведено 108 репетиций на базе социальных партнеров и генеральная репетиция на базе ДК «Криолит» |
| - Провести пресс-конференцию с целью привлечения внимание общественности к проблемам музыкально-эстетического воспитания молодежи Кувандыкского городского округа. | Организована и проведена пресс-конференция, подготовлен видеоролик о ходе подготовки к концерту, размещены статьи в СМИ, на сайтах социальных партнеров, в социальных сетях. | ноябрь 2022 | Присутствовало 5 представителей СМИ, 15 социальных партнеров, 300 заинтересованных лиц в реализации проекта, размещено 5 статей в СМИ, видеоролик о ходе подготовки к концерту транслируется на ТРК «Аргус», ТРК «Евразия». |
| - Провести творческий концерт «Рок не по-детски» - . | Проведен на базе ДК «Криолит» концерт «Рок не по-детски» в двух отделениях с антрактом 27 ноября 2022 года с 18.00 до 21.00, состоит из 40 номеров: вокальных, вокально-хореографических, участники концерта: 1000 детей и подростков (10-18 лет) и молодежь от 18 лет Кувандыкского городского округа | ноябрь 2022 | Количество зрителей: 560 человек, записана видеоверсия концерта и размещена в свободном доступе на канале YOUTUBE. |
| - Подвести итоги реализации проекта | Запущено в социальных сетях голосование по итогам реализации проекта, подготовлен финансовый отчет по реализации проекта. намечены пути дальнейшей реализации проекта. | ноябрь 2022 | 90% респондентов положительно отзываются о проекте. Более 1000 просмотров за 1 неделю видеоверсии концерта и комментарии на канале YOUTUBE. |

Ожидаемые результаты

| Количественные показатели | 1. 1000 молодых людей, проживающих в селах Кувандыкского городского округа станут участниками концерта. 2. Заключено 15 договоров о сотрудничестве с социальными партнерами. 3. Проведен 3-часовой концерт с 40 номерами на 560 зрителей. 4.Размещено 5 статей о реализации проекта в СМИ и 1 видеоверсия концерта на канале YOUTUBE, ТРК «Аргус» и ТРК «Евразия» |
| --- | --- |
| Качественные показатели | Ожидаемые результаты: - 1. Повышение мотивации к занятиям художественно - эстетическим творчеством; 2. Совершенствование уровня исполнительского мастерства. 3. Выявление и поддержка одаренных детей и творческих коллективов. 4. Расширение эффективного сотрудничества с предприятиями и организациями культуры, образования. |

Опыт успешной реализации проектов

Команда проекта в 2014 году  проводила концерт «Рок не по-детски» только с детьми города Кувандыка. Охват участников составлял 60 человек. Данный концерт был востребован и получил положительную оценку от жителей города. В 2016 году некоторые номера прозвучали на праздничном концерте, посвященном 8 марта.

Также команда проекта разработала и успешно реализовала в августе 2019 года проект профильной смены «Земляки», который   выиграл грант в размере 91 000 рублей на Оренбургском областном образовательном молодежном форуме «Рифей-2018».

Партнеры проекта и собственный вклад

| Партнер/ Собственный вклад | Вид поддержки: |
| --- | --- |
| Управление образования администрации муниципального образования Кувандыкского городского округа Оренбургской области. | информационная |
| Отдел культуры администрации муниципального образования Кувандыкского городского округа Оренбургской области. | материальная, информационная |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом пионеров и школьников Кувандыкского городского округа Оренбургской области» | финансовая, материальная, финансовая |
| Общество с ограниченной ответственностью Машиностроительное Предприятие «ПромСтройМаш» | финансовая |
| Общество с ограниченной ответственностью «Кувандыкская сельскохозяйственная компания и К» | финансовая |

Дальнейшая реализация и мультипликативность проекта

Проект обладает высоким коэффициентом мультипликативности в виду своей универсальности и высокой социальной востребованности. В дальнейшем планируется организовать мини-концерты на базах социальных партнеров для большего привлечения зрителей, а также привлекать и другие территории для участия в данном проекте, для того, чтобы расширять границы проекта и проводить культурно-просветительскую  работу с молодёжью других территорий.

Источники финансирования проекта после окончания средств гранта – спонсорская помощь представителей бизнеса, финансовая поддержка партнеров проекта.

Информационное сопровождение проекта

Информационное сопровождение Проекта будет осуществляться на сайте муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом пионеров и школьников Кувандыкского городского округа Оренбургской области», на страницах местной газеты  «Новый путь», в группе в социальной сети «ВКонтакте», на страницах средств массовой информации, на информационных ресурсах УОАМО и администрации Кувандыкского городского округа, а также на телерадиоканалах «Аргус» и «Евразия».