КАРТА ПРОЕКТА,

рекомендуемая к применению при проведении конкурсов проектов

в Ямало-Ненецком автономном округе

| Наименование конкурса | Общественно-образовательный проект «Ямальские молодежные инициативы» |
| --- | --- |

| Название проекта | «Праздник каш» |
| --- | --- |

| Авторы | Мамонтова Светлана Юрьевна |
| --- | --- |
|  | Ф.И.О. руководителя проекта |
|  | https://infourok.ru/user/mamontova-svetlana-yurevna |
|  | Адрес персонального сайта (сайта проекта) |
|  | https://vk.com/lanohka65 |
|  | Адреса социальных сетей (ЖЖ, Твиттер, Вконтакте и др.) |

| География проекта | Россия, образовательные организации любого субъекта |
| --- | --- |
|  | перечислить все муниципальные образования, субъекты Российской Федерации, на которые распространяется проект |

| Срок реализации проекта | 9 месяцев |
| --- | --- |
|  | продолжительность проекта (в месяцах) |
|  | 3 сентября 2018 г. |
|  | начало реализации проекта (день, месяц, год) |
|  | 25 мая 2019 г. |
|  | окончание реализации проекта (день, месяц, год) |

| 1. Краткая аннотация | В настоящее время прилавки магазинов содержат больше вредной пищи, чем полезной. Детям нравится то, что рекламируется, красочно оформлено, быстро готовится. Как правило, эти продукты питания содержат большое количество пищевых добавок, которые пагубно влияют на организм человека, употребляя такие продукты дети не получают необходимое количество питательных веществ для правильного роста и развития. В вопросах здорового и правильного питания снижается уровень информированности не только у детей, но и у взрослых, которые всё чаще используют продукты быстрого приготовления или полуфабрикаты, а количество употребления овощей, фруктов, молока и молочных продуктов, мяса и рыбы, злаковых культур сокращается. Данный проект направлен на формирование правильного и здорового питания как у детей, так и у взрослых, на получение новых знаний о пользе каш в жизни человека. |
| --- | --- |

| 2. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект | Правильное питание – залог здоровья, но не все это воспринимают серьёзно. О пище человек думает на протяжении всей своей жизни, чем бы он ни занимался. От качества питания и пищи зависит трудоспособность, активность и общее состояние здоровья человека. Не все продукты, употребляемые людьми полезны. Проблема, снижению которой посвящен данный проект: незнание учащимися основных правил здорового и рационального питания; рост болезней, связанных с неправильным питанием; употребление в пищу продуктов содержащих пищевые добавки. |
| --- | --- |
| 2.1. Актуальность проекта для молодёжи | Реализация проекта, направленного на раннюю пропаганду здорового образа жизни «Праздник каш», будет способствовать повышению уровня здоровья среди обучающихся, поднимет уровень культуры здорового питания, снизит процент заболеваемости, как в начальных классах, так и в целом в школе и социуме. |
| 2.2. Соответствие проекта Основам государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р (не более 1 страницы) | Проект «Праздник каш» соответствует Основам государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Исходя из этого документа, приоритетными задачами государственной молодежной политики являются: -формирование ценностей здорового образа жизни, -повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи, -вовлечение молодежи в пропаганду здорового образа жизни, реализацию проектов в области оздоровительной деятельности, а также с созданием положительного образа молодежи, ведущей здоровый образ жизни. Именно на решение этих задач направлен данный проект. Он не только повышает уровень здоровья обучающихся и родителей и уровень культуры здорового питания, но и создает положительный образ волонтеров школы, ведущих здоровый образ жизни, помогает вовлекать в волонтерское движение новых членов, способных получить и реализовать новые возможности для построения своего будущего и будущего страны. |

| - Основные целевые группы, на которые направлен проект | Обучающиеся 1-11 классов Родители Классные руководители Работники столовой Социальные педагоги Медицинские работники |
| --- | --- |

| - Основная цель проекта | Формирование у учащихся 1 классов МБОУ «СОШ № 2» и их родителей знаний о здоровом и правильном питании, о последствиях неправильного питания и вреде здоровью, о полезных свойствах каш и их роли в питании человека. |
| --- | --- |

| - Задачи проекта | Дать представление о здоровой пище. Способствовать формированию интереса и готовности соблюдения правил здорового питания. Формировать умение готовить и употреблять вкусные и полезные каши для себя и своих близких. Способствовать развитию интереса и творческого подхода к процессу приготовления каш. |
| --- | --- |

- Методы реализации проекта (описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач)

1. Изучение вопроса питания обучающимися 1-4 классов, актуализация проблемы

Наблюдение за питанием обучающихся начальной школы в школьной столовой, в течение месяца; анализ востребованности продукции школьного буфета, анализ полученных данных по питанию (какие блюда наиболее востребованы, какие наименее). Актуализация проблемы: Правильно ли питаются обучающиеся начальной школы?

2. Формирование команды, назначение ответственных

Для создания и реализации проекта, организуется рабочая команда неравнодушных к проблеме школьного питания волонтеров и распределяются обязательства с учетом узкой специализации каждого из участников рабочего процесса, выбираются ответственные за свой сектор подготовки к реализации проекта

3. Составление алгоритма работы

Составляется план мероприятий в рамках реализации данного проекта, определяются сроки реализации мероприятий

4. Оценка проекта

Определяются финансовые затраты проекта, поиск путей решения данных затрат.

5. Поиск партнеров

Попечительский совет МБОУ «СОШ № 2» Сеть магазинов «Евросмак» ИП «Кулиева» Коллектив сотрудников школьной столовой

6. Разработка и выпуск печатной продукции

Разработка буклетов, о полезных свойствах продуктов; анкет для обучающихся и родителей, плакатов для оформления актового зала и столовой, рецептов приготовления каш и др.

- Анкетирование

Разработка анкеты, проведение анкетирования обучающихся 1 классов, обработка анкеты.

- Воплощение в жизнь

Проведение конкурсов и мероприятий, согласно календарного плана

9.Отчет, подведение итогов реализации проекта

Заслушивание ответственных за выполнение поручений, согласно реализации проекта (что получилось, над чем стоит поработать, внесение предложений для улучшения проекта)

7. Календарный план реализации проекта (последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления)

| № | Мероприятие | Сроки (дд.мм.гг) | Количественные показатели реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Изучение отношения детей, родителей, классных руководителей, сотрудников школы к здоровому и правильному питанию (интервьюирование). Выпуск видеоролика. | Сентябрь-октябрь 2018 г. | 147 обучающихся 1 классов 185 родителей обучающихся 1 классов 45 сотрудников школы |
|  | Проведение анкетирования обучающихся на тему «Полезные свойства каш» | Октябрь 2018 г. | 147 обучающихся 1 классов |
|  | Конкурс на лучший плакат, кричалку, частушку, слоган о кашах. | Ноябрь 2018 г. | От класса: 1 плакат 1 кричалка 2 частушки |
|  | Подготовка выставки рецептов, буклетов, листовок о пользе каш | Ноябрь 2018 г. | 147 листовок, 147 буклетов |
|  | Проведение «Праздника каш» (Представление, игры, дегустация каш, конкурсы) | 1 декабря 2018 г. | 147 обучающихся 1 классов 185 родителей обучающихся 1 классов |
|  | Изучение эффективности данного проекта, путем наблюдения за питанием обучающихся в школьной столовой | Декабрь-май 2019 (1 раз в месяц) | 147 обучающихся 1 классов |
|  | Подведение итогов, диссимиляция опыта | До 25 мая 2019 г. | Волонтерский отряд «Радуга» 47 человек |

| 8. Команда проекта (Описание функциональных обязанностей и опыта работы основных исполнителей проекта) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО, должность в проекте | Мамонтова Светлана Юрьевна, руководитель проекта | Зам. директора по социальной работе, куратор волонтерского отряда «Радуга» МБОУ «СОШ № 2». Стаж работы-22 года |
| ФИО, должность в проекте | Волкова Ирина Александровна, ответственная за разработку и выпуск печатной продукции | Социальный педагог, стаж работы 3 года |
| ФИО, должность в проекте | Бойко Диана Александровна- ответственная за проведения «Праздника каш» Гончарова Мария Александровна - ответственная за проведение аналитической работы и анкетирования Пучко Олеся Олеговна- ответственная за работу с детьми 1 классов, по подготовке к празднику. | Волонтеры отряда «Радуга». Стаж работы в волонтерском отряде-6 лет. |

| 9. Ожидаемые результаты (Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) |  |
| --- | --- |
| Количественные показатели (указать подробно количественные результаты, включая численность вовлечения молодёжи в мероприятия проекта) | Снижение процента обучающихся 1 классов и родителей, использующих в рационе питания вредные продукты (предположительно на 40% в год) |
| Качественные показатели (указать подробно качественные изменения) | - Формирование знаний и установка на здоровый образ жизни и здоровое питание у 147 обучающихся 1 классов. - Развитие самостоятельности и ответственности за выбор продуктов и блюд в своём рационе питания у 147 обучающихся 1 классов. - Бережное отношение к традициям и ценностям в сфере питания и здоровья. - Формирование умения планировать и организовывать рациональное питание. - Повышение информированности детей, родителей о здоровом питании, о формировании принципов здоровья. |

10. Мультипликативность (укажите как будет (если будет) распространяться опыт по реализации проекта в других муниципальных образованиях, регионах)

Возможно проведение «Праздника каш» для других образовательных организаций города или других регионов: школ, детских садов, интернатов.

11. Детализированная смета расходов (Подробно укажите все расходы. Включаются только статьи, на которые планируется потратить денежную часть гранта.)

| № | Статья расходов | Стоимость (ед.), руб. | Кол-во единиц | Всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление элементов костюмов: для поварят, Шапочки для Каш, аниматорские наряды для волонтеров (воротники, колпаки, носы, ободки) |  |  | 10000р. |
| 2 | Приготовление каш для дегустации (молоко, крупа, соль, сахар, масло) |  | 7 каш | 35000 р. |
| 3 | Канцелярские товары для изготовления печатной продукции (буклетов, листовок, рецептов) и проведения конкурсов |  |  | 13000 р. |
| 4 | Наградная продукция |  |  | 7000 р. |
|  | ИТОГО: |  |  | 65000 р. |

| 11. Предполагаемые суммы софинансирования1. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сумма, руб. | Описать расходы, которые предполагается осуществить (Имеется в наличии в школе) |
| За счет средств муниципальных бюджетов | 455000 р | 1. Аппаратура (микшер, колонки, микрофоны, ноутбук)-140000 р. 2. Инвентарь для приготовления каш, посуда- 20000 р. 3. Костюмы-20000 р. 4. Работа поваров- 5000 р. 5. Принтер цветной- 30000 р. 6. Видеокамера-40000р. 7. Аренда актового зала- 100000 р. 8. Ростовые куклы -100000 р. 9. Работа волонтеров- бесплатно. |
| За счет внебюджетных источников | 0 |  |

12. Приложения (Список приложений: фотографии, видео, статьи в СМИ, ссылки на сообщения о проекте и т.д., если такие имеются к моменту начала реализации проекта)

Презентация с видео