ПРОЕКТ

по организации временного трудоустройства подростков

«Юный экскурсовод»

Специализация: получение профессиональных навыков по специальности

«экскурсовод»

Автор:

А. А. Кетова

Учитель истории, руководитель музейной комнаты

МБОУ «СОШ № 17»

г. Воткинск

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| Полное название проекта | Проект по организации временного трудоустройства подростков «Юный экскурсовод» г. Воткинск, Удмуртской Республики |
| --- | --- |
| Цель проекта | Создание 9 дополнительных (временных) рабочих мест для подростков из многодетных, малообеспеченных, безработных семей. |
| Специализация проекта | Подготовка экскурсоводов из числа обучающихся школы для проведения экскурсий по г. Воткинску |
| Автор проекта | Кетова Анастасия Александровна, учитель истории, руководитель музейной комнаты в МБОУ «СОШ №17» |
| Руководитель проекта | Кетова Анастасия Александровна, учитель истории, руководитель музейной комнаты в МБОУ «СОШ №17» |
| Название организации-работодателя (ФИО руководителя) | Ложкина Ирина Борисовна, директор МБОУ «СОШ № 17» г. Воткинска |
| Адрес организации | 427430 Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, д.23 |
| Телефон, факс | (34145)5-22-36 |
| Место проведения | МБОУ «СОШ №17», г Воткинск |
| Сроки проведения | с 1 июня по 30 июня |
| Возраст участников | 14 лет |
| Количество участников по месяцам | 9 человек |

- Обоснование целесообразности выполнения проекта

Люди, живущие до нас, оставили добрый след не только в истории всей России, но и в истории нашего края. Многие жители Воткинска из-за скромности своих знаний не подозревают, каким был город до советской эпохи, какие по характеру и духовным устоям жили в нем люди. Конечно, среди воткинцев есть и усердные краеведы, но большинство горожан не чувствуют удивительной гармонии старых кварталов, не видят прелести старинных домов и церквей, не грустят при виде унылых пустырей, где не так давно возвышались нарядные приходские храмы. Наш город, с его богатой историей нуждается не только в сохранении памятников культуры, но и в популяризации имеющихся знаний о родном крае.

В настоящее время в нашем городе достаточно сложно трудоустроиться подросткам в летний период, поэтому мы считаем себя обязанными оказать содействие в поиске работы нашим ученикам, особенно детям из многодетных и малообеспеченных семей, из семей группы риска, а также тем, кто увлекается историей родного города. В основу программы «Юный экскурсовод» заложена идея создание профессионально качественного экскурсовода, умеющего проводить экскурсионные маршруты по историческим местам города. Учащиеся, выбирают темы экскурсий, связанные с знаменательными местами города. В зависимости от тем экскурсий составляются схемы (планы) экскурсионных маршрутов. Состав участников экскурсий – это обучающиеся младших классов из школ центрального района города.

В нашей школе существует музейная комната, посвященная артдивизиону имени Комсомола Удмуртии. Наш музей – это не только история артдивизиона, но и история школы и города. Музей работает как самоуправленческая организация, имеющая свой Актив, в состав которого входят обучающиеся 7-8 классов. Среди них есть ребята из многодетных семей, опекаемые ребята, из семей группы риска, которые во внеурочное время заняты интересным и полезными для них делом. Актив организует встречи с ветеранами труда и войны, экскурсии и беседы в музее, проведение классных часов и бесед патриотической направленности. А также помогает обучающимся младшего школьного возраста собирать краеведческий материал, анализировать и выделять главное, составлять презентации к выбранной теме, разрабатывать тематические экскурсии по стендам и экспозициям музея.

Особенно большой интерес проявляют обучающиеся в разработке и написании исследовательских работ по выбранной теме, составлению буклетов, информационных листов. С неиссякаемым желанием актив музея проводит обучающимся начальной школы тематические экскурсии по истории школы и про боевой путь артдивизиона. Музей поддерживает связь с музеем истории и культуры города. Итоги исследовательской и историко-краеведческой работы воплощаются в общешкольных мероприятиях, в городских и республиканских научно-практических конференциях. Практика работы в школе показала, что знакомство с прошлым, с историей и культурой родного края необходимо продолжить и во внеурочное время. Это послужило поводом для разработки проекта «Юный экскурсовод».

Наш город вошел в федеральную программу «Комплексное развитие моногородов», по этой программе отреставрированы исторические объекты города. В перспективе наш город может и должен стать городом, который будут охотно посещать туристы из других городов. Данный проект предлагает историко-краеведческие маршруты для жителей и гостей нашего города. Найти там, где ты живешь то, чем можно гордиться.

Временное трудоустройство по данному проекту окажет значительную помощь обучающимся нашей школы не только материально, но и временно обеспечит педагогический контроль над их свободным временем.

- Цели и задачи проекта

Цель: создание 9 дополнительных (временных рабочих мест) для подростков из многодетных, опекаемых семей, из семей группы риска.

Задачи:

- развитие профессиональных начальных навыков и профессионального обучения подростков через реализацию программы;

- освоение знаний о истории родного города, о духовных ценностях, ораторском мастерстве, экскурсионном деле;

- обучение и трудоустройство подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и подростков из малообеспеченных и опекаемых семей;

- привлечение подростков к общественно – полезному труду.

- Этапы и сроки реализации проекта

Подготовительный этап – выполняется до начала работ по проекту (май 2022 г. ):

Подбор работников (9 чел.): оформление учащихся на временное трудоустройство – по 0,5 ставки; медицинское обследование. Инструктаж по ТБ и ОТ.

- Организация теоретической подготовки участников проекта:

| № п/п | Дата | Виды работ | Ответственный за выполнение | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Март, 2022 г. | Экскурсия, ее сущность. Введение в профессию «экскурсовод». | Кетова А. А. (руководитель музейной комнаты МБОУ «СОШ №17») | 2 ч. |
| 2. | Март, 2022 г. | Классификация экскурсий. Экскурсионный маршрут как путь следования экскурсионной группы (пешеходный, автобусный), связанный с процессом показа. Особенности построения маршрута в зависимости от темы экскурсии. | Кетова А. А. (руководитель музейной комнаты МБОУ «СОШ №17») | 4 ч. |
| 3. | Март-апрель 2022 г. | Методика проведения экскурсий | Карпеева Алла Павловна (научный сотрудник Музея истории и культуры г. Воткинска) | 8 ч. |
| 4. | Апрель, 2022 г. | Ораторское мастерство и актерское искусство. Методы подготовки к публичному выступлению | Кетова А. А. (руководитель музейной комнаты МБОУ «СОШ №17») | 4 ч. |
| 5. | Апрель, 2022 г. | Психологические занятия «Как справится со стрессом во время публичных выступлений» | Букина Наталия Николаевна (педагог-психолог МБОУ «СОШ №17») | 4 ч. |
| 6. | Май, 2022 г | Разработка экскурсий. Составление «Маршрутного листа экскурсии». | Кетова А. А. (руководитель музейной комнаты МБОУ «СОШ №17») | 8 ч. |
| 7. | Май, 2022 г | Составление информационного буклета для каждой экскурсии | Кетова А. А. (руководитель музейной комнаты МБОУ «СОШ №17») | 6 ч. |
| 8. | Май, 2022 г | Проведение репетиционных экскурсий по составленным маршрутным листам | Кетова А. А. (руководитель музейной комнаты МБОУ «СОШ №17») | 4 ч. |
|  | Итого: |  |  | 40 ч. |

- Проведение вводного инструктажа.

Подготовка необходимых материалов.

4. Реализация проекта

Под руководством педагога, руководителя музейной комнаты Кетовой А. А., обучающиеся 14-15 лет в течение июня 2022 г. овладеют практическими навыками экскурсовода, проведут для ребят начальной школы из школ центрального района города экскурсии на подготовленные темы по историческим местам города Воткинска.

| Возраст обучающихся | Количество рабочего времени |
| --- | --- |
| 14 лет | 2,4 часа в день, но не более 12 часов в неделю |

5.Отчетный

- Анализ выполненной работы;

- Подготовка и сдача отчётных документов  в установленный срок.

6. План реализация проекта

| № п/п | Дата | Виды работ | Ответственный за выполнение | Количество исполнителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Июнь |  |  |  |  |
| 1 | 01.06. | Проведение экскурсии «Недюжий человек, проживший в захолустье…» (о С. Ф. Тучемском) обучающимся школы № 15 | Кетова А. А. | 9 чел. |
| 2 | 04.06 | Проведение экскурсии «Исчезнувшие памятники г. Воткинска» обучающимся школы № 15 | Кетова А. А. | 9 чел. |
| 3 | 05.06 | Проведение экскурсии «Воткинский пруд» обучающимся школы № 15 | Кетова А. А. | 9 чел. |
| 4 | 06.06 | Проведение экскурсии «Недюжий человек, проживший в захолустье…» (о С. Ф. Тучемском) обучающимся школы № 6 | Кетова А. А. | 9 чел. |
| 5 | 07.06 | Проведение экскурсии «Исчезнувшие памятники г. Воткинска» обучающимся школы № 6 | Кетова А. А. | 9 чел. |
| 6 | 08.06 | Проведение экскурсии «Воткинский пруд» обучающимся школы № 6 | Кетова А. А. | 9 чел. |
| 7 | 13.06 | Проведение экскурсии «Исчезнувшие памятники г. Воткинска» обучающимся школы № 18 | Кетова А. А. | 9 чел. |
| 8 | 14.06. | Проведение экскурсии «Воткинский пруд» обучающимся школы № 18 | Кетова А. А. | 9 чел. |
| 9 | 15.06 | Проведение экскурсии «Исчезнувшие памятники г. Воткинска» обучающимся школы № 22 | Кетова А. А. | 9 чел. |
| 10 | 18.06 | Проведение экскурсии «Воткинский пруд» обучающимся школы № 22 | Кетова А. А. | 9 чел. |
| 11 | 19.06 | Проведение экскурсии «Недюжий человек, проживший в захолустье…» (о С. Ф. Тучемском) обучающимся школы № 17 | Кетова А. А. | 9 чел. |
| 12 | 20.06 | Проведение экскурсии «Исчезнувшие памятники г. Воткинска» обучающимся школы № 17 | Кетова А. А. | 9 чел. |
| 13 | 21.06. | Проведение экскурсии «Воткинский пруд» обучающимся школы № 17 | Кетова А. А. | 9 чел. |
| 14 | 22.06 | Проведение экскурсии «Недюжий человек, проживший в захолустье…» (о С. Ф. Тучемском) обучающимся школы № 3 | Кетова А. А. | 9 чел. |
| 15 | 25.06 | Проведение экскурсии «Исчезнувшие памятники г. Воткинска» обучающимся школы № 3 | Кетова А. А. | 9 чел. |
| 16 | 26.06 | Проведение экскурсии «Воткинский пруд» обучающимся школы № 3 | Кетова А. А. | 9 чел. |
| 17 | 27.06 | Проведение экскурсии «Недюжий человек, проживший в захолустье…» (о С. Ф. Тучемском) обучающимся школы № 10 | Кетова А. А. | 9 чел. |
| 18 | 28.06 | Проведение экскурсии «Исчезнувшие памятники г. Воткинска» обучающимся школы № 10 | Кетова А. А. | 9 чел. |
| 19 | 29.06 | Проведение экскурсии «Воткинский пруд» обучающимся школы № 10 | Кетова А. А. | 9 чел. |

7. Ожидаемые результаты программы и их оценка

- Материальная помощь детям из семей, состоящих в социально опасном положении, в виде заработной платы.

- Популяризация краеведческих знаний об истории города.

- Получение обучающимися профессиональных навыков.

- Обучающиеся получать возможность планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.

- Воспитание любви к родному краю, школе.

- Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.