Проект «Театрализованная постановка сказки»

Тема: постановка сказки на английском языке.

Тип проекта: творческий.

Проблема: проведение зачетного мероприятия по завершению курса «Разговорный английский», недостаточный уровень коммуникативной компетенции обучающихся 5-ых классов.

Актуальность заключается в том, что часто у детей возникает проблема выражения своих мыслей в связи с недостаточным словарным запасом и опасением совершить ошибку. А играть нравится всем детям, поэтому можно превратить обыденное занятие в интересное и увлекательное мероприятие. При осуществлении проекта мы отходим от оценочных форм и проверяем результат через постановку сказки.

Цель проекта: поставить театрализованное представление на английском языке на сцене в рамках курса «Разговорный английский», развитие  коммуникативных навыков в процессе подготовки театрализованной постановки на английском языке.

Задачи проекта:

- отобрать художественное произведение и подготовить сценарий на английском языке;

- подобрать актеров в соответствии с типажами персонажей сказки и уровнем владения английским языком;

- привлечь партнеров (спонсоров) из числа родителей;

- подготовить костюмы, декорации, подобрать музыкальное сопровождение, оформить афишу;

- выучить текст, провести репетиции;

- представить творческий номер на английском языке.

Гипотеза: постановка сказки на английском языке позволит развить коммуникативные навыки обучающихся.

Методы исследования:

- анализ художественных произведений на предмет возможности продемонстрировать их на английском языке в качестве творческого номера;

- интервьюирование потенциальных участников (что умеют);

- демонстрация практических навыков и знаний в области английского языка.

Партнеры проекта: родители обучающихся, актеры Чувашского государственного театра кукол в рамках сотрудничества в проекте «Школа юного театрала».

Целевая группа: обучающиеся (параллель 5-х классов), учителя.

Этапы и календарный план реализации проекта:

| Этап | Сроки | Описание | Исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Подготовительный | 1 неделя | Мозговой штурм, отбор художественного произведения. Разработка сценария. | Обучающиеся 5-ых классов, учитель. | Разработан сценарий. |
|  | 2 неделя | Распределение ребят по группам (актеры, художники, сценаристы, техническая часть (ИКТ музыка, освещение, презентация). Подбор актеров, распределение ролей. | Обучающиеся 5-ых классов, учитель. | Проведен кастинг, распределены обязанности. |
| 2. Этап реализации | 3-6 недели | Привлечение партнеров (ШЮТ - МК по сценической речи, родители). Подготовка декораций, костюмов. Репетиции. | Обучающиеся 5-ых классов, учитель, актеры Чувашского государственного театра кукол, родители. | Проведен мастер-класс по сценической речи, подготовлены декорации, костюмы. |
|  | 7 неделя | Генеральные репетиции, установка декораций, подготовка и размещение афиш. | Обучающиеся 5-ых классов, учитель. | Проведены репетиции, установлены декорации, афиши развешаны. |
| 3. Итоговый | 8 неделя | Презентация (показ). | Обучающиеся 5-ых классов, учитель. | Представление на сцене. |

Ожидаемые результаты: театрализованное представление на английском языке, повышение коммуникативных навыков.

Риски и мероприятия по их снижению: своевременное выявление и объективная оценка вероятных рисков необходимы в любом проекте, как необходимы и превентивные меры по их снижению. В процессе работы над данным проектом возможны следующие риски: заболевание актера, отключение электричества и, соответственно, сбой работы музыкальной аппаратуры, поломка декораций. Меры по снижению рисков следующие: подготовить два состава актеров, продумать возможности аварийного электроснабжения, наличие набора инструментов для срочного ремонта декораций.

Перспективы развития проекта: на основе полученного опыта организовать подобные мероприятия для обучающихся старших классов. Возможность создания банка сценариев.

Выводы:

1. Наиболее подходящим художественным произведением для подготовки сценария для театрализованного представления на английском языке является сказка.

2. В результате подбора актеров для демонстрации выбранной сказки нам подходят определенные обучающиеся, поскольку они обладают соответствующими характеристиками, тембром голоса, артистическими данными.

3. Выступление на английском языке позволило повысить уверенность обучающихся, способствовало повышению словарного запаса обучающихся, их самооценки.

4. В процессе подготовки проекта ребята проявили самостоятельность и развили лидерские качества.

Авторы проекта:

Брычева Светлана Николаевна, учитель английского языка МБОУ «Лицей № 44» г. Чебоксары, Чувашская Республика.

Илугина Наталья Викторовна, учитель английского языка МБОУ «Лицей № 44» г. Чебоксары, Чувашская Республика.

Матвеева Наталия Михайловна, учитель английского языка МБОУ «Лицей № 44» г. Чебоксары, Чувашская Республика.