ПАСПОРТ ПРОЕКТА

по реализации проекта добровольческого (волонтерского) отряда

на базе общеобразовательной организации

| - Полное наименование общеобразовательной организации .ИНН, ОГРН |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 имени А.Д.Кардаша станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский район 2341008973 1022304294760 |  |  |  |  |  |
| - Наименование добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |  |
| - Название проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |  |
| Дорогами исторического наследия Великой Победы. Летняя тематическая площадка «По праву памяти» |  |  |  |  |  |
| - Срок реализации проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |  |
|  |  | дата | месяц |  | год |  |
| Начало реализации |  | 1 | июля |  | 2021 |  |
| Окончание реализации |  | 1 | сентября |  | 2021 |  |
| - Краткая аннотация проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |  |
| В целях организации целенаправленной индивидуальной работы с учащимися, находящимися в состоянии школьной дезадаптации и требующими повышенного внимания со стороны педагогов (состоящими на различных видах учета, совершившими правонарушения) педагогами МБОУ СОШ № 2 разработан и готовится к реализации проект духовно-нравственной направленности "Летняя тематическая площадка "По праву памяти". Работу по сокращению численности учащихся, состоящих на учете, по их социализации педагогический коллектив школы организует средствами поисковой деятельности и музейной педагогики. Школьники, совершившие правонарушения, должны понять свою культурную идентичность, гражданственность, должны понять, что они нужны в обществе. Эта работа будет проходить в тесном контакте с настоятелями храмов станицы Ленинградской, которые во время поездок будут рядом со школьниками, что позволит организовать духовное взаимодействие. В рамках проекта планируется осуществление ребятами, педагогами и священнослужителями поиска заброшенных погребений неизвестных солдат, погибших в Великой Отечественной войне, их облагораживание. После реставрации памятников будут организованы молебны павшим в боях за Родину воинов, митинговые мероприятия по передачи ответственности за содержание памятника в порядке школам сельских поселений. Кроме этого ребятами будет создан дизайн-проект карты памяти, на которую будут нанесены найденные во время поисковой деятельности погребения погибшим героям Великой Отечественной войны. Такая работа приведет к социализации данных школьников, к их приобщению к истории Отечества, к осознанию значимости собственной жизни, своей нужности в этом мире, будет способствовать коммуникации поколений, снижению количества правонарушений и снятию школьников с внутришкольного или иного учетов. |  |  |  |  |  |
| - Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |  |
| На сегодняшний день МБОУ СОШ № 2 обучается 591 ученик, индекс социального благополучия школы - средний. Об этом свидетельствуют статистические данные школы: количество учащихся из малообеспеченных семей 105 человек, материнские семьи (воспитывает одна мать) – 220, количество учащихся ЗПР -83, детей-инвалидов 12. Семьи без матери – 7, семьи под опекой – 9. Кроме этого на прилегающей к школе территории (в микрорайоне) построены многоквартирные дома для сирот, которые не полностью приспособлены к жизни в социуме, зачастую эти семьи, находятся в социально-опасном положении. Кроме этого много семей, в которых родители чрезмерно употребляют спиртные напитки. Так же проживают семьи на дачах (дачный поселок тоже территориально имеет отношение к школе), из-за частых смен местожительства, учащиеся имеют регулярные пропуски учебных занятий. Детей из этих семей приходится разыскивать, привлекая различные службы. Существенной проблемой школы является повышение численности учащихся, состоящих на различных видах учета: 15 учащихся - на внутришкольном учете – 7 школьников, в отделе по делам несовершеннолетних - 8, из них в социально-опасном положении – 2 учащихся, увеличивается и количество семей, состоящих на различных видах учета - таких семей 6. Основные причины постановки подростков на учет – нарушение административного законодательства или если подросток совершает антиобщественные поступки, а родители с ним не справляются. Для того чтобы социализировать школьников, уменьшить количество правонарушений, необходимо, чтобы они осознали свою нужность и важность в обществе, осознали ценность своей жизни и научились жить, принося пользу людям. |  |  |  |  |  |
| - Основные целевые группы, на которые направлен проект добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |  |
| 15 учащихся, совершивших правонарушения, состоящих на разных видах учета: на внутришкольном учете – 7 школьников, в отделе по делам несовершеннолетних - 8, из них в социально-опасном положении – 2 учащихся. - 5 добровольцев- школьников 10 классов, помогавших подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации - преступившим закон. 7 семей, состоящих на разных видах учета: на внутришкольном учете – 6 семей, в социально-опасном положении – 2 семьи (одна из семей состоит и на ВШУ и в СОП). |  |  |  |  |  |
| - Основная цель проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |  |
| - организация целенаправленной индивидуальной, адресной работы с учащимися, состоящими на различных видах учета, совершившими правонарушения, их социализация через поисковую деятельность, реставрацию памятников неизвестному воинам-героям ВОв, создание карты найденных захоронений для дальнейшего содержания их в порядке для последующих поколений, что приведет к уменьшению количества правонарушений и снятию ребят с различных видов учета; организация бесплатного летнего отдыха для 20 учащихся - благополучателей проекта, 15 из которых - учащиеся, совершившие правонарушения, 5 - школьники-добровольцы. |  |  |  |  |  |
| - Календарный план реализации добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |  |
| Решаемая задача | Метод/Мероприятия и его описание |  |  | Сроки реализации |  |
| 1. Разработка системы взаимодействия социальных партнеров по организации индивидуальной адресной работы с учащимися, совершившими правонарушения, по их социализации, устранению причин их дезадаптации. | "Человек начинается с детства". Круглый стол представителей социальных партнеров по согласованию плана мероприятий проектной инициативы. Во время круглого стола социальные партнеры обсудят свою роль в проектной инициативе. Результат - торжественное подписание свидетельств для детей. |  |  | 1.07.2021 |  |
|  | "Семья — школа любви".Собрание родителей целевой группы проекта В рамках проекта организована летняя тематическая площадка "По праву памяти". На родительском собрании выступят директор школы, начальник лагеря, священнослужители. Родителям будут выданы буклеты-памятки по регламенту летней тематической площадки. |  |  | 1.07.2021 |  |
| 2. Создание тьютором, педагогом психологом при участии священнослужителей в рамках проекта "Летняя тематическая площадка "По праву памяти" индивидуальных маршрутов для социализации учащихся, совершивших правонарушения. | Индивидуальная работа тьютора и психолога по созданию маршрутов индивидуализации школьников – участников проекта. Метод - картография |  |  | 1.07.2021 |  |
| 3. Духовное окормление священнослужителями каждого из пятнадцати школьников, состоящих на разных видах учета, и их семей во время проекта с целью профилактики правонарушений и их социальной дезадаптации. 4. Организация совместной со священнослужителями, детьми и педагогами поисковой деятельности по выявлению и облагораживанию захоронений павшим воинам-героям Великой Отечественной войны для того, чтобы ребята, совершившие правонарушения поняли ЦЕННОСТЬ жизни, осознали, что они нужны этому обществу | Квест-игра по станциям "По праву памяти". Данная игра пройдет в интерактивном режиме. По группам ребята пройдут по маршруту - храм Трех Святителей- музей - архив - общество историков-архивистов. В результате ребята должны добыть сведения о сельских поселениях, куда им предстоит поехать. |  |  | 2.07.2021 |  |
|  | Выездное мероприятие (поселок Бичевой). Ребята посетят старожилов поселка, побеседуют с главой сельского поселения, а затем отправятся на поиски памятника, который приведут в порядок, примут участие в молебне павшим воинам, затем почтят память солдата стихотворениями и минутой молчания |  |  | 3.07.2021 |  |
|  | Выездное мероприятие (хутор Восточный). Ребята с протоиереем Игорем Тихновецким посетят дом-музей его деда. Священник-историк, краевед восстановил дом, воссоздал в нем дух эпохи кубанского казачества XIX века. Протоиерей Игорь Тихновецкий проведет экскурсию, расскажет о традициях казаков |  |  | 6.07.2021 |  |
|  | Спортивные соревнования "Не в силе Бог, а в правде", посвященные 800-летию Александра Невского. Соревнования состоятся на центральном стадионе станицы Ленинградской. Кроме этого в этот день пройдут настольные турниры "Ледовое побоище" и "Невская битва". |  |  | 7.07.2021 |  |
|  | "День семьи, любви и верности" Семейный праздник на примере святого Александра Невского и его семьи. На праздник будут приглашены семьи учащихся, состоящих на учете, праздник пройдет с приглашением социальных партнеров, вручением подарков семьям от спонсоров. |  |  | 8.07.2021 |  |
|  | Выездное мероприятие (поселок Октябрьский). Во время выездного мероприятия планируется посетить музей краеведа А.Ткаченко, облагородить могилу неизвестного солдата, посетить храм Явления креста Господня в Иерусалиме, поучаствовать в молебне павшим воинам. |  |  | 9.07.2021 |  |
|  | Выездное мероприятие (станица Крыловская, хутор Коржи). В день выездного мероприятия кроме поисковых работ ребята посетят храмы Пророка Божия Илии, Архистратига Михаила, музей станицы Крыловской и хутора Коржи. Кроме этого проведут поисковые работы и облагородят могилу неизвестного бойца. |  |  | 10.07.2021 |  |
|  | Выездное мероприятие (хутор Белый). Ребята посетят старожилов поселка, побеседуют с главой сельского поселения, а затем отправятся на поиски памятника, который приведут в порядок, примут участие в молебне павшим воинам, затем почтят память солдата стихотворениями и минутой молчания |  |  | 12.07.2021 |  |
|  | «Уроки Памяти духовной» час духовности с батюшкой, проведенный в форме беседы о главном, о любви и свободе. В этот день состоятся репетиции закрытия лагерной смены и презентации результатов поисковой работы по выявлению памятников героям Великой Отечественной войны и их облагораживанию. |  |  | 13.07.2021 |  |
|  | «Памяти тех военных лет низкий поклон» Праздничное закрытие летней тематической площадки. Во время праздничного мероприятия детям будут вручены грамоты за участие в летней тематической площадке, памятные сувениры, они презентуют созданную карту Памяти, расскажут о солдатах-героях ВОв |  |  | 14.07.2021 |  |
| 5. Разработка дизайн-проекта интерактивной карты Памяти тех памятников, которые ребята реставрируют. | Творческая лаборатория по созданию дизайн-проекта карты Памяти. В этот день пройдет интерактивное мероприятие в поисковых системах "Мемориал", "Память народа", "Подвиг народа". Далее ребята обсудят дизайн-проект карты, распределят роли, нанесут на карту уже пройденные маршруты. |  |  | 5.07.2021 |  |
| - Ожидаемые результаты проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |  |
| Количественные показатели |  |  |  |  |  |
| 1. Охват бесплатной каникулярной занятостью не менее 100% учащихся (15 школьников), состоящих на различных видах учета и совершивших правонарушения, и 5 школьников-добровольцев. 2. Получение волонтерских книжек не менее 100% учащимися (15 школьников), состоящих на различных видах учета и совершивших правонарушения. 3. Снижение количества правонарушений по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 10 %. 4. Снятие с внутришкольного учета не менее 5 учащихся. 5. Найдено и облагорожено, нанесено на карту для дальнейшего поддержания порядка не менее 5 заброшенных памятников неизвестным солдатам. |  |  |  |  |  |
| Качественные показатели |  |  |  |  |  |
| Повышение уровня социализации школьников, состоящих различных видах учета и совершивших правонарушения |  |  |  |  |  |
| Увеличение качества знаний в первой и последующей четвертях по общественно-научным и гуманитарным дисциплинам (100 % учащихся, состоящие на учете, продолжают обучение согласно возрастным особенностям и не имеют академических задолженностей). |  |  |  |  |  |
| - Перспектива развития и потенциал проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации и дальнейшая его реализация |  |  |  |  |  |
| В перспективе планируется - расширить географию проекта, увеличив поисковую деятельность по обнаружению и облагораживанию заброшенных памятников в лесных полосах районов Краснодарского края; - вовлечь в данную работу детей других школ - популяризировать данный проект за счет презентации результатов проекта жителям района, края |  |  |  |  |  |
| - Информационная поддержка проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |  |
| - Партнеры проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации и вид поддержки (собственный вклад участников добровольческого (волонтерского) отряда, общеобразовательной организации и партнеров) |  |  |  |  |  |
| Приходы Уманского благочиния в лице настоятеля храма Трех Святителей станицы Ленинградской протоиерея Николая Чмеленко, в лице настоятеля храма Пантелеимона Целителя станицы Ленинградской протоиерея Игоря Тихновецкого, в лице настоятеля храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской станицы Ленинградской иерея Константина Мальцева. МБОУ СОШ № 2 окормляет иерей Константин Мальцев, настоятель храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской станицы Ленинградской, он знаком с этими ребятами лично и духовно окормляет их с момента совершения ими правонарушения и постановки на учет. Настоятель храма Пантелеимона Целителя протоиерей Игорь Тихновецкий - историк-краевед, воссоздавший краеведческих музей в доме своего деда, священник прошел Чеченскую войну и окормляет Уманское казачье войско, батюшка работает преподавателем в педагогическом колледже станицы Ленинградской. Настоятель храма Трех Святителей станицы Ленинградской протоиерей Николай Чмеленко является ответственным за социальное служение в Ейской и Тимашевской епархии, социализация данных школьников - направление его деятельности. все священнослужители имеют высшее педагогическое образование. МКУ "Архив муниципального образования Ленинградский район" окажет помощь в исследовании архивных данных и поиске затерянных солдатских могил. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ленинградский районный историко-краеведческий музей" окажет помощь в проведении культурных программ для школьников. Отдел по делам несовершеннолетних ОМВД и комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образования Ленинградский район окажут помощь при проведении мероприятий,станут адресно отслеживать положительные изменения данных школьников и их семей, содействовать их социализации в обществе. |  |  |  |  |  |
| - Приложения и дополнительная информация о проекте добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |  |
| К проекту приложены соглашения с социальными партнерами Все волонтеры добровольческого (волонтерского) отряда зарегистрированы в группе «Волонтёры Победы». |  |  |  |  |  |

_______________                 _______________            __________________

(куратор добровольческого

(волонтерского) отряда на базе

общеобразовательной организации                 (расшифровка)                                             (дата)

_______________                 _______________            __________________

(руководитель общеобразовательной

организации, на базе которой

действует добровольческий

(волонтерский)отряд)                                         (расшифровка)                                            (дата)