ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД «СНЕЖИНКА»

(МАДОУ «СНЕЖИНКА»)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

получателя гранта «Я — воспитатель Ямала» 2020 года

Создание образовательной среды, способствующей развитию математического мышления дошкольника с использованием математического комплекса «Мате:плюс®. Математика в детском саду

Автор проекта: Щеглова И.А.,

воспитатель МАДОУ «Снежинка»

г. Лабытнанги, 2021

СОДЕРЖАНИЕ:

- Введение………………………………………………….

1.1. Актуальность…………………………………………..

  - Цели и задачи проекта……………………………..

  - Новизна проекта

- Основная часть………………………………………..

  - основная идея проекта, психолого-педагогическое обоснование

  - этапы и план реализации проекта

  - ресурсное обеспечение

  - предполагаемые риски

  - критерии эффективности

  - ожидаемый результат

- Заключение

- Список литературы

- Приложения

Введение

1.1. Актуальность:

Развитое математическое мышление не только помогает ребенку ориентироваться и уверенно чувствовать себя в окружающем его современном мире, но и способствует его общему умственному развитию. Но, как известно, мышление ребенка не может сформироваться спонтанно, без целенаправленного внешнего воздействия. Отсюда вытекает основное требование к форме организации обучения и воспитания – сделать занятия по формированию элементарных математических представлений максимально эффективными для того, чтобы на каждом возрастном этапе обеспечить ребенку максимально доступный ему объем знаний и стимулировать поступательное интеллектуальное развитие.

Наибольшие трудности связаны у дошкольников с переходом от конкретных способов мышления к абстрактным способам, что особенно остро проявляется при обучении их математике. И это понятно: ведь математическое мышление является по сути своей абстрактным, и именно в этом направлении строится и усложняется учебный предмет математики.

Крутецкий В.А., проводя анализ категории «математическое мышление» показывает, что она в большей мере обусловлена особой спецификой так называемых познавательных способностей, включающих в себя сенсорные (связанные  с восприятием и наблюдением объектов и явлений) и интеллектуальные (обусловливающие исследования и структурирование поступающей извне информации) способности. Ребенок усваивает только то, что его заинтересовало. Он вряд ли запомнит что-то, на его взгляд, неинтересное, даже если взрослые настаивают.

Следовательно, одной из наиболее важных задач воспитателя и родителей - развить у ребенка интерес к математике в дошкольном возрасте. Приобщение к этому предмету в игровой и занимательной форме поможет ребенку в дальнейшем быстрее и легче усваивать школьную программу.

- Управленческая проблема

Программа Развития МАДОУ «Снежинка», разработанная в 2018 году, одной из задач ставит совершенствование условий для развития интеллектуальных и творческих способностей воспитанников. Этими условиями, прежде всего, является создание предметной среды, подбор методического сопровождения и повышения профессионального уровня педагогических кадров. Анализ выполнения ООП ДО в 2019-2020 учебном году по ФЭМП показал, что 70% воспитанников младшего дошкольного возраста успешно выполняют простейший сенсорный анализ, различают геометрические фигуры в соответствии с возрастом. 63% - умеют находить предметы разной формы в окружающей обстановке. Но, наряду с этим 38% воспитанников испытывают трудности при сравнении двух групп предметов, проблемы с использованием математической терминологии. В средней группе появляются абстрактные понятия, первые операции с числами и здесь трудностей возникает гораздо больше:

1 группа – трудности, связанные с недостаточностью операций абстрагирования, что проявляется при переходе из конкретного в абстрактный план действий. В связи с этим возникают трудности при усвоении числового ряда и его свойств, смысла счетного действия.

2 группа -  трудности, связанные со слабым развитием мыслительных операций, поэтому дети не могут размышлять и выстраивать логические суждения.

3 группа -  трудности, связанные с непониманием взаимосвязи математики с практической жизнью, отсюда следует отсутствие мотивации в выполнении математических операций.

В требованиях современных образовательных программ все большее значение имеет развитие всех видов мышления. Это объясняется, прежде всего, бурным развитием математической науки и проникновением её в различные области знаний. Но, как показала диагностика, проведенная в конце 2019-2020 учебного года во второй младшей группе по развитию ФЭМП, нет ни одного ребенка с высоким уровнем развития математического мышления (см приложение).

Возникает противоречие, в повышении требований к развитию мышления и снижение качественных показателей в этом направлении.

Опыт показывает, что работа с качественными пособиями, интересными и адекватными форматами заданий способствует формированию положительной мотивации у дошкольников и раскрытию их способностей. Сейчас существует множество методик и пособий, способствующих развитию математических представлений. Но эта работа должна осуществляться в системе, быть интегрирована во все образовательные области. Для этого нужно создать целостную образовательную среду, которая объединяет во взаимосвязанную систему все компоненты, направленные на развитие данных представлений, с углублением знаний в области числа и счета в практическом использовании.

Все компоненты образовательной среды взаимосвязаны и взаимообусловлены.

- Исследовательская проблема

Опыт развития и совершенствования математического мышления через создание игровой образовательной среды существует в других регионах. Но, в основном, этот опыт связан с детьми старшего дошкольного возраста.

В практике исследовательской инновационной деятельности различных регионов представлен разнообразный опыт внедрения математического комплекса нового поколения для развития математического мышления детей от 3 до 7 лет «Мате: плюс. Математика в детском саду». Я заинтересовалась данным опытом, но нигде не нашла механизмов внедрения в образовательный процесс данного комплекса, создания условий, которые позволили бы системно использовать данный материал.

Опыт ДОО в различных городах России указывает на эффективные результаты в работе с данным комплексом, а также подобного исследования не зафиксировано в нашем регионе, считаю возможным внедрение математического комплекса нового поколения для развития математического мышления детей от 4 до 7 лет. Введение данного комплекса сможет изменить ситуацию с формированием математических представлений у дошкольников, повысит эффективность развития математического мышления и познавательный интерес детей к математике. При получении положительной динамики, данный комплекс может быть использован в других группах и детских садах города и региона.

1.2. Цели и задачи

Объект исследования: образовательный процесс, способствующий развитию математического мышления и повышению уровня развития математических представлений

Предмет исследования – создание образовательной среды, способствующей развитию математического мышления и повышению уровня развития математических представлений на основе программно-дидактического комплекта «Мате:плюс». Математика в детском саду»

Исследовательский вопрос / гипотеза предполагается, что организованная образовательная среда, специально созданная на основе программно-дидактического комплекта «Мате:плюс». Математика в детском саду», будет способствовать повышению уровня развития математических представлений детей и развитию математического мышления.

Цель: Создание образовательной среды для повышения уровня развития математических представлений детей и развитию математического мышления, используя программно-дидактический комплект «Мате плюс. Математика в детском саду».

Задачи исследования:

1. Изучить материалы программно-дидактического комплекта «Мате плюс. Математика в детском саду», проанализировать условия освоения воспитанниками образовательной программы по формированию элементарных математических представлений.

2. Подобрать диагностический инструментарий и провести первичную диагностику в исследуемой и контрольной группе воспитанников.

3. Сформировать предметную среду на основе программно-дидактического комплекта «Мате плюс. Математика в детском саду», учитывающую возрастные особенности и интересы воспитанников.

4. Разработать систему компонентов образовательной среды с учетом использования программно-дидактического комплекта «Мате плюс. Математика в детском саду», апробировать данную систему в практических ситуациях в повседневной жизни, в различных видах образовательной деятельности, в том числе других образовательных областях;

5. Обобщить результаты введения компонентов образовательной среды на основе программно-дидактического комплекта «Мате плюс. Математика в детском саду».

1.3. Новизна проекта. Предлагаемый проект направлен на создание образовательной среды, которая будет сформирована в процессе образовательной деятельности по математическому развитию с использованием программно-дидактического комплекта «Мате плюс. Математика в детском саду».

Инновационная деятельность показывает возможности математического комплекса «Мате плюс. Математика в детском саду», позволяющего не только развивать математическое мышление детей, но и поддерживать их всестороннее и гармоничное развитие, основные направления решения задачи внедрения его в практику работы ДОО.

В процессе работы создаются условия для освоения детьми математических понятий, представлений и действий в контексте ситуаций повседневной жизни, и, напротив, для освоения разнообразных форм деятельности, понятий, представлений и образов в других образовательных областях посредством специальных математических занятий.

2. Основная часть

2.1. Основная идея проекта, психолого-педагогическое обоснование

Основная идея. Чтобы развивать у ребенка математическое мышление, в основе которого познавательный интерес и желание осуществлять исследовательские действия, применяя знания о различных сенсорных эталонах, чтобы ребенок проводил сравнение, классификацию и другие мыслительные операции, необходимо создать такие условия, чтобы ребенок захотел этим заниматься. Образовательная среда, созданная на основе программно-дидактического комплекта «Мате плюс. Математика в детском саду», поможет в реализации поставленных задач по развитию математического мышления детей и более эффективного усвоения математических понятий.

Математическое образование направлено на освоение дошкольниками представлений, которые являются предпосылкой формирования математических понятий (число, величина, геометрические фигуры). Математические представления (о множестве, числе, счете, форме предметов и геометрических фигурах, величинах и их измерении, простейших вычислениях), постигаемые ребенком на эмпирическом, чувственном уровне, называют элементарными.

Как утверждает В.Ф. Петрова, математическое развитие дошкольника представляет собой процесс качественного перехода с одного типа математического мышления на другой (наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое виды мышления), которые обеспечивают освоение соответствующих им математических отношений. Организация математического образования и развития на различных этапах дошкольного детства обусловлена «продвижением» ребенка по познавательным уровням освоения математики: от сенсорно-предметного к образному. Плавное продвижение ребенка по лестнице математического развития, обеспечивает самостоятельное открытие детьми смысла математических отношений при помощи предметного действия и наглядного образа.

Е. И. Тихеева считала, что обучение математике должно быть игровым. Такое обучение удовлетворяет потребность детей в движениях, стремление мыслить, самостоятельно добывать и применять знания. Обучение строится на основе учета предпосылок детского развития и протекает в форме самодеятельности. Оно невозможно без богатого дидактического материала, жизненного опыта, четкого ненавязчивого руководства [2]

Некоторые авторы связывают математическое развитие с формированием и развитием определенного стиля мышления ребенка. Так, А.В. Белошистая, под математическим развитием понимает целенаправленную методическую работу над формированием и развитием основных свойств и качеств математического мышления у каждого ребенка до максимально возможного для него уровня. А это, по ее мнению, приведет к реальному осуществлению непрерывности математического образования, его преемственности и повышению качества математической подготовки ребенка дошкольного возраста.

Рациональное построение процесса обучения связано с созданием оптимальных условий на основе анатомо-физиологических особенностей маленьких детей. Закономерности протекания физиологических процессов у дошкольников служат основой для определения форм, места и длительность обучения для каждого возраста детей. [1]

Такими оптимальными условиями является создание образовательной среды, которая будет способствовать развитию математического мышления.

Создание образовательной среды

Развивающая образовательная среда состоит из следующих компонентов:

1. Взаимодействие участников педагогического процесса — это согласованная деятельность педагога, воспитанников и родителей по достижению совместных задач и, конечно же, результатов.

Работа с материалами комплекта проходит в тесном взаимодействии педагога с детьми. Педагог демонстрирует материалы и способы работы с ним. Это происходит во время фронтальных занятий и подгрупповой работы. Затем каждый ребенок может осваивать игровой материал самостоятельно. В комплекте есть карточки для самостоятельной деятельности детей. На карточке инструкция-иллюстрация к игре. Рассматривая картинку, ребёнок вспоминает игры, придумывает новые варианты работы с материалами, тем самым подходит к заданию творчески.

Родители также включаются в совместную деятельность с детьми, поскольку в материалах есть задания из практической повседневной жизни. Они выполняют задания дома и делятся со сверстниками результатами.

2. Развивающая предметно-пространственная среда – это составная часть образовательной среды. Она представлена образовательными материалами, играми.

Материалы комплекта следует вводить постепенно, знакомить детей с материалами и проводить презентации игровых действий в соответствии с рекомендациями, указанными в методических рекомендациях к комплекту.

3. Содержание дошкольного образования – это система знаний, умений и навыков, мировоззренческих и нравственно-эстетических идей, а также элементов социального, познавательного и творческого опыта.

Программно-дидактический комплект делится на пять разделов. Каждому разделу математики присвоен свой цветовой код, который используется в печатных материалах комплекта: на карточках для педагогов и карточках для детей, в математических тетрадях для детей и таблицах наблюдений. Это помогает педагогу быстро определять, на развитие каких способностей направлено то или иное задание. При этом следует обратить внимание на то, что многие задания относятся одновременно к нескольким разделам математики, в этом случае они помечаются несколькими цветами.

Разделы:

1.Пространство и форма (зелёный цвет)

2.Структуры, закономерности, узоры (фиолетовый цвет)

3. Величины и измерения (красный цвет)

4.Данные, частота, вероятность (голубой цвет)

5.Множества, числа, операции (жёлтый цвет)

Использовать комплект можно фронтально (на специально организованных занятиях по математике), с целью формирования общих представлений и математических понятий.

Также комплект используется в совместной (подгрупповой) деятельности детей и индивидуально (работа с карточками, работа в математических тетрадях) для закрепления полученных представлений и формирования умений в формировании мыслительных операций и исследовательских действий.

Все компоненты образовательной среды взаимосвязаны и взаимообусловлены.

2.2.Этапы и план реализации проекта:

Таблица 1

|  | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| I этап | Поисковый | (2020 г) |
| Задача 1. Изучить материалы программно-дидактического комплекса «Мате плюс. Математика в детском саду», проанализировать условия освоения воспитанниками образовательной программы по формированию элементарных математических представлений. |  |  |
| 1.1. | Мероприятия: -Изучение нормативных документов: Концепции математического развития, ФГОС начальной школы -Изучение теоретических основ математического мышления дошкольников. - Изучение материалов комплекса «Мате плюс. Математика в детском саду», | Сентябрь-октябрь 2020 |
| 1.2. | -Оценить предметную среду, созданную в группе -Оценить содержание методического комплекса по математическому развитию |  |
| II-этап | Подготовительный этап | (2020 г.) |
| Задача 2. Подобрать диагностический инструментарий и провести первичную диагностику в исследуемой и контрольной группе воспитанников по развитию математических представлений и развитию математического мышления. |  |  |
| 2.1. | Мероприятия: -Изучение методических рекомендаций программы | Ноябрь-декабрь 2020 |
| 2.2. | -Подбор инструментария для диагностики детей |  |
| 2.3. | -Проведение диагностического обследования детей в экспериментальной и контрольной группах | Октябрь, ноябрь 2020 |
| 2.4. | Информационно-ознакомительная работа с родителями (проведение родительского собрания с целью ознакомления с комплексом «Мате+») | Ноябрь 2020 |
| III- этап | Практический этап | (2021-2022 гг) |
| Задача 3: Сформировать предметную среду на основе программно-дидактического комплекса «Мате плюс. Математика в детском саду», учитывающую возрастные особенности и интересы воспитанников. |  |  |
| 3.1. | Мероприятия: -Подбор и изготовление занимательного математического материала для развития мышления детей. - Разработка перспективного плана по внедрению комплекса «Мате плюс» - Оформление и подбор материалов комплекта для ознакомления детей, включение их в групповую среду | Январь – март 2021 г. |
| Задача 4: Разработать систему компонентов образовательной среды с учетом использования программно-дидактического комплекса «Мате плюс. Математика в детском саду», апробировать данную систему в практических ситуациях в повседневной жизни, в различных видах образовательной деятельности, в том числе других образовательных областях; |  |  |
| 4.1. | Мероприятия: - Определение содержания работы по внедрению программно-дидактического комплекса «Мате плюс. Математика в детском саду», - Определение мероприятия по взаимодействию с семьями воспитанников по введению их в реализацию проекта | Январь – март 2021 г. |
| 4.2. | - Разработка перспективного плана на учебный год | Сентябрь 2021, 2022 |
| 4.3. | - Постепенное введение материалов комплекса с усложнением упражнений в соответствии с интересами воспитанников и особенностями возраста | 2021-2022 гг |
| 4.4. | -Проведение диагностического обследования детей в экспериментальной и контрольной группах | Сентябрь, апрель 2021, 2022 гг. |
| 4.6. | Участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах для дошкольников по математике | 2021-2022 гг |
| 4.7. | Ознакомление родителей с деятельностью по проекту. Мастер-классы, совместные родительские собрания с детьми, создание презентаций и вебинаров для родителей | 2021-2022 гг |
| IV этап | Аналитический этап | (2022-2023 г) |
| Задача 5. Обобщить результаты введения компонентов образовательной среды на основе программно-дидактического комплекта «Мате плюс. Математика в детском саду». |  |  |
| 5.1. | Мероприятия. -Мероприятия по итоговой диагностической оценке освоения математического мышления. -Анализ данных сильных и слабых сторон проекта, итогов реализации инновационной деятельности - Подготовка отчетов о результатах инновационной деятельности | Сентябрь 2022 -апрель 2023 г. |
|  | -Обобщить опыт работы и представить на заседании педагогического совета, --разместить методические материалы на персональном сайте, | Февраль 2023 |
|  | -Открытые мероприятия с детьми -Проведение мероприятий по совершенствованию педагогического мастерства коллектива ДОО | 2022-2023 уч. год |
|  | Транслирование опыта в СМИ | 2022-2023 уч. год |
|  | -Подготовка к публикации методических и практических рекомендаций, разработанных в рамках программы инновационной деятельности | Апрель 2023 г. |

2.3. Ресурсное обеспечение

Таблица 2

| Вид ресурсов | Описание |
| --- | --- |
| Кадровые | Администрация и педагогические работники. Осуществлять работу по внедрению комплекса «мате+» может воспитатель, имеющий педагогическое образование и желание заниматься исследовательской деятельностью в математическом направлении. |
| Материальные | Оборудование и оргтехника, необходимые для полноценного осуществления образовательной деятельности по проекту. |
| Финансовые | Средства гранта |
| Информационные | Информационная поддержка. Размещение информации о ходе реализации проекта. Эффективный опыт работы других образовательных органиазций |
| Научно-методические | Материалы комплекса «Мате+», Научные разработки по формированию математического мышления в дошкольном возрасте. |

2.4. Предполагаемые риски

Таблица 3

| Содержание риска | Меры предупреждения и снижения риска |
| --- | --- |
| Неустойчивость и потеря интереса у детей к материалам комплекса «Мате+» | Смена материала. Усложнение заданий и внедрения новых игр и упражнений |
| Низкая посещаемость некоторых детей может повлиять на результаты усвоения материала | Вести дистанционное взаимодействие с родителями (объективные причины отсутствия детей), акцентировать внимание родителей на продуктивность данной работы |
| Частичная вовлеченность родителей в образовательную деятельность по реализации экспериментальной работы | Демонстрация родителям итогов и достижений воспитанников, математических знаний и учений |

2.5. Критерии эффективности

Таблица 4

| Количественные показатели |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии |  | Показатели |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| Повышение уровня математического развития (высокий уровень) |  | Формирование математических представлений, формирование математического мышления Призовые места в интеллектуальных конкурсах по математике для дошкольников |  | 20% 20% | 40% 30% 20%* | 60% 40% 30%* |
| Количество педагогов использующих комплест «Мате плюс» |  | Использование комплекта всеми педагогами |  |  | 40% Восп-лей в д/с | Педагоги города и округа |
|  | Качественные показатели |  |  |  |  |  |
|  | Критерии |  | показатели |  |  |  |
|  | Создание образовательной среды способствующей развитию математического мышления и математических представлений |  | Образовательная среда |  |  |  |
|  | Методические рекомендации по использованию комплекса «Мате плюс» |  | Электронный сборник |  |  |  |
|  | Проведение цикла вебинаров, семинаров по работе с комплексом для педагогов ДОУ, города и региона |  | Годовой план |  |  |  |
|  | Заинтересованность родительского сообщества в формировании математического мышления у дошкольников по средствам внедрения программно-дидактического комплекса «Мате+». |  | Результаты анкетирования родителей |  |  |  |

* % от общего количества воспитанников в группе

2.6.  Ожидаемый результат

Таблица 5

| Развитие математических представлений | Развитие математического мышления |
| --- | --- |
| -Ребенок имеет первичные представления об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени -умеет составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+, -, =) умеет успешно решать логические задачи; -умеет соотносить схематическое изображение с реальными предметами | -Ребёнок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания (сравнения, счёта, измерения, упорядочивания) с целью решения практических, проблемных задач, переноса в новые условия. -активно включается в игры на классификацию и сериацию; предлагает варианты; участвует в преобразовательной деятельности, понимает и объясняет неизменность объёма количества, массы. -проявляет интерес к математике. -способен наметить последовательные шаги развития ситуации, следует цели, выбирает средства; |

3. Заключение

Одна из важнейших задач воспитания маленького ребенка – развитие его ума, формирование математических умений и способностей, которые позволяют легко осваивать новое.

Созданная мною образовательная среда по математическому развитию детей с учетом современных требований «Концепции дошкольного образования» будет способствовать повышению уровня математического мышления и формированию математических представлений детей.

Комплекс «Мате: плюс» охватывает всё необходимое для дошкольников математическое содержание. Он помогает сформировать представления о пространстве и форме, величинах и измерениях, множестве, числах, математических операциях и многом другом. Дети экспериментируют с основными геометрическими формами; играя с кубиками и зеркалами, создавая узоры, исследуют закономерности и симметрию. В увлекательных играх осваивают числовой ряд и учатся сопоставлять числа и количество.

Элементарные знания по математике определенные современными требованиями, в основном усваиваются детьми, но необходимо углубление и дифференциация индивидуальной работы с каждым ребенком.

Проводимая мной работа позволит воспитанникам успешно овладевать знаниями в области математики. В своей работе с детьми я вижу то, что каждый ребенок решает игровую задачу по-своему, выявляя в ней свой опыт и своеобразие личности. Игра будит мысль, доставляет радость достижения цели, самостоятельно умственного усилия, сознания преодоления трудностей. Все это характерно для самостоятельной деятельности, игры детей.

Таким образом, обучающие, логико-математические игры дают большой заряд положительных эмоций, помогают детям закрепить и расширить знания по математике, являются хорошей школой развития мышления ребенка, а это одно из главных качеств будущего школьника.

Комплекс «Мате: плюс. Математика в детском саду» - это превосходный инструмент, который наполняет мир детей радостью общения с математикой и поддерживает в них стремление к знаниям, и повышает мотивацию к изучению нового. Ведь все что нас окружает – это и есть математика!

4. Список литературы

Петрова В.Ф. Методика математического образования детей дошкольного возраста / Каз.федер.ун-т. – Казань, 2013. – 203

Михайлова З.А. и др. Теории и технологии математического развития детей дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008.- 384с.

5. Приложения

Приложение 1

Диагностика освоения основной образовательной программы по математическому развитию за 2019-2020 учебный год

| критерии | Умеют группировать предметы по цвету, размеру, форме | Могут выделять один предмет из группы | Умеют находить один и много одинаковых предметов | Правильно определяют колич. Соот- ние двух групп предметов | Различают круг, квадрат, треугольник | Понимают смысл простр. обозначений | Пони мают смысл слов: утро, вечер, день, ночь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во/% | Кол-во/% | Кол-во/% | Кол-во/% | Кол-во/% | Кол-во/% | Кол-во/% |
| Высокий уровень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний уровень | 17-73% | 20-86% | 16-69% | 16-69% | 20-86% | 20-47% | 17-73% |
| Низкий уровень | 6-27% | 3 -14% | 7-31% | 7-31% | 3-14% | 11-53% | 6-27% |

Приложение 2

Перечень материально-технических средств, 
приобретаемых для реализации индивидуального проекта 
грантополучателя

| группа | Вид оборудования | Количество (шт.) | Стоимость каждого предмета (руб.) | Общая стоимость (руб.) | Обоснование для приобретения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мате:плюс.Математика в детском саду (Коробка).М.Национальное образование (ФГОС) | 9 | 9 476 | 85 284 | «Мате:плюс®. Математика в детском саду» — это полный комплекс материалов для организации работы по развитию математических способностей у дошкольников: рабочие и диагностические тетради, игровые материалы и картотека игр для детей, а также методические материалы для взрослых, в том числе таблицы для ведения наблюдений, описание средств и методов педагогической поддержки ребенка. Материалы позволяют обеспечить реализацию Концепции развития математического образования в России и полностью соответствуют ФГОС ДО. |
|  | Мате:плюс.Математика в детском саду 1 .Диагностические материалы для детей от 4 до 5 лет.М.Националь (ФГОС) | 17 | 122 | 2074 |  |
|  | Мате:плюс.Математика в детском саду 2.Диагностические материалы для детей от 5 до 6 лет.М.Националь (ФГОС) | 17 | 122 | 2074 |  |
|  | Мате:плюс.З-4-5 лет.Математическая тетрадь.М.Национальное образование (ФГОС) | 17 | 125 | 2125 |  |
|  | Мате:плюс.4-5-6 лет.Математическая тетрадь.М.Национальное образование (ФГОС) | 17 | 165 | 2805 |  |
|  | Мате:плюс.5-6-7 лет.Математическая тетрадь.М.Национальное образование (ФГОС) | 17 | 125 | 2125 |  |
|  | Мате:плюс.Математика.Цифровые прописи.М.Национальное образование (ФГОС) | 16 | 86 | 1376 |  |
|  | Мате:плюс.Математика.Цифровые прописи.М.Национальное образование (ФГОС) | 1 | 87 | 87 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 97950 |  |
| Оргтехника | Моноблок Acer Aspire C22-820 | 1 | 39500 | 39500 | Информационная работа над проектом, оформление презентаций, разработка материалов |
|  | Многофункциональное устройство - лазерный HP Laser Jet Pro M 132a A4 с комплектом картриджей | 1 | 15000 | 15000 | Разработка цветных материалов для работы в группе. Создание элементов «подготовленной среды» |
| ИТОГО: |  |  |  | 152450 |  |

Приложение 3

Отчет по реализации проекта за 2020-2021 учебный год

Для ознакомления детей с комплектом «Мате: +. Математика в детском саду» материал выкладывается поэтапно. В процессе апробации комплекта наибольший интерес вызвал счетный материал «медведи» и сюжетные игровые поля. Детям нравится играть за столом с фишками, кубиками, где ребята придумывают разнообразные постройки, успешно пользуются схемами-подсказками, и карточками для детей. Помимо игр и заданий, предложенных системой «Мате: плюс» Математика в детском саду», дети самостоятельно придумывают игры, экспериментируют с основными геометрическими фигурами, придумывают друг другу задания. Так незаметно, в процессе игры, дети совершают различные математические действия, пополняют свой активный словарь математическими терминами. В совместной деятельности педагогов и детей мы поняли, что чем увлекательнее будут занятия, тем быстрее сформируется у детей интерес к обучению математике, значительнее будут их успехи.

Результатом проведенной работы за этот короткий период, стало повышение  уровня развития математических представлений и овладение детьми умением ориентироваться в новой, нестандартной ситуации; продуктивно взаимодействовать с членами группы, решающей общую задачу; выслушать другого и прийти к общему решению; вести диалог с взрослыми и сверстниками; отстаивать свою точку зрения; адекватно реагировать в конфликтных ситуациях. С помощью внедрения технологии проектирования уровень познавательного интереса у детей возрос вдвое. Дети активны, жизнедеятельны, проявляют интерес к экспериментированию. Способны наметить последовательные шаги развития ситуации, следуют цели, выбирают средства. Активно включаются и игры на классификацию, предлагают вариант.