Проект «Школа окнами в сад»

| I. ПАСПОРТ ПРОЕКТА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Название проекта | «Школа окнами в сад» |  |
|  | Направление конкурса | «Экология – дело каждого |  |
|  | Организация-конкурсант | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №14 для учащихся с ограниченными возможностями здоровья» города Губкина Белгородской области |  |
|  | Руководитель проекта (Ф.И.О полностью, должность, телефон, e-mail) | Колесникова Нина Львовна, учитель биологии Колабухова Элла Станиславовна, учитель истории |  |
|  | Краткое описание проекта (краткое описание целeй, задач проекта, и планируемых результатов) | Цель: посадить и вырастить на пришкольном участке фруктовый сад для решения экологических, эстетических, экономических, образовательных, воспитательных задач, разнообразить, витаминизировать и удешевить школьные завтраки и обеды учащихся. Задачи: Разработать план сада; Произвести подбор сортов фруктовых деревьев и ягодных кустарников для посадки; Провести посадочные работы; Осуществлять, в течение работы над проектом, уход за садом. Проводить экологическое воспитание с выходом на практическую деятельность учеников. Формировать коммуникативные навыки в коллективном общении. Заинтересовать учащихся физическим трудом, оторвать их от телефонов и компьютеров |  |
|  | География проекта (город, район, микрорайон, другие территории) | Г. Губкин, ул. Комсомольская, 31 |  |
|  | Сроки реализации проекта | (окончание реализации проекта не может быть позднее 01 декабря) |  |
|  |  | Начало реализации проекта | Окончание реализации проекта |
|  |  | 1.07.2021 | бессрочный |

| II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Название проекта |  |  |  |
| «Школа окнами в сад» |  |  |  |  |
|  | Социальная проблема (проблемы), на решение которой направлен проект (актуальность проекта) |  |  |  |
| «Сад не мешает никому, даже при райской жизни нужен сад возле каждого дома. Это же чудо из чудес – сад под окном. Тут тебе и услада, и здоровье, и все что сердцу любо» (М. И. Калинин). На территории школы нет зелёных насаждений. Это и палящее солнце в школьные окна и не возможность получать на практике полученные знания по биологии, экологии, географии, СБО, окружающему миру, цветоводству. Вследствие этого затруднено практическое и экологическое воспитание учащихся. Дети с ОВЗ, как и другие члены общества, обладают равными правами и потребностями в приобщении к разнообразным формам образования, культуры и труда. Не стоит считать, что учащиеся с ОВЗ не нуждаются в экологическом воспитании. Их поведение должно соответствовать всем нормам общества: моральным, этическим, социальным, правовым. Ситуация сложилась таким образом, что 70% учащихся считают, что лес предназначен лишь для того, чтобы собирать ягоды и грибы. Ну а деревья нужны только для изготовления мебели. Цветы для красоты. Учащиеся не имеют представления, как сажать и ухаживать за садом. |  |  |  |  |
|  | Цель и задачи проекта |  |  |  |
| Цель: посадить и вырастить на пришкольном участке фруктовый сад для решения экологических, эстетических, экономических, образовательных, воспитательных задач, разнообразить, витаминизировать и удешевить школьные завтраки и обеды учащихся. Задачи: Разработать план сада; Произвести подбор сортов фруктовых деревьев и ягодных кустарников для посадки; Провести посадочные работы; Осуществлять, в течение работы над проектом, уход за садом. Проводить экологическое воспитание с выходом на практическую деятельность учеников. Формировать коммуникативные навыки в коллективном общении. Заинтересовать учащихся физическим трудом, оторвать их от телефонов и компьютеров Учащиеся получат практические навыки по посадке и уходу за саженцами, приобретут опыт исследовательской деятельности- 50 %. Улучшение психического состояния детей при проведении уроков в саду. |  |  |  |  |
|  | Основные благополучатели проекта (целевые аудитории) (не более 3) |  |  |  |
| 138 ??учащихся с ОВЗ: с лёгкой степенью умственной отсталости, с тяжёлой степенью умственной отсталости, с синдромами Дауна и РДА. |  |  |  |  |
|  | Ключевые мероприятия проекта (самые яркие, особо значимые события проекта) |  |  |  |
| 1. Планировка участка 2. Разработка плана сада 3. Приготовление посадочных ям 4. Подбор сортов яблонь для посадки 5. Посадка яблонь 6. Открытие и праздник «Сад моей мечты» 7.Сезонные работы в саду 8. Проведение уроков по биологии, экологии, цветоводству и декоративному садоводству в саду. |  |  |  |  |
|  | Возможные риски проекта |  |  |  |
| Не всхожесть саженцев Плохие погодные условия Пандемия |  |  |  |  |
|  | Поэтапный план-график реализации проекта |  |  |  |
| № П/п | Мероприятие | Сроки |  | Ответственный |
| 1 | планировка участка | июль |  |  |
| 2 | анкетирование среди учащихся для выявлению предложений по созданию сада | май |  |  |
| 3 | разработка плана сада | июнь. |  |  |
| 4 | Подготовка почвы | июнь |  |  |
| 5 | приготовление посадочных ям | июнь |  |  |
| 6 | Посадка фруктовых деревьев и установка беседки | Август – сентябрь |  |  |
| 7 | Проведение занятий | по расписанию |  |  |
|  | Конкретные ожидаемые результаты (в том числе критерии оценки результатов) |  |  |  |
| Количественные результаты |  |  |  |  |
| №П/п | Ожидаемый результат |  | Показатель |  |
|  | Учащиеся получат биологические и экологические знания и практические навыки по посадке и уходу за саженцами |  | 50 % учащиеся будут участвовать в посадке и уходе за садом |  |
|  | Учащиеся расширят опыт исследовательской деятельности |  | 50% учащихся будут участвовать в исследовательской деятельности |  |
|  | Оздоровление детей при проведении уроков на свежем воздухе |  | 100% учащихся будут охвачены |  |
|  | Витаминизация учащихся собственными фруктами(в будущем) |  | 100% учащихся |  |
| Качественные результаты |  |  |  |  |
| №П/п | Ожидаемый результат |  |  |  |
|  | Проведение уроков при благоприятной погоде на открытом воздухе |  |  |  |
|  | Обеспечение фруктами учащихся школы |  |  |  |
|  | Улучшение психологического состояния учащихся. Улучшение результатов психологических тестов не менее 5% |  |  |  |
|  | Дальнейшее развитие проекта |  |  |  |
| Проведение уроков на свежем воздухе. Экологическое воспитание с выходом на практическую деятельность учеников. Обеспечение собственными фруктами учащихся школы |  |  |  |  |