## Slide 1: Участники проекта педагоги МБДОУ детского сада №4: Кожина Лариса Николаевна, заведующий Воспитатели: Харюшина Ольга Владимировна, старший воспитатель Шиляева Валентина Ивановна, воспитатель
ПРОЕКТ
«Экологическая тропа детского сада –
территория экологии»
Город Кирово-Чепецк
2020 год

## Slide 2
Проект «Экологическая тропа» открывает возможность формирования собственного жизненного опыта ребенка и, исходя из детских потребностей и интересов, развивает его как личность.
Природа своим разнообразием, красочностью и динамичностью привлекает детей, вызывает у них радостные переживания. Впечатления от родной природы, полученные в детстве, запоминаются на всю жизнь.

## Slide 3: Актуальность
Системное знакомство ребенка с миром природы позволяет развивать у него важнейшие операции мышления: анализ, сравнение, умение устанавливать взаимосвязь, обобщение.
Природа – неиссякаемый источник духовного обогащения. Дети постоянно в той или иной форме соприкасаются с природой. Встречи с природой помогают формировать у них реалистические знания об окружающем мире, гуманное отношение к живым существам.

## Slide 4: Цель проекта
Экологическое развитие детей путем реализации системы практико-ориентированной экскурсионной деятельности, различных мероприятий на экологической тропе, являющейся ведущим средством формирования основ целостной, «экологической» картины мира.

## Slide 5: Задачи
Способствовать формированию у детей элементарных представлений о взаимосвязях и взаимодействиях живых организмов со средой обитания, бережного отношения к природным объектам.
Создать условия для развития устойчивого интереса детей к природе, ее неживым и живым объектам и природным явлениям, потребности познания окружающего мира, вдумчивого и бережного отношения к объектам природы.
Способствовать формированию системы практических умений по изучению и улучшению состояния окружающей природы, умения видеть причину и следствие того или иного явления, делать выводы, строить логические суждения (т.е. формирование основ экологического мышления, познания основных законов, взаимосвязи и взаимозависимости в природе).
Содействовать воспитанию бережного отношения к природе, формированию умения ответственно ухаживать за растениями, желания наблюдать за жизнью растений и поведением животных, выделять характерные особенности их внешнего вида, способов передвижения, питания, приспособления.

## Slide 6: Ожидаемые результаты
Создание на территории ДОУ экологически благоприятной среды;
повышение уровня экологических знаний, познавательной и речевой активности детей дошкольного возраста;
улучшение состояния психического здоровья детей: взаимодействие ребенка с природой снизит уровень тревожности и позитивно повлияет на эмоциональное самочувствие детей;
совершенствование уровня знаний, экологической компетентности родителей по теме проекта;
повышение уровня профессиональной подготовленности педагогов в вопросах проведения экскурсий, наблюдений по объектам экологической тропы.

## Slide 7: I этап реализации проекта - информационно-аналитический
Сроки | Задачи | Содержание
Сентябрь - декабрь 2017 года | Определение проблемы, постановка цели и разработка стратегии реализации проекта «Экологическая тропа детского сада – территория экологии». Установление контакта с коллективом родителей. Определение ожидаемого социально-значимого результата и необходимых условий для достижения цели. | Анализ программных требований по образовательной области «Познание» разделу «Ребенок открывает мир природы», постановка цели, определение ожидаемых результатов. Психолого-педагогическая диагностика начал экологической культуры у дошкольников.

## Slide 8: Результаты диагностики дошкольников по образовательной области «Познавательное развитие» разделу «Ребенок открывает мир природы» (сентябрь 2017 года)
Группа | Уровни развития |  | 
 | Высокий | Средний | Низкий
2-я младшая группа | 23% | 76% | 1%
Средняя группа | 34% | 66% | -

## Slide 9: Формы работы по реализации проекта
наблюдения, беседы и экологические экскурсии на экологической тропе;
уроки доброты;
создание видеофильмов, презентаций, слайд шоу;
познавательное чтение;
конкурсы и викторины, КВН;
продуктивная деятельность, защита плакатов, проектов;
лаборатория (опыты и эксперименты);
инсценировки и театрализации;
экологические акции;
решение экологических ситуативных задач;
ситуации морального выбора;
трудовой десант; труд в природе;
зеленый патруль;
«Лесная аптека» (рассматривание иллюстраций и беседы, поиск лекарственных растений, беседы о правилах сбора растений);
экологические, подвижные, дидактические, имитационные игры, игры-путешествия;
эколого-познавательные праздники, досуги и развлечения.

## Slide 10: II этап - проектно-мотивационный
Сроки | Задачи | Содержание
2018 год | Определение путей и средств реализации проекта. Проектирование условий способствующих успешной реализации целей и задач экологического образования для определенной возрастной категории детей. | Формулирование задач экологического образования детей с учетом особенностей их развития. Выбор методов и форм природоведческой работы с дошкольниками Отбор дидактического, технологического материала. Выбор форм совместной эколого-педагогической, природоохранной деятельности, активизирующих стремление родителей углубить знания об особенностях формирования личности ребенка средствами природы Детальное обследование территории ДОУ и выделение наиболее интересных объектов. Выбор вместе с детьми «хозяина» тропинки - сказочного персонажа, который будет давать ребятам задания, и приглашать их в гости Составление экологического паспорта дошкольного учреждения Изготовление табличек с символами, рисунками, подписями для видовых точек Разработка маршрута и составление карты - схемы экологической тропы. Составление сценариев НОД, экскурсий по маршруту экологической тропы

## Slide 11: Формы и методы работы с родителями
взросло-детские проекты;
КВН, викторина;
изготовление поделок, рисунков;
субботники по благоустройству территории детского сада;
участие в конкурсах;
участие в совместных экологических развлечениях, досугах, праздниках;
фотовыставки;
изготовление экологической газеты;
изготовление книжек-малышек (сочиняем экологические сказки).

## Slide 12
«Хозяина тропинки» - Листовичок
Обследование территории, составление экологического паспорта ДОУ
Изготовление табличек с символами, рисунками, подписями для видовых точек

## Slide 13: Разработка маршрута, выбор объектов, составление карты - схемы экологической тропы
  «Русская красавица» (береза), 1/1 – скворечник
  «Кустик за кустиком» (кустарники - шиповник, сирень, акация)
  «Черемуха душистая» и «Осина»
  «Метеостанция»
  «Цветочная мозаика» (многолетники), 5/2 – крокусы, нарциссы
  «Птичья столовая»
  «Золотой луг» (одуванчики)
  «Мир насекомых»
  «Деревья» (липа, тополь, клен раскидистый)
  «Первоцветы» (ландыши, мать – и - мачеха)
  «Огород»
  «Аптечный огород»
  «Уголок нетронутой природы»
  «Грибная полянка»
  «Столовая свиристели» (яблоня и рябина)
  «Цветочная мозаика» (однолетники – бархатцы, календула)
  «Цветочная мозаика» (многолетники – незабудки, маргаритки, турецкий гравилат)

## Slide 14: III этап - содержательно-деятельностный
Сроки | Задачи | Содержание
2019 год | Реализация работы по маршруту экологической тропы Организация совместной деятельности участников образовательного процесса по развитию эмоционально-чувственного отношения детей к объектам живой и неживой природы, ценностных представлений об организации природоохранной деятельности, развитие способности к творческо-поисковой деятельности с учетом особенностей развития ребенка и социально-педагогических условий организации образовательной среды в условиях ДОУ и семьи. | Проведение последовательных мероприятий по маршруту экологической тропы Привлечение детей к проектно-игровой деятельности по сбору информации и оформлению станций на территории детского сада. Работа на территории детского сада по организации, обогащению намеченных станций Работа с родителями по привлечению их к проектной деятельности на основе использования разнообразных форм, средств экологического воспитания детей. Слежение за ходом выполнения проектно-поисковых работ по сбору, оформлению и представлению (презентации) результатов реализации тематических проектов.

## Slide 15: Проведение последовательных мероприятий по маршруту экологической тропы
Открытие экологической тропы

## Slide 16: Остановка «Русская красавица»
Совместная образовательная деятельность взрослого с детьми на станции «Русская красавица»

## Slide 17: Остановка «Птичья столовая»
Знакомство с поилкой для птиц

## Slide 18: Остановка «Кустик за кустиком»
На остановке «Кустик за кустиком» дошколят встречают зайчата.

## Slide 19: Остановка «Черёмуха душистая» «Осина»
Вкусные плоды у черёмухи!

## Slide 20: Остановка «Цветочная мозаика»

## Slide 21: Остановка «Метеостанция»
Знакомство с дождемером

## Slide 22: Остановка «Золотой луг», «Мир насекомых»
Наблюдение за насекомыми

## Slide 23: Остановка «Деревья»

## Slide 24: Остановка «Первоцветы»
Рассматривание ландышей

## Slide 25: Остановка «Аптечный огород»
Посадка лекарственных растений

## Slide 26: Остановка «Огород»
Посадка овощных культур

## Slide 27: Остановка «Уголок нетронутой природы», «Грибная полянка»

## Slide 28: Остановка «Столовая свиристели»
Рябина и дикая яблоня – столовая свиристели

## Slide 29: Остановка «Цветочная мозаика»

## Slide 30: Трудовые десанты
Выставка цветов

## Slide 31: IV этап - диагностико-результативный
Сроки | Задачи | Содержание
Май 2020 года | 1. Анализ результативности достижения целей и результатов проекта, определение направления дальнейшей деятельности в ходе дальнейшей реализации проекта и за его пределами. | Мониторинг экологического развития дошкольников. Проведение итогового мероприятия. Разработка методических рекомендаций для педагогов ДОУ по использованию объектов экологической тропы в работе с дошкольниками. Оформление фотогазеты Выставка детских рисунков.

## Slide 32: Результаты диагностики дошкольников по образовательной области «Познавательное развитие» разделу «Ребенок открывает мир природы» (май 2020 г.)
Группа | Уровни развития |  | 
 | Высокий | Средний | Низкий
Старшая группа | 41% | 59% | -
Подготовительная группа | 56% | 44% | -

## Slide 33: Экологическое развлечение «Конкурс чтецов»
Экологическое развлечение в музыкальном зале «Добрый великан»

## Slide 34
Выставка творческих работ
Развлечения для детей

## Slide 35
Театрализованное представление «Муравей»
«Спор деревьев»

## Slide 36: V этап - презентационный
Сроки | Задачи | Содержание
Август 2020 года | 1. Подготовка проекта к защите. 2. Объяснение полученных результатов, их оценка | Подготовка продукта деятельности к презентации. Защита проекта (педсовет, конкурс экологических проектов) Рефлексия

## Slide 37: Защита проекта
Совет педагогов

## Slide 38: Результат реализации проекта
Повысился уровень экологических знаний, познавательной и речевой активности детей дошкольного возраста;
улучшилось состояние психического здоровья детей: взаимодействие ребенка с природой снизило уровень тревожности и позитивно повлияло на эмоциональное самочувствие детей;
повысился уровень профессиональной подготовленности педагогов в вопросах проведения экскурсий, образовательных ситуаций по объектам экологической тропы.

## Slide 39: Планы на будущее
Продолжать разработку сценариев образовательных мероприятий на экологической тропе.
Составить перспективный план мероприятий на экологической тропе с учетом комплексно-тематического планирования
Создать мини проект по использованию огорода в работе с детьми.

## Slide 40
Спасибо за внимание!