«Социально-образовательный проект»

«Горячие точки вчера и сегодня »

Красноярск, 2022

Аннотация проекта:

В ходе проекта предполагается организовать работу интерактивной экспозиции

«Горячие точки вчера и сегодня»

Актуальность проекта, постановка проблемы, которую решает проект:

Рубеж 20 – 21 веков - время локальных войн и региональных конфликтов, как на постсоветском пространстве, так и на территории современной России .И на карте мира вспыхивают «горячие точки» с новой силой в разных уголках нашей планеты.

В наш обиход вошла фраза «горячие точки». Это-войны мирного времени. Они особо не афишировались. Про их участников принято говорить «выполняли интернациональный долг». Поэтому мы так мало знаем о парнях служивших, а-то и погибших в этих «горячих точках».

Выбранная тема проекта актуальна по причине того, что наши земляки, выпускники нашей школы стали участники вооружённых конфликтов. И сейчас эти конфликты существуют, наши парни продолжают воевать.

Во избежание потери исторической  памяти надо обязательно помнить о тех, кто в наше мирное время воевал далеко от малой родины.. История нашего Отечества дает яркие примеры беззаветного служения России и выполнения воинского долга  русскими людьми.  Во все времена подвиги русских воинов почитались народом, на их примерах воспитывалось молодое поколение. Рядом с нами тоже живут такие люди. Поэтому необходимо собрать о них информацию и сохранить её для следующих поколений. У подростков, с одной стороны не должно быть представления о войне, как крутом приключении со стрельбой (образ созданный современными фильмами), но с другой стороны они должны осознавать, что и в их жизни всегда должно найтись место подвигу. И примером этого станут выпускники нашей школы, служившие в «горячих точках».

На сегодняшний день в Абанском районе проживает более 30 участников

вооружённых конфликтов, так называемых "горячих точек".

Результаты опроса  показали низкую степень осведомлённости детей, подростков о таких понятиях, как "локальные войны, "вооружённый конфликт", "горячие точки". Не смогли подростки и даже молодёжь правильно ответить на вопрос о причинах этих войн и кто из "абанцев" принимал участие в этих войнах.

В результате участия в работе интерактивной экспозиции дети, подростки узнают

о земляках-участниках локальных войн  прошлых и настоящих.

Реализация проекта: 1 февраля- 30 марта.

Нами была поставлена следующая цель:

сохранение исторической памяти о так называемых «горячих точках», о воинах -интернационалистах Абанского района  через создание интерактивной экспозиции «Горячие точки  вчера и сегодня».

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:

- Собрать материал (фото, текстовой, видео) для экспозиции                                                      «Горячие точки вчера и сегодня »;

- Составить финансовый план проекта; (Приложение 1)

- Оцифровать фотографии для экспозиции;

- Создать QRкод для каждой фотографии экспозиции ;

- Сделать запись видео-урока ;

- Оформить экспозицию «Горячие точки вчера и сегодня »;

- Разработать  интерактивный квиз ;

- Оценить  эффективность проекта

- Осветить событие в СМИ.

Ресурсы:

Имеющиеся:

1.- имеем, опыт реализации социальных, патриотических проектов;

2.необходимое оборудование (цифровое)

3.имеем опыт оформления экспозиций, опыт создания QRкодов.

Необходимые:

1.сертификаты, для самых активных участников проект

2.Стенд для оформления экспозиции

3.Бумага «Снегурочка», Плёнка для ламинирования.

4.Призы для победителей викторины.

Целевая аудитория проекта:

Дети, подростки, жители Абанского района (более 400 человек).

Благо получатели:

Население Абанского района (дети, подростки, родители, общественность)

Партнеры проекта:

МБУ«Молодежный многопрофильный центр» обеспечивает информирование   населения об этапах проекта - подготовка пресс-релизов для СМИ «ЦДО  поможет с оцифровкой фотографий».

Дата реализации проекта-20.01. 2022-30.03. 2022 г.

I этап: (подготовительный) -  январь 2022

II этап: (основной) -  февраль-март  2022 г.

III этап: (заключительный) –март  2022 г.

Идея проекта:

В период ограничения на проведение массовых мероприятий в школе организовать работу интерактивной экспозиции «Горячие точки вчера и сегодня», для которой не нужен экскурсовод, не требуется проведение организованных экскурсий. Достаточно иметь телефон и приложение для считывания QRкодов.

Экспозиция «Горячие точки вчера и сегодня» создана силами учеников, родителей, педагогов нашей школы. Она демонстрирует фотографии воинов –интернационалистов.  Каждая фотография имеет QR код, содержащий информационную составляющую фотографии. Воспользовавшись телефоном, можно узнать в каких «горячих точках» выполнял свой интернациональный долг наш земляк.

До работы экспозиции «Горячие точки вчера и сегодня» была проведена важная, значимая деятельность. Ребята вместе с родителями искали информацию не только в семейных альбомах, они связывались с родственниками близкими и дальними, изучали фотографии, собирали информацию, узнавали о локальных войнах  не из учебника истории, а из семейных архивов: сохранившихся письмах, военных билетов, наградных документов, из рассказов, услышав которые от своих земляков, они в будущем перескажут своим детям. Это и будет сохранением Памяти о подвиге каждого участника локальной  войны.

Для данной экспозиции было собрано на данный момент 30 фотографий с текстовым сопроводительным материалом. Для создания QR кода, распечатывания фотографий, их последующего ламинирования были привлечены волонтёры школы, медиа-центр.

Для работы экспозиции был запланирован он-лайн урок «Горячие точки». Фотография с QR кодом урока размещена на стенде. Перейдя по ссылке QR кода можно просмотреть он-лайн урок.

В рамках работы экспозиции планируется  проведение  интерактивного  квиза. Квиз будет проводиться в формате марафона. В определённый день и определённое время все участники (ограниченное  количество) получат листы викторины, ответы на которые они смогут найти , изучив информацию экспозиции по QR кодам (фотографии, он-лайн урок). В определённое время викторина будет обьявлена законченной и участники должны будут сдать заполненные листы.

Викторина будет проходить в течение трёх дней. Каждый день экспозиция будет частично обновляться и участники будут получать новые вопросы, не повторяющие предыдущие. Будут выявлены и награждены победители этого мероприятия.

Заключительным этапом проекта станет цифровая версия экспозиции на сайте школы.

В рамках проекта организована следующая деятельность:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный | Результат мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |  |
| Заседание оргкомитета | 20.01.2022 | Пугачёва В.С. | План реализации проекта |
| Разработан бюджет проекта | 21.01.2022 | АртёменкоЛ.Ю | Финансовый план |  |
| Основной этап |  |  |  |  |
| - Сбор информации, фото-фотографий для экспозиции | 21.01.2022- 25.02.2022г | Совет Музея «Прометей» | Собран материал для экспозиции, |  |
| - Оцифровывание фото -фотографий для экспозиции | 01.02- 25.02.2022г | Медиа-центр | Оцифрованы фотографии для экспозиции |  |
| Создание QRкодов для каждой фотографии экспозиции | 12.02-25.02.2022 г | Совет РДШ | Создан QR-код для каждой фотографии |  |
| Запись видео-урока | 20.02.2022г | Лукьянов Р.Г. | Сделана запись видео-урока |  |
| - О Оформление экспозиции | 29.02.2021г | Совет Музея | Оформлена экспозиция |  |
| Проведение интерактивного квиза | 15-17 .03.2022 г. | Совет РДШ | Проведена QR викторина |  |
| Заключительный этап |  |  |  |  |
| Создание цифровой версии экспозиции | 20.03.2022-23.03.2022г. | Совет Музея | Создание цифровой версии экспозиции |  |
| Оценка эффективности проекта | 24.03.2022г.-27.03.2022г. | Совет Музея | Проведён мониторинг эффективности проекта |  |
| Освещение события в СМИ. | 28.03--30.03.2022 г | Медиа-центр | Не менее 3 объявлений в социальных сетях. |  |

Критерии оценки эффективности, результаты и перспективы развития проекта Наблюдение (во время проведения экспозиции).

Активность участников проекта, количество экспонатов.

Количество волонтёров, задействованных в оформлении экспозиции.

Количество посетителей экспозиции, участников викторины;

Анкетирование. (знание истории малой родины, отношение к подвигу земляков в локальных войнах).

Результаты проекта (промежуточные) :

- Собран и оцифрован исторический материал для экспозиции «Горячие точки вчера и сегодня» (30 ед. исторических материалов)

- Создан QRкод для каждой фотографии экспозиции «Горячие точки вчера и сегодня»;

- Оформлена интерактивная экспозиция «Горячие точки вчера и сегодня» (не менее 160 посетителей);

- Сделана  запись видео-урока ;

- Организованы мероприятия по популяризации проекта, тиражирования опыта участников проекта – размещена информация в социальных сетях. https://kedr6.webnode.ru/proekt-goryachie-tochki-vchera-i-segodnya/

Перспективы развития проекта:

После завершения проекта будет продолжен сбор исторического материала. Будут создаваться новые интерактивные экспозиции, проводиться новые викторины, экскурсии (виртуальные при необходимости).

При необходимости привлечения дополнительных финансовых ресурсов обратимся за помощью к администрации района, примем участие в инфраструктурном проекте «Территория «Красноярский край».

Приложение1.

| РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование расходных материалов и услуг | Цена за ед., руб | Количество, шт/усл. | Общая стоимость, руб. |
| 1. | бумага "Снегурочка" | 300 | 1 | 300 |
| 2. | Плёнка для ламинирования | 500 | 1 | 500 |
| 3. | стенд | 8000 | 1 | 8000 |
| 4. | Призы для победителей викторины | 400 | 3 | 1200 |
| ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб. |  | 10000 |  |  |