**Информационная карта.**

**Контактная информация:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Название проекта | Акция «Яблоко милосердия» | |
| 2. | Номинация Конкурса | «Мы вместе» | |
| 3. | Возрастная категория | От 8 до 55 лет | |
| 4. | Автор проекта:  *- ФИО,*  *-Место работы, должность,*  *- Контактный телефон.* | -Мелькина Алина Сергеевна  -МУ ДО «РЦДО», педагог-организатор  -8(915)628-61-94 | |
| 5. | Команда проекта:  *(ФИО, место учебы/место работы, должности).* | -Лукашов П.И. (МУ ДО «РЦДО», педагог-организатор)  -Панова Н.А. (МУ ДО «РЦДО», педагог-организатор)  -Богатова Н.А. (МУ ДО «РЦДО», педагог-организатор) | |
| 6. | Срок реализации | Продолжительность проекта | с 11.03.2021г  по 30.04.2021г |
| Начало реализации проекта | 11.03.2021г |
| Окончание реализации проекта | 30.04.2021г |
| 7. | Финансирование проекта | Запрашиваемая сумма (в рублях) | 9000 руб. (девять тысяч рублей) |
| Имеющаяся сумма (в рублях) | 9000 руб. (девять тысяч рублей) |
| Полная стоимость проекта (в рублях) | 9000 руб. (девять тысяч рублей) |

**Содержание проекта:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Краткая аннотация  *(не более ½ стр.)* | Проект включает в себя мероприятия, направленные на оказание социальной поддержки людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, находящихся на стационарном лечении в Государственном учреждении Рязанской области «Касимовский Межрайонный Медицинский Центр» | | |
|  | | Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект  *(не более ½ стр.)* | В связи с пандемией COVID-19 возникла идея создания данного проекта, так как особенно тяжело пришлось незащищенным слоям населения, малоимущим, многодетным семьям, людям старшего поколения, которые более подвержены различным заболеваниям. Мы решили поддержать фруктами людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а именно госпитализированных в больницу, тем самым лишенных контакта с родными и близкими. | | |
|  | | Актуальность проекта *(в том числе для волонтеров, благополучателей, партнеров)* | В связи с распространением на территории Рязанской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) тяжелее всего приходится незащищенным слоям населения, малоимущим, многодетным семьям, людям старшего поколения.  Актуальностью проекта является обращение внимания на социальные проблемы людей находящихся в трудных жизненных ситуациях, а именно госпитализированных в больницу. В связи с удаленностью медицинского учреждения «Касимовский Межрайонный Медицинский Центр» от большинства населенных пунктов у родственников нет возможности посещать своих родных и близких.  Благодаря этому проекту все желающие могут проявить заботу и внимание о больных, находящихся на лечении через передачу им фруктов для улучшения настроения и здоровья. | | |
|  | | Основные целевые группы, на которые направлен проект | Люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, находящиеся на стационарном лечении в больнице. | | |
|  | | Цель проекта | Привлечь к благотворительности обучающихся и педагогические коллективы общеобразовательных учреждений Касимовского муниципального района, а также всех партнеров желающих принять участие в акции | | |
|  | | Задачи проекта | -вовлечение в благотворительную деятельность общеобразовательные учреждения и всех желающих партнеров;  -развитие общественной инициативы. | | |
|  | | Методы реализации проекта | *Задача № 1 Разработка и рассылка положения* | | |
| *Описание метода*  В течение недели, рабочая группа, выявив проблему, стала искать пути ее решения. Решением проблемы стало создание Акции «Яблоко милосердия». Разработанное положение было направлено в образовательные организации Касимовского района. | | |
| *Задача № 2* СБОР ЯБЛОК | | |
| *Описание метода*  Каждая образовательная организация, участвующая в Акции, организует сбор яблок в указанный срок. Участники Акции приносят яблоки в образовательную организацию, где они обучаются или работают. | | |
| *Задача № 3* ПЕРЕДАЧА ЯБЛОК | | |
| *Описание метода*  Представители МУ ДО «РЦДО» передают собранные образовательными организациями яблоки в Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Касимовский Межрайонный Медицинский Центр» | | |
| 1. Календарный план реализации проекта | | | | | |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | | **Сроки (дни)** | **Ожидаемый результат** | |
| 1 | Разработка положения | | 1.03.2021г-5.03.2021г |  | |
| 2 | Создание организационной группы | | 9.03.2021г-  10.03.2021г |  | |
| 3 | Сбор и передача яблок  МУ ДО «РЦДО» | | 11.03.2021г | Массовое вовлечение обучающихся и педагогов образовательных организаций в благотворительную деятельность. | |
| 4 | Сбор и передача яблок  МОУ «Гусевская СОШ» | | 17.03.2021г |
| 5 | Сбор и передача яблок МОУ-Лашманская ООШ ак.В.А.Канайкина ,  МОУ «Крутоярская СОШ» и ее филиалами | | 24.03.2021г |
| 6 | Сбор и передача яблок МОУ «Сынтульская СОШ» и ее филиалами | | 31.03.2021г |
| 7 | Сбор и передача яблок МОУ «Гиблицкая СОШ» и ее филиалами | | 5.04.2021г |
| 8 | Сбор и передача яблок  МОУ «Торбаевская СОШ» и ее филиалами | | 9.04.2021г |
| 9 | Сбор и передача яблок  МОУ «Елатомская СОШ» и ее филиалами | | 14.04.2021г |
| 10 | Сбор и передача яблок  МОУ «Новодеревенская СОШ» и ее филиалами | | 21.04.2021г |
| 11 | Сбор и передача яблок  МОУ «Шостьенская СОШ» и ее филиалами | | 28.04.2021г |
| 12 | Подведение итогов | | 29.04.2021г-30.04.2021г |  | |
| 1. Результаты проекта (ожидаемые или достигнутые)   *(описание изменений, которые произошли или произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе)* | | | | | |
| Количественные показатели *(указать подробно количественные результаты)* | | | Будет известно на момент окончания акции | | |
| Качественные показатели *(указать подробно качественные результаты)* | | | Будет известно на момент окончания акции | | |
|  | | Партнеры и спонсоры проекта | Индивидуальные предприниматели | | |
|  | | Опыт реализации и/или участие в социальных проектах | МУ ДО «РЦДО» имеет опыт реализации и участия в таких проектах как:  -«Юный журналист» (2006г)  -«Датская гостиная» (2006г)  -«Дискуссионный клуб» (2006г)  -«Издательский мини-центр» (2006г)  -«Касимовская земля» (2006г)  -«Лагерь «РОСТОК». Родной земле – заботу молодых» (2006г)  -«Подари себе здоровье» (2006г)  -«Природа глазами души» (2006г)  -«Сохраним здоровье» (2006г)  -«Стационарный палаточный лагерь в полевых условиях для детей с ограниченными возможностями и детей из семей социального риска «Роднички»» (2006г)  -«Стационарный платочный лагерь для детей-инвалидов» (2007г)  -«Учебный эколого-просветительный маршрут» (2007г)  -«Сводные отряды-вчера, сегодня, завтра» (2007г)  -«Туристические сборы » (2020г) | | |
|  | | Риски проекта и возможные способы их минимизации | Осложнение ситуации с COVID-19 | | |
| 13.Смета реализации проекта | | | | | |
| **№ п/п** | | **Наименование** | **Стоимость, ед./руб.** | **Количество ед.** | **Сумма, руб.** |
|  | | Бензин | 44 руб | 185 л. | 8150 руб. |
|  | | Благодарственное письмо | 30 руб. | 20 шт. | 600 руб. |
|  | | Бумага | 250руб. | 1 пачка | 250 руб. |
| Итого: | | |  |  | 9000 руб. |