Приложение №3 к приказу МАОУ СОШ №14

№113-О от 31.08.2021 г.

План мероприятий («дорожная карта»)

по реализации целевой модели наставничества МАОУ СОШ №14

на период с 01 сентября 2021 года до 31 мая 2022 года

| № | Наименования этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по наставничеству | - Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества, обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». - Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | Сентябрь 2021 г. | Айсина С.А., директор школы, администрация школы. |
|  |  | Разработка и утверждение локальных нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию и внедрение целевой модели наставничества | - Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в МАОУ СОШ №14». - Разработка и утверждение Положения об организации и внедрении целевой модели наставничества в МАОУ СОШ №14 - Разработка и утверждение Программы организации и внедрения целевой модели наставничества в МАОУ СОШ №14. - Разработка и утверждение Плана работы («дорожной карты») по организации и внедрению целевой модели наставничества в МАОУ СОШ №14. - Назначение куратора организации и внедрения целевой модели наставничества в МАОУ СОШ №14. | Сентябрь 2021 г. | Данилова И.А., методист |
|  |  | Выбор формы и программ наставничества исходя из потребностей школы | - Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве стороны внутри и вне школы стороны: выпускники, работодатели. | Сентябрь - октябрь 2021г. | Заместители директора |
|  |  |  | - Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. - Определить цель, задачи, формы наставничества, ожидаемые результаты. - Создать организационные условия для осуществления программы наставничества: назначить куратора программы наставничества; сформировать команду). - Создать страницу программы на сайте МАОУ СОШ №14. - Разработать модель сетевого взаимодействия партнеров в осуществлении наставнической деятельности. | Сентябрь - октябрь 2021г. | Заместители директора |
|  |  |  | - Сформировать банк программ по форме наставничества «Ученик – ученик» (студент – ученик»), «учитель – учитель», «работодатель – ученик». | Сентябрь - октябрь 2021г. | Заместители директора |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | - Проведение педагогического совета. - Проведение родительского собрания. - Проведение ученической конференции. - Проведение классных часов. - Информирование на сайте школы. - Информирование педагогов, обучающихся и родительское сообщество о подготовке программы, сбор предварительных запросов обучающихся, педагогов, молодых специалистов. | Сентябрь – октябрь 2021 г. | Администрация школы, классные руководители |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Собор данных о наставляемых | - Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласие от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. - Информирование педагогов, обучающихся и родительское сообщество о возможностях и целях программы. - Использование различных форматов для популяризации программы наставничества. | Сентябрь – октябрь 2021 г. | Заместители директора, куратор, классные руководители |
|  |  | Формирование базы наставляемых | - Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. - Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. | Сентябрь - октябрь 2021 г. | Данилова И.А., куратор целевой модели наставничества |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на обработку персональных данных. | Сентябрь- октябрь 2021 г. | Данилова И.А., куратор целевой модели наставничества |
|  |  |  | - Проведение мероприятий для информирования и вовлечения потенциальных наставников; взаимодействие с целевыми аудиториями. | Сентябрь- октябрь 2021 г. | Данилова И.А., куратор целевой модели наставничества |
|  |  | Формирование базы наставников | - Формирование базы данных наставников из числа педагогов. - Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. | Сентябрь- октябрь 2021 г. | Данилова И.А., куратор целевой модели наставничества |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | - Провести анализ базы наставников; провести отбор (выдвижение) наставников в соответствии с Положением о наставничестве и утвердить реестр наставников. | Сентябрь-октябрь 2021 г. | Заместители директора |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | - Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. - Разработать, заполнить портфолио наставников. | Октябрь 2021 г. | Данилова И.А., куратор целевой модели наставничества |
|  |  |  | - Издать приказ об организации «Школы наставников» с утверждении программ и графиков обучения наставников. | Сентябрь 2021 г. | Айсина С.А., директор школы |
|  |  |  | - Организовать «Школу наставников» и провести обучение. | Сентябрь-Октябрь 2021 г. | Данилова И.А., куратор целевой модели наставничества |
| 5. | Формирование наставнических пар/групп | Отбор наставников и наставляемых | - Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. - Организация групповой встречи наставников и наставляемых. - Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. - Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/группы. | Октябрь 2021 г. | Заместители директора, Кайнова С.А., куратор целевой модели наставничества |
|  |  | Закрепление наставнических пар/групп | - Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». - Организация пробной рабочей встречи и встречи-планирования наставников и наставляемых, выбрать форматы взаимодействия для каждой пары или группы. | Сентябрь 2021 г. | Айсина С.А., директор школы |
|  |  |  | - Создание планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. | Октябрь 2021 г. | Наставники |
|  |  |  | - Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника. - Провести анализ потребностей в развитии и куратора и наставников и разработать программы обучения наставников (по необходимости). - Провести обучение наставников. | Октябрь 2021 г. | Данилова И.А., куратор целевой модели наставничества |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар/групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | - Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. - Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. - Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. - Регулярные встречи наставника и наставляемого. - Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | 2021-2022 учебный год | Наставники (согласно плану работы) |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | Анкетирование. Форма анкет обратной связи для промежуточной оценки. | декабрь-июнь 2022 г. | Данилова И.А., куратор целевой модели наставничества |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | - Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. - Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. - Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | Июнь 2022 г. | Данилова И.А., куратор целевой модели наставничества |
|  |  | Мотивация и поощрение наставников | - Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. - Благодарственные письма партнерам. - Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества». | Май 2022 г. | Айсина С.А., директор школы |
|  |  |  | - Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах школы и организаций партнеров. | Май 2022 г. | Заместители директора, Данилова И.А., куратор целевой модели наставничества |

Планируемые результаты (показатели эффективности) внедрения целевой модели наставничества

в МАОУ СОШ №14 г. Тобольска.

| № п/п | Наименование показателя | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля детей и молодежи в возрасте от 10 до 18 лет, обучающихся МАОУ СОШ №14, вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, % (отношение количества детей и молодежи в возрасте от 10 до 18 лет, вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, к общему количеству детей и молодежи в возрасте от 10 до 18 лет, обучающихся МАОУ СОШ №14 |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля детей и молодежи в возрасте от 15 до 18 лет, обучающихся МАОУ СОШ №14, вошедших в программы наставничества в роли наставника, % (отношение количества детей и молодежи в возрасте от 15 до 18 лет, вошедших в программы наставничества в роли наставника, к общему количеству детей и молодежи в возрасте от 15 до 18 лет, обучающихся МАОУ СОШ №14 |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля учителей - молодых специалистов (с опытом работы от 0 до 3 лет), работающих в МАОУ СОШ №14, вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, % (отношение количества учителей - молодых специалистов, вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, к общему количеству учителей - молодых специалистов, работающих в МАОУ СОШ №14 |  |  |  |  |  |
| 5 | Уровень удовлетворенности наставляемых участием в программах наставничества, % (опросный) (отношение количества наставляемых, удовлетворенных участием в программах наставничества, к общему количеству наставляемых, принявших участие в программах наставничества, реализуемых в МАОУ СОШ №14 |  |  |  |  |  |
| 6 | Уровень удовлетворенности наставников участием в программах наставничества, % (опросный) (отношение количества наставников, удовлетворенных участием в программах наставничества, к общему количеству наставников, принявших участие в программах наставничества, реализуемых в МАОУ СОШ №14 |  |  |  |  |  |