Бокс «Оптимизация процесса работы по приему вновь поступающих детей в МАДОУ д/с № 63 (из расчета на 1 ребенка)»

Наименование органа местного  самоуправления: Управление образования г.Новороссийск

Наименование отдела : Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 63 г. Новороссийск

Границы процесса: от знакомства с родителями до приема  ребенка в группу МАДОУ д/с № 63

Дата начала  проекта:15.01.2021 г.

Дата окончания проекта: 01.07.2021 г.

Обоснование выбора процесса

1.Потеря большого количества времени при оформлении личных дел детей (воспитанников в месяц).

2.Конфликтные ситуации с родителями из-за большого скопления родителей в приемной.

3.Высокая утомляемость сотрудников из-за  приема большого количества родителей и сортировке документов.

Цель проекта

Сокращение времени на лишние транспортные передвижения при   оформлении документов для  поступлении и оформлении ребенка в МАДОУ д/с №63.

Эффекты проекта

1. Повышение эффективности деятельности МАДОУ д/с № 63при оформлении личных дел детей (50  воспитанников в месяц)

2. Экономия времени сотрудников ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников

3. Улучшение психологического микроклимата всех участников данного процесса

Команда проекта:

Заказчик проекта – Королева-Стецюк Ольга Юрьевна, заведующий  МАДОУ д/с № 63

Руководитель проекта:  Бронникова Д.Ю., делопроизводитель

Рабочая группа проекта: Пундикова Т.Л., Шелина Е.С., старшая медицинская сестра- Костенко Наталья Петровна

6

6

3

1

2

3

1

2

2

2

В данный момент приём документов на ребенка в МАДОУ д/с №63 выглядит следующим образом

Первичная беседа с педагогом-психологом ДОУ.

Знакомство с группой и воспитателями

ВЫХОД

Проверка соответствия документов перечню, издание приказа, оформление личного дела ребенка заполнение заявления, заключение договора, составление социального паспорта семьи

4

Вторая встреча с заведующим, предоставление пакета документов для оформления личного дела, заверение ксерокопий документов, передача пакета документов делопроизводителю

Просмотр медицинской карты ребенка

Встреча с заведующим МАДОУ д/с № 63, передача путевки, устное знакомство с перечнем документов для оформления ребенка в детский сад

6

5

10 минут

6

15 минут

Подача путевки- направления в ДОУ

от 1

до 3 дней

1 час

20

минут

30 минут ВХОД Время Предоставление УО путевок-направлений родителям протекания процесса 1585 минут = 40 минут 27 часов 10 минут

2

Условные обозначения:

1

- отсутсвие полного пакета документов                        -большое скопление родителей в приемной в одно и то же

время

4

3

- отсутствие  мебели для большого

количества размещения родителей                                 - ошибки родителей при заполнении пакета документов

5

6

-повторное посещение родителей, т.к.

собран не полный пакет документов                               - большое количество вопросов впервые поступающих

родителей

Почему так происходит?

| Проблема | Первопричина | Способ решения | Экономия времени |
| --- | --- | --- | --- |
| Трата большого количества времени родителей в пути от УО г. Новороссийска до предоставления путевки-направления в ДОУ | Отсутствие возможности у родителей получить путевку-направление в удобное время, не соблюдая алфавитный порядок | Делопроизводитель МАДОУ д/с №63 в телефонном режиме сообщает родителям о наличии для ребенка путевки-направления. Выдача путевок - направлений родителям непосредственно в детском саду. | от 1 до 3 дней - 1440 минут |
| Отсутствие полного пакета документов на руках у родителей до входа родителей в детский сад | Незнание родителей о перечне документов необходимых при зачислении ребенка в детский сад | В телефонном режиме делопроизводитель обращает внимание родителей на официальный сайт учреждения, где размещена подробная информация о пакете документов необходимых для зачисления ребенка в ДОУ | 30 минут |
| Большое скопление родителей в приемные часы при оформлении ребенка в детский сад | Отсутствие информации у родителей о часах приема в учреждении. | Использование электронной очереди при оформлении документов. Введение электронной очереди на сайте детского сада с точным указанием времени, например: «Иванов Иван Иванович 20.02.2020, 15.00-15.30» Подготовка письменного перечня пакета документов в приемной и на сайте вкладка «Для родителей». | 1 час 45 минут |
| Отсутствие мебели для большого количества размещения родителей | Отсутствие возможности просчитать количество родителей в отдельный приемный день | Использование электронной очереди при оформлении документов, родители понимают в какой день и время могут подать документы | 2 часа 15 минут |
| Большое количество вопросов родителей впервые поступающих детей | Низкая осведомленность родителей о режиме дня работе ДОУ | Знакомство родителей с сайтом и виртуальной экскурсией по детскому саду Ознакомление родителей с датой родительского собрания, где знакомятся с группой и воспитателями | 1 час |

Как будет

| 10 минут |  |
| --- | --- |
| Время протекания процесса75 минут = 1 час 15 минут |  |
| Достигнутые результаты |  |
| Экономия рабочего времени снижена на 1510 минут, что составляет 26 часов 30 минут! | Эффект Повышение эффективности персонала ДОУ при оформлении личного дела Автоматизация процессов приема детей в ДОУ Улучшение психологического микроклимата коллектива ДОУ Установка доброжелательных взаимоотношений с семьей будущего воспитанника путем экономии времени и качественного обслуживание при приеме документов. |

УО г. Новороссийска передает путевки-направление в МАДОУ д/с №63

ВХОД

5 минут

В телефонном режиме родителей оповещают о предоставлении путевки-направления в МАДОУ д/с №63

Оформление договора, заявление на поступление в ДОУ

10 минут

Родители получают путевку-направление в ДОУ, приходят в отведенное для них время,  с полным пакетом документов (оригиналы и ксерокопии), заполненным социальным паспортом семьи

10 минут

15 минут

30 минут

Сдача медицинской карты

Первичная беседа с педагогом-психологом ДОУ, знакомство с группой и воспитателями

ВЫХОД