МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ПАТРИОТ»

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Новая жизнь старой бумаги»

Автор-составитель:

Егорова Наталья Викторовна, Прасина Лаура Константиновна

г. Нижневартовск

2022 год

Аннотация проекта

Проект представляет собой организацию совместной деятельности педагога и обучающихся, изучение техники и способы переработки макулатуры в новые листы.

Макулатура – это уже использованный продукт бумажного производства, то есть то, что может подлежать вторичной переработке для получения новой продукции. А это означает – новые тетради, учебники, книги, журналы.

Проблема

В последнее время земля слишком загрязнена, вырубается большое количество деревьев, для изготовлении бумаги, она есть в нашей жизни везде. Из бумаги делают тетради учеников, альбомы для рисования, бумага для принтера, на которой печатается большое количество документов ежедневно, коробки, салфетки и много чего еще, а в итоге все это выбрасывается, и опять же загрязняет природу. С каждым годом потребность в бумаге увеличивается, а запасы древесины, из которой её получают - уменьшаются. К сожалению лесные запасы на нашей планете ограничены, а для того чтобы вырастить дерево требуется много лет. Плюс ко всему, из-за ситуации в стране, цены растут, бумага стоит очень дорого, и мы с учениками решили дать старой бумаге новую жизнь.

Стоит задуматься о том, что:

- 100 килограмм макулатуры  – это одно спасенное дерево;

- Около четверти всего мусора на планете является бумажными отходами и бумажной продукцией;

- Среднестатистический россиянин нуждается в 25 килограммах бумаги в год, соответственно одна семья при желании может сберечь 1 дерево в год;

- Площадь лесных массивов на нашей планете постоянно сокращается, следовательно, дефицит деревьев станет глобальной проблемой в ближайшее время;

- За последнее время мировое потребление бумаги увеличилось в несколько раз.

Цель  и задачи проекта

Цель: Переработка ненужной и старой бумаги, для изготовления новой.

Задачи:

- Выявить экологическую пользу от сбора макулатуры.

- Привлечь внимание учащихся на необходимость экономного использования бумаги.

- Выяснить, как можно использовать макулатуру в домашних условиях и как создать новую бумагу.

- Изучить список необходимых материалов для создания бумаги.

- Узнать какое количество старой макулатуры нам потребуется для работы.

- Подготовить необходимые материалы, и подобрать правильную сетку для забора смеси.

- Мелко измельчить бумагу, и залить нужным количеством воды.

- Забор бумажной смеси на рамку с сеткой,  изготовление первых белых листов.

- Эксперимент с красителями, изготовление цветных листов с разными узорами.

- Подвести итоги проделанной работы.

- Сбор макулатуры обучающимися школы.

Целевые группы:

- Дети дошкольного возраста

- Дети школьного возраста

- Студенты

- Люди рабочего возраста

- Пенсионеры

Календарный план мероприятий, этапы и сроки реализации проекта

| Мероприятие | Срок начала проведения мероприятия | Срок окончания проведения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Задача 1 |  |  |
| «Выявить экологическую пользу от сбора макулатуры» | 05.04.22 | 05.04.22 |
| Задача 2 |  |  |
| «Привлечь внимание учащихся на необходимость экономного использования бумаги» | 07.04.22 | 07.04.22 |
| Задача 3 |  |  |
| «Выяснить, как можно использовать макулатуру в домашних условиях и как создать новую бумагу» | 09.04.22 | 09.04.22 |
| Задача 4 |  |  |
| «Изучить список необходимых материалов для создания бумаги» | 12.04.22 | 12.04.22 |
| Задача 5 |  |  |
| «Узнать какое количество старой макулатуры нам потребуется для работы» | 14.04.22 | 14.04.22 |
| Задача 6 |  |  |
| «Подготовить необходимые материалы, и подобрать правильную сетку для забора смеси» | 16.04.22 | 16.04.22 |
| Задача 7 |  |  |
| «Мелко измельчить бумагу, и залить нужным количеством воды» | 19.04.22 | 19.04.22 |
| Задача 8 |  |  |
| «Забор бумажной смеси на рамку с сеткой, изготовление первых белых листов учениками» | 21.04.22 | 21.04.22 |
| Задача 9 |  |  |
| «Эксперимент с красителями, изготовление цветных листов с разными узорами» | 23.04.22 | 23.04.22 |
| Задача 10 |  |  |
| «Подвести итоги проделанной работы учеников» | 26.04.22 | 26.04.22 |
| Задача 11 |  |  |
| «Сбор макулатуры обучающимися школы» | Май | Май |

Ожидаемые результаты и показатели результативности проекта

Количественный результат:

- Во время реализации проекта были проведены социологические опросыдля выявления уровня экологической культуры школьников.

- Были созданы буклеты и агитационные листки о бережном расходовании бумаги.

- Сделаны рисунки о значимости вторичного сырья из бумаги.

Качественный результат

- Выявлена экологическая польза от сбора макулатуры

- Привлечено внимание учащихся на необходимость экономного использования бумаги

- Определено, как можно использовать макулатуру в домашних условиях и как создать новую бумагу.

Механизм оценки

- Заинтересованное, активное участие в работе

- Наблюдение за индивидуальными достижениями каждого из ребят

- Дальнейшее развитие проекта

Социальные партнеры, которых планируется привлечь к реализации проекта:

- образовательные организации и дошкольные учреждения

Материально-техническое ресурсы для реализации проекта

- Глубокая прямоугольная тара.

- Рамки для фотографии.

- Сетка москитная, или любая другая мелкая сетка.

- Губки.

- Ткани для просушки бумаги.

- Миксер (если имеется).

- Ножницы.

- Макулатура.

- Вода.

- Красители (так же можно добавить сухоцветы, блестки, и т.д)

Приложение