Проект «География моей страны»

(Социальное партнерство как один из инструментов обеспечения  социализации учащихся)

Автор: Самарина Анастасия Федоровна, заместитель директора МАУ ДО «Народные ремесла»

Я предлагаю рассмотреть проект «География моей страны» - проект   сетевого взаимодействия между образовательными организациями г.Хабаровска и  образовательными организациями городов расположенных на территории Российской Федерации.

| Название проекта: | «География моей страны» |
| --- | --- |
| Регион: | Хабаровский край, г.Хабаровск |
| Разработчики | Самарина Анастасия Федоровна, заместитель руководителя МАУ ДО «Народные ремесла» |
| Исполнители: | Педагогический состав МАУ ДО «Народные ремесла» и педагоги образовательных организаций городов расположенных на территории Российской Федерации |
| База реализации: | МАУ ДО «Народные ремесла» - образовательные организации городов расположенных на территории Российской Федерации |
| Цель: | Создание механизма социального партнёрства учреждения дополнительного образования с различными государственными и негосударственными структурами расположенными на территории Российской Федерации, влекущее за собой успешную адаптацию обучающихся в социуме, реализацию его творческих способностей, а также выработку у ребёнка целостной картины мира. |
| Задачи: | - создание системы социального партнёрства; - привлечение новых партнёров; - улучшение качества дополнительного образования детей; - развитие потенциала ребёнка; - вовлечение родителей в образовательный и воспитательный процессы; - улучшение материально-технической базы объединения; - повышение престижа дополнительного образования. |
| Сроки реализации: | 01.06. 2022 – 12.06.2023 |
| Целевая аудитория | Обучающиеся в возрасте от 7 до 18 лет |
| Календарный план реализации проекта | Этапы реализации проекта 1 этап. Организационно-подготовительный (01.06.22 – 01.08.22) 2 этап. Исследовательский (01.08.22 – 01.10.22) 3 этап. Итоговый (01.10.22 – 12.06.23) |
| Продукт проектной деятельности: | Медиотека «Онлайн – занятия для обучающихся «Города моей страны»; Фестиваль «Таланты России» (с участием представителей всех сетевых партнеров) |

Аналитико-исследовательское обоснование проекта:

- География проекта.  Основные мероприятия проекта будут проходить на онлайн – платформе Microsoft teams или Битрикс24  ( использование платформы зависит от ситуации на экономическом рынке и политической обстановке в целом) Педагоги будут проводить онлайн – занятия согласно календарно – тематического плана проекта.

1.2 Актуальность проекта и описание проблемной ситуации

Прогноз долгосрочного социального – экономического развития Российской Федерации на период до 2030г. провозгласил необходимым условием для формирования инновационной экономики необходимость модернизации системы образования, являющейся основой динамичного экономического роста и социального развития общества, фактором благополучия граждан и безопасности страны. При этом важнейшим направлением модернизации российского образования является преодоление замкнутости данной отрасли, переход образовательных учреждений в социально открытые образовательные системы, деятельность которых направлена на решение актуальных экономических, социальных и культурных проблем.

Образовательная организация – это открыто функционирующая система, готовая охотно взаимодействовать с окружающей внешней средой. При всем при этом, руководитель образовательной организации должен видеть предстоящие изменения и трансформацию и четко видеть границы внедрения новых веяний и инноваций в жизнь своей образовательной организации. Сегодня об образовании говорят, как о сфере услуг, употребляя такие понятия, как конкурентоспособность, образовательная услуга, сегмент рынка, маркетинговые исследования, социальное партнёрство.  Трудовой кодекс Российской Федерации впервые из всех стран дает законодательное определение этого термина: социальное партнерство — система взаимоотношений между работниками (представителями работников), работодателями (представителями работодателей), органами государственной власти, органами местного самоуправления, направленная на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений (ст. 23 ТК РФ).

Образовательные организации, сегодня активно включаясь в систему рыночного устройства государства, принимая и адаптируя экономические термины и понятия под свою специфику, рассматривают социальное партнерство скорее не в контексте социально-трудовых отношений, а как своеобразный механизм общения с «внешним миром».

Новые социально-экономические условия в нашей стране требуют и новых форм управления, координации, сотрудничества. Рассматривая образовательное учреждение сквозь призму бизнес отношений, каждому управленцу нужно и можно более внимательно изучить такое понятие как партнерство. Именно определение своего круга социальных партнеров и путей сотрудничества с ними можно определять как дополнительный ресурс управления, ресурс развития образовательного учреждения. Для этого необходимо использовать предшествующий опыт, постоянно вести поиски новых форм сотрудничества, производить тщательный анализ и отбор наиболее полезных и эффективных связей.

Для организации социального партнерства необходимо  проанализировать теоретические аспекты понятия: социальное партнерство;

- изучить специфику, функции, задачи  социального партнерства образовательной организации;

- систематизировать подход к организации социального партнерства;

- изучить систему документооборота в условиях социального партнерства организации;

- определить оптимальные пути внедрения социального партнерства в систему образовательной организации;

- выявить особенности мотивации персонала на расширение социального партнерства образовательной организации.

Самыми популярными видами социального взаимодействия в сфере образования сегодня остаются: кооперация, инвестиции, благотворительность, спонсорство, сотрудничество. Я считаю , что в этот список необходимо включить сетевое взаимодействие.

Сетевое взаимодействие – это совместная деятельность образовательных учреждений (организаций), направленная на обеспечение возможности освоения обучающимися образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. Я предлагаю объединить усилия педагогического сообщества всей страны для развития системы образования и  государства в целом.

Географические факторы играли и играют в судьбе страны огромную роль, поэтому необходимо изучать географию своей Родины. Физическая география занимается изучением природы во всём её многообразии, а социально-экономическая — населением и сферой его хозяйственной деятельности. Организуя свою жизнедеятельность, население преобразует природный ландшафт, следовательно, при изучении географии страны следует учитывать и антропогенный («антропос» в переводе с греческого — человек) фактор.

Географические знания широко используются для наиболее правильного обустройства территории: развития промышленности, сельского хозяйства, дорожной сети, градостроительства, морского и военного дела. География неизменно присутствует при проведении межгосударственных и внутригосударственных границ, поскольку они проводятся чаще всего по естественным рубежам (горным хребтам, фарватерам рек). Физико-географические особенности морских берегов служат обоснованием для разграничения богатого ресурсами шельфа и территориальных вод.

Только знание географии своей страны позволит разработать перспективные стратегии развития её отдельных территорий с учётом их особенностей и строить взаимовыгодные отношения с международным сообществом.

1.3 Целевая аудитория проекта.

В настоящее время подрастающее поколение мало знает о родном крае, о городах своей родины и  не знакомо в достаточной степени с его прошлым и настоящим. Знание своей истории всегда было потребностью общества. Вспомним слова М.Ломоносова: "Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего"! Слова великого писателя России М.Горького также подтверждают это высказывание: "Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего". Родной край станет ещё ближе и роднее, когда узнаешь его историю. Знакомство с историей, культурой, природой и бытом людей, живущих рядом, позволит почувствовать родную землю, а значит, стать частицей и созидателем своей родины.

Мой проект позволит детям всей страны познакомиться с городами России, культурным наследием, традициями и осознать потребность в сохранении самобытности  родного города и всей страны в целом. Итоговые материалы проекта  могут быть полезны на уроках литературы, географии, истории, при проведении классных часов краеведческой и патриотической направленности, помогут в воспитании любви и привязанности обучающихся к родной, пробудить их интерес к культуре и истории.

- Этапы реализации проекта и основные мероприятия:

Для успешной реализации проекта необходимо:

Выявить круг социальных партнеров для центра и установить с ними сетевое взаимодействие. Составить подробный плана реализации проекта, составление информационных писем, заключение договоров сетевого взаимодействия. Разработать модели взаимодействия центра с образовательными организациями Российских городов. Проведение онлайн – занятий для обучающихся, проведение онлайн – конференции для педагогических работников, проведение интернет -  олимпиады, конкурса эссе, конкурса проектов «Милый сердцу уголок», проведение фестиваля «Таланты России» ( с участием представителей всех сетевых партнеров)

1 этап. Организационно-подготовительный

(01.06.22 – 01.08.22)

1. Формирование творческой группы.

2. Изучение сущности социального партнерства в педагогической, психолого-педагогической литературе.

3. Определение цели и задач, выявление особенности социального партнерства участников проекта.

4. Разработка рекомендаций для педагогов по привлечению родителей обучающихся, как потенциальных социальных партнеров.

5. Проведение проектировочного семинара, позволившего наметить основные направления деятельности администрации и педагогического коллектива в данном направлении.

2 этап. Исследовательский

(01.08.22 – 01.10.22)

1. Определение потенциально возможных социальных партнеров, сферы общих интересов.

2. Создание информационного банка данных социальных партнеров центра.

3. Изучение возможностей сетевого взаимодействия для повышения эффективности образовательной деятельности центра, установление партнерских отношений с социальными партнерами.

4. Формирование пакета информационно-аналитических материалов, подготовка пакета договорных документов с социальными партнерами, разработка календарно-тематического планирования.

5. Использование самооценки педагогического коллектива для дальнейшего совершенствования деятельности образовательного учреждения.

6. Использование возможностей социального партнерства для стимулирования и поощрения обучающихся и педагогов.

7. Развитие ресурсной базы, обеспечивающей реализацию данного проекта.

3 этап. Итоговый

(01.10.22 – 12.06.23)

Проведение онлайн – занятий для обучающихся (темы: «История развития города» , «Богата история нашего края», «Достопримечательности моей малой родины», «Литературный город», «Великие люди моего города», «Талантливые мастера и мастерицы. декоративно – прикладное творчество»);

Проведение онлайн – конференции для педагогических работников, Проведение интернет -  олимпиады,

Проведение конкурса эссе, стихов  «За что я люблю свой город»

Проведение конкурса проектов «Милый сердцу уголок»,

Проведение онлайн – конкурса  «Славянское наследие»

Проведение фестиваля «Таланты России» ( с участием представителей всех сетевых партнеров).

Мониторинг эффективности деятельности.

Оценка результативности и эффективности используемых механизмов социального партнерства.

Соотнесение результатов внешней и внутренней оценки деятельности образовательного учреждения и определение дальнейших направлений развития центра.

- Финансово-экономическое обеспечение проекта:

При заключении договора сетевого взаимодействия между образовательными организациями предметом настоящего договора является эффективное и взаимовыгодное сотрудничество Сторон по созданию и функционированию сетевого объединения образовательных организаций в рамках реализации системы мероприятий по управлению разработкой и проведением проекта и комплекса мероприятий.

В процессе сетевого взаимодействия и в рамках реализации проекта  могут дополнительно заключать договоры и соглашения, предусматривающие детальные условия и процедуры взаимодействия сторон.  Основные финансовые потоки необходимо направить на :

- Затраты на участников (дорога, проживание и питание).
2. Затраты на привлеченный персонал (консультанты, психологи).
3. Затраты на культурную программу.
4. Затраты на информационное обеспечение.
5. Технические затраты (форма, канцелярские товары, издание материалов, раздаточный материал).
6. Награды, призы и прочее.
 Необходимо рассматривать наличие спонсоров и поддержки местной администрации, а так же возможность получения федеральных субсидий в рамках грантов.

Ожидаемые результаты и эффективность

Реализация проекта «География моей страны» в качестве основной цели ставит обеспечение взаимодействия и обмен опытом всех социальных партнеров по вопросам повышения качества предметных и метапредметных образовательных результатов, обучающихся путем проектирования и реализации системы мероприятий.

В рамках сетевого взаимодействия Стороны:

- содействуют информационному обеспечению друг друга,

- производят обмен учебной и методической литературой, в т. ч. авторскими учебно-методическими разработками,

- организуют участие педагогических работников в семинарах, конкурсах, организуемых социальными проектами;

- используют дистанционные и/или дистанционно-очные формы взаимодействия;

- способствует формирование имиджа современной образовательной организации;

- улучшения качества образовательного процесса,

Улучшение степени удовлетворенности ожиданий различных участников образовательного процесса: учащихся и их семей,  педагогического коллектива,  организаций, с которыми сотрудничает образовательное учреждение для достижения результата.

-  повышение социальной активности воспитанников;

- улучшение качества дополнительных образовательных услуг;

- создание условий для разностороннего развития личности ребёнка и выявления талантов и способностей;

- улучшение материально-технической базы учреждения;

- привлечение новых социальных партнёров.

РИСКИ ПРОЕКТА И МЕРЫ ПО ИХ МИНИМИЗАЦИИ

| РИСКИ | МИНИМИЗАЦИЯ |
| --- | --- |
| Слабая материально – техническая база | Привлечение дополнительных финансовых средств: заключение договоров об аренде ТС |
| Неприятие со стороны родителей | Проведение совместных занятий |
| Неготовность большинства педагогов работать в новых условиях | Активное обсуждение проекта (переговорные площадки: родительская общественность, представители Учредителя,) Определение состава рабочей группы по разработке проекта. Внесение необходимых изменений в нормативную базу учреждения Разработка локальных актов всех уровней Формирование учебного плана и расписания. Обучение ответственных за мониторинг на всех уровнях. Запуск процедуры мониторинга. |
| Профессиональная неготовность персонала | Усиление работы методической службы |

Заключение

В заключение следует сказать, что для успешной организации всестороннего партнерства необходимы усилия не только образовательных организаций. Успешности решения поставленной задачи должны содействовать такие стратегические компоненты, как:

- продуманная муниципальная политика в сфере взаимодействия образовательных организаций и социальных партнёров;

- высокая степень разработанности нормативной базы социального партнёрства в образовании;

- наличие координирующего центра, объединяющего и направляющего  усилия сторон, а также база разнообразных форм и средств взаимодействия социальных партнеров;

- реализация системного подхода во взаимодействии с социальными партнерами.

Создание системы социального партнерства – это не простое взаимодействие, где главная цель – взаимная выгода партнеров. В нем есть третья – главная составляющая – социальная проблема, на решение которой и нацелено социальное партнерство: развитие гражданского общества и улучшение качества жизни.