Департамент социальной защиты населения Вологодской области

Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Вологодской области

«Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»

Принят                                                               Утверждаю

на педагогическом совете                                Директор__________Е.А. Кухарина

Протокол № ____от ____________ г.             «___»____________________2021 г.

Проект: «Год кино»

Автор:  педагог-психолог Якуничева Елена Николаевна

Организация – исполнитель: БУ СО ВО «Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей».

Адрес: Вологодская область, Сокольский район, город Кадников, улица Карла Маркса, д.11. Телефон: 8(81733) 4-11-23, 4-11-30.

Руководитель: Кухарина Е.А.

2021 год

«Год кино»

Социальный проект

I Пояснительная записка.

Анализ возрастного состава детей, воспитывающихся в замещающих семьях, состоящих на социальном сопровождении в учреждении, показывает, что большинство детей (61%)-это подростки. Вместе с тем, диагностика детско-родительских отношений, проведенная в замещающих семьях, показала, что те или иные особенности и нарушения во взаимодействии присутствуют в некоторых семьях. В связи с вышеизложенным, представляется актуальным поиск возможных способов коррекции отношений между родителями и детьми, методов обучения эффективным способам взаимодействия и решения конфликтных ситуаций, возникающих в семьях. С нашей точки зрения, таким методом может стать кинотерапия.

Кинотерапия является методом групповой работы, ориентированным на решение комплексной терапевтической задачи. Кинотерапия направлена на расширение осознания человеком происходящего с ним и вокруг него, на активизацию у участников группы «чувства реальности». В основе кинотерапии лежит предположение о том, что нормальный, хорошо приспособленный индивид без особого труда обнаруживает правильные решения различных жизненных ситуаций на основе способности к наблюдению и пониманию происходящего.

Цель проекта: Создание условий для гармонизации детско-родительских отношений в замещающих семьях посредством совместного просмотра и обсуждения специально подобранных кинофильмов.

Задачи проекта:

-организовать продуктивный семейный досуг в целевой группе;

- повысить уровень педагогической компетентности замещающих родителей;

-продемонстрировать эффективные способы взаимодействия между родителями и детьми;

-обучить конструктивным способам решения конфликтных ситуаций, возникающих в семьях

Целевая группа: Замещающие семьи, состоящие на социальном сопровождении в учреждении, воспитывающие детей подросткового возраста.

Срок реализации проекта:

12 месяцев: январь-декабрь 2021 года

Используемые формы, методы и приемы работы:

-анкетирование

-беседа

-кинотерапия

-дискуссия

Ожидаемые результаты:

-улучшение характера детско-родительского взаимодействия в замещающих семьях;

-увеличение количества времени совместно проведенного досуга в целевой группе;

-повышение уровня педагогической компетентности замещающих родителей.

II. Структура и содержание проекта

Содержание  проекта: проектом  предусматривается организация совместного просмотра и обсуждения специально подобранных кинофильмов детьми и родителями из замещающих семей

Состав целевой группы: 26 детей подросткового возраста и 20 замещающих родители из 16 семей, состоящих на социальном сопровождении в учреждении.

Этапы  реализации  проекта:

Подготовительный  этап:  разработка концепции проекта, планирование этапов реализации, разработка анкет для входящей и исходящей диагностики, подбор кинофильмов для просмотра, информирование семей о проекте, проведение входящей диагностики

Основной этап: организация и проведение совместного просмотра и обсуждения кинофильмов детьми и родителями из замещающих семей

Заключительный  этап: анализ результатов реализации проекта, представление результатов на педагогическом совете учреждения

План мероприятий

| № | Содержание деятельности | Сроки | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка концепции проекта, | до 22.01.21 г. | Е.Н.Якуничева |
|  | Разработка анкет для входящей и исходящей диагностики | 25.01.21.-31.01.21г. | Е.Н.Якуничева |
| 2 | Проведение входящей диагностики, техническая и педагогическая подготовка к просмотру кинофильмов | Февраль 2021 г. | Е.Н.Якуничева |
| 3 | Совместный просмотр и обсуждение кинофильма: «Твои, мои и наши» | Март 2021 г. | Е.Н.Якуничева |
| 4 | Техническая и педагогическая подготовка к просмотру кинофильма | Апрель 2021 г. | Е.Н.Якуничева |
| 5. | Совместный просмотр и обсуждение кинофильма: «Пацаны» | Май 2021 г. | Е.Н.Якуничева |
| 6. | Техническая и педагогическая подготовка к просмотру кинофильма. | Июнь 2021 г. | Е.Н.Якуничева |
| 7. | Совместный просмотр и обсуждение кинофильма: «Девочка» | Июль 2021 г | Е.Н.Якуничева |
| 8. | Техническая и педагогическая подготовка к просмотру кинофильма | Август 2021 г. | Е.Н.Якуничева |
| 9. | Совместный просмотр и обсуждение кинофильма: «Волчок» | Сентябрь 2021 г. | Е.Н.Якуничева |
| 10. | Техническая и педагогическая подготовка к просмотру кинофильма | Октябрь 2021 г. | Е.Н.Якуничева |
| 11. | Совместный просмотр и обсуждение кинофильма: «Доверие» | 01-14 ноября 2021 г. | Е.Н.Якуничева |
| 12. | Проведение исходящей диагностики | 15-30 ноября 2021 | Е.Н.Якуничева |
| 13. | Качественный и количественный анализ полученных данных | 15-30 ноября 2021 | Е.Н.Якуничева |
| 14. | Представление результатов проекта на Педагогическом совете учреждения | Декабрь 2021 г. | Е.Н.Якуничева |

Критерии эффективности проекта:

-участие в каждом совместном просмотре кинофильма не менее 80 % от общего числа родителей и детей, заявивших о желании участвовать в проекте

-заполнение анкет в 100% объеме всеми участниками проекта

-отзывы об улучшении характера детско-родительских отношений в 60% анкет

III. Ресурсы для реализации программы

1.Материально-технические условия реализации программы:

Оборудование и материалы:

-персональный компьютер с доступом в сеть Интернет

-принтер

-бумага формата А4

2. Учебно-методическое оснащение проекта:

-фильмы

-сайт КИНОТЕРАПИЯ И КИНОТРЕНИНГ Режим доступа: http://kinoterapia.info/

-Дудкина С.В. Рабочая программа «КИНОТЕРАПИЯ» Режим доступа: https://multiurok.ru/files/rabochaia-proghramma-kinotieripiia.html

3.Кадровое обеспечение:

Непосредственная реализация проекта осуществляется педагогом-психологом Отделения содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и социального сопровождения семей с детьми (в том числе замещающих), семейных воспитательных групп Якуничевой Еленой Николаевной

Итоговый отчет педагога-психолога Е.Н.Якуничевой по реализации проекта: «Год кино»

Диагностика детско-родительских отношений, проведенная в 2020 году замещающих семьях, состоящих на социальном сопровождении, показала, что те или иные особенности и нарушения во взаимодействии присутствуют в некоторых семьях. Наибольшее количество проблем во взаимоотношениях было выявлено в семьях с детьми подросткового возраста (12-18 лет). В целях поиска возможных способов коррекции отношений между родителями и детьми, методов обучения эффективным способам взаимодействия и решения конфликтных ситуаций, возникающих в семьях, был разработан проект «Год кино». Основным методом в процессе реализации проекта была выбрана кинотерапия.

Цель проекта: Создание условий для гармонизации детско-родительских отношений в замещающих семьях посредством совместного просмотра и обсуждения специально подобранных кинофильмов.

Задачи проекта:

-организовать продуктивный семейный досуг в целевой группе;

- повысить уровень педагогической компетентности замещающих родителей;

-продемонстрировать эффективные способы взаимодействия между родителями и детьми;

-обучить конструктивным способам решения конфликтных ситуаций, возникающих в семьях

Срок реализации проекта:

12 месяцев: январь-декабрь 2021 года

Целевая группа: 26 детей подросткового возраста и 20 замещающих родители из 16 семей, состоящих на социальном сопровождении в учреждении.

На первом, подготовительном этапе, в январе-феврале 2021 года была оформлена концептуальная основа проекта, составлен план мероприятий,  разработана входящая анкета для участников проекта (приложение 1). Все 46 участников целевой группы (100%) были проинформированы о цели реализации проекта и заполнили предложенные анкеты.

Анализ входящих анкет показал, что организовать совместный просмотр кинофильмов в режиме online с помощью специальной платформы (как это планировалось в идее проекта), оказалось невозможным в связи с непреодолимыми техническими и временными ограничениями (график работы, учебы у всех разный, и подобрать определенное время, удобное для всех участников проекта невозможно; далеко не во всех семьях есть стабильный выход в интернет, достаточный для просмотра фильма онлайн; технические характеристики компьютерного оборудования в семьях не везде позволяют установить специальную платформу для совместного просмотра и обсуждения фильмов) Поэтому совместный просмотр кинофильмов был организован следующим образом. В социальной сети «Вконтакте», где зарегистрированы и имеют личные страницы все участники, была организована отдельная беседа-чат «Год кино». В соответствии со сроками реализации проекта в беседу «выкладывались» тематические фильмы и вопросы к ним, для совместного обсуждения. Обсуждение фильмов шло как в рамках текущего чата, так и в рамках отзывов в личные сообщения организатору. Кроме того, информация о фильмах, предлагаемых к просмотру, публиковалась в группе «Отделение содействия «Азбука счастья» в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/club66587867?z=photo-66587867_457239257%2Falbum-66587867_00%2Frev).

На втором, основном, этапе проекта, изначально к просмотру планировалось 5 художественных фильмов:  «Твои, мои и наши», «Пацаны», «Девочка», «Волчок», «Доверие». Фильмы были отобраны в проект на основе информации, содержащейся в рабочей программе педагога-психолога Дудкиной С.В. «Кинотерапия» Режим доступа: https://multiurok.ru/files/rabochaia-proghramma-kinotieripiia.html . Однако, в процессе педагогической подготовки и анализа вышеуказанных кинофильмов, обнаружено, что многие проблемы, персонажи в них явно не близки типологически к нашим замещающим семьям, некоторые фильмы откровенно тяжелы для восприятия и точно не подходят для просмотра в кругу семьи и для младших подростков (например, фильм «Волчок»).

В итоге к совместному просмотру были предложены следующие 5 кинофильмов: «Семья по-быстрому», «Звездочки на Земле», «Доверие», «Новенький», «Головоломка».

На заключительном этапе проекта была разработана (приложение 2) и отправлена в электронном виде итоговая анкета для участников проекта. Итоговую анкету заполнили 24 ребенка и 16 замещающих родителей (87% участников).

Согласно ответам, наибольшее впечатление на участников произвел фильм «Семья по-быстрому». (диаграмма 1)

Подавляющее большинство участников заполнивших итоговую анкету 92%(37 человек), выразили желание продолжать традицию совместного просмотра и обсуждения кинофильмов в своей семье, положительные эмоции и воспоминания об участии в проекте отметили 100%.

Положительные ответы об улучшении характера детско-родительских отношений в семье получены в 45% анкет(18 человек), затруднились ответить 40%(16 человек), отрицательный ответ 15% (6 человек) см. диаграмму 2.

На основании анализа ответов итогового анкетирования, можно сделать вывод, что кинотерапия является хорошим средством организации совместного семейного продуктивного досуга, но её эффективность как основного средства коррекции детско-родительских отношений невысока. Но использование кинотерапии возможно в качестве вспомогательного метода коррекции детско-родительских отношений, для решения «точечных» проблем во взаимоотношениях.

Тем не менее,  все этапы реализации проекта были осуществлены, поставленные задачи и цель проекта достигнуты.

Приложение 1

БУ СО ВО «Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»

Здравствуйте!

В нашем учреждении в 2021 году реализуется проект «Год кино». Просим Вас ответить на несколько вопросов, для уточнения вашего желания участвовать в указанном проекте. Пожалуйста, отметьте V выбранный Вами вариант ответа.

1.Любите ли Вы смотреть художественные фильмы?

Да                                     Нет                           Затрудняюсь ответить

2. Какой жанр кинофильмов Вам больше всего нравится?(можно несколько вариантов)

Комедия                                                          Историческая реконструкция

Драма, мелодрама                                         Фантастика

Боевик, триллер                                             Детектив

Ужасы                                                             Детский фильм

Музыкальный фильм(мьюзикл)                   Семейный фильм

Приключения                                                 Документальное кино

Мультипликационный фильм                       Другое ____________________

3. В вашей семье практикуется совместный просмотр кинофильмов?

Да                                     Нет                           Затрудняюсь ответить

4. Обсуждаете ли Вы фильм после просмотра, делаете ли какие-либо выводы для себя?

Да                                     Нет                           Затрудняюсь ответить

5. Как часто вы смотрите кинофильмы?

1 раз в неделю           2-3 раза в месяц         1 раз в месяц

1-2 раза за полгода            1 раз в год          не смотрю кино вообще

6. Согласны ли Вы с утверждением, что совместный семейный просмотр кинофильмов способствует укреплению отношений и формированию у членов семьи важных ценностных ориентиров, нравственных установок?

Согласен                            Не согласен               Затрудняюсь ответить

7. Укажите, пожалуйста, в какое время вы имеете возможность для совместного семейного просмотра кинофильма.

| Пн. |  | Вт. |  | Ср. |  | Чт. |  | Пт. |  | Сб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.00-10.00 |  | 08.00-10.00 |  | 08.00-10.00 |  | 08.00-10.00 |  | 08.00-10.00 |  | 08.00-10.00 |  |
| 10.00-12.00 |  | 10.00-12.00 |  | 10.00-12.00 |  | 10.00-12.00 |  | 10.00-12.00 |  | 10.00-12.00 |  |
| 12.00-14.00 |  | 12.00-14.00 |  | 12.00-14.00 |  | 12.00-14.00 |  | 12.00-14.00 |  | 12.00-14.00 |  |
| 14.00-16.00 |  | 14.00-16.00 |  | 14.00-16.00 |  | 14.00-16.00 |  | 14.00-16.00 |  | 14.00-16.00 |  |
| 16.00-18.00 |  | 16.00-18.00 |  | 16.00-18.00 |  | 16.00-18.00 |  | 16.00-18.00 |  | 16.00-18.00 |  |
| 18.00-20.00 |  | 18.00-20.00 |  | 18.00-20.00 |  | 18.00-20.00 |  | 18.00-20.00 |  | 18.00-20.00 |  |

8. Есть ли у Вас стабильный выход в сеть Интернет для просмотра кинофильмов?

Да                                    Нет                   Затрудняюсь ответить

9. Готовы ли Вы участвовать в нашем проекте (совместный просмотр  5 кинофильмов за год)?

Да                                    Нет                   Затрудняюсь ответить

10. Можете ли Вы порекомендовать к совместному просмотру какие-либо фильмы, отражающие взаимоотношения между родителями и детьми?

__________________________________________________________________

Спасибо за участие!

Ф.И.О.__________________________________________________

Дата_______________

Приложение 2

БУ СО ВО «Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»

Здравствуйте!

В  2021 году Вы были участниками проекта «Год кино». В целях обобщения результатов проекта просим Вас ответить на несколько вопросов. Пожалуйста, отметьте V выбранный Вами вариант ответа.

1.Вы посмотрели все фильмы, предложенные организатором проекта?

Да                                     Нет                           Затрудняюсь ответить

2. Какой из кинофильмов Вам больше всего понравился?(отметить 1 вариант)

«Семья по-быстрому»

«Звездочки на Земле»

«Доверие»

«Новенький»

«Головоломка»

3. Какой из кинофильмов Вы считаете наиболее полезным, поучительным? (отметить 1 вариант)

«Семья по-быстрому»

«Звездочки на Земле»

«Доверие»

«Новенький»

«Головоломка»

4. Планируете ли Вы продолжать традицию совместного просмотра и обсуждения кинофильмов в вашей семье?

Да                                     Нет                           Затрудняюсь ответить

5. Согласны ли Вы с утверждением, что совместный семейный просмотр кинофильмов способствует укреплению отношений и формированию у членов семьи важных ценностных ориентиров, нравственных установок?

Согласен                            Не согласен               Затрудняюсь ответить

6. Заметили ли Вы какие-либо изменения во взаимоотношениях со своим ребенком или родителем в результате участия в проекте?

Да                                    Нет                   Затрудняюсь ответить

7. Будете ли Вы рекомендовать к совместному просмотру своим друзьям, знакомым какие-либо фильмы, предложенные в проекте?

Да                                    Нет                   Затрудняюсь ответить

8. Участие в проекте оставило у Вас положительные эмоции, воспоминания?

Да                                    Нет                   Затрудняюсь ответить

Спасибо за участие!

Ф.И.О.__________________________________________________

Дата_______________