Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №48 имени М.Ю.Коломина»

650065, РФ, Кемеровская область-Кузбасс, город Кемерово, пр. Московский, дом 25А

E-mail: school.48@mail.ru

- ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| Название проекта | Внедрение предметного обучения в начальной школе как основа повышения качества образования в условиях реализации Федеральных государственных образовательных стандартов |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Ильин Н.А., директор МБОУ «СОШ № 48» |
| Разработчики проекта | Ильин Н.А., директор МБОУ «СОШ № 48»; Гаврилова М.В., заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ №48»; Парпулова Л.Г., руководитель МС МБОУ «СОШ №48» |
| Исполнители проекта | Грибанова Ю.К., заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы; Орлова Е.А., заместитель директора по ВР, учитель географии; Журбук О.С., руководитель МО учителей предметов гуманитарного цикла, учитель русского язык и литературы; Кирякова О.В., руководитель МО учителей предметов естественно-математического цикла, учитель химии; Садикова И.В., руководитель МО учителей начальных классов; Александрова А.С., учитель начальных классов; Лихачева Л.М., учитель начальных классов; Петрова В.А., учитель начальных классов; Соловьев Д.А., педагог-психолог; Гарченко Д.А., учитель информатики, ответственный за сайт ОУ; Быкова Т.С., учитель математики |
| Цели и задачи | Цель: создание условий для достижения качественно новых образовательных результатов выпускниками начальной школы и гармоничного перехода на уровень ООО. Задачи: 1. Разработать механизмы внедрения предметного обучения в начальной школе. 2. Разработать критерии и способы изучения эффективности предметного обучения в начальной школе. 3. Создать систему психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в условиях предметного обучения. 4. Апробировать технологию предметного обучения и выявить степень её влияния на качество образования. |
| Этапы реализации проекта (их краткая характеристика) | Подготовительный этап: июнь-август 2022г. Проведение мероприятий информационного сопровождения. Разработка критериев эффективности реализации проекта, инструментов диагностики. Этап внедрения и реализации: сентябрь 2022г. – май 2023 г. Разработка пакета нормативно-правого обеспечения предметного обучения. Реализация основной образовательной программы начального общего образования. Организация методического сопровождения деятельности в рамках проекта. Этап обобщения и систематизации: июнь – август 2023г. Обработка, анализ и систематизация информации о результатах деятельности проекта. Мониторинг эффективности реализации проекта. Сопоставление полученных результатов и поставленных целей. Обобщение и рассмотрение дальнейшего внедрения предметного обучения в начальной школе в ОУ |
| Сроки реализации | 2022-2023 гг. |

- ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА И ИХ ЗНАЧЕНИЕ

| Показатель | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение* | Период, год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022-2023 учебный год |
| Начальное общее образование (4 класс) |  |  |  |
| Доля выпускников начальной школы, демонстрирующих повышение качества обученности по итогам года | Основной показатель (%) | Русский язык – 48% Математика – 46% Окружающий мир –49% | 57% 52% 57% |
| Доля выпускников начальной школы, демонстрирующих повышение качества обученности по итогам Всероссийских проверочных работ | Основной показатель (%) | Русский язык – 48% Математика – 46% Окружающий мир –49% | 57% 52% 57% |
| Доля выпускников начальной школы, участвующих в олимпиадах | Показатель второго уровня (%) | 29% | 35% |
| Проведение школьных оценочных процедур | Аналитический показатель % |  |  |
| 4-е классы: математика |  | Математика – 46% | 52% |
| 4-е классы: окружающий мир |  | Окружающий мир –48% | 57% |
| 4-е классы: русский язык |  | Русский язык – 48% | 57% |

ДОРОЖНАЯ КАРТА

| № п/п | Мероприятия |  |  | Сроки исполнения | Целевая группа | Инструмент | Планируемый результат | Ответствен-ные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подготовительный этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Инициирование проекта |  |  | 01.07.22-10.07.22 | педагогический коллектив | анкетирование, опрос, «мозговой штурм» | проект паспорта | руководитель проекта |
| 1.2. | Утверждение рабочей группы проекта |  |  | 11.07.22-31.07.22 | педагогический коллектив | кадровый анализ | приказ руководителя ОУ | руководитель проекта |
| 1.3. | Планирование |  |  | 01.08.22-10.08.22 | рабочая группа | матрица SWOT | план мероприятий проекта | разработчики проекта |
| 2. Этап реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Разработка нормативно-правовых актов, сопровождающих реализацию проекта |  | 11.08.22-25.08.22 | рабочая группа | структурирование локальных нормативных актов и определение требования к их содержанию | распоряжения, приказы, положения | рабочая группа |
| 2.2 |  | Разработка плана управления рисками |  | 11.08.22-25.08.22 | рабочая группа | процессуальный инструмент - совещание (с целью выбора стратегии организации процесса управления) | план | рабочая группа |
| 2.3. |  | Проведение мероприятий по управлению рисками |  | 01.09.22-01.07.23 | Разработчики проекта, рабочая группа | идентификация факторов рисков, мониторинг и контроль | минимизация рисков | рабочая группа |
| 2.4 |  | Оценка эффективности работы персонала |  | 01.09.22-31.12.23 | разработчики проекта, рабочая группа | количественная, качественная оценка, мониторинг, контроль | статматериалы, информацион-ные, аналити-ческие справки | разработчики проекта |
| 2.5 |  | Проведение школьных оценочных процедур в 4-х классах ОУ по: - математике; - окружающему миру; - русскому языку; - литературному чтению |  | 01.09.22-31.12.23 | разработчики проекта, рабочая группа | контрольные материалы для проведения итоговой комплексной работы, КИМы ВПР, количественная, качественная оценка, мониторинг, контроль | статматериалы, информацион-ные, аналити-ческие справки | разработчики проекта |
| 2.6. |  | Анализ результатов образовательной деятельности в 4 классах ОУ |  | 01.09.22-31.05.23 | разработчики проекта, рабочая группа | экспертная оценка, система отчетности | аналитические справки | разработчики проекта |
| Блок организации предметного обучения в 4 классах ОУ (реализация ООП НОО) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. |  | Подготовка и утверждение расписания учебных занятий в 4 классах |  | 11.08.22-27.08.22 | рабочая группа, педагогический коллектив, обучающиеся 4 классов | приказ руководителя ОУ | расписания учебных занятий | заместитель директора по УВР |
| 2.8. |  | Обеспечение методического сопровож-дения деятельности в рамках проекта |  | 11.08.22- 27.08.22 | педагогический коллектив | деятельность МО, методиста в рамках проекта | контрольные, дидактические материалы, система диагнос-тики; формы учета личных достижений учащихся в усвоении учебного матери-ала по предметам | руководители МО, методист |
| 2.9 |  | Профессиональные консультации педагога-психолога, социального педагога, медицинского работника школы, учителей-предметников |  | 01.09.22-01.07.23 | обучающихся, родителей (законных представителей) | консультации, беседы, мастер-классы | удовлетв-ость обучающихся, родителей условиями обучения | педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник ОУ, учителя- предметники |
| Информационный блок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. |  | Информирование о внедрении предметного обучения |  | 11.08.22-27.08.22 | обучающихся, родителей (законных представителей) 4 классов | сайт школы, организация родительского собрания | информация на официальном сайте ОУ; протокол родительского собрания | рабочая группа |
| 2.11. |  | Информирование об организации образовательной деятельности |  | 11.08.22-01.07.23 | обучающихся, родителей (законных представителей) 4 классов | сайт школы, организация родительского собрания | информация на официальном сайте ОУ; демонстрационных стендах | рабочая группа |
| 3. Этап обобщения и систематизации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мониторинг эффективности реализации проекта |  | июнь-август 2023г. | разработчики проекта, рабочая группа | аналитические процедуры мониторинга; способы и методы мониторинга и контроля; совещание | статматериалы, информацион-ные, справки | разработчики проекта |
|  |  | Обработка, анализ и систематизация информации о результатах деятельности проекта |  | июнь-август 2023г. | разработчики проекта, рабочая группа | анализ, систематизация | аналитические справки | разработчики проекта |
|  |  | Подведение итогов реализации управленческого проекта (сопоставление полученных результатов и поставленных целей) |  |  | разработчики проекта, рабочая группа | совещание, принятие управленческих решений по корректировке, совершенствованию проекта, его использованию в образовательной деятельности ОУ | приказы | разработчики проекта |
| Ожидаемые результаты проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные результаты |  |  | - Реализация инновационных подходов к организации учебно-воспитательного процесса в начальной школе. - Создание новых условий для качественного перехода на следующий уровень обучения учащихся НОО. - Использование и внедрение новых технологий обучения с учетом междисциплинарного подхода (Междисциплинарный подход - принципы интеграции содержания образования в различных предметных областях, профилях, направлениях подготовки). Показатели результативности проекта - Увеличение количества выпускников начальной школы, демонстрирующих повышение качества обученности по предметам: по русскому языку на 9%, по Математике на 6% и Окружающему миру на 9%; - Увеличение количества выпускников начальной школы, демонстрирующих повышение качества обученности по итогам Всероссийских проверочных работ по Русскому языку на 9%, по Математике на 6% и Окружающему миру на 9%; - Увеличение количества выпускников начальной школы, демонстрирующих повышение активности участия в олимпиадах. |  |  |  |  |  |

КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ

| № п/п | Риски | Возможности |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адаптация учителя, работавшего с обучающимися одного класса к ученикам всей параллели | Решение проблемы нехватки кадров/перегрузки педагогов |
| 2. | При введении предметного обучения разрушаются привычные способов организации учебной деятельности, у учащихся возникают трудности в привыкании к требованиям разных учителей и индивидуальному стилю преподавания. Как следствие не исключены внутренние и внешние конфликты между учителем и учеником, учителем и родителями | Положительные изменения в подходе к оценке успешности обучения учеников, так как учителю видны обучающиеся всей параллели, и это способствует более объективно определять уровни обученности. |
| 3. | - | Формирование объективной самооценки у детей и оценки у родителей |
| 4. | Увеличение объёма проверяемых тетрадей | Профессиональный рост педагогических работников. Погружение учителя в предмет, высвобождение времени на подготовку к уроку и, как следствие, более качественное обучение |
| 5. | - | Совершенствование методических подходов к организации образовательной деятельности и повышение качества преподавания. (Более прозрачна работа учителя: видны результаты предыдущей работы с классом по учебному предмету, что повысит ответственность учителей перед коллегами за результаты своей деятельности. При такой организации учебного процесса в начальной школе невозможно работать «спустя рукава») |
| 6. | - | Более гармоничный переход обучающихся начальной школы на новый уровень обучения (ранняя и менее болезненная адаптацию детей к новым условиям) |