## Slide 1
Проект
«Мы патриоты
своей страны»

## Slide 2
МБУК Новомихайловского Сельсовета
Татарского Района

## Slide 3
Дом культуры села Новомихайловки, построенный в 1968 году, сегодня обслуживает 740 человек.

## Slide 4
Цель проекта:
формирование у разновозрастного населения гражданственности, патриотизма, активной жизненной позиции для успешной их социализации посредством вовлечения детей, молодежи, родителей в активную деятельность по патриотическому воспитанию.

## Slide 5
Задачи проекта:
развивать патриотические чувства и сознание;
воспитывать у разновозрастного населения ценности гражданственности, патриотизма, толерантности, определяющие модель их жизненного поведения;
сохранять и раз­вивать чувства гордости за свое страну и народ;
изучать героическое прошлое нашей страны;
воспитывать чувство долга перед Родиной, чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос;
подготовиться к достойной встрече 75-летия Победы;
совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, обеспечение условий для самовыражения населения, их творческой активности;
формирование эффективной системы патриотического воспитания, обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого учащегося верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству;
утверждения в сознании и чувствах воспитанников патриотических ценностей, взглядов и убеждений.

## Slide 6
1. | Направления деятельности | - историко-краеведческое; -духовно- нравственное; -гражданско-патриотическое; - спортивно-оздоровительное.
2. | Автор проекта | МБУК Новомихайловского сельсовета Татарского района Новосибирской области
3. | Организаторы проекта | Штенгауэр С.А., директор МБУК Новомихайловского сельсовета, Ковалева Т.Е., культорганизатор, Кирсанов А.А., руководитель драм. Кружка, учитель математики и информатики
4. | Полное наименование организации - заявителя | муниципальное бюджетное учреждение культуры Новомихайловского сельсовета Татарского района Новосибирской области
5. | Сроки проекта | 2019 год
6. | Кадры проекта | разновозрастного населения с. Новомихайловка
Информационная карта проекта
«Мы патриоты своей страны»

## Slide 7
Название этапа | Цели и задачи
I этап Подготовительный Январь, 2019 | Цель: подготовка условий создания программы патриотического воспитания. Задачи: 1. Изучить нормативную базу, подзаконные акты. 2. Разработать, обсудить проект по гражданско-патриотическому воспитанию. 3. Проанализировать материально-технические, педагогические условия реализации проекта. 4. Подобрать диагностические методики по основным направлениям проекта.
II этап Внедрение Февраль-июль, 2019 | Цель: реализация проекта по патриотическому воспитанию. Задачи: 1. Отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и методы воспитательного воздействия. 2. Обогащать содержание патриотического воспитания. 3. Разработать методические рекомендации по патриотическому воспитанию. 4. Расширять и укреплять связи и отношения Дома культуры с учреждениями дополнительного образования, школой и социумом. 5. Вовлекать в систему патриотического воспитания представителей всех субъектов образовательной деятельности. 6. Проводить мониторинг реализации программы.
III этап Отслеживание и анализ результатов октябрь,2019 | Цель: анализ итогов реализации проекта. Задачи: 1. Обобщить результаты работы. 2. Провести коррекцию затруднений в реализации проекта. 3. Спланировать работу на следующий период.
Сроки и этапы проекта
Проект реализуется с 1 января 2019 года по 31 октября 2019 года

## Slide 8
Ожидаемые результаты проекта.
Реализация проекта будет способствовать:
повышение ценностного отношения населения к проблемам патриотического развития;
совершенствованию действующей системы работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения;
использованию эффективных форм патриотического воспитания населения.
Ожидаемые результаты проекта, их социальная и воспитательная значимость
В результате реализации проекта ожидается:
- обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания;
- вовлечение в систему гражданско-патриотического воспитания представителей всех субъектов с. Новомихайловка;
- повышение интереса к изучению материалов о Великой Отечественной войне;
- вовлечение населения в активную поисковую, творческую деятельность;
- в познавательной сфере: развитие творческих способностей населения;
- в историко - краеведческой: осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;
- в социальной: способность к самореализации в пространстве российского государства, формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового государства;
- в духовно-нравственной сфере: осознание населением высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности.

## Slide 9
Формы работы, используемые при реализации проекта:
внеклассные мероприятия: смотры-конкурсы; выставки;
мероприятия, посвящённые важным историческим датам;
беседы, диспуты, викторины;
возложение венков к памятнику погибшим в годы войны;
спортивные состязания;
велопробеги;
акция «Георгиевская ленточка»;
встречи с ветеранами, воинами запаса и военнослужащими, с детьми войны;
взаимосвязь с учреждениями образования.
Формы работы, используемые при реализации проекта:
Информационные ресурсы.
Информационная база клуба, специальная литература, сайт клуба, социальные сети, позволят всегда найти необходимую информацию, транслировать ход реализации проекта.
Технические ресурсы.
Техническое обеспечение клуба:
Сельская библиотека, где есть возможность сохранять необходимые исторические материалы, проводить заседания, работать над проектом;
Мультимедийное оборудование;
Фотоаппарат;
Музыкальное оборудование;
Ноутбуки.

## Slide 10
№ | Мероприятие | Название | Срок
Организация педагогической работы |  |  | 
1 | Методическая разработка по вопросам патриотического воспитания | «Патриотическое воспитание» | Сентябрь
2 | Оформление патриотического уголка | «Солдат войны не выбирает | Ноябрь
3 | Разработка цикла беседы, диспуты, викторины по патриотическому воспитанию | Как воспитать патриота своей страны… | В течение года
4 | Оформление стенда к 75 – летию Победы | «В памяти на века» | Январь-март
5 | Оформление тематической выставки ко Дню Героев | «Герои советского союза» | Декабрь
6 | Изучение истории страны и государственных символов | Оформление в стенда символики России и Новосибирской области | Сентябрь
Работа с населением |  |  | 
1 | Фотоквест | «Мой родной край» | Август
2 | Анкетирование для учащихся 5-9 кл. | «Патриот. Какой он?» | Март
3 | XIII Всероссийская киноакция "Вера, надежда, любовь в российских семьях" | Летопись российской семьи. Воспитание патриота. | Октябрь
4 | Посещение районного музея | - | Январь-апрель
5 | Акция (социальная реклама) ко Дню Неизвестного Солдата | «Мы помним подвиг твой…» | Май
6 | Отчетное мероприятие | Игра «Форд Боярд», К дню России | Июнь
7 | День Флага | Конкурс «Безопасное Колесо» | Август
8 | Велопробег | «День Росии», «День флага», | Июнь, август
9 | Уроки мужества | «О войне прочитано не все», «Русский солдат» | Февраль -август
10 | Акция | «Письмо на фронт» | Апрель
11 | Акция военно-патриотического направления. | «Этот день в истории войны» | Май
12 | Акция «Георгиевская ленточка» | «Вечная память» | Апрель
13 | Акция милосердия | «Ветеран живёт рядом» | Апрель-май
14 | Уборка территории прилегающей к памятнику ВОВ | - | Январь -Сентябрь
15 | Спортивно-оздоровительная игра | «Русский ниндзя» | Июль
Мероприятия по реализации проекта:

## Slide 11
Примеры мероприятия по реализации проекта:
Игра «Форд Боярд», ко дню России
Спортивно-оздоровительная игра «Русский ниндзя»

## Slide 12
Сайт клуба http://mbuk-novomih-tat.edusite.ru/p20aa1.html;
Социальная страница «Одноклассники» группа
«Культурная жизнь села» https://ok.ru/zhitelizem/album/54738309808148;
Телевидение «ОТС Татарск»;
Газеты «Околица», «Народная Газета»
Освещение хода реализации проекта

## Slide 13
Освещение хода реализации проекта

## Slide 14
Творческие коллективы МБУК Новомихайлоаского сельсовета - активные участники областных и районных фестивалей и конкурсов:
Региональный смотр-конкурс учреждений культуры по организации работы с детьми и подростками «Клуб территория детства»;
Областной фольклорно-этнографический фестиваль «Сибирская глубинка»;
Региональный конкурс «Семья источник вдохновенья»;
Региональный конкурс деятельности культурно-досуговых учреждений «Клуб и государственные праздники»;
Областной фото-конкурс «Закулеисье».

## Slide 15
Оформление тематических стендов:
Оформление стенда к 75 – летию Победы
Оформление патриотического уголка
«Солдат войны не выбирает»