Проект: «Школьный музей как основа формирования диалога культур и национальной толерантности в условиях современной глобализации общества».

МБУ ДО Центр детского творчества

Канавинского района г. Нижнего Новгорода

Нижний Новгород,

2022

1. Пояснительная записка

1.1 Актуальность темы, обоснованность её выбора

Проблема формирования толерантного сознания и развертывания межкультурных, межэтнических отношений в многонациональной России имеет особую важность и смысл.

Ежегодно в школе возрастает количество обучающихся - мигрантов, которые являются носителями национальной культуры, отличной от русской, что вызывает иногда напряженность в межличностных отношениях.

В период глобализации экономики острой и значимой не только на национальном, но и на международном уровне является проблема трудовой миграции населения. Значительные изменения внешней среды вызвали в жизни школы как одного из важнейших социальных институтов такую проблемную ситуацию, как появление на ограниченных сегментах жизненного пространства представителей большого количества этнических групп, чья историческая родина находится за пределами страны пребывания. Сегодня во многих крупных городах России в одном дворе, в одном классе школы, на одном родительском собрании встречаются и решают общие задачи как представители местного сообщества, включающие в себя выходцев из традиционно проживающих в данном муниципальном образовании этносов, так и представители новых для данного образования этнических групп, в силу обстоятельств оказавшиеся в положении социальной неопределенности, столкнувшиеся с непривычными морально-этическими традициями и, зачастую, с необходимостью уверенного общения на русском языке.

В результате последствий масштабных миграционных процессов в непривычных условиях оказались и учителя, которым в настоящее время приходится учить школьников не только писать, но порой и разговаривать на русском языке, а также сами учащиеся школ, говорящие на разных языках, воспитанные на различных национальных традициях и культуре.

МБОУ «Школа №52» в этом отношении является не просто особенной: из-за близости такого социального объекта, как рынок, в школе на протяжении пятнадцати лет учатся представители восемнадцати национальностей, что делает её самой многонациональной школой г. Нижнего Новгорода.

В этих условиях особенно значимой становится организация образования подрастающего поколения, обеспечивающего   трансляцию этнического наследия новым поколениям, призванного обеспечить интеграционные процессы, закладывающего основы для понимания и общения с другими культурами, нацеливающего на умение поддерживать и развивать диалог культур.

Особая роль в системе формирования межэтнической толерантности у школьников принадлежит внеклассной и внеучебной работе, так как она предоставляет широкие возможности для неформального общения учеников с учителями и между собой, создает условия для свободной, совместной практической деятельности. Целью формирования деятельностного компонента межэтнической толерантности, сохранения системности и преемственности при переходе из начальной школы в основную, с учетом психологических особенностей подросткового возраста, необходимо включение учащихся в социально значимую деятельность, основанную на сотрудничестве и межличностном общении.

1.2 Целевая аудитория конкурсной работы

Школьный музей занимает особое место. Являясь частью музейно-педагогического процесса, он адресован детской аудитории, имеет ярко выраженную образовательную направленность, строит свою работу на основе активного вовлечения в деятельность и сотворчество учащихся, педагогов, родителей и других представителей общественности. К данной работе могут быть привлечены как ученики среднего звена (5-9 класс) и старшей школы (10-11 класс), так и ученики начальной школы (1-4 класс) вместе со своими классными руководителями. Выбор возрастной категории зависит от форм работы, целей и задач проводимых мероприятий, а также содержания музейной работы.

Координатором реализации проекта является руководитель музея, который:

- организует разработку программы и внесение в нее необходимых изменений;

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные документы, необходимые для выполнения программы;

- дает предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной год и механизмам реализации программы;

- разрабатывает перечень целевых показателей мониторинга хода реализации программы;

- координирует деятельность по подготовке и реализации программных мероприятий;

- консультирует, оказывает необходимую методическую помощь;

- готовит предложения по привлечению общественности к управлению программой.

С целью управления, планирования  работы музея, активизации творческих способностей учащихся, делегированию им полномочий по организации деятельности музея  создается  Совет музея. В состав Совета музея входят по одному представителю от каждой творческой группы. Совет координирует работу каждой творческой группы и музея в целом.

Совет музея (состоит из педагогов и представителей 10-11 классов):

- готовит предложения по формированию перечня программных мероприятий;

- организует своевременное исполнение программных мероприятий;

- организует взаимодействие всех участников образовательного процесса по реализации программных мероприятий;

- несет ответственность за своевременную и качественную программу и реализацию программы;

- проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

- готовит отчет о реализации программы с периодичностью один раз в год.

В соответствии с личными интересами, способностями и наклонностями учащиеся объединяются в следующие  творческие группы из учеников 5-11 классов:

| # Группа по созданию экспозиций музея «Дизайнеры» | # Группа отвечает за размещение экспонатов в музее, а также за оформление и сохранность экспозиций. |
| --- | --- |
| # Экскурсионная группа | # Группа отвечает за проведение экскурсий по музею. |
| # Проектно- исследовательская группа | # Группа, занимающаяся проектной и исследовательской деятельностью в области истории и этнографии. # Творческий отчет проводится 1 раз в год на научно- практической конференции. # Отвечает за создание виртуального музея. |
| # Группа по проведению творческих мероприятий | # Группа отвечает за организацию и проведение школьных мероприятий, направленных на воспитание у учащихся межнациональной толерантности, гржданско-патриотического сознания. |

1.3 Роль и место проекта в системе работы школы

В нашей школе накоплен большой опыт по реализации данного направления деятельности. В 2020 году педагогическим коллективом Школы № 52 был разработан и успешно реализован социально-образовательный проект «Мы все такие разные, но мы – вместе!», направленный на развитие этнической толерантности среди учащихся. Целью проекта являлось формирование у школьников понятия о единстве взглядов и интересов разных народов, проживающих на территории России.

Для комплексной организации деятельности в данном направлении в школе решено создать музей национальных культур «Дружба народов». Это обусловлено рядом факторов:

- Тесно связанный с образовательным процессом школы, музей расширяет и углубляет знания учащихся в сфере традиционных культур разных народов;

- Музей создает благоприятные условия для индивидуальной и коллективной деятельности детей разных национальностей, создает условия для равноправного диалога с этнокультурным окружением;

- Музей обеспечивает учащимся возможность самоидентифицироваться как представителю той или иной национальной культуры;

- Музей способствует развитию творческой самостоятельности и общественной активности учащихся в процессе сбора, поиска, исследования, обработки, оформления, пропаганды материалов, имеющих воспитательную и познавательную ценность.

- Музейная деятельность способствует привитию учащимся умения самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в информационном пространстве.

1.4 Цели и задачи проекта

Целью проекта является создание педагогических условий эффективного формирования межэтнической толерантности у школьников в поликультурной среде через создание и организацию деятельности школьного музея национальных культур.

Задачи проекта:

- Приобщение детей к культурному наследию народов разных национальностей, учащихся в Школе №52;

- Формирование культуры межнационального общения;

- Осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, обучению и развитию обучающихся;

- Привлечение к организации и функционированию музея учащихся, родителей, учителей.

1.5 Планируемые результаты

1) расширение знаний учащихся о народах, населяющих Российскую Федерацию, воспитание социально-активной личности, обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, нравственности;

2) ознакомление детей с культурными традициями всех тех народов, чьи дети учатся в нашей школе (с национальной одеждой, кухней, праздниками, традициями, национальными героями, фольклором), воспитание этнического самосознания и межнациональной толерантности;

3) формирование у школьников уважения к человеческому достоинству, готовности принимать чужое мнение, способности к сопереживанию, снижение чувства тревожности (в том числе и у детей-мигрантов);

4) развитие умений и навыков индивидуальной и коллективной творческой деятельности;

5) расширение словарного запаса обучающихся (особенно у детей-билингвов), развитие коммуникативных навыков;

6) создание в учебной среде положительного эмоционального фона, психологической комфортности;

7) Представление поисковой, исследовательской, предметно-практической деятельности ученическому, педагогическому, родительскому сообществу, на всех уровнях.

1.6 Формы проведения

Основными направлениями деятельности школьного музея национальных культур являются:

- Проведение фестивалей и  национальных праздников (обрядовая театрализация).

- Просветительская деятельность (проведение экскурсий, «заочных» путешествий, викторин, тематических занятий)

- Проектно-исследовательская деятельность учащихся и учителей.

1.7 Методы и технологии, используемые в  музейно-педагогической деятельности:

- метод социальных ролей;

- метод создания игровых ситуаций;

- метод практического манипулирования с предметами;

- метод театрализации;

- технология  проектно-исследовательской деятельности.

- технологии коллективных творческих дел (КТД);

- технологии проблемного обучения;

- ИКТ технологии.

1.8 Ресурсы, использованные для реализации проекта

Административные и кадровые ресурсы

Для реализации программы создается  рабочая группа. Кадры подбираются из числа работников  МБОУ «школа №52» г. Нижнего Новгорода..

В реализации программы участвуют:

  - Директор школы: осуществляет общее руководство  реализацией программы.

  - Заместитель директора по УВР – осуществляет общую координацию деятельности по созданию и функционированию музея.

  - Заместитель директора по ВР – координирует системность внеурочной деятельности на базе музея.

  - Руководитель музея - назначается приказом директора школы, осуществляет взаимодействие с заинтересованными организациями и учреждениями, отвечает за организацию работы музея, совместно с Советом музея осуществляет распределение  функциональных обязанностей и контроль деятельности музея.

  - Учителя-предметники – руководят работой творческих групп.

  - Бухгалтер по расчетам – ведет бухгалтерский учет реализации программы, несет ответственность за правильность и своевременность расчетов и отчетности.

Материально-технические ресурсы

Музей планируется оформить в специализированном кабинете, который находится с непосредственной близости с актовым залом. Такое расположение создает возможность совмещать театрализованные и концертные выступления учащихся с экскурсией по экспозиции музея.

Кабинет должен быть оснащен мультимедийным презентационным оборудованием, музыкальное оборудование, видеоаппаратура, что позволяет использовать разнообразные формы и методы работы на базе музея.

Для оборудования временных экспозиций музея, проведение просветительских мероприятий и мастер-классов приобретено специализированное экспозиционно-выставочное оборудование.

2. Основные мероприятия по реализации проекта

| Планируемые мероприятия | Сроки |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Укрепление материально-технической базы музея. |  |  |  |
| Определение помещения для размещения музея | июнь 2022 г. |  | Директор школы |
| Подбор оборудования для оформления экспозиций | июнь – август 2022г. |  | Заместитель директора по АХЧ |
| Оформление временных экспозиций | октябрь 2022 г. - май 2023 г. |  | Творческая группа |
| Организационная работа |  |  |  |
| Разработка плана работы и программы деятельности музея | март 2022 г. |  | Заместитель директора по УВР, руководитель музея |
| Создание нормативной базы музея | сентябрь 2022 г. |  | Заместитель директора по УВР, руководитель музея |
| Формирование и организация работы Совета музея. | в течение всего периода |  | Руководитель музея |
| Организация работы с экспозициями музея. | в течение всего периода |  | Руководитель музея |
| Формирование творческих групп: - «Дизайнеры» - «Экскурсоводы» - «Социальное исследование» - проектно-исследовательские группы - творческая группа по проведению массовых мероприятий | в течение всего периода |  | Руководитель музея, Заместитель директора по УВР, Заместитель директора по ВР |
| Урочная работа |  |  |  |
| Реализация регионального компонента по различным предметам через проведение музейных уроков с использованием экспонатов музея и методического материала (ИЗО, музыка, история, география). |  | в течение всего периода | Учителя-предметники |
| Внеурочная работа |  |  |  |
| Проведение национальных обрядовых праздников: |  |  | заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, руководитель музея, творческие группы руководитель музея, руководитель фольклорного кружка |
| 1. Международный день Навруз |  | март 2022 г. |  |
| 2. Масленица |  | март 2022 г. |  |
| 3. Восточный Новый год |  | март 2022 г. |  |
| 4. Праздник урожая |  | апрель 2022 |  |
| 4. Пасха |  | апрель 2022 г. |  |
| 5. Праздник единства народа Казахстана |  | май 2022 г. |  |
| 6.День Победы |  | май 2022 г. |  |
| 7. Татарский национальный праздник Сабантуй |  | июнь 2022 г. |  |
| 7. День народного единства |  | ноябрь 2022 г. |  |
| 8. Национальный день народов Поволжья |  | декабрь 2022 г. |  |
| Проведение мастер-классов по народно-прикладному творчеству |  |  | Педагоги дополнительного образования |
| 1. Международный день прялки |  | январь 2022 г. |  |
| 2. Всемирный день хиджаба |  | февраль 2022 г. |  |
| 3. День отправки открыток друзьям |  | февраль 2022 г. |  |
| 4. День платья |  | март 2022 г. |  |
| Оформление тематических экспозиций |  | не менее 2-х раз в год | Совет музея |
| Организация экскурсий в школьный музей. |  | в течение всего периода | Совет музея |
| Организация поисковой и исследовательской деятельности. |  | в течение всего периода | Заместитель директора по УВР, руководитель музея |
| Участие школьников в конкурсах, проектах, конференциях различных уровней |  | в течение всего периода | Руководитель музея |
| Методическая работа |  |  |  |
| Проведение методических семинаров для педагогов |  | январь 2022 г. | Заместитель директора по УВР |
| Создание и пополнение методической базы музея |  | постоянно | Руководитель музея |
| Сотрудничество с Краеведческим музеем г. Нижнего Новгорода |  | постоянно | Руководитель музея |
| Сотрудничество с национально-культурными общественными объединениями |  | постоянно | Руководитель музея |
| Мониторинговая деятельность |  |  |  |
| Проведение общественного опроса по изучению влияния на уровень толерантности деятельности в музее |  | ежегодно в мае | Заместитель директора по ВР |
| Анализ деятельности музея |  | ежегодно в мае | Заместитель директора по ВР |

3. Заключение.

Эффективность реализации проекта определяется системой целевых индикаторов и показателей. Она позволяет оценить ход и результативность решения поставленных задач по основным направлениям музея. Результаты реализации программы оцениваются по следующим направлениям:

| Целевые показатели | Индикаторы | Методы изучения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Создание экспозиций школьного музея национальных культур | - Количество экспонатов в фондах музея. - Количество экспонатов, выставленных на временных экспозициях в музее. - Количество музейных экспозиций, посвященных национальным культурам. | Количественный учет фондов музея |
| Организация работы школьного музея | - Наличие локальной нормативной базы деятельности школьного музея; - Разработанная модель межнационального и межэтнического воспитания учащихся на основе деятельности школьного музея; - Количество социальных партнеров (общественные организации, музеи, школы и т.д.); | Анализ итогов учебно-воспитательной работы. |
| Создание условий для развития разносторонних интересов и способностей школьников. | - Количество обучающихся, охваченных дополнительными образовательными программами по изучению культурного наследия народов; - Увеличение количества учащихся, включенных в процесс исследовательской деятельности; - Рост числа победителей и призеров конкурсов, конференций разного уровня, связанных с профилем музея; | Анализ итогов учебно-воспитательной работы Педагогическое наблюдение. |
| Формирование культуры межэтнических и межнациональных взаимоотношений | - Благоприятный эмоционально-психологический климат в коллективе; | Экспресс-опросник "Индекс толерантности" Уровень толерантности и этническое самосознание |
| Освоение педагогами технологий гражданско-патриотического и толерантного образования посредством возможностей музея | - Увеличение количества участников мероприятий по изучению и обмену опытом по воспитанию толерантности. - Формирование комплекса методических разработок по воспитанию толерантности у учащихся на базе музея. - Повышение качества воспитательных мероприятий. | Карта анализа эффективности воспитательного мероприятия |

Рекомендации для педагогов:

В ходе организационного этапа формируются рабочие группы из числа детей, родителей, педагогов; проводится планирование деятельности; разрабатываются критерии оценки деятельности. В качестве итогового продукта проекта лучше всего определить проведение фестиваля национальных культур в рамках работы музея «Дружба народов».  На внеурочном этапе учащиеся школы могут принять участие в ежегодном татарском народном празднике «Сабантуй», русском празднике «Масленица», встретили Новый год по восточному календарю. Кроме этого могут быть организованы школьные экскурсии в музей быта народов Поволжья, в собор Александра Невского, Нижегородский кремль, в другие города Нижегородской области, где можно было узнать о традиционных промыслах, проведены беседы, классные часы, психологические тренинги по проблеме межнациональных и межличностных отношений.  На деятельностном этапе в рамках методической работы изучить различные информационные источники, подготовить и провести круглые столы с участием педагогов, родителей и учащихся. Примерные темы: «Что такое толерантность?», «Ценностные ориентиры воспитания ребенка в современном мире». Состоялось общешкольное родительское собрание «Как научить своего ребенка жить в мире народов Кавказа людей?». Рекомендуется провести встречи учащихся с представителями руководства национально-культурных объединений. В качестве трансляции опыта может быть использована площадка районных педагогических чтений. Возможно также проведение спортивных состязаний, подготовка концертных номеров для участия в районных и городских мероприятиях ко Дню народного единства, Дню района, Дню города. Также необходимо подготовлен цикл временных выставок и презентаций о культуре народов, на которых экскурсоводами могут стать дети и их родители.

Этапы формировании межэтнической толерантности

| Этап | Цель | Формы и методы работы | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Формирование когнитивного компонента межэтнической толерантности | Повышение межэтнической компетентности учащихся | Занятия в творческих объединениях, экскурсии в музеи, посещение выставок национального творчества, концертов. | Знание основ этики и этнографии, особенностей своей национальной культуры, явлений национальной культуры этнических групп, проживающих на территории района. |
| Формирование эмоционально-мотивационного компонента межэтнической толерантности | Формирование толерантного отношения к представителям различных национальностей, культуре своего народа, позитивной этнической идентичности и ценностных ориентаций. | Практические занятия в творческих коллективах, проведение национальных праздников, | Сформированность позитивного отношения к своей национальной культуре, к представителям различных этносов, наличие ценностных ориентаций, убеждений, определяющих отношения и поведение в процессе межэтнического взаимодействия. |
| Формирование деятельностного компонента межэтнической толерантности | Формирование опыта этнотолерантного поведения | Коллективные творческие дела и мероприятия (национальные праздники, этнические фестивали, концертов, выставки народного творчества, спартакиады) | Сформированность навыков конструктивного общения с людьми разных культур, осуществление межэтнического взаимодействия на основе принципов толерантности. |

5. Список источников и литературы

- Аксельрод А. Е., Любарская Е. Е. Мир различий : сб. упражнений для учащихся общеобраз. школ. Уфа : Фонд гуманитарных проектов и технологий «Толерантность», 2004. - С. 21.

- Байбородова Л. В. Воспитание толерантности в процессе организации деятельности и общения школьников // Ярославский педагогический вестник. 2003. № 1. - С. 90.

- Балакирев, А.Д. Музей и историческое сознание /А.Д. Балакирев. - М.: 2000., - 118-145 с.

- О деятельности музеев образовательных учреждений// Народное образование. М. - 2003. №8, -С. 285-286.

- Шляхтина, Л.М. Основы музейного дела/ Л.М. Шляхтина. Учебное пособие. - М.: Высшая школа, 2005. - 183с.

- Белкина, О.И. Школьный музей. // Воспитание школьников - 2002, №3. -С.53. URL: https://anoo.ftl.name/upload/start-v-innovatsii/chel (дата обращения: 14.09.2021)

- Крутелева Л. Ю. Формирование толерантного сознания как одна из основных задач современной системы образования // Российский психологичекий журнал. 2008. № 5. С. 90. URL:https://rpj.ru.com/index.php/rpj/article/view/139  (дата обращения: 22.09.2021)