Белгородская область

Красногвардейский район

город Бирюч

Проект «Экологическое лето»

|  | Автор проекта: Литвинова Наталья Николаевна, директор, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов» Красногвардейского района Белгородской области |
| --- | --- |

г. Бирюч, 2022 г.

Паспорт проекта

| № | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полное название проекта | Проект «Экологическое лето» |
| 2. | ФИО автора проекта (при индивидуальном участии) | Литвинова Наталья Николаевна |
| 3. | Организация-заявитель при коллективном участии (полное название) | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов» Красногвардейского района Белгородской области |
| 3.1 | Полный почтовый адрес | 309920 Белгородская область, Красногвардейский район, г. Бирюч, ул. Павловского, д.7 |
| 3.2 | Контактный телефон | 47 (247) 34327 |
| 3.3 | Сайт организации | http://ekosha.gvarono.ru/ |
| 3.4 | ФИО автора-руководителя проекта | Литвинова Наталья Николаевна |
| 3.5 | ФИО членов команды проекта | Толстенко Светлана Николаевна, методист, педагоги дополнительного образования: Касаткина Оксана Николаевна, Лихачева Марина Дмитриевна, Костырченко Светлана Николаевна, Костенко Елена Ивановна, Дымова Татьяна Николаевна, Кравченко Лилия Сергеевна, заместитель директора ОКУ «Красногвардейское лесничество» Мельников Александр Александрович |
| 4. | Цель проекта | Охватить эко-лесным просвещением 1000 обучающихся Красногвардейского района, посетить 20 сел в 13 поселениях, 1 городское – город Бирюч. |
| 5. | Задачи проекта | - Познакомить обучающихся с классификацией профессий лесного и лесопаркового хозяйства. - Выяснить уровень знаний обучающихся о проблемах охраны леса. - Развить интерес обучающихся к лесному делу, практическому участию в деле сохранения лесных экосистем. - Обеспечить досуг обучающихся в летний период. - Провести мастер-классы, экологические уроки, районную квест-игру. |
| 6. | Целевая аудитория проекта | Обучающиеся Красногвардейского района. |
| 7. | Сроки и период реализации проекта | 1 этап – подготовительный (выбор проблемы, диагностика проблемы, сбор информации – разработка плана-графика проекта) Период реализации: май 2022 г. 2 этап – основной (практическая реализация проекта) Период реализации: июнь – август 2022 г. 3 этап – заключительный (подведение итогов проекта) Период реализации: август 2022 г. |
| 8. | География проекта | МБУ ДО «Станция юных натуралистов» Красногвардейского района Белгородской области, сельские поселения Красногвардейского района, городское поселение «Город Бирюч», ОКУ «Красногвардейское лесничество» |
| 9. | Краткое описание механизма реализации проекта | 1 этап – подготовительный: совещание при главе Красногвардейского района по вопросу реализации проекта «Экологическое лето» в присутствии глав поселений, директора МБУ ДО «Станция юных натуралистов», заместителя директора ОКУ «Красногвардейское лесничество». Исходя из полученных результатов, разработаны: 1. График проведения МБУ ДО «Станция юных натуралистов» эко-лесного просветительского мероприятия «Экологическое лето» в сельских поселениях Красногвардейского района (приложение №1). 2. Разработан сценарий эко-лесного просветительского мероприятия «Экологическое лето» - «На лесной поляне» (приложение №2). 3. Разработан сценарий квест-игры «Лес – наш интерес» для 4 профильной смены для одаренных детей ОЛ «Чайка» (приложение №3). 4. Разработаны мастер-классы для 4 профильной смены для одаренных детей ОЛ «Чайка». 5. Составлена смета расходов (приложение №4). 6. Подготовлено оборудование и расходные материалы для проведения мероприятий. 2 этап – основной – реализация проекта «Экологическое лето»: 1. С 01 июня по 15 июля 2022 года проведение мероприятий в пришкольных лагерях «На лесной полянке» (приложение №5). 2. С 19 июля по 32 августа 2022 года проведение мероприятий проекта «Экологическое лето» в сельских поселениях - «На лесной полянке» (приложение №1). 3. 18 августа 2022 года районный мастер-класс в 4 профильной смене для одаренных детей ОЛ «Чайка» (приложение №6, №7). 4. 25 августа 2022 года районная квест-игра «Лес – наш интерес» в 4 профильной смене для одаренных детей ОЛ «Чайка» (приложение №6, №8). 3 этап – заключительный. Подведение итогов проекта на совещании при главе района. |
| 10. | Ожидаемые (достигнутые) результаты проекта (количественные и качественные) | Эко-лесным просвещением было охвачено 1183 обучающихся Красногвардейского района, было посещено 20 сел в 13 поселениях, 1 городское – город Бирюч. Было проведено 53 мероприятия «На лесной поляне», 20 мастер-классов «Цветы из листьев», «Вторая жизнь материала», «Природа и фантазия», районная квест-игра «Лес – наш интерес», районные мастер-классы «Цветы на ладошках», «Розы из кленовых листьев», «Цветочная полянка». |
| 11. | Привлеченные партнеры проекта | Сельские поселения, городское поселение «Город Бирюч», ОКУ «Красногвардейское лесничество» |
| 12. | Мультипликативность (тиражируемость) проекта | Освещение реализации проекта в сети интернет: https://vk.com/club112433656 |
| 13. | Приложения (активные ссылки на социальные сети о реализации проекта, сканы благодарственных писем, фотографии событий проекта, сценарии мероприятий проекта) | Ссылки: https://vk.com/club112433656?w=wall-112433656_3621 https://vk.com/club112433656?w=wall-112433656_3620 https://vk.com/club112433656?w=wall-112433656_3619 https://vk.com/club112433656?w=wall-112433656_3613 https://vk.com/club112433656?w=wall-112433656_3612 https://vk.com/club112433656?w=wall-112433656_3606 https://vk.com/club112433656?w=wall-112433656_3605 https://vk.com/club112433656?w=wall-112433656_3604 https://vk.com/club112433656?w=wall-112433656_3600 https://vk.com/club112433656?w=wall-112433656_3598 https://vk.com/club112433656?w=wall-112433656_3597 https://vk.com/club112433656?w=wall-112433656_3596 https://vk.com/club112433656?w=wall-112433656_3595 https://vk.com/club112433656?w=wall-112433656_3587 https://vk.com/club112433656?w=wall-112433656_3586 https://vk.com/club112433656?w=wall-112433656_3580 https://vk.com/club112433656?w=wall-112433656_3579 https://vk.com/club112433656?w=wall-112433656_3578 https://vk.com/club112433656?w=wall-112433656_3575 https://vk.com/club112433656?w=wall-112433656_3574 https://vk.com/club112433656?w=wall-112433656_3560 https://vk.com/club112433656?w=wall-112433656_3559 https://vk.com/club112433656?w=wall-112433656_3558 https://vk.com/club112433656?w=wall-112433656_3557 https://youtu.be/opmyEvoVJJw https://youtu.be/2JGJDDl5mGI 1. График проведения МБУ ДО «Станция юных натуралистов» эко-лесного просветительского мероприятия «Экологическое лето» в сельских поселениях Красногвардейского района (приложение №1). 2. Сценарий эко-лесного просветительского мероприятия «Экологическое лето» - «На лесной полянке» (приложение №2). 3. Сценарий квест-игры «Лес – наш интерес» для 4 профильной смены для одаренных детей ОЛ «Чайка» (приложение №3). 4. Смета расходов (приложение №4). 5. План мероприятий в пришкольных лагерях («На лесной полянке») (приложение №5). 6. План мероприятий в 4 профильной смене для одаренных детей ОЛ «Чайка» (приложение №6). 7. Районный мастер-класс (приложение №7), ссылка: https://youtu.be/opmyEvoVJJw 8. Районная квест-игра «Лес – наш интерес» в 4 профильной смене для одаренных детей ОЛ «Чайка» (приложение №8), ссылка: https://youtu.be/2JGJDDl5mGI 9. Презентация результатов (приложение 9). |