Информационная карта и структура проекта

гражданско-патриотический проект «Мы – будущее нашей Родины»

| 1 | Номинация, в которой представляется проект | Проекты/программы, реализуемые в области гражданско-патриотического воспитания в муниципальном районе, городском/муниципальном округе Нижегородской области |
| --- | --- | --- |
| 2 | Полное название проекта | Гражданско-патриотический проект «Мы - будущее нашей Родины» |
| 3 | Наименование учреждения, представившее проект | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» |
| 4 | ФИО автора проекта | Железнова Любовь Александровна |
| 5 | Актуальность проекта | Гражданско-патриотический проект «Мы - будущее нашей Родины» разработан в соответствии с федеральным проектом «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в рамках национального проекта «Образование». Идея данного проекта заключается во взаимодействии с местным отделением Всероссийского детского-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», «Брестским государственным областным центром молодежного творчества» через эффективное внедрение современных форм работы по гражданско-патриотическому воспитанию. Актуальность проекта, в рамках развития местного отделения «Юнармия», определяется потребностью общества в духовно-нравственном воспитании как необходимом элементе сохранения и дальнейшего развития социума, началом осознанного восприятия мира. Уникальность проекта заключается в формировании гражданской идентичности, создание условий для проявления детьми и молодежью качеств гражданина, воспитание патриотического сознания, чувства верности своей большой и малой Родине, готовности к выполнению гражданского долга. Гражданско - патриотический проект «Мы - будущее нашей Родины» предполагает пропаганду гражданского и патриотического воспитания путём вовлечения школьников, родителей, общественности в совместные мероприятия по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. |
| 6 | Цель, задачи проекта | Создание условий для формирования личности гражданина и патриота России у 60% учащихся общеобразовательных организаций района в период реализации гражданско-патриотического проекта через реализацию современных форм работы по патриотическому воспитанию. |
| 7 | Предполагаемы сроки и место реализации проекта | - Этап подготовки (организационный) – октябрь 2021 г. - Этап проведения (основной) – ноябрь 2021 г. – май 2022 г. 3. Этап итоговый (заключительный) – октябрь 2022 г. |
| 8 | Целевая группа и механизм ее формирования, количественный охват, территориальное представительство участников проекта | Проектом будет охвачено не менее 60 % обучающихся Вачского муниципального района из 9 образовательных организаций. |
| 9 | Механизм реализации и кадровое обеспечение (этапы реализации, перечень действий и мероприятий в хронологическом порядке с указанием используемых форм, методов и функций участников в реализации проекта | I. Этап подготовки (организационный): октябрь 2021 г. - Подготовка нормативно – правовой базы (разработка положений, приказов, информационных писем); - проанализировать материально-технические, педагогические условия реализации проекта; II. Этап проведения (основной): ноябрь2021г. - май 2022 г. - реализация проектных линий; - «Путь к победе танкиста Колобанова Зиновия Григорьевича» - «От сердца к сердцу» - «Я - ЮНАРМЕЕЦ» - вовлечение заинтересованных лиц в проект (учащиеся, педагоги, родители, общественность, УДО) проекта - в течение всего периода реализации проекта - проводить мониторинг реализации проекта, в течение периода реализации проекта III. Этап заключительный: июнь - октябрь 2022г.: - подведение итогов проекта; (июнь 2022 г.) - награждение активных участников проекта - создать методический сборник современных форм работы по военно-патриотическому воспитанию; (сентябрь – октябрь 2022 г.) - определить перспективы, пути и способы дальнейшего развития патриотического воспитания в Вачском муниципальном районе; (сентябрь 2022 г.) |
| 10 | Предполагаемые конечные результаты реализации проекта | 1. 758 учащихся примет участие в социальных и гражданских акциях, патриотических мероприятиях, творческих конкурсах, соревнованиях; 2. Увеличение количества учащихся, входящих в состав «Юнармии» с 87 человек до 130; 3. Включены мероприятия проектных линий данного проекта в рабочие программы воспитания 9 общеобразовательных организаций. 4. Заключен договор с “Брестским государственным областным центром молодежного творчества” |
| 11 | Перспективы развития проекта | Работа по всем проектным линиям позволит организовать тесное взаимодействие с родителями обучающихся: - Многие мероприятия помогут родителям узнать что-то новое о своём ребёнке, заняться творчеством в процессе совместной деятельности. - Работа в тесном контакте с родителями по реализации этого проекта позволит сформировать гармонично развитую личность, патриота своего поселка, района. Расширение возможно за счёт привлечения кадровых, организационных и материальных ресурсов социальных партнёров. Среди возможных направлений сотрудничества: - формирование систематического согласованного районного плана по патриотическому воспитанию, согласно федерального плана воспитательных мероприятий; - молодежных социальных проектов воспитательной направленности; - объединение ресурсных возможностей в обеспечении патриотического воспитания детей и обучающихся; - работа с родительской общественностью; - расширение содержания и объема дополнительного образования патриотической направленности на базе образовательных учреждений различного уровня. |
| 12 | Ресурсное обеспечение проекта и источники финансирования | Кадровое обеспечение: - руководители проекта - проектная группа - педагоги общеобразовательных организаций - родительская общественность Материально-техническое обеспечение: - интернет ресурсы - наглядный материал (школьные музеи, проекты учащихся, фотоархив, видеоархив) - мультимедийные материалы (аудио и видео записи, презентации) Финансовые ресурсы: Для реализации мероприятий Проекта планируется привлечение спонсоров согласно перечню и характеристике мероприятий Проекта: Приобретение 10 комплектов форм для юнармейцев, =100000 рублей; Изготовление баннеров в школу для каждой команды, = 20 000 рублей; Награждение команд участников проекта: посещение музеев г. Н. Новгород 20 000 рублей Награждение команды победительницы путевками в г. Брест Республика Беларусь 200000 рублей |
| 13 | Особая информация и примечания | МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТНОЙ ЛИНИИ «Я – ЮНАРМЕЕЦ» - Акция «Я в проекте» - размещение в социальной сети ВКонтакте тематической рамки. - Спортивный фестиваль «Здоровое движение» - конкурс фото и видео по ЗОЖ - Челлендж «Минута славы» - конкурс стихов о Родине, России. - КВИЗ ко Дню рождения «Юнармии» - викторина-тест. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТНОЙ ЛИНИИ «ПУТЬ ТАНКИСТА З.Г.КОЛОБАНОВА» - Муниципальный этап VIII Открытого международного конкурса детского рисунка «Дружат дети на планете» - конкурс рисунков (г.Брест) - Сетевой квест «22 победы танкиста З.Колобанова» - онлайн квест - Акция в рамках дня единых действий «Окна Победы» - оформление окон МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТНОЙ ЛИНИИ «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» - Акция «БумБатл» - сбор макулатуры - Акция «Марафон добрых дел» |
| 14 | Наличие информационного освещения проекта в СМИ, в интернете | http://vachacdt.narod.ru/index/my_budushhee_nashej_rodiny/0-173 |