Министерство образования и науки Амурской области

Государственное автономное общеобразовательное учреждение Амурской области

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №10, г.Белогорск»

Проект

по военно -патриотическому воспитанию

обучающихся воспитанников

на 2022-2025 учебные годы

«Я	гражданин России»

Авторы: педагог

дополнительного образования

Ефремова В.В.,

воспитатель Федорова В.С.

Белогорск - 2023

Пояснительная записка

Проект «Я гражданин России» разработан в соответствии с Концепцией патриотического воспитания граждан Российской Федерации и предназначен для обучающихся 1-9 классов ГАОУ школы-интернат №10. Проект определяет содержание, основные пути развития военно-патриотического воспитания в школе-интернате и направлен на воспитание патриотизма и формирование гражданственности. Проект представляет собой определённую систему методов и приёмов педагогического воздействия: уроки и внеурочные занятия, патриотические акции, спортивные мероприятия, конкурсы, беседы, квесты, встречи с интересными людьми, экскурсии, уроки мужества, мастер-классы. Проект опирается на принцип социальной активности, индивидуализации, взаимодействия  личности и коллектива, развивающего воспитания и единства образовательной и воспитательной среды и имеет большое значение для решения ряда воспитательных и социальных проблем. Проект включает в себя работу по реализации проектов «Календарь Великой Отечественной войны», «Славься Отечество», «Туристы-краеведы», а также реализация проекта по сетевому взаимодействию.

Актуальность

Современное общественное развитие России остро поставило задачу духовного возрождения нации. Особую важность этот вопрос приобрёл в сфере гражданско-патриотического воспитания молодёжи, как одном из приоритетных направлений в современной молодёжной политике. Исключительно важно, каким будет человек будущего, в какой мере он освоит две важные социальные роли – роль ГРАЖДАНИНА и роль ПАТРИОТА. Решение множества проблем в жизни страны во многом зависит от уровня потребности в духовно-нравственном совершенствовании, уважения к историко-культурному наследию своего народа и всех народов России. Патриотизм - стал в полной мере объединяющей основой общества. Все это свидетельствует о необходимости продолжения работы направленной на решение комплекса проблем патриотического воспитания.

Школа-интернат, являясь сложным организмом, отражает характер проблем и противоречий общества и в значительной степени благодаря своему воспитательному потенциалу определяет ориентацию конкретной личности, отвечает за социализацию личности и является важнейшим инструментом, который способен эволюционным путём обеспечить смену ментальности, воспитать гражданина и патриота. Школьный возраст является наиболее оптимальным для системы военно-патриотического воспитания, так как это период самоутверждения, активного развития социальных интересов и жизненных идеалов.

Цель: дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспитания обучающихся.

Задачи:

- формирование осознанного отношения к Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли России в мире;

- внедрение современных форм, методов и средств воспитательной работы по патриотическому воспитанию;

- воспитание у обучающихся любви к своему родному городу как к малой Родине;

- повышение интереса обучающихся к военной истории Отечества.

Механизм реализации проекта

Для решения поставленных задач используется сложившееся социально-педагогическое пространство ГАОУ школы-интерната №10. Воспитательная работа строится с учётом возрастных особенностей и ограничений в здоровье обучающихся.

При планировании работы учитываются традиционные общешкольные, городские, областные, всероссийские мероприятия, связанные с юбилейными и государственными датами, положениями о городских, областных, всероссийских конкурсах.

Основные направления реализации проекта

-учебная деятельность через предметы;

-система тематических встреч,  творческих классных часов, внеклассных бесед, экскурсий;

-проведение  военно-патриотических и спортивных мероприятий, праздников;

- проведение конкурсов;

-выставки творческих работ;

- организация работы школьного совета РДШ;

-система мероприятий библиотечно-информационного центра;

-система работы музейного уголка;

- широкое использование возможностей сети Интернета.

План реализации проекта

I этап: подготовительный – май –август 2023

Цель: Анализ условий развития существующей системы военно-патриотического воспитания.

Задачи:

- Изучить нормативную базу, подзаконные акты.

- Проанализировать материально-технические, педагогические условия реализации проекта.

- Подобрать диагностические методики по основным направлениям работы.

II этап: проектный – сентябрь –декабрь 2023-2024 учебного года

Цель: Подготовка условий развития существующей системы гражданско-патриотического воспитания.

Задачи:

- Организованная деятельность по проекту и подпроектам.

- Разработка, обсуждение и утверждение подпроектов по военно-патриотическому воспитанию и проекта в целом.

- Составление сметы проекта.

III этап: практический 2023-2025 учебного года

Цель: Реализация проекта по военно-патриотическому воспитанию.

Задачи:

- Обработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и методы воспитательного воздействия.

- Обогащать содержание военно-патриотического воспитания.

- Развивать ученическое самоуправление.

- Разработать методические рекомендации по военно-патриотическому воспитанию.

- Вовлекать в систему военно-патриотического воспитания представителей всех субъектов образовательной деятельности.

- Проводить мониторинг реализации проекта.

- Принимать участие в конкурсах по военно-патриотическому воспитанию.

IV этап: аналитический  2024-2025 учебного года

Цель: Анализ итогов реализации проекта.

Задачи:

- Обобщить результаты работы школы-интерната.

- Провести коррекцию затруднений в реализации проекта.

- Спланировать работу на следующий период.

Участники проекта

Проведение единой работы в области  патриотического воспитания обучающихся, обеспечивает достижение целей патриотического воспитания путем плановой, непрерывной и согласованной деятельности всех ее участников.

В реализации проекта участвуют педагогический коллектив школы-интерната и обучающиеся с 1 по 9 классы.

Для реализации проекта  налажено сетевое взаимодействие с социальными партнерами школы-интерната №10.

Шире раскрыть для ребят историю заселения Амурской области, познакомить с историческими местами города, района, области, открыть для них мир флоры и фауны родного края помогают работники Белогорского краеведческого музея им. Н.Г. Ельченинова.

Тренировочные занятия по отработке правил безопасного поведения и способов правильного реагирования в сложных жизненных ситуациях проводят с детьми специалисты управления по делам ГО и ЧС г.Белогорска, принимают участие в спортивных мероприятиях.

Материально-техническое обеспечение проекта

Для реализации проекта необходимы:

- Школьный автобус;

- Актовый зал;

- Спортивный зал;

- Игровая комната;

- Библиотека;

- Спортивная площадка;

- Компьютерный класс;

- Музейный уголок;

- Проектор, принтер, компьютер;

- Канцелярские товары;

- Швейные принадлежности;

- Средства первой медицинской помощи;

- Грамоты, призы.

Кадровое обеспечение проекта

Педагогический коллектив состоит из опытных педагогов, имеющие 1 и высшую квалификационные категории. К работе привлекаются учителя физической культуры, медицинские работники, социальный педагог, педагог-психолог, педагог дополнительного образования.

К работе по проекту привлекаются специалисты различных учреждений города на основе социального партнёрства.

| Группа | Функции | Состав |
| --- | --- | --- |
| Административно-координационная | Осуществление общего контроля и руководства. Руководство деятельностью коллектива. Анализ ситуации, внесение корректив. | Директор школы |
| Консультативная, научно-методическая | Координация реализации проекта. Проведение семинаров, консультаций. Подготовка и издание методических рекомендаций. | Заместители директора по учебной и воспитательной работе. |
| Педагогическая | Реализация проекта в системе воспитательной работы. Использование современных воспитательных технологий. | Классные руководители, воспитатели, Специалисты учреждения. |
| Партнерская | Организация профессиональной помощи педагогам. Проведение экскурсий, круглых столов, встреч. Участие в совместных мероприятиях. | Социальные партнеры. |

Инновационные педагогические технологии

- Технология проблемного воспитания и обучения.

- Информационно- коммуникативные технологии.

- Индивидуальные и коллективные формы работы.

- Методики коллективно-творческого воспитания.

- Традиционные методы (беседа, наблюдение, поручения, конкурс, экскурсия, практикум).

- Метод интерактивного обучения (социально-психологические тренинги, ролевые игры, дискуссии).

- Иппотерапия.

Мероприятия по реализации проекта

| № | Мероприятия | Период исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение совместных заседаний педагогического совета школы-интерната и руководителей проектов. | В течение года | Директор |
| 2. | Планирование и реализация различных мероприятий по реализации проекта | В течение года | Заместитель директора по воспитательной работе |
| 3. | Привлечение родителей обучающихся и проведение мероприятия по воспитанию чувств патриотизма (родительские собрания, конференции, встречи, концерты и т.д.) | Постоянно | Заместитель директора по ВР, классные руководители |
| 4. | Разработка системы приёмов, методов, мероприятий направленных на военно-патриотическое воспитание обучающихся через учебные предметы | Постоянно | Руководители МО, учителя предметники |
| 5. | Проведение конкурсов проектов на лучшую организацию работы классных руководителей по военно-патриотическому воспитанию обучающихся «Наши дети – будущее России». | 1 раз в год | Заместитель директора по учебной работе |
| 6. | Участие в спортивных мероприятиях | Ежегодно Сентябрь-май | Учителя физической культуры |
| 7. | Проведение спортивных праздников и соревнований, посвященных юбилейным и историческим датам | В течение года | Заместитель директора по ВР, учителя физической культуры, педагог дополнительного образования |
| 8. | Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы | По отдельному плану | Заместитель директора по ВР, педагог дополнительного образования |
| 9. | Проведение конкурса чтецов, инсценировок, посвященных Дню защитника Отечества | Февраль | Педагог дополнительного образования |
| 10. | Проведение месячника военно-патриотического, оборонно-массового и спортивного воспитания | Ежегодно, январь-февраль | Заместитель директора по ВР |
| 11. | Проведение конкурса рисунков, боевых листков, стенгазет, писем участникам СВО, открыток | Ежегодно Февраль, май | Педагог дополнительного образования |
| 12. | Организация показа и обсуждения фильмов военной тематики | В течение года | Заместитель директора по ВР, воспитатели, классные руководители |
| 13. | Проведение встреч с тружениками тыла, детьми войны, ветеранами локальных войн, участниками СВО | В течение года | Заместитель директора по ВР, педагог дополнительного образования |
| 14. | Классные часы, беседы, лекции, уроки мужества | В течение года | Классные руководители, воспитатели |
| 15. | Освещение работы по военно-патриотическому в школьной газете | Постоянно | Педагог дополнительного образования |
| 16. | Освещение опыта работы на школьном сайте, Госпаблик, Телеграм | Постоянно | Педагог дополнительного образования, системный администратор |
| 17. | Организация экскурсий и походов к памятникам и местам боевой славы | Постоянно | Педагог дополнительного образования, воспитатели, классные руководители |
| 18. | Организация и проведение еженедельных занятий «Разговоры о важном», с вносом и выносом Государственного флага РФ | Еженедельно | Педагог дополнительного образования, классные руководители |
| 19. | Посещение городского музея, тематических выставок и экспозиций | В течение года | Классные руководители, воспитатели |
| 20. | Экскурсии в воинские части города, участие в воинских акциях и торжественных возложениях венков к памятникам славы | Январь, февраль, май | Педагог дополнительного образования |
| 21. | Участие в городских и областных мероприятиях связанных с юбилейными и государственными датами | В течение года | Педагог дополнительного образования, классные руководители, воспитатели |
| 22. | Участие в творческих конкурсах различного уровня, спортивных мероприятиях | В течение года | Педагог дополнительного образования, классные руководители, воспитатели, учителя физической культуры |
| 23. | Проведение патриотической акций «Свеча памяти», «Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка» под девизом «Мы помним! Мы гордимся», | Сентябрь-май | Педагог дополнительного образования |

Оценка эффективности реализации проекта

Оценка результативности реализации проекта осуществляется на основе использования системы объективных критериев, представленных духовно-нравственными и количественными параметрами.

Духовно-нравственные параметры:

- Сформированность гражданских навыков:

- умение работать и действовать индивидуально и в коллективе;

-знание своих прав и обязанностей, умение их использовать;

-умение принимать и защищать свои решения;

-готовность к участию в общественных делах;

-готовность к образованию;

2. Сформированность осознанного отношения к базовым ценностям:

-патриотизм и любовь к Родине;

-права и свободы человека и гражданина;

- символика Российской Федерации;

- национальное самосознание;

- уважение чести и достоинства других граждан;

-гражданственность

Количественные параметры

- Включенность каждого ребенка в воспитательные ситуации.

- Изменение качества отношения (отношение детей к реалиям школьной жизни, к учителям, воспитателям, классу, совместным делам).

- Снижение количества обучающихся находящихся на различных видах учета.

- Активизация действий органов ученического самоуправления.

- Участие и победы в конкурсах и соревнованиях по военно-патриотической тематике.

- Повышение уровня проводимых мероприятий.

Ожидаемые результаты

- Положительная динамика роста патриотизма в сознании обучающихся школы-интерната.

- Возрастание активности, интереса к истории Отечества.

- Формирование духовной зрелости.

- Повышение интереса к истории своего города, области, государства.

- Укрепление дружбы, воспитание чувства патриотизма, толерантности и уважения к различным культурам и традициям.

- Повышение общей культуры обучающихся, привитие им социально-нравственных норм.