## Slide 1: Муниципальное Бюджетное Дошкольное Общеобразовательное Учреждение «Детский сад №24 города Ельца»
«Оптимизация процесса контроля за родительской платой со стороны педагогов и руководства в МБДОУ «Детский сад №24 города Ельца»

## Slide 2: Выбор процесса
1. Сформировали команду проекта;
2. Выявили проблемы и потери процесса;
3. Обозначили границы процесса;

## Slide 3: Команда проекта
Заведующая ДОУ Терехова О. Е.
Заместитель заведующего Невструева С.С.
Воспитатель Голубятникова Ю.Ю.
Учитель-логопед Суханова О.О.
Учитель-логопед
Шостак С.Н.
Воспитатель
Силкина О.В.

## Slide 4: Обоснование выбора (пирамида проблем)
Федеральный уровень
(не обнаружено)
Региональный уровень
Уровень ОУ
1 2 3
Выявленные проблемы:
Родительская плата осуществляется не в срок;
Родительская оплата осуществляется не в полном объеме;
Нет системы контроля за родительской оплатой;

## Slide 5: Цели и плановый эффект
Цель: улучшение качества сбора родительской платы за присмотр и уход за воспитанниками ДОУ с 70% до 100%
Эффект 1.
Родительская оплата четко в срок до 20 числа текущего месяца;
Эффект 2.
Осуществление оплаты в полном объеме в соответствии с начислением в квитанции;
Эффект 3.
Организация сбора информации от родителей, подтверждающая плату, через родительские чаты и фиксирование в журнале учета

## Slide 6: Ключевые события проекта
События | Начало | Окончание
1. Старт проекта | 1.09.22 | 31.03.22
2. Диагностика и целевое состояние | 1.09.22 | 30.09.22
Разработка текущей карты процесса | 5.09.22 | 10.09.22
Сбор фактических данных | 10.09.22 | 15.09.22
Разработка целевой карты процесса | 20.09.22 | 30.09.22
3. Реализация плана мероприятий по улучшению | 1.10.22 | 30.11.22
Совещание по защите подходов внедрения | 5.10.22 | 5.10.22
Внедрение мероприятий | 20.10.22 | 20.02.23
4. Анализ результатов и закрытие проекта | 1.03.23 | 31.03.23
Мониторинг достигнутых результатов | 15.03.23 | 20.03.23
Оформление карты достигнутых результатов | 20.03.23 | 25.03.23
Оформление карты достигнутого состояния процесса | 25.03.23 | 27.03.23
Разработка стандарта и тиражирование Закрытие проекта (отчет руководителю) | 27.03.23 | 31.03.23

## Slide 7: Диаграмма Исикавы
Родители платят позже 20 числа;
Родители вносят не всю сумму ежемес. задолжности; Не используется;
Сбор сведений не ведется. Педагоги не контролируют
род. оплату
нет контроля со стороны руководства
Задолженность по родительской оплате
Люди
Процесс
Оборудование
Материалы
Среда
Управление

## Slide 8: 5 почему ежедмесячная задолженность по родительской оплате
+
Почему?
Не все родители вносят плату до 20 числа каждого месяца
Почему?
Не все родители полностью оплачивают сумму по квитанции
Почему?
Родители не отчитываются по оплате за детский сад
Почему?
Воспитатели не осуществляют контроль за родительской оплатой
Почему?
Нет контроля со стороны руководства в этом вопросе

## Slide 9: Мониторинг данных о родительской оплате (по группам)
Chart: 
| 44835 | 44866 | 44896 | 44927 | 44958
группа 1 | 85 | 90 | 95 | 98 | 100
группа 2 | 97 | 96 | 98 | 100 | 100
группа 3 | 75 | 77 | 80 | 75 | 98
группа 4 | 90 | 100 | 95 | 100 | 100
группа 5 | 83 | 77 | 72 | 98 | 100
группа 6 | 90 | 97 | 99 | 97 | 98

## Slide 10: Карта текущего состояния
Воспитатели получают квитанции по родительской оплате от руководства
Воспитатели раздают квитанции родителям
Родители получают квитанции
Оплата позже 20 числа
Оплата не всей суммы
Не передают сведения об оплате воспитателю
Потери:
Родительская оплата ежемесячно закрывается не на 100%, а на 80-90% (постоянно присутствует задолженность по родительской оплате

## Slide 11: Анализ проблем, разработка решений
Проблема | Первопричина | Решение
1. Родительская плата осуществляется не в срок (позже 20 числа) | Нет контроля со стороны педагогов и руководства за осуществлением родительской оплаты за присмотр и уход за детьми | Ввести систему контроля за родительской оплатой педагогами всех возрастных групп, с последующей отчетностью руководству ДОУ
2. Родительская плата осуществляется не в полном объеме |  | 
Первые две причины приводят к постоянным ежемесячным за должностям ДОУ по родительской оплате |  | 

## Slide 12: Карта целевого состояния
Воспитатели получают квитанции от руководства
Родители получают квитанции от воспитателей
Воспитатели объявляют родителям о необходимости отчитаться по оплате за детский сад в срок до 20 числа в родительском чате (прислать чек об оплате)
Родители оплачивают квитанции до 20 числа (полную сумму) по квитанции и присылают чек об оплате в родительский чат, либо личным сообщением воспитателю
Воспитатель заносит данные об оплате в журнал регистрации родительской оплаты
20 числа ежемесячно воспитатели по журналу отчитываются за родительскую оплату
Результат: 100% родительская оплата ежемесячно

## Slide 13: Разработка дорожной карты
Наименование | Дата | Ответственный
1. Оповещение педагогов руководством о необходимости ввести контроль за родительской оплатой (ведение журнала учета родительской оплаты) | 1.10.22 | Заведующая ДОУ Чистякова З.Д.
2. Создание педагогами журналов регистрации родительской оплаты | До 10.10.22 | Педагоги всех возрастных групп
3. Оповещение педагогами родителей о необходимости присылать чеки об оплате не позднее 20 числа в родительский чат или личным сообщением | До 10.10.22 | Педагоги всех возрастных групп
4. Ежемесячное ведение педагогами журнала регистрации родительской оплаты с последующим отчетом у руководства | Ежемесячно | Педагоги и заведующая

## Slide 14: Эффекты от внедренных мероприятий
Внедренные мероприятия: ежемесячный отчет родителей в род. чате об оплате (не позднее 20 числа), регистрация педагогами в журнале род. оплаты сведений об оплате. Отчет у руководства
Эффект 1. оплата за присмотр и уход детей осуществляется в ДОУ четко в срок до 20 числа текущего месяца
Эффект 2. осуществление оплаты в полном объеме в соответствии с начислением в квитанции
Эффект 3. организация сбора информации от родителей, подтверждающая оплату, через родительские чаты и фиксация в журнале регистрации

## Slide 15: Достигнутые результаты проекта (было – стало)
БЫЛО | СТАЛО
Родительская плата осуществляется не в срок (уходит в долг); | Родительская плата производится до 20 числа текущего месяца;
Родительская плата осуществлялась не в полном объеме; | Родительская плата осуществляется в полном объеме соответственно квитанции;
Родители не предоставляют информации педагогам об оплате; | Ежемесячно до 20 числа родители присылают чек об оплате в родительский чат;
Педагоги не отчитывались по родительской оплате; | Педагоги ежемесячно отчитываются о родительской оплате руководству;
80-90 % родительской оплаты (наличие ежемесячных задолжностей); | 100% родительской оплаты (задолжностей нет);

## Slide 16: Результаты проекта
Родительская плата составляет 100%
Фактический результат соответствует заявленному
Запланированные показатели достигнуты
Проект закрыт