УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

«Детский сад № 26»

__________О.В. Вальд

«__»___________2017 г.

Проект летне-оздоровительной работы

«Это сказочное  лето»

Составитель:

Казанкова СН

Ачинск 2017 г.

Актуальность.

Приобщение дошкольников к литературе -  одно из приоритетных направлений современного образования. Чтение литературных произведений рассматривается сегодня как важнейший элемент культуры, средством повышения интеллектуального потенциала нации, творческой и социальной активности российского общества.  Основной целью работы в летний период для группы «Сетевое взаимодействие» является создание системы работы по художественно-эстетическому воспитанию, обеспечивающей эмоциональное благополучие каждого ребенка и развитие его творческого потенциала.  Данное направление актуально в условиях реализации ФГОС ДОО. Исходя из вышесказанного,  определена цель проекта.

Цель проекта: сформировать представление о творчестве писателей К.И. Чуковского, В.Г. Сутеева, закрепить знание русских народных сказок  посредством реализации комплекса интегрированных мероприятий.

Задачи проекта:

• подобрать методический материал по теме проекта, изучить творчество писателей;

• разработать комплекс интегрированных мероприятий по теме проекта;

• организовать мини-музей на базе ДОУ;

• установить сетевое взаимодействие с Детской библиотекой филиал № 6;

• привлечь родителей к активному участию в театральных постановках (итоговых мероприятиях), через совместную подготовку к мероприятиям.

Тип проекта: познавательно-творческий.

Сроки реализации проекта: июнь-август 2017 года.

Участники: воспитанники  групп №6, №11, №12, воспитатели групп,                        физ. инструктор, музыкальный руководитель, родители воспитанников.

Ожидаемый результат:

- Углубятся знания детей по русским народным сказкам и произведениям К.И.Чуковского и  В.Г.Сутеева.

- На базе ДОУ будет действовать мини-музей по теме проекта.

- Пополнятся атрибутами центры театрализации в группах.

- Улучшится физическое здоровье детей.

- Активизируется позиция родителей как участников педагогического процесса.

Этапы реализации проекта:

| Этапы | Сроки |
| --- | --- |
| Подготовительная работа: 1.Разработка проекта. 2. Составление плана мероприятий работы с воспитанниками и родителями. | Апрель- Май 2017г |
| Основная часть: 1. Подборка, изготовление и проведение с детьми дидактических игр. 2. Подготовка и изготовление атрибутов, костюмов к праздничным мероприятиям. 3. Разработка сценариев к мероприятиям с воспитанниками. 4. Репетиции и разучивание материала с детьми. 5. Проведение мероприятий с воспитанниками и родителями. | Июнь-Август 2017г |
| Заключительная часть: 1.Анализ работы, подведение итогов. 2.Мониторинг. | Август 2017г |

Тематическое планирование воспитательно-образовательной работы.

Понедельник.

«Литературная гостиная»

- Знакомство с автором.

- Чтение, прослушивание, просматривание произведения.

- Беседа по произведению.

- Рассматривание иллюстраций.

- Просмотр мультфильмов.

- Словесные игры.

Вторник.

«Творческая мастерская»

- Рисование по сказке.

- Аппликация «Мой любимый сказочный герой».

- Конструирование по сказке.

- Сюжетная лепка по сказке.

- Изготовление атрибутов к спектаклям.

Среда.

«Сам себе режиссер»

- Разыгрывание этюдов.

- Театральные игры.

- Репетиции сказок.

- Импровизация по сказке.

- Ритмопластика.

Четверг.

«День здоровья у сказочных героев»

- Подвижные игры.

- Развлечения.

-Эстафеты.

- Соревнования.

Пятница.

«По дорогам сказок»

- Премьера спектаклей.

- Оформление выставок.

- Конкурсы, викторины.

- Экскурсии (взаимодействие с социумом).

(См. Приложение № 1)

| Тема месяца | Тема недели | Итоговое мероприятие | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Июнь Сказки К.И Чуковского | 1.«Мойдодыр» | Спортивное развлечение «Будь здоров!» Премьера спектакля «Мойдодыр» | Воспитатели групп Физ. Инструктор Клопот А.В., Карелина Ю.Ф. | 1 – 9.06 |
|  | 2. «Путаница» | Экскурсия в пожарную часть. | Воспитатели групп Воспитатели гр. №11, №12, №6 | 12 – 16.06 |
|  | 3. «Краденное солнце» | Викторина «Угадай сказку». | Воспитатели групп Жоголева Т.А., Манкевич О.Н. | 19 – 23.06 |
|  | 4. «Федорино горе» | Выставка детского творчества «Русь мастеровая». | Воспитатели групп Казанкова С.Н. | 26 – 30.06 |
| Июль Сказки В.Г. Сутеева | 1. «Кот рыболов» | «Чудеса с водой» (экспериментирование) | Воспитатели групп Воспитатели гр. Клопот А.В., Карелина Ю.Ф. | 3 – 7.07 |
|  | 2. «Мешок яблок» | Инсценировка сказки «Мешок яблок» | Воспитатели групп Жоголева Т.А. | 10 – 14.07 |
|  | 3. «Палочка выручалочка» | «Малые олимпийские игры» | Воспитатели групп Физ. инструктор | 17 – 21.07 |
|  | 4. «Разные колеса» | «Юный изобретатель» (конструирование) | Воспитатели групп Казанкова С.Н. | 24 – 28.07 |
| Август «Русские народные сказки» | 1. «Гуси-лебеди» | Праздник русских народных игр | Воспитатели групп Физ. инструктор | 31 – 4.08 |
|  | 2. «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» | Посещение детской библиотеки. | Воспитатели групп Манкевич О.Н. | 7 – 11.08 |
|  | 3. «По щучьему веленью» | Выставка детского творчества «Волшебные превращения» | Воспитатели групп Клопот А.В. Карелина Ю.Ф. | 14 – 18.08 |
|  | 4. «Бычок- смоляной бочок» | Театрализованное представление по сказке «Бычок-смоляной бочок» | Воспитатели групп Казанкова С.Н. | 21 – 25.08 |

В рамках сетевого взаимодействия группа также планирует сотрудничать с реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями «Синеглазка».

| Месяц | Мероприятие | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Июнь | Организация прогулки детей и подростков с ограниченными возможностями совместно с воспитанниками МБДОУ «Детский сад № 26». | Группа № 11 Карелина Ю.Ф. , Клопот А.В. |
| Июль | Инсценировка сказки «Мешок яблок» для для воспитанников реабилитационного центра «Синеглазка». | Группа № 12 Жоголева Т.А. |
| Август | Театрализованное представление «Бычок смоляной бочок» для воспитанников реабилитационного центра «Синеглазка». | Группа № 6 Казанкова С.Н. |

Примечание: Анализ результатов по проекту будет проводиться :

Для детей: в форме мониторинга на основе общеобразовательной программы ДОУ  Мониторинг уровня знаний о сказках для детей дошкольного возраста. (См. приложение № 2)

Для родителей: в форме анкетирования «Сказка в жизни вашего ребенка» (См. приложение № 3)