Управление образования ИКМО г.Казани

Учебно-методический сектор информационно-методического отдела г.Казани по Советскому району

ПРОЕКТ

«Современный воспитатель –

современному дошкольнику»

Создание сетевой модели методического сопровождения процесса формирования предпосылок функциональной грамотности воспитанников ДОО через «горизонтальное обучение» педагогических работников.

Разработчик: Романова Н.Г., методист по дошкольному образованию УМС ИМО УО ИКМО г.Казани по Советскому району

2022 г.

Введение.

В рамках реализации Федерального проекта «Цифровая образовательная среда», а также в рамках объявленного в 2022 году в Республике Татарстан - года цифровизации в детских садах Советского района были разработаны следующие проекты:

- реализации каскадной модели «ЦОРы в ДОУ» с привлечением тьюторов,

- разработка и внедрение модели «Электронный офис методиста» на уровне района.

Данные проекты направлены на создание и внедрение в образовательных организациях цифровой образовательной среды, а также обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования. В рамках проектов ведется работа по оснащению организаций современным оборудованием и развитие цифровых сервисов и контента для образовательной деятельности.

Проект «Электронный офис методиста» будет продолжать работать в штатном режиме. Проект «Электронный офис методиста», был направлен на методическую поддержку педагогов образовательных организаций Советского района г. Казани, реализующих программу дошкольного образования (принципы реализации – доступность, мобильность, гибкость в представлении материалов), способствовал быстрому и полному информированию педагогического и родительского сообщества о планировании работы, инновационных технологиях, передовом опыте.

В электронном офисе представлен практический материал по реализации долгосрочного районного проекта "Мир детства", информация по конкурсам.

Посещаемость за учебный год более 10000 раз.

В соответствии с новыми потребностями образовательного пространства района и в связи с тем, что 2023 год объявлен Годом педагога и наставника разработан новый проект на период 2022–2023 г. Создание сетевой модели методического сопровождения процесса формирования предпосылок функциональной грамотности воспитанников ДОО через «горизонтальное обучение» педагогических работников.

Паспорт проекта

| Наименование проекта | «Современный воспитатель - современному дошкольнику» |
| --- | --- |
| Разработчик проекта | Романова Наталья Геннадьевна, методист по дошкольному образованию УМС ИМО УО ИКМО г. Казани по Советскому району |
| Основания для разработки проекта | - Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ - Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 7 мая 2018 № 204 Национальный проекта РФ «Образование» 2019-2024 - Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства - Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» - Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г., № 544н; - Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" |
| Цель проекта | Создание сетевой модели методического сопровождения процесса формирования предпосылок функциональной грамотности воспитанников ДОО через «горизонтальное обучение» педагогических работников. |
| Задачи проекта | - Выявить профессиональные дефициты педагогов ДОО в сфере формирования предпосылок функциональной грамотности воспитанников. - Разработать и реализовать сетевую модель методического сопровождения процесса формирования предпосылок математической, естественнонаучной и читательской грамотности воспитанников, включающую в себя горизонтальное обучение педагогов в рамках деятельности методических объединений, конкурсов профессионального педагогического мастерства и другие формы работы УМС - Обобщить опыт образовательных организаций и педагогов муниципального района по формированию предпосылок функциональной грамотности воспитанников. - Разработать методические рекомендации «Создание системы методического сопровождения процесса формирования предпосылок функциональной грамотности воспитанников ДОО через «горизонтальное обучение» педагогических работников» |
| Тип проекта | Информационно – практико - ориентированный |
| Период реализации | июль 2022 г. – июнь 2023 г. |
| Участники (целевая аудитория) проекта | Старшие воспитатели, педагоги ДОО Советского района г.Казани |
| Ведущая идея проекта | Разработка методических рекомендаций «Создание системы методического сопровождения процесса формирования предпосылок функциональной грамотности воспитанников ДОО через «горизонтальное обучение» педагогических работников» |
| Проблема | В июне 2022 г было проведено анонимное анкетирование педагогов. Приняло участие 400 человек. По результатам анкетирования: - на вопрос - Понимаете ли Вы, какие приёмы и способы работы, современные педагогические технологии позволяют осуществлять работу по формированию предпосылок функциональной грамотности у детей дошкольного возраста? 67,5% респондентов ответили - Имею представление лишь о некоторых приёмах, способах и технологиях, но этого недостаточно для эффективной работы, нуждаюсь в методической помощи 13,2% - На данный момент не понимаю, как осуществлять работу по формированию функциональной грамотности обучающихся. 300 респондентов испытывают затруднения в вопросе формирования у дошкольников предпосылок ФГ |
| Актуальность проекта и инновационный характер | Запросы современного общества к уровню знаний и умений педагога требует от него постоянного профессионального роста. Чтобы учить ученика, учитель должен сам учиться. И тут возникают вопросы: Как? Где? Чему? Одна из важнейших задач современного образования – формирование функционально грамотных людей. Это становится одной из главных тем для обсуждения на всех уровнях: и в школах, и в Министерстве просвещения, и в Совете по науке и образованию. Эта задача является актуальной и для дошкольного образования, поскольку подготовка к школе требует формирования важнейших компетенций на первой ступени образования и воспитания. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) работа педагога должна строиться таким образом, чтобы помочь детям с легкостью воспринимать окружающий их мир, научить адаптироваться в любых ситуациях, быть инициативным, способным творчески мыслить, находить нестандартные решения и идти к поставленной цели с желанием победить. В связи с этим уделяется большое внимание к уровню образованности человека и формированию функционально грамотной личности. Из составляющих функциональной грамотности вытекают глобальные компетенции, это система 4К. Актуальность данной проблемы стимулирует постоянный поиск новых идей и технологий, позволяющих оптимизировать образовательную деятельность с современным ребёнком. В качестве одной из важнейших составляющих профкомпетентности является способность самостоятельно приобретать новые знания и умения, а также использовать их в практической деятельности. Сегодня общество испытывает самые глубокие и стремительные перемены за всю свою историю. На смену прежнему стилю жизни, когда одного образования хватало на всю жизнь, приходит новый жизненный стандарт: «ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ, ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ…». Наиболее эффективным форматом взаимодействия профессионального развития педагогов выступает «горизонтальное обучение» – аналог распределительной модели образования Peer-to-peer («равный – равному»), обозначающий взаимное (сетевое) обучение через эффективные педагогические практики, которое позволяет формировать связи между участниками образовательного процесса через обмен знаниями, опытом и мнениями друг с другом. Использование «горизонтального обучения» в педагогической среде крайне актуально и перспективно с точки зрения опережающего влияния на личность педагога. Инновационный характер проекта заключается в разработке сетевой модели по совершенствованию 4К компетенций педагогов ДОО в области формирования предпосылок функциональной грамотности детей дошкольного возраста через «горизонтальное обучение». |
| Ожидаемый результат | Совершенствование 4К компетенций педагогов ДОО в области формирования предпосылок функциональной грамотности детей дошкольного возраста через «горизонтальное обучение» в рамках деятельности методических объединений, неделе профессионального мастерства, конкурсов профессионального педагогического мастерства и других форм работы УМС |
| Возможные риски | -нежелание большинства педагогов преодолевать сложившиеся у них стереотипы и отношения к педагогической деятельности, так как пересмотр собственных педагогических установок, формирование нового мышления, самосовершенствование довольно длительный процесс. -недостаточно времени отведенного на реализацию проекта; -текучесть педагогических кадров; -поглощение текущей работой – распределение приоритетной деятельности. |
| Сроки и этапы реализации | 1 этап подготовительный (июль – сентябрь 2022 г.) 2 этап внедренческий (октябрь 2022 – май 2023 г.) 3 этап аналитический (июнь –2023 г.) |
| Перспективы развития проекта | Данный проект может быть использован в методической работе как в полном объеме, так и парциально на разных уровнях образовательной системы (муниципальной, региональной). |
| Создание информационных условий | - Разработка и распространение методических рекомендаций по организации работы с педагогическими кадрами - Информационное сопровождение через сайт «Электронный офис методиста» |

Описание проекта

Современная ситуация в стране убедительно показала, что назрела необходимость коренного изменения управления системой образования: она актуализировала важность использования внутренних резервов системы. Получил мощный импульс механизм саморазвития образовательного учреждения, выявилось, что его источники - это творчество руководителей, педагогов, их инновационная деятельность, которая нашла свое отражение в создании образовательных учреждений нового типа, в разработке и внедрении новых подходов к образованию, нового содержания и педагогических технологий.

Сегодня, как отмечают многие ученые (К.Я. Вазина, Э.Ф. Зеер, А.Я. Найн, A.M. Нови-ков, В.В. Шапкин и др.), вместо базового образования, служившего человеку фундаментом всей его профессиональной деятельности, требуется «образование на всю жизнь» (A.M. Новиков). Это в полной мере относится и к педагогическим коллективам образовательного пространства. Одним из методов сопровождения деловой карьеры каждого администратора, педагога образовательного учреждения становятся инновационные процессы, позволяющие непрерывно профессионально само развиваться, реализовывать свой творческий потенциал.

Современный педагог — это тот, кто постоянно развивается, самообразовывается, ищет новые пути развития и образования детей. Все это становится возможным благодаря его активной позиции и творческой составляющей. Применение современных образовательных технологий помогает вырваться из круговорота ставших традиционными нормами поведения, искоренить в себе консерватизм, «двигаться вперед».

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) работа педагога должна строиться таким образом, чтобы помочь детям с легкостью воспринимать окружающий их мир, научить адаптироваться в любых ситуациях, быть инициативным, способным творчески мыслить, находить нестандартные решения и идти к поставленной цели с желанием победить. В связи с этим уделяется большое внимание к уровню образованности человека и формированию функционально грамотной личности.

Функциональная грамотность рассматривается, как способность использовать все постоянно приобретаемые в жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений.

Функционально грамотный человек – это непросто тот, кто научился читать и писать, а тот, кто способен применять свои знания на практике и усовершенствовать их, самостоятельно обучаться, развиваться и тем самым помогать развитию современного общества.

Начинать формировать функциональную грамотность необходимо уже с дошкольного возраста, т. к. функциональная грамотность становится одним из базовых факторов, способствующих активному участию ребенка во всех видах его деятельности, потребностью активной личности дошкольника, для формирования высокого уровня общения и социальных отношений. Задача педагога – научить ребенка адаптироваться к условиям современного мира.

Развитие предпосылок функциональной грамотности способствует не только реализации преемственности дошкольной и школьной ступени, но и закладывает основу для успешного обучения воспитанников детского сада в школе.

Функциональная грамотность, как средство раскрытия учебных навыков и возможностей должна быть знакома детям уже в 6-7лет. Именно в этом возрасте создается базовая основа чтения, письма, математики и это является той благодатной почвой, которая в последствии помогает будущему школьнику приобретать знания и учиться для себя, быть самостоятельным, адаптироваться к окружающей среде (изменяющимся условиям) и функционировать в ней, применяя уже имеющиеся знания (умения, навыки) в конкретных ситуациях для решения разнообразных жизненных задач (для дошкольного возраста примером могут быть: функциональная готовность к школе, сформированность предпосылок универсальных учебных действий).

| Виды функциональной грамотности | ФГОС ДО |
| --- | --- |
| Читательская грамотность: способность человека понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. | Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; восприятие художественной литературы, фольклора. |
| Математическая грамотность: способность человека мыслить математически, формулировать, применять и интерпретировать математику для решения задач в разнообразных практических контекстах. | Формирование познавательных действий, становление сознания; формирование первичных представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе и др.). |
| Естественнонаучная грамотность: способность человека осваивать и использовать естественнонаучные знания для объяснения явлений, постановки вопросов, осваивать новые знания, основанные на научных доказательствах. | Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира. |

Из этих составляющих функциональной грамотности вытекают глобальные компетенции.

| Компетенции | ФГОС ДО |
| --- | --- |
| Коммуникатив ность | ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний |
| Креативность | ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности; ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; |
| Критическое мышление | ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. |
| Кооперация | активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. |

Сегодня перед воспитателями дошкольных организации стоит вопрос - как достичь хороших результатов, работая по модели «4К» (развитие креативности, критического мышления, коммуникабельности и умения работать в команде)?

В ходе работы над проектом будет создана сетевая модель методического сопровождения процесса формирования предпосылок функциональной грамотности воспитанников ДОО через «горизонтальное обучение» педагогических работников. Это  даст толчок совершенствованию 4К компетенций в рамках деятельности методических объединений, неделе профессионального мастерства, конкурсов профессионального педагогического мастерства и других форм работы УМС

Модель сетевого взаимодействия по проекту «Современный воспитатель – современному дошкольнику»

План реализации проекта

| Сроки и этапы реализации | 1 этап подготовительный (июль – сентябрь 2022 г.) - входная диагностика определения профессиональных затруднений педагогов при формировании предпосылок функциональной грамотности у воспитанников ДОО и понимания компетенций 4К - разработка Программы «горизонтального обучения» педагогов - разработка положения «Неделя профессионального мастерства» 2 этап внедренческий (октябрь 2022 – май 2023 г.) – - реализация программы методического сопровождения процесса формирования предпосылок математической, естественнонаучной и читательской грамотности воспитанников, через горизонтальное обучение педагогов, неделю профессионального мастерства и другие формы работы. - организация мониторинга профессионального роста педагогов ДОО в области формировании предпосылок функциональной грамотности у воспитанников ДОО и компетенций 4К 3 этап аналитический (июнь –2023 г.) – обобщение опыта ДОО и педагогов по формированию предпосылок функциональной грамотности воспитанников, представление лучших практик на августовской конференции работников образования - создание методических рекомендаций |
| --- | --- |
| Формы работы | - Индивидуальная консультация (беседа) - Групповая тьюторская консультация - Тренинги на развитие культуры мышления и креативного решения проблем - «Мозговой штурм» - Коучинг - Семинары - Презентации - workshop – организационно-методическая форма усвоения какого-то навыка или получения знания путем взаимодействия заинтересованных людей и собственной активной деятельности; - мастер-класс, - тиминги - формат работы в группе над принятием общего решения - тренинги, ориентированные на овладение самоорганизацией через решение задачи по освоению форм, |

Примерный план  работы по реализации  проекта

«Современный воспитатель -  современному дошкольнику»

| № | Мероприятия |  | Сроки | Форма проведения | Участники | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап подготовительный (июль – сентябрь 2022 г.) |  |  |  |  |  |
| 1. | «Управленческая компетентность руководителя как одно из условий развития образовательного учреждения». Отчет о реализации проекта «Электронный офис методиста» и основные направления по проекту «Современный воспитатель - современному дошкольнику» |  | Август 2022г. | Августовское совещание работников образования Советского района. Секционное заседание руководителей ДОУ | Руководители и старшие воспитатели ДОУ района | Романова Н.Г |
|  | входная диагностика определения профессиональных затруднений педагогов при формировании предпосылок функциональной грамотности у воспитанников ДОО и понимания компетенций 4К |  | Июль-август 2022 | мониторинг | Старшие воспитатели | Романова Н.Г |
|  | Создание целевой рабочей группы |  | Сентябрь 2022 | Мозговой штурм | руководители РМО, старшие воспитатели | Романова Н.Г |
|  | разработка Программы «горизонтального обучения» педагогов |  | сентябрь 2021 | Мозговой штурм | Рабочая группа | Романова Н.Г |
|  | разработка положения «Неделя профессионального мастерства» |  | Сентябрь 2022 | Мозговой штурм | Рабочая группа | Романова Н.Г |
|  | 2 этап внедренческий (октябрь 2022 – май 2023 г.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Архитектура критического мышления |  | Сентябрь- декабрь 2022 | Тренинги на развитие культуры мышления и креативного решения проблем | Старшие воспитатели | Романова Н.Г |
|  | Неделя профессионального мастерства по теме «Современный воспитатель - современному дошкольнику» |  | 17.10.2022-22.10.2022 10.04.2023-15.04.2023 | workshop – организационно-методическая форма усвоения какого-то навыка или получения знания путем взаимодействия заинтересованных людей и собственной активной деятельности; | Педагоги ДОО | Романова Н.Г |
|  | Функциональная грамотность дошкольника: как её сформировать? |  | Сентябрь 2022 | Семинар в рамках РМО | Педагоги ДОО | Романова Н.Г |
|  | Формирование ранней читательской грамотности у воспитанников на ступени дошкольного образования |  | октябрь 2022 | Мастер - класс | Педагоги ДОУ | Романова Н.Г и старшие воспитатели ДОУ 402, 159 |
|  | Семейный буккросинг |  | Октябрь 2022 – январь 2023 | Конкурс среди педагогов ДОУ | Педагоги ДОО | Романова Н.Г |
|  | формирование начал естественно-научной грамотности. Эксперименты в домашних условиях |  | Ноябрь 2022 | Практико ориентированный семинар | Педагоги ДОО | Романова Н.Г |
|  | Развиваем креативность у дошкольников |  | Февраль 2023 | Практико ориентированный семинар с элементами тренинга | Педагоги ДОО | Романова Н.Г |
|  | Навыки будущего «Что нужно знать и уметь в новом сложном мире?» |  | Март 2023 | Практико ориентированный семинар с элементами тренинга | Педагоги ДОО | Романова Н.Г |
|  | мониторинг профессионального роста педагогов ДОО в области формировании предпосылок функциональной грамотности у воспитанников ДОО и компетенций 4К |  | Май 2023 | Мониторинг | Старшие воспитатели | Романова Н.Г |
|  | Постоянно действующие семинары для старших воспитателей «Методист – наставник» и «Ступени успеха» |  | Октябрь 2022 – май 2023 |  |  | Янковская Е.В., старший воспитатель ДОУ № 143 Гимадеева Л.Х., старший воспитатель ДОУ № 253 |
|  | Индивидуальные консультации, методическая помощь по запросу |  | В течение года | коучинг |  | Романова Н.Г |
|  | Круглый стол с руководителями РМО по внедрению проекта с целью сбора оперативной информации |  | В течение учебного года |  | Руководители РМО | Романова Н.Г. |
| 3 этап аналитический (июнь –2023 г.) |  |  |  |  |  |  |
|  | обобщение опыта ДОО и педагогов по формированию предпосылок функциональной грамотности воспитанников, представление лучших практик на августовской конференции работников образования |  | Июнь 2023 | создание методических рекомендаций | Целевая группа | Романова Н.Г |
|  | Отчет по работе проекта «Современный воспитатель - современному дошкольнику» на секции работников образования |  | Август 2023 | презентация |  | Романова Н.Г. |

Приложение

Конструктор выстраивания индивидуального образовательного маршрута 
по проекту  «Современный воспитатель - современному дошкольнику»

Уважаемый коллега!

1.   Определите Ваши сильные и слабые профессиональные стороны

|  | Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- | --- |
| Подлежат развитию |  |  |
| Не подлежат развитию |  |  |

2.   Выделите те профессиональные стороны, над развитием и совершенствованием которых Вы будете работать в этом учебном году (рекомендуем не более трёх) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3.   Сформулируйте задачи Вашей деятельности по собственному профессиональному развитию и совершенствованию __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4.   Рассмотрите возможные варианты и способы их осуществления _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

5. Составьте план профессионального развития

| Что делаю? Зачем делаю? | Каким образом? | Какие ресурсы необходимы? | В какие сроки? | Какой результат хочу получить? | Как планирую использовать в практике? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.  Реализуйте свой план!

Если у Вас возникли вопросы и Вам необходима помощь коучера, то запрос можно направить Романовой Наталье Геннадьевне по электронной почте: romanova.imc@yandex.ru

7.  В завершении – рефлексия…

- Вы достигли поставленных задач?

- Какое новое знание Вы получили?

- Какие новые умения Вы приобрели?

- Каким образом Вы планируете включить новое знание и новые умения в практику своей работы?

- О чём Вы готовы рассказать коллегам?

- Какие вопросы требуют детального рассмотрения (Ваш запрос методисту)?

- Какой Ваш следующий шаг?