Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

Борисоглебского городского округа

Чигоракская средняя общеобразовательная школа

ПРОЕКТ ФЕСТИВАЛЯ

«Как на Масленой неделе»

Автор проекта:

Щербакова Наталия Ивановна,

учитель начальных классов, ВВК

2024 год

Содержание:

- Паспорт проекта

- Этапы реализации проекта

- Результаты

- Выводы

- Список литературы

Паспорт проекта

Тема проекта:

фестиваль «Как на Масленой неделе»

Автор:

Щербакова Наталия Ивановна

Тип проекта:

краткосрочный, социально – познавательный, групповой.

Участники проекта:

обучающиеся школы, учителя, родители, партнеры по сетевому взаимодействию: представители сельской администрации,  ООО «АгроМир», художественная самодеятельность Миролюбского СДК.

Возраст участников:

разновозрастные

Сроки реализации:

15.01.2024 – 18.03.2024

Проблема.

Имея богатейшие народные традиции в проведении календарных праздников, в том числе праздника Масленицы, в котором переплелись народные и православные корни, мы последние десятилетия отходили от этих традиций, тем самым лишали возможности детей прикоснуться к духовно-нравственным основам, к лучшим образцам устного и музыкального народного творчества, организации ярмарки.

Мы разработали этот проект с целью формирования у обучающихся нравственных качеств, приобщения к традициям русского народа, выявления талантливых детей и создания условий для их творческой самореализации.

Актуальность

Одной из задач социально-коммуникативного развития является «воспитывать у ребенка чувства гордости за страну, в которой он живет». Современная социокультурная ситуация также выдвигает на первый план требование признания социальной значимости народной культуры, которая является источником духовности каждого человека. т.е. приобщение детей к русской национальной культуре является актуальной проблемой современного дошкольного образования.

Приобщение подрастающего поколения к традициям народных праздников - это приобщение к культурным ценностям и достижениям народа, воспитание духовности, национальной самобытности, восприятия красоты и гармонии. С помощью праздников осуществлялась связь поколений, укреплялись межличностные взаимоотношения в группах людей, восполнялся дефицит общения, удовлетворялись эмоциональные и психологические потребности людей. Образный поэтический язык обрядности являлся одним из средств исконно народной педагогики, этики и эстетики, с помощью которых всегда просто, мудро и ненавязчиво от поколения к поколению передавались всем понятные истины, нормы человеческого общения. И в настоящее время народные обрядовые праздники не потеряли своего значения.

Объект

Народный праздник Масленица

Предмет

Древний русский народный праздник проводов зимы, история традиций, ярмарка – продажа продукции, сделанной своими руками (средства с продажи пойдут на благотворительный сбор солдатам СВО), основа формирования патриотизма.

Гипотеза

Если в группе создать благоприятные условия для проведения "Масленичной недели", проведение бесед на тему " Масленица", заучивание стихов, песен, закличек про праздник, то у обучающихся будут сформированы и усовершенствованы представления о праздновании Масленицы, родители будут проявлять интерес к организации совместной образовательной деятельности в школе.

Цель формирование у обучающихся нравственных качеств, приобщение к традициям русского народа, выявление талантливых детей и создание условий для их творческой самореализации.

Задачи

Дать первоначальные представления о русском народном празднике Масленица, с характерными для него обрядами;

Познакомить детей с русскими традициями гостеприимства;

Пробуждать интерес к истории русского народа;

Воспитывать патриотизм, основанный на русских традициях;

Обогатить духовный мир;

Обеспечить условия для создания у детей положительных эмоций и реализации творческих способностей в проведении праздника;

Активизация творческого потенциала родителей, привлечение их к активному сотрудничеству со школой.

Реализация совместной работы по сетевому взаимодействию различных структур п. Миролюбие.

Этапы реализации проекта

| Этапы реализации | Сроки реализации | Содержание работы | Работа с детьми | Работа с родителями | Работа по сетевому взаимодействию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный | Январь | Определение цели и задач проекта. Подбор и изучение материала, пособий, литературы по теме. Определение основных направлений работы над проектом. Составление плана основного этапа проектирования. Подбор и изготовление наглядно-дидактического материала. Создание предметно-пространственной развивающей среды, связанной с тематикой проекта. Составление сценариев, консультаций для родителей Подбор аудиозаписи согласно тематики Фестиваля. Информирование родителей и жителей п. Миролюбие о предстоящем мероприятии. Индивидуальные консультации родителей по участию в ходе реализации проекта и заключительном праздничном мероприятии. | Провести тестирования: на тему «Что я знаю о масленице». | Информирование родителей и структуры посёлка о предстоящем Фестивале и определение совместной работы с ними. | Информирование структур посёлка о предстоящем Фестивале и определение совместной работы с ними |
| Основной информационный | Февраль | Познакомить детей с русским народным праздником – Масленицей, традициями, обычаями, самобытной культурой. Пробудить интерес и приобщить детей к российской культуре (в рамках внеурочной деятельности). | Беседа «Что за праздник Масленица?» Презентация «История Масленицы» Знакомство с фольклорным материалом | Индивидуальные консультации по участию родителей в финальном развлечении. (электронная рассылка родителям по собранному материалу) | - |
|  |  | Познакомить с календарным празднеством Масленицы. | Видеоклип «Русская Масленица» Разучивание подвижных игр и русских народных песен. | Предложить помочь детям в разучивании песен, слов, частушек для к театрализованному представлению дня недели. | Совместное мероприятие с Миролюбским СДК по разучиванию подвижных игр |
|  |  | Формировать представления о быте русского народа, воспитывать интерес к историческому прошлому своего народа. | Презентация «Русская изба». Презентация «Народные промыслы России» | Принести из дома предметы русского быта для оформления на Масленичную неделю | - |
|  |  | Познакомить с историей русского костюма; обогащать лексику словами, обозначающими названия одежды и головных уборов Разучивание народных подвижных игр. Воспитание уважительного отношения к народным традициям. | Просмотр мультфильма «Князь Владимир». Просмотр сказки «Садко». Разучивание подвижных народных игр | Индивидуальные консультации по изготовлению костюмов для проведения финального представления | Знакомство с русским народным костюмом. Миролюбский СДК. Аренда костюмов для праздника. |
|  |  | Познакомить с традиционным элементом Масленицы ярмаркой продукцией, сделанной своими руками. | Презентация «Масленичная ярмарка» | Индивидуальные консультации по изготовлению ярмарочной продукции: сувениров и продуктов питания. | Привлечение жителей посёлка к изготовлению ярмарочной продукции. |
| Основной практический | с 1 по 13 марта | Подготовка фото зон, сувенирной продукции, выставки творческих работ обучающихся, украшение классов и школы. | Изготовление сувенирной продукции, украшений для школы и класса, оформление выставки творческих работ. | Изготовление сувенирной продукции дома. | Совместное украшение школы с Миролюбским СДК. |
|  | с 1 по 13 марта | Репетиция открытия, хода праздника, закрытия Фестиваля. В классах, репетиция театрализованных представлений определённого дня Масленицы, согласно положению. | Разучивание слов, песен, игр, частушек, традиций празднования определённого дня масленичной недели. | Помощь детям в разучивании фольклорного материала. | Разучивание песен, частушек, совместно с Миролюбским СДК |
|  | 12-13 марта | Изготовление сувенирной продукции и продуктов питания (блины, калачи, пончики и тд.) для ярмаки. | - | Приготовление продукции для ярмарки. | Приготовление продукции для ярмарки Миролюбским СДК. |
|  | с 4 по 10 марта | Приобретение наградного материала для конкурса «Лучшая театрализации» и благодарностей учителям, родителям, портнерам по сетевому взаимодействию. | - | - | Спонсорская помощь ООО «АгроМир». |
|  | 14 марта | Итоговое мероприятие Фестиваля: - открытие; -конкурсное представление определённого дня Масленичной недели; -Ярмарка- продажа; - Масленичные игры; -Закрытие Фестиваля. | Участие в театрализованных представлениях, Ярмарке-продаже; Масленичных играх. | Участие в театрализованных представлениях, Ярмарке-продаже; Масленичных играх | Участие в театрализованных представлениях, Ярмарке-продаже; Масленичных играх. |
| Завершающий | с 18 марта | Обобщение и анализ результатов работы, выявление знаний детей о русском традиционном празднике «Масленица» и проведение досуга. Участие детей в благотворительных ярмарках, с целью милосердного и патриотического воспитания. На линейке объявили, сколько денег собрали, что приобрели на собранные средства солдатам СВО, | Обучающиеся послушали обращение воинов СВО, со словами благодарности к ним и всем, кто приял участие в Фестивале. Классы получили награды. | Родители послушали обращение воинов СВО, со словами благодарности к ним и всем, кто приял участие в Фестивале и благодарности от администрации школы. | Все представители по сетевому взаимодействию послушали обращение воинов СВО, со словами благодарности к ним и всем, кто приял участие в Фестивале и благодарности от администрации школы. |

Планируемые результаты проекта

Реализация проекта позволит объединить усилия школы, семьи и социальной среды сёл для успешной социализации ребенка и формирования устойчивого интереса к народной культуре, ее материальным и духовным ценностям.

Приобщение детей к традиции проведения народного праздника Масленица  даст им возможность на практике познать его культурно-исторический опыт через сопереживание и непосредственное участие их в общем действии.

Повышение познавательного интереса к родной истории.

Обучающиеся знают  и с удовольствием поют народные песни, частушки, узнают народные мелодии, рассказывают потешки, сказки.

Обучающиеся умеют играть в подвижные народные игры на переменах

Обучающиеся имеют представление о народном быте, традиционной одежде, народной кухне.

Обучающиеся и родители с удовольствием согласны дальше работать в данном направлении.

Практическая значимость

Данный проект доступен к реализации и может использоваться в работе с обучающимися, педагогами школы, родителями. Также могут быть использованы в педагогической практике и отдельные составляющие данного проекта.

Перспективы дальнейшего развития проекта

Планируется использовать данный проект как основу для ежегодного проведения Фестиваля с разнообразной тематикой, основанных на изучении истории традиций и обрядов как нашей страны, так и нашего родного края.