Проект «Госпиталь №1604»

Введение

Проект «Госпиталь №1604» является  одним из мероприятий    программы  празднования 79-летия Победы в  Великой отечественной войны 1941-1945гг    в Борисоглебском городском округе.

Проект   реализован в соответствии с   программой гражданско-патриотического воспитания «Я – борисоглебец, юный гражданин»  муниципального образовательного   учреждения дополнительного образования Борисоглебского  центра внешкольной работы.

Цель проекта:      создание  живой экспозиции «Госпиталь № 1604»  времен Великой Отечественной войны 1941-1945гг

Задачи проекта:

-  привлечение  внимания общественности,  школьников  к истории родного города,   жизни  и деятельности  людей  в  1942-1943  годы  Великой отечественной войны;

- активизация поисковой, исследовательской деятельности  обучающихся    МБУДО БЦВР БГО  по истории создания и работы эвакогоспиталей в  г. Борисоглебске;

-   создание условий для приобретения подростками  поисковых  навыков с  привлечением  интернет-ресурсов;

- формирование навыков гражданского участия и взаимодействия с объединениями и организациями Борисоглебского городского округа;

- воспитание гражданско-патриотических чувств на примере известных земляков, ветеранов, участников  Великой Отечественной войны.

Краткое описание проекта

«Среди множества мероприятий, проводимых 9 мая 2024 г. в г. Борисоглебске хочется отметить восстановленную экспозицию «Военный госпиталь в Борисоглебске». В зале Борисоглебского центра внешкольной работы, в его дворе была воссоздана картина тех лет. Во дворе сушатся бинты, пасется лошадь – основное транспортное средство госпиталя во время войны, на котором от вокзала перевозили раненых бойцов. В зале центра на кроватях лежат раненые, рядом сними медсестры, кто-то перевязывает, кто-то пишет письмо за бойца, разносят лекарство. На сцене выступают для раненых дети. Экскурсоводы у входа в ЦВР организовывали группы из проходящих мимо горожан и проводили их в госпиталь. Рассказывали о том времени, о жизни и быте госпиталя в 1942-1943 годах. Впечатление экскурсии производили сильное».  газета   «Борисоглебский вестник» собст.  информ.  В. Крутченко

(см. приложение №8)

Сегодня для России нет более важной идеи, чем патриотизм гражданственность.

Но реализация гражданско-патриотического воспитания только с помощью знаниевого подхода невозможна и только через активное вовлечение в социальную деятельность и сознательное участие в ней способствует достижению в этом направлении.

Реализация данного проекта способствует формированию интереса воспитанников к изучению истории родного города и включение их в социально- значимую деятельность.

В г. Борисоглебске, как и по всей стране, отмечали 79- летие Великой Победы. Во время войны (1941-1943г.) в здании нашего Центра работал госпиталь № 1604. На здании Центра установлена мемориальная доска, напоминающая нам о существовании госпиталя. Но, как показало анкетирование, 65% вообще не знают об этом,  35% знают об этом  факте.

На сборе Совета воспитанники  Борисоглебского центра внешкольной работы выступили с инициативой   воссоздания живой экспозиции «Госпиталь № 1604»  времен Великой Отечественной войны 1941-1945гг.

Для реализации проекта был создан координационный совет    в количестве 12  человек. Совет наметил план реализации проекта и руководил его реализацией.

На следующем этапе работы над проектом инициативная группа, согласно намеченному плану, стала встречаться с представителями общественных организаций и административных структур.

В разработку и реализацию проекта включилась инициативная группа –  37 человек из представителей детских объединений и педагогов Центра внешкольной работы:

-руководитель структурного подразделения МБУДО БЦВР – Ляхова Т.С.

- методист –    Переладова И.М.,

- научное общество учащихся «Тяма»

- вокальный ансамбль «Прихоперье»

- хореографический ансамбль «Ритмы детства»

- хореографический ансамбль «Веснушки»

- объединение «Акварелька»

- объединение « Кройка и шитье»

- видеостудия «Виктория»

Каждое детское объединение Центра отвечало за  реализацию своей  части   проекта.  Научное общество учащихся  «Тяма»  провели активную работу по поиску данных (Горвоенкомат (см. приложение №),  Краеведческий музей (см. приложение №), Библиотека им. Кина, Совет ветеранов и др.),  посвященных истории эвакогоспиталя №1604;  воспоминаний людей, работавших в госпитале, как умерших; так и поныне здравствующих. Объединение «Школа юного экскурсовода» составило сценарий открытия живой экспозиции «Госпиталь №1604».

Вокальные и хореографические коллективы разработали сценарий  и провели  благотворительный  концерт «Этих дней не смолкнет слава», в  поддержку создания экспозиции «Госпиталь№1604»; объединение «Акварелька» провели конкурс эскизов  по экспозиции «Госпиталь №1604».

Педагогические отряды «Альвис» и «Дозор»  выпустили листовки с обращением к воспитанникам Центра, их родителям, бабушкам, дедушкам,  жителям города о сборе вещей, предметов для оборудования экспозиции  и собрали  72 экспоната, 5 шинелей, 10 комплектов военной формы,  15 комплектов  белого постельного белья . (см. приложение №3 )

Объединение «Кройка и шитье» изготовили  1 санитарный флаг ,  7 штор для затемнения окон, 27 белых косынок, 7 марлевых штор; 35 мешков с песком для имитации защиты от воздушной атаки.

27 апреля 2024 г.  координационный совет обратился в  рекламно информационный службу ЗАО «МедиоАльянс» для оповещения о создании живой экспозиции «Госпиталь №1604». см. Приложении № 1

Последняя неделя была самая сложная: были оформлены 3 зала   экспозиции:            (см. приложение №16 )

  - «палата для раненых солдат, палата для офицеров»;

  - «зал по истории  создания госпиталей в г. Борисоглебске в 1941-1945гг»;

  - площадка « Дворик госпиталя».

Проведены репетиции с актерским составом  из воспитанников детских объединений, группой экскурсоводов, участниками концерта, группой встречающих.

9 мая 2024 г. в 17.00 состоялось торжественное открытие живой экспозиции «Госпиталь №1604». С 17.00 до 21.00 проходили экскурсии для всех желающих. По результатам реализации данного проекта был создан банк данных об истории эвакогоспиталей   во время Великой отечественной войны и людях, работавших в них. Собраны сведения о ветеранах, которые проходили лечение в данном госпитале. Информация о работе экспозиции была размещена на сайте администрации Борисоглебского городского округа. На эту информацию откликнулись жители России -ветераны, родственники тех, кто был в этом госпитале.  Таким образом, проект вызвал интерес не только у жителей города, но и далеко за  его пределами.

Наш проект привлек  внимание подростков, молодежи и жителей города  к   деятельности   эвакогоспиталя   во время Великой отечественной войны 1941-1945г.  (см. приложение №15 «Отзывы о проекте»)

Этапы проекта:

Информационный

Предусматривает анкетирование, сбор информации, знакомство и изучение материалов.

Организационный

Подготовка и проведение ряда мероприятий по реализации проекта.

Итоговый

Открытие   живой экспозиции времен Великой отечественной войны 1941-1945гг   «Госпиталь № 1604» и создание банка данных о проделанной работе.

План реализации проекта

| № | Основные этапы проекта и мероприятия | Сроки реализации (конкретные числа) | Место реализации | Ответственные исполнители (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап |  |  |  |  |
| 1 | Сбор Совета воспитанников БЦВР « Празднование 79-летия Великой Победы» | март | ЦВР | Переладова И.М. |
| 2 | Сбор информации о необходимости реализации проекта (тест, опрос) | март |  | Совет «Три Т» Переладова И.М. |
| 3. | Создание координационного совета по реализации проекта | март | ЦВР | Ретунская Т.О. |
| 4. | Разработка проекта «Госпиталь №1604» | март | ЦВР | Переладова И.М. Ретунская Т.О координацион-ный совет |
| 5. | Сотрудничество с общественными организациями и объединениями Борисоглебского городского округа | Март-май |  | Координацион-ный совет |
| II этап |  |  |  |  |
| 6. | Разработка положений и программ по проекту | апрель | ЦВР | НОУ «Тяма» |
| 7. | Составление сценария открытия экспозиции «Госпиталь №1604» | апрель | ЦВР | объединение «Школа юного экскурсовода» |
| 8. | Проведение конкурса «Эскиз» экспозиции «Госпиталь №1604» | апрель | ЦВР | объединение «Акварелька» |
| 8. | Проведение благотворительного концерта в поддержку создания экспозиции «Госпиталь №1604» | апрель | ЦВР | Вок.ансамбль «Прихоперье» Анс. «Ритмы детства» Анс. «Веснушки» |
| 9. | Сбор подлинных вещей, предметов времен войны у жителей БГО. | Апрель - май | ЦВР | Инициативная группа |
| 10. | Выпуск листовок с обращением к жителям города | апрель |  | Педотряд «Альвис» |
| 11 | Пошив костюмов. Изготовление реквизита и бутафории. | Апрель-май | ЦВР | Объединение « Кройка и шитье» |
| 12. | Освещение через СМИ об открытии живой экспозиции «Госпиталь №1604» | Апрель- Май |  | Координацион-ный совет |
| III этап |  |  |  |  |
| 13. | Открытие живой экспозиции «Госпиталь №1604» | 9 мая 2024г | ЦВР | Переладова И.М. Ретунская Т.О Инициативная группа |
| 14. | Создание банка данных о известных людях города. | май | ЦВР | координацион-ный совет |
| 15. | Освещение через Интернет |  |  |  |

Сроки разработки и реализации проекта:  март-май 2024 г.

Практические  результаты проекта:

- Приняло участие в экспозиции «Госпиталь № 1604»  68 воспитанников Центра.

Каждый участник проекта:

- приобрел  реальный социальный опыт в осуществлении проекта;

- приобрел опыт поисковой, исследовательской  и организационной работы;

- появление у детей чувство гордости и сопереживания (так как усвоение информации проходило через эмоциональную сферу).

- создание живой экспозиции  времен Великой Отечественной войны 1941-1945гг   «Госпиталь № 1604»  ( 2 зала, 1 площадка на улице):

- собрано 72 экспоната для экспозиции «Госпиталь №1604».

- изготовлено 1 санитарный флаг,  7 штор для затемнения окон, 27 белых косынок, 7 марлевых штор; 35 мешков с песком для имитации защиты от воздушной атаки.

- собрано 5 шинелей, 10 комплектов военной формы, 15 комплектов белого постельного белья.

- Просмотр живой экспозиции  времен Великой Отечественной войны 1941-1945гг   «Госпиталь № 1604»   – 1285 чел.

- Создание банка данных об  истории работы  эвакогоспиталей г. Борисоглебска  в 1942-1943гг.

Перспективы дальнейшего развитие проекта

- Создание  постоянно действующей экспозиции   музея  «Госпиталь №1604» в МЮБУДО БЦВР БГО.

- Проведение  экскурсий    с привлечением   детей, подростков, молодежи  Борисоглебского городского округа.

# Общая смета расходов на проект

Финансирование проекта обеспечивается за счет средств городского бюджета с привлечением спонсорских средств.

| № | Наименование статей расходов | Спонсорские средства | Муниципальный бюджет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аренда автотранспорта | 1000 |  |
| 2. | Печатно-множительные расходы | 1500 |  |
| 3. | Фото- и видео-услуги | 3000 |  |
| 4. | Изготовление бутафории |  | 2000 |
| 5. | Приобретение расходных материалов ( канцтовары, ткань, и др.) |  | 3000 |
| 6. | Подарки для ветеранов | 2000 |  |
|  | ИТОГО: | 7 500 | 5000 |