Муниципальное бюджетное  учреждение  дополнительного образования

«Районная станция юных натуралистов»

Ивнянского района Белгородской области

Сохраним лес от огня!

социально-значимый

природоохранный проект

Автор:

Сережкина Любовь Николаевна,

педагог дополнительного образования, Костромицкая Елена Евгеньевна, методист

п. Ивня, 2023

Содержание

|  | Введение | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Информационная карта проекта | 5 |
| 2 | Программа действий по реализации проекта | 7 |
| 3 | Механизм реализации проекта | 9 |
| 4 | Перспективы развития проекта | 14 |
| 5 | Заключение | 15 |
| 6 | Список используемой литературы | 15 |
|  | Приложения | 16 |

Введение

Лес – это  бесценная кладовая природы и источник жизни.  Но каждый год мы сталкиваемся с проблемой лесных пожаров, огонь продолжает свое опустошительное шествие.

Лесной пожар - главный враг леса - основная причина  экологических катастроф. Пожар приносит огромные экономические потери, уничтожает флору и фауну на огромных площадях, травмирует и убивает людей.  Ежегодно по всему миру горят леса,  лесные пожары – явление достаточно частое: чтобы загорелось дерево, иногда достаточно одной искры, одного удара молнии.  Лесные пожары приводят  к ужасным необратимым последствиям, которые на сегодняшний день  являются не далёким фантастическим будущим, а вполне возможными реалиями завтрашнего дня.

Учитывая, что во многих селах и городах, чтобы избавиться от мусора, его поджигают, а для уничтожения  на полях и огородах сорняков, их не выпалывают, а  жгут, количество возгораний возрастает во сто крат.

К сожалению,  многие люди не  понимают, что являются нарушителями и  какая за это существует ответственность. Поэтому нам, юным натуралистам,   необходимо следить за порядком всеми нами любимых мест отдыха.

Объект проекта: экологическая грамотность населения и учащихся.

Предмет: деятельность по реализации проекта.

Гипотеза: реализация проекта способствует воспитанию экологической  грамотности,  позволит создать базу для формирования активной жизненной позиции детей, подростков и населения, вовлечь их в деятельность по сохранению  лесов.

Цель исследования: привлечение  населения к активному участию в решении  важной государственной задачи сохранения лесов от пожаров и   массовой агитации против традиции выжигать сухую траву.

Задачи:

- дать характеристику изучаемой проблемы, показать её актуальность,

теоретическое  и   практическое значение;

-  вовлечь   жителей и гостей Череновского поселения в трудовую и практическую деятельность (посадку леса, уборку мусора, сбор семян деревьев и кустарников), участию в мероприятиях  по противопожарной пропаганде с населением;

- воспитывать осознанное отношение к проблеме лесных пожаров и бережного отношения к лесу путем постоянного информирования участников проекта о роли леса в природе и жизни человека, причинах, масштабах и последствиях лесных пожаров, роли государства и общественных сил в охране лесов от пожаров;

- сделать вывод и дать рекомендации по профилактике лесных пожаров.

Направленность: разработка данного проекта направлена на повышение эффективности экологического образования  населения и  обучающихся.

Метод – проблемный, исследовательский. В его основе лежит проблема, которую необходимо решить, а также развивать  исследовательские навыки, способствовать развитию познавательных интересов, умению получать  знания, ориентироваться в информационном пространстве, проявлять   компетенцию в вопросах, связанных с темой проекта, развивать  критическое  мышление.

Проект требует четко продуманной структуры, определения функций

каждого участника и участия каждого из них в формировании конечного

результата. Поэтому буду проводить поэтапные обсуждения, позволяющие  координировать совместную деятельность участников.

В рамках проекта предусматривается реализация следующих

направлений работы:

1)  повышение уровня  знаний о  лесных пожарах;

2) распространение  информации о проблеме сохранения лесов

Череновского поселения;

3)организация совместной природоохранной деятельности обучающихся   коллектива, родителей, социума.

Реализация проекта: 2 года:   октябрь  2021  по  сентябрь  2023 гг.

Основные этапы реализации проекта.

I. Теоретический этап (октябрь  2021  - март 2023 гг.)

II. Формирующее - развивающий этап (апрель 2021 – декабрь 2023 гг.)

III. Организационно - деятельностный (ноябрь 2023 – март  2023гг.)

1.Организация и проведение семинаров, конференций, круглых столов, конкурсов.

2. Консультации.

3. Самообразование.

IV. Завершающий этап (май 2023 - сентябрь 2023 гг.)

Место реализации проекта: Череновское поселение

Тип проекта: социально-значимый, природоохранный

Значение от реализации проекта:

- в социальном плане он важен: поскольку предполагает формирование и воспитание активных учащихся, способных решать экологические проблемы, позитивно влиять на взрослое население в направлении приобщения их ценностям сохранения окружающей природы;

- в управленческом аспекте помогает отработать организационные механизмы осуществления в МБОУ «Песчанская СОШ» экологической грамотности, коммуникабельности, перспективности, стратегическое мышление.

- в дидактическом плане он важен для становления и развития опыта планирования и проведения учебных занятий в школе, творческих объединениях экологической направленности «Хранители леса», «Мой край», направленных на воспитание экологической грамотности учащихся;

- в экологическом аспекте он направлен на сохранение лесных ресурсов Ивнянского района.

- ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА

| Название проекта | «Сохраним лес от огня!» |
| --- | --- |
| Автор проекта | Сережкина Любовь Николаевна, педагог дополнительного образования, Костромицкая Елена Евгеньевна, методист |
| Руководитель проекта | Сережкина Любовь Николаевна, педагог дополнительного образования |
| Участники проекта | Учащиеся творческих объединений «Мир природы», «Мой край», «Юный орнитолог», члены школьного лесничества «Хранители леса», учащиеся 1-11 классов, педагоги МБОУ «Песчанская СОШ»; администрация управления Череновского сельского поселения; специалисты ОКУ «Ивнянское лесничество»; активные жители поселения |
| Гипотеза | Реализация проекта способствует воспитанию экологической грамотности, позволит создать базу для формирования активной жизненной позиции детей, подростков и жителей села, вовлечь их в деятельность по сохранению лесов. |
| Основные направления деятельности | агитационно-просветительская; природоохранная практическая деятельность; воспитательная; научно-исследовательская. |
| Сроки реализации проекта | 2 года. С октября 2021 по сентябрь 2023 гг. |
| Этапы реализации проекта | I. Теоретический этап (октябрь 2021 - март 2023 гг.) - работа с литературой и интернет-источниками о лесных пожарах и способах их тушения; - составление плана мероприятий по реализации проекта; - распределение обязанностей среди участников; - обозначение необходимых ресурсов и пути их получения. II. Формирующее - развивающий этап (апрель 2021 – декабрь 2023 гг.) - проведение встреч, бесед с активистами природоохранной деятельности; - выполняем мероприятия согласно плану. III. Организационно - деятельностный (ноябрь 2021 – март 2023 гг.) - подведение итогов проделанной работы по реализации проекта; - информация население о степени решения экологической проблемы. |
| Место реализации | Череновское сельское поселение |
| Прогнозирование результатов проекта | Природоохранная деятельность учащихся по охране леса от пожара: - агитационно-просветительные рейды привлекут внимание широких масс населения к актуальным проблемам природы родного края по сохранению лесных богатств; - участие в мероприятиях экологической и природоохранной направленности расширит экологический кругозор учащихся, родителей, жителей села и будет способствовать формированию активной жизненной позиции по сохранению лесных богатств. |

- Программа действий по реализации проекта

| I.Теоретический этап. | Сроки | Мероприятия, проводимые в рамках реализации проекта | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель этапа: Просмотр и систематизирование материала по проблеме лесных пожаров | октябрь, 2021 г- март 2023 г | Создание рабочей группы. Анкетирование населения и учащихся. Анализ выявления проблемы. Изучение литературы и других источников о причинах возникновения и вреде лесных пожаров. Вовлечение в работу по сохранению лесов от пожаров обучающихся и жителей поселения | Сережкина Л.Н. ПДО | Выявление затруднений в овладении основными знаниями по экологии. Получение знаний по работе с жителями поселения по данной проблеме. |
| II. Формирующее-развивающий этап Цель этого этапа: экологическое просвещение населения. | апрель 2021 г.- декабрь 2023 г. В течение периода реализации проекта | Проведение лесоохранной агитации и пропаганды Выпуск лесохозяйственных вестников, листовок, молний, выступления в школе, выпуск стенгазет, изготовление и расстановка аншлагов. Лекторий для учащихся «Сохраним лес от пожара!» Подготовка памятных буклетов «Как не допустить пожар в лесу», «О вреде палов». Выставка детских рисунков и поделок «Лес, полон чудес» | Сережкина Л.Н. ПДО, Костромицкая Е.Е., методист | Передача знаний о проблеме лесных пожаров, их пагубном воздействии на человека и окружающую природу. Просветительская и пропаган-дистская деятельность населения о культуре поведения на природе |
| III. Организационно-деятельностный связан с непосредственной природоохранной работой совместно со взрослыми | В течение периода реализации проекта ноябрь 2023г. – март 2023 г | Распространение информации о проблеме сохранения лесов на территории Череновского сельского поселения. Сотрудничество с ОКУ «Ивнянское лесничество». Участие в проведении открытых занятий по экологии. Конкурс рисунков «Запомнить нужно твёрдо нам – пожар не возникает сам!» Трудовой десант «Чистый лес». Патрулирование в лесных угодьях за закрепленными за ШЛ кварталами. Активное участие в марафоне «Дни защиты от экологической опасности», областном слете-конкурсе школьных лесничеств, а акции «Живи, лес!», «Посади свое дерево», в Международном Дне леса, в форуме «Зеленая столица», в акции «Алая гвоздика», в операции «Первоцвет», в выставке новогодних букетов, в выставке выгоночных цветочно-декоративных растений и др. | Сережкина Л.Н. ПДО, Костромицкая Е.Е., методист | Практическая деятельность учащихся творческих объединений, членов школьного лесничества |
| IV. Завершающий этап. Предлагает провести контроль и анализ реализации проекта и достигнутых результатов, определить проблемы, возникающие в ходе реализации проекта, пути их решений. | май 2023 г сентябрь, 2023 г | Диагностика сформированности экологического сознания у жителей поселения. Анализ и корректировка результативности проекта. Фоторепортаж о посадке деревьев, о чистоте леса, о сборе семян хвойных и лиственных пород деревьев. Организация общественного контроля за соблюдением лесного и природоохранного законодательства. Подготовка презентации проекта «Сохраним лес от огня!». | Сережкина Л.Н. ПДО Костромицкая Е.Е., методист | Результаты диагностики Результаты анализа, прогноз, по необходимости продолжение работы над темой проекта Потребность в бережном отношении к окружающему миру, воспитание культуры поведения в природе. |

- Механизм реализации проекта

I. Теоритический этап.

- Провели  анкетирование учащихся и их родителей по вопросам охраны леса от пожаров.

Чтобы узнать отношение учащихся и их родителей к поднятой проблеме, была составлена анкета (Приложение 4).  Перед началом работ по реализации проекта необходимо было выяснить уровень знаний детей и родителей о проблеме лесных пожаров в нашем районе.

Анализируя полученные данные, дети, опираясь на личностный пример своих родителей, получают немалый вклад в свое экологическое воспитание, узнают экологическую позицию своих родителей и их отношение к такой проблеме как пожары в лесах.

Результаты анкетирования показали следующее:

а) родители

Ряд 1- да, знаю

Ряд 2- нет, не знаю

В анкетировании   по вопросам охраны леса от пожаров  приняло участие   96 родителей - жителей Череновского поселения. Анализ анкет показал, что 83%   знают о причинах возникновения лесных пожаров,   65%, знают, как предотвратить лесные пожары. Но в природоохранных мероприятиях   принимали участие   55% родителей,  43 % респондентов знают, куда обратиться в случае обнаружения лесного пожара.

б) обучающихся

Ряд 1- да, знаю

Ряд 2- нет, не знаю

В опросе приняло участие 87 учащихся (из них 10 человек члены школьного лесничества, 43 чел, являются обучающимися в ТО Станции юннатов, 34 учащиеся начальных классов.)  Анализ анкет показал, что 85%  детей любят бывать в лесу. 66 % считают, что необходимо соблюдать правила поведения в лесу. Знают о негативном воздействии лесных пожаров 58%. Не соблюдают правила пожарной безопасности в лесу 55%. Только 45% рассказывают  своим друзьям, знакомым о причинах возникновения пожаров.  Из этого следует, что необходимо усилить направления работы по приобщению подрастающего поколения Ивнянского района к     активному участию в решении  важной государственной задачи сохранения лесов от пожаров.

2.Изучали теоретический материал о причинах и последствиях лесных пожаров,  ставили цели и задачи проекта. Провели анализ литературы

II. Формирующее-развивающий этап.

Основной задачей профилактики лесных пожаров является предупреждение возникновения лесных пожаров и ограничение их распространения. Поэтому вся работа школьного лесничества «Хранители леса» была направлена на информирование населения  о проблеме охраны лесов от пожаров. Ребята вели агитационную работу  жителями своего села о  правилах поведения в лесу, рисовали плакаты, оформляли листовки,  распространяли буклеты по противопожарной безопасности, ставили аншлаги в лесу. (Приложение 1.)

Частыми гостями нашей школы являются специалисты ОКУ «Ивнянское лесничество». Инженер лесного хозяйства, куратор школьного лесничества «Хранители леса» Неслухов А.Д.  проводит  беседы о главном враге леса - лесном пожаре. Он знакомит нас с такими понятиями как, «лесная пирология», «верховой», «низовой»  и «подземный лесной пожар», «стадии горения древесины», «пламенное и беспламенное горение», «группы горючих материалов в лесу», «формы и элементы пожаров», «степень пожарной опасности», «противопожарные мероприятия», «обнаружение лесных пожаров», «тушение лесных пожаров». Особое внимание обращается изучению членами школьного лесничества »Хранители леса» Федерального Закона об ответственности за нарушение правил поведения в лесу.

Было организовано и проведено 5 экскурсий в лес с целью соблюдения правил пожарной безопасности в природе, обучению, как действовать при возникновении пожаров.

Участие в проведении открытых занятий по экологии.

В период месячника по противопожарной тематике  педагоги  проводили в школе беседы: «Спички не тронь - в спичках огонь», «Береги леса своей малой родины», «Пожары – трагедия человечества», игровые и практические занятия: «Лес в огне», «Не допусти беды!»  Ребята на уроках ОБЖ изучили устройство огнетушителя, много внимания уделялось учебным  тренировкам по локализации очага возгорания.

Учащиеся  просмотрели видеофильмы о правилах поведения в лесу и мерах профилактики лесных пожаров: «Лесные пожары. Методики их обнаружения и профилактики», учебный фильм «Тушение небольшого пожара», «Лес в огне», «Причины и последствия лесного пожара».

Регулярные встречи со специалистами ОКУ «Ивнянское лесничество» помогают учащимся осознать огромную ответственность, которую они несут за сохранение закрепленной за школьным лесничеством «Хранители леса» кварталами № 5, 43, 175.

Ребята вместе  родителями  принимали активное участие в акции «Чистый лес», в трудовых десантах: посадке деревьев, уборке территории леса от мусора, сборе семян для Ивнянского лесничества и других экологических мероприятиях. (Приложение 3.)

В  течение всего пожароопасного сезона члены школьного  лесничества «Хранители леса» раздавали листовки жителям села и приезжающим на отдых людям,  проводили беседы по предупреждению лесных пожаров и борьбы с ними, расклеивали листовки. При этом особое внимание  было уделено вопросам о причинах возникновения пожаров в лесу и способах устранения этих причин. Некоторые люди не воспринимали наши слова  и доводы, они были равнодушны к проблеме опасности лесных пожаров, особенно к палам сухой травы. Придерживались такого мнения: после сжигания на этих местах трава будет расти гуще, так как останется много золы. Мы пришли к выводу, что данная категория населения имеет довольно слабое представление о правилах пожарной безопасности.  Значит,  необходима дополнительная профилактическая работа и широкое вовлечение людей для совместных экологических мероприятий. Было решено: около магазинов,  ДК, ФАПа, сельского совета оформлять   витрины  по вопросам значения леса в жизни человека  о вреде сжигания сухой травы, о необходимости сбережения лесов, недопущения лесных пожаров.

III. Организационно-деятельностный этап

Ребята творческих объединений «Хранители леса», «Мир природы» и «Друзья природы» активно участвуют в различных экологических конкурсах. Так в   январе-феврале 2023 года  среди членов школьных лесничеств Белгородской области проводился областной фотоконкурс «Сохраним красоту Белгородских лесов».  Прохоркин Дмитрий Александрович в номинации «Вот так встреча!», занял 1 место,  Курбанов Рамиз Искандарович, в номинации «До весны мы теперь доживем», 2 место.  По итогам муниципального этапа все члены ШЛ, принявшие участие в этом конкурсе награждены грамотами: Пенькова Алеся, Азарова Яна, Калашников Илья, Жданова Анастасия, Шамкин Владислав, Глущенко Мария и Дюкарев Дмитрий.

За участие в областной  выставке - конкурсе новогодних букетов и композиций, в номинации  «Символ года» Болгова Любовь была награждена грамотой, 1-е место.

4 июня накануне Дня эколога Губернатор Белгородской области в парке Маршалково В. Гладков вручил Грамоту, 2-е место Жигалиной Екатерине, она посвятила стихотворение леснику Дюкареву Петру Ивановичу.

Диплом, 3 место в областном смотре-конкурсе школьных лесничеств.

Диплом,  3 место в региональном этапе Всероссийского конкурса  эковолонтерских и экопросветительских проектов Волонтеры могут все», Дюкарев Дмитрий.

Все наши успехи связаны с тем, что мы – взрослые и дети очень любим свое родное село и стремимся к тому, чтобы оно стало еще лучше и краше. Учитывая то обстоятельство, что наша область малолесистая, мы, жители Белогорья, стараемся сохранить уникальную историческую и природную ценность нашего края и бережно относиться к ее богатствам. Поэтому мы проводим беседы, в которых хотим донести до жителей нашего села, приезжающих к нам в село чувства бережного отношения к нашей природе. Регулярно приглашаем их  на экологические мероприятия, привлекаем к совместному сотрудничеству. Многие по - иному стали относиться к  природе: прислушиваются к нашим словам, оказывают нам помощь, заметно снизились случаи поджога травы, сжигания мусора, возгораний леса не наблюдалось.

На очередном заседании школьного лесничества педагог дополнительного образования Сережкина Л.Н. напомнила всему  преподавательскому  составу,  учащимся  о том, что уже на протяжении 3-х лет группа учащихся творческого объединения «Хранители леса» и  «Мир природы» работает над природоохранным проектом  «Сохраним лес от пожара». Участники проекта поделились с учащимися школы своими результатами о проделанной работе и попросили ребят в летний период участвовать в патрулировании леса, квартал № 5, закрепленного за школьным лесничеством. Ребята охотно согласились сотрудничать вместе.

Совместно с сотрудниками  с ОКУ «Ивнянское лесничество» обучающиеся творческих объединений составили план работы на   летний период (июль-август), так как в это время количество пожаров значительно увеличивается, следовательно,   нужно  быть предельно внимательными и собрать все силы и средства для предупреждения возникающих в лесу пожаров.  Если возникло небольшое возгорание, то его можно легко погасить сосновыми ветками или засыпать песком. А если  возгорание большое, с которым не справиться своими силами,  тогда незамедлительно звонить на прямую   линия лесной охраны по телефону. 8 (800) 100 94 00.

Ребята совместно с руководителем школьного лесничества Сережкиной Л.Н. и инженером леса, куратором школьного лесничества  Неслуховым А.Д..   организовали  практически значимую деятельность по защите лесов от пожаров:

1.Совершали патрулирование в хвойном лесу.

2.Организовали   очистку леса от бурелома и сухих веток.

3. Установили 3  щита  с   надписями: «Давайте сохраним родной лес от пожара», «Берегите земную красу»!; «Лес-твой друг. Береги его!»

4.Убрали мусор на площади 1,5 га

5. Провели окапывание кострищ

6.Провели озеленение  территории сельского  поселения.

7.Патрулирование в лесных угодьях за закрепленными за ШЛ кварталами.

8. Проведение  работ по посадке леса в Ивнянском  лесхозе.

9.Сбор каштана конского.

IV. Завершающий этап.

Оценка эффективности деятельности проекта заключалась в повторном анкетировании родителей и обучающихся

а) родителей

Ряд 1- да, знаю

Ряд 2- нет, не знаю

В опросе приняло участие 317 респондентов. Анализ анкет показывает, что 83% опрошенных знают о том, насколько опасны  лесные пожары в мире. 76% респондентов отметило, что считают ситуацию по лесным пожарам в Белгородской области серьезной.  Готовы  оказывать какую либо  помощь в проведении противопожарных мероприятий 58%. Считают проведение агитационной работы по предупреждению возникновения пожаров важной 78 %. 92% опрошенных знают, как вести себя в лесу при обнаружении очага возгорания.

Ряд 1- да, знаю

Ряд 2- нет, не знаю

В повторном опросе приняло участие 98 обучающихся.   Анализ анкет показал следующее: Все обучающиеся могут назвать  причины возникновения лесного пожара, виновником которого является  человек. 95% опрошенных знают,  сколько лет восстанавливается лес после пожара. 100 обучающихся приняли участие  в  мероприятиях по охране леса от пожаров. 90 % считают свой вклад в оказании помощи  лесу значительным.  Все ребята   единодушно отметили, что примут участие в мероприятиях по охране  леса от пожаров  следующем году. Повысилась культура противопожарной безопасности среди  населения, это  видно из опроса жителей села до распространения листовок и после. Количество учащихся нашей школы, заинтересованных в  проекте по  сохранению леса от пожара увеличивается с каждым годом.

4.  Перспективы дальнейшего развития проекта

Участники проекта наметили перспективы дальнейшего развития проекта:

- проведение постоянного  контроля за разжиганием сухой травы жителями Череновскогосельского поселения;

- усиление агитационной работы среди населения по бережному отношению к лесным ресурсам;

- ограничение посещения леса в пожароопасный период;

- вовлечение активных жителей поселения, родителей в проведение  трудовых десантов по очистке  леса от мусора, сухого древостоя;

- регулярное проведение лесовосстановительных работ;-

- увеличение  количества выращенного посадочного материала лесных растений;

- увеличение запаса семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения.

Вывод

I. Проведен аналитический обзор литературы по  теме:  «Лесные пожары»

II. Работал  лекторий для учащихся  МБОУ «Песчанская СОШ» и дошкольной группы детского сада «Сохраним лес от пожара»

III.   Организован и проведен конкурс рисунков и поделок «Спички не тронь – в спичках огонь»!

IV. Проведено театрализованное представление «Огонь друг или враг»

V. Жителям села Песчаное и отдыхающим роздано 100 листовок по противопожарной тематике.

VI. В конце реализации проекта было проведено повторное анкетирование по теме: «Пожарная безопасность», которая показала, что у большинства детей и родителей сформировалось осознанное и ответственное отношение к выполнению правил пожарной безопасности.

- Членами школьного лесничества «Хранители леса» регулярно осуществлялись       противопожарные и профилактические работы, проводимые в плановом порядке и направленные на предупреждение возникновения, распространения и развития лесных пожаров.

- Очистка леса от сухой травы.

- Проведение разъяснительных бесед среди населения о правилах поведения в лесу. (Были созданы  памятки, как вести себя в лесу, и розданы жителям села).

- Привлечение администрации Череновского сельского поселения к агитационной работе,  неправленой на сохранение лесных массивов.

Затронутая проблема лесных пожаров оказалась актуальной не только для  учащихся школы,  но и для жителей нашего села, в лице которых мы нашли единомышленников.

Ребятам глубоко не безразлично состояние лесов нашей малой родины. Они не могут допустить того, чтобы наш лес, наша гордость, который достался нам в наследство,  подвергся опасности в виде лесного пожара. Ребята  стремятся делать все возможное, чтобы не допустить беды.

Поставленные цели и задачи проекта выполнены.

Ребята овладели теоретическими и практическими знаниями в области экологии и биологии леса, навыками экологически безопасного поведения в природе.

Ребята научились проводить профилактические мероприятия по охране и защите государственного лесного фонда,  активно участвовали в  пропаганде знаний о лесе и правилах пожарной безопасности.

За последние годы лесных пожаров  на территории Череновского сельского поселения  не наблюдалось. Но все-таки, эта проблема остается актуальной и по настоящее время:  аномальная жаркая погода весной и летом, постоянный поджог сухой травы и другие факторы,  которые могут стать причиной лесного пожара. Так, что наше школьное лесничество всегда на страже природы.

5.  Заключение

Мы считаем, что реализация данного проекта помогла привлечь внимание  учащихся и взрослых  к проблеме по сохранению лесов от пожаров. К ходе реализации проекта повысился интерес подрастающего поколения и жителей  Череновского  сельского поселения  к сохранению лесных экосистем.  Реализация проекта является еще одним этапом в воспитании экологически грамотных молодых людей с  активной жизненной позицией по сохранение лесных ресурсов Ивнянского района. Юные лесничие будут продолжать дело своих предков, которые посадили для нас прекрасный лес, приумножать лесные богатства нашей малой родины, сохранять и развивать защитные, оздоровительные функции леса. А это значит, что наш лес - наше национальное богатство находится в надежных руках!

6.  Список использованной литературы

- Балбышев И.Н. Из жизни леса/ С-П.: ЛЕНИЗДАТ, 2005. -  164 с.

- Волобаев, A. M. Пароль - лес и человек; отзыв - этика, эстетика, экология / A. M. Волобаев // Лесной вестник (1997-2002). – 1997. – № 1. – С. 77?-82. – EDN HVPSUN.

- Шутов, В. В. Лес и экология - нужен разумный компромисс / В. В. Шутов // Костромская земля в жизни великой России : Материалы межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 70-й годовщине образования Костромской области, Кострома, 20–21 мая 2014 года / Сост. и отв. ред. А.Р. Наумов. – Кострома: Костромской государственный университет, 2014. – С. 262-263. – EDN XXAIJF.

Приложение