МОАУ «Средняя общеобразовательная школа №79»

Пояснительная записка

Тема проекта: Дети наставники «Мы вместе».

Участники проекта: педагогический коллектив, учащиеся МОАУ «СОШ №79», родители.

Место реализации: МОАУ «СОШ №79» г. Оренбурга

Тип проекта: образовательный.

Возраст детей: 1-11 класс

Продолжительность: учебный год.

Автор: заместитель директора по УВР Овсянникова Олеся Николаевна

Образование – высшее педагогическое (учитель географии), категория - высшая

Стаж – 24 года

Данный проект предусматривает наставничество в форме «ученик-ученик».  Наставники — активные ученики, обладающие лидерскими и организаторскими качествами, демонстрирующие высокие образовательные результаты будут брать шефство над школьниками с низкой успеваемостью, социально или ценностно-дезориентированными обучающимися, в том числе инвалидами и детьми с ОВЗ. Также наставники будут заниматься с детьми во внеурочное время и помогать им в овладении программным материалом, формировании базовых учебных действий, овладении навыками социального общения.

В рамках реализации формы наставничества «ученик-ученик» предполагается взаимодействие наставника и наставляемого в режиме урочной и внеурочной деятельности. На уроке наставник помогает, координирует работу, проверяет (по согласованию с учителем предметником). После уроков возможна интеграция в "классные часы", организация совместных конкурсов и проектных работ, участие в конкурсах и олимпиадах, подготовка к школьным мероприятиям, совместные походы на спортивные и культурные мероприятия, способствующие развитию чувства сопричастности, интеграции в сообщество, волонтерство. Реализация проекта «Дети наставники» позволит школьникам наиболее полно реализовать свои способности, организовать обучение и воспитание с учётом возрастных, индивидуальных особенностей как наставников, так и наставляемых. Это позволит своевременно выявлять, оказывать помощь в ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, повышать мотивацию к обучению и предотвращать асоциальное поведение.

Виды наставничества в проекте

1 вид - Организация закрепления внутри класса наставников из числа хорошистов и отличников над обучающимися, демонстрирующими низкие результаты успеваемости;

2 вид - Организация закрепления наставников-старшеклассников над обучающимися младших классов.

3 вид - Организация закрепления наставников над обучающимися, находящимися в сложной жизненной ситуации.

Актуальность:

Проблема повышения уровня обученности и качества знаний обучающихся всегда была и остаётся актуальной для образовательных учреждений, в том числе и при обучении детей, имеющих проблемы со здоровьем. Дети с ОВЗ испытывают затруднения в освоении образовательных программ, общении со сверстниками, учителями, что является причинами неуспешности обучения и дезадаптации ученика в социуме, проблем межличностных отношений.

Одним из способов решения этой задачи является организация наставничества в школе, обеспечивающая передачу опыта, знаний, формирование навыков, компетенций и ценностей через неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве.

Целью проекта:

- является максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимого для успешной реализации в современных условиях, увеличение процента успеваемости и качества.

Задачи проекта:

•	поддержать детей с ОВЗ, показывающих низкие образовательные результаты;

•	привить воспитанникам интерес к деятельности по саморазвитию и самосовершенствованию;

•	обеспечить психолого-педагогическое сопровождение каждой личности, мониторинговые исследования  состояния обученности и качества знаний  каждого ребенка;

•	создать условия успешной адаптации и социализации выпускников в обществе;

•	содействовать повышению обучающимися качества учебного труда, предупреждение неуспеваемости;

•	формировать стремление добиваться результатов и доводить начатое дело до конца.

Методы реализации проекта:

анкетирование, диагностика, наблюдение.

Гипотеза

Если проект использовать на уроках и во внеурочное время, то повысится процент успеваемости и качества знаний, уровень воспитанности обучающихся.

Ожидаемые результаты:

1.Высокий уровень включения наставляемых во	все социальные, культурные и образовательные процессы.

2.Повышение успеваемости в школе.

3.Улучшение психоэмоционального фона внутри группы, класса, школы в целом.

4. Численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, спортивных секций.

5. Количественный и качественный рост успешно реализованных творческих и образовательных проектов.

6. Снижение числа обучающихся состоящих на ВШК и КДН.

7.Снижение количества жалоб от родителей и педагогов, связанных с социальной незащищенностью и конфликтами внутри коллектива обучающихся.

Проект может быть рекомендован для реализации в учреждениях общего и дополнительного образования.

Сроки:

Апробация проекта рассчитана на 2023-2025 учебный год.

В результате к 31 августа 2025 года предполагается вовлечь не менее 50% обучающихся школы не менее чем в 3 формы наставничества и шефства.

Структура проекта: проект включает в себя 3 этапа – подготовительный, основной и заключительный.

- Структура управления реализацией проекта

| Уровни структуры | Направления деятельности. |
| --- | --- |
| Администрация ОУ | - Разработка и утверждение комплекта нормативных документов, необходимых для внедрения проекта - Реализация проекта наставничества. - Реализация кадровой политики в проекте наставничества. - Назначение куратора внедрения проекта наставничества ОУ - Инфраструктурное и материально-техническое обеспечение реализации программ наставничества. |
| Куратор проекта наставничества ОУ | - Формирование базы наставников и наставляемых. - Организация обучения наставников (в том числе привлечение экспертов для проведения обучения). - Контроль процедуры внедрения проекта - Контроль проведения программ наставничества. - Участие в оценке вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества. - Решение организационных вопросов, возникающих в процессе реализации проекта. - Мониторинг результатов эффективности реализации проекта |
| Ответственные за направления форм наставничества. | Разработка программ моделей форм наставничества. Контроль за реализацией. |

- Этапы реализации проекта

| Этапы | Мероприятия | Результат | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовка условий для запуска проекта, информирование участников | - Изучение литературы по теме - Выбор аудитории для поиска наставников. - Выявление конкретных проблем обучающихся школы, которые можно решить с помощью наставничества. - Проведение инструктивно-методических совещаний с педагогами школы по определению организационных форм наставничества и шефства - Проведение родительских собраний. - Проведение ученической конференции. - Проведение классных часов. - Информирование через страницу наставничества на сайте школы. | Дорожная карта реализации наставничества. Пакет документов. | Сентябрь (1-2 недели) |
| Формирование базы наставляемых | - Сбор и систематизация запросов от потенциальных наставляемых (анкетирование) отбор учащихся, в том числе, имеющих особые образовательные потребности, низкую учебную мотивацию, проблемы с адаптацией в коллективе, не включенные в школьное сообщество, детей с ОВЗ и детей инвалидов и желающих добровольно принять участие в программе наставничества. - Анкетирование родителей (законных представителей) наставляемых, оформление согласий | Сформированная база наставляемых с картой запросов. | Сентябрь (3-4 недели) |
| Формирование базы наставников | - Проведение мониторинга в школе по выявлению потенциальных наставников среди обучающихся. - Отбор учащихся из числа: мотивированных детей, готовых помочь сверстникам в образовательных, спортивных, творческих и адаптационных вопросах - Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников | Сформированная база наставников | Сентябрь (3-4 недели) |
| Отбор и обучение наставников | - Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников. - Обучение наставников для работы с наставляемыми (проведение мастер классов, семинаров и т.п.) | - Заполненные анкеты всеми потенциальными наставниками - Собеседование с наставниками - Программа обучения | Октябрь (1-2 недели) |
| Формирование наставнических пар/групп | - Провести общую встречу с участием всех отобранных наставников и всех наставляемых в любом формате. - Зафиксировать сложившиеся пары в специальной базе куратора. | Сформированные наставнические пары / группы, готовые продолжить работу в рамках проекта | Октябрь (3-4 недели) |
| Организация хода наставнической программы | Закрепление гармоничных и продуктивных отношений в наставнической паре/группе так, чтобы они были максимально комфортными, стабильными и результативными для обеих сторон. Работа в каждой паре/группе включает: - встречу-знакомство, - пробную рабочую встречу, - встречу-планирование, - комплекс последовательных встреч, - совместную работу на уроках и во внеурочное время - итоговую встречу. | Мониторинг: сбор обратной связи от наставников, наставляемых и кураторов – для мониторинга эффективности реализации проекта | Ноябрь- май |
| Завершение программы наставничества | 1. Подведение итогов работы каждой пары/группы. 2. Подведение итогов проекта 3. Публичное подведение итогов и популяризация практик. | Собраны лучшие наставнические практики. Поощрение наставников. | Май |

Заключение

Потенциал обучающихся нашего учебного заведения позволяет с достаточной эффективностью реализовать данный проект. Так, качество знаний за последние годы составляет  более 50%, что говорит о достаточном количестве обучаемых, готовых и компетентных поделится необходимыми знаниями, опытом и навыками.

Реализация проекта «Дети наставники» позволит школьникам наиболее полно реализовать свои способности, организовать обучение и воспитание с учётом возрастных, индивидуальных особенностей, как наставников, так и наставляемых. Это позволит своевременно выявлять, оказывать помощь в ликвидации пробелов, в знаниях обучающихся, повышать мотивацию к обучению и предотвращать асоциальное поведение.

Согласно разработанного плана в 2023 году была изучена нормативно-правовая база по наставничеству и шефству в школе, проводится информационно-разъяснительная работа по  реализации проекта среди  педагогов и родительской общественности, определены 3 направления наставничества и шефства, осуществляется разработка нормативно-правовой базы механизма наставничества и шефства и критериев для проведения мониторинга  по выявлению потенциальных наставников среди обучающихся.

База 	наставляемых	 и	база	наставников	может	меняться в зависимости от потребностей школы в целом и от потребностей участников образовательных отношений:	 педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей).

Список используемой литературы

- Распоряжение министерства                                                    образования Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для	организаций, осуществляющих образовательную	деятельность	по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися».

- Гаспаришвили, А. Г. Наставничество как социальный феномен: современные вызовы и новые реалии / А. Г. Гаспаришвили, О. В. Крухмалева // Народное образование. – 2019. – № 5 (1476). – С. 109–115.

- Дудина, Е. А. Наставничество как особый вид педагогической деятельности: сущностные характеристики и структура / Е. А. Дудина // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. – 2017. – Т. 7, № 5. – С. 25–36

- Ильясов Д. Ф., Кудинов В. В., Селиванова Е. А. [и др.] Наставничество в школе. Педагогические перспективные способы совершенствования культуры наставнической деятельности участников образовательных отношений: сборник ситуационных задач для слушателей курсов профессиональной переподготовки /. – Челябинск: ЧИППКРО, 2021. – 100 с. ISBN 978-5-503-00439