ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

| Ф.И.О. руководителя проекта |  | Кулиш Елена Александровна |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Название проекта |  | «Дари добро» |  |  |
| География проекта |  | П. Каменоломни МБОУ гимназия № 20 Им.С.С.Станчева |  |  |
| Срок реализации проекта |  |  |  |  |
|  |  | продолжительность проекта (учебный год) |  |  |
|  |  | начало реализации проекта (сентябрь 2024 г.) |  |  |
|  |  | окончание реализации проекта (май 2025 г.) |  |  |
| 1. Краткая аннотация |  | Основное направление проекта: Проект раскрывает возможности патриотического воспитания учащихся средствами благотворительной деятельности. При осуществлении проекта ставятся такие задачи, как: - Формирование гражданственности и патриотизма через приобщение к общечеловеческим ценностям. - Формирование любви и уважения к окружающим людям, к истории малой Родины. - Организация свободного времени подростков. - Создание на базе МБОУ гимназии №20 им.С.С.Станчева агитационных групп, как элемента открытой воспитательной системы на базе партнерских взаимоотношений социума и школы |  |  |
| 2. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект Актуальность проекта (не более 1 страницы) |  | Актуальность темы в том, что в последние годы добро, доброта постепенно исчезают из повседневной жизни, превращаясь в категорию философскую. Жестокие реалии сегодняшнего дня заставляют людей хмуриться, меньше улыбаться. Люди не задумываются над тем, что они становятся душевно черствыми, скупыми на добрые эмоции, дела. У родных, близких людей катастрофически не хватает времени обнять, приласкать, послушать друг друга. В результате среди детей усиливается демонстративное и вызывающее по отношению ко взрослым поведение, проявляются жестокость и агрессивность по отношению к окружающим. Востребованность проекта заключается в том, что одной из важнейшей задачи школы является задача - научить детей быть милосердными, уметь сострадать и ценить такие человеческие качества, как доброта, дружба, милосердие. Необходимо научить их простому человеческому общению, общению друг с другом. Поэтому сегодня вполне оправдано обращение к таким извечным нравственным категориям, как «добро», «доброта», «добродеяние» |  |  |
| 3. Основные целевые группы, на которые направлен проект |  | 1. воспитанники детских садов микрорайона школы. |  |  |
|  |  | 2. Обучающиеся первых, вторых ,третьих классов МБОУ гимназии № 20 |  |  |
|  |  | 3.Проект направлен на разнообразие досуга детей конкретными добрыми и важными делами и на развитие моральных, этических и нравственных качеств обучающихся. |  |  |
| 4. Цель проекта |  | Цель проекта: через организацию социально-значимой деятельности формировать представления об общечеловеческих качествах – доброте, милосердии, сострадании и их значимости в системе человеческих отношений. |  |  |
| 5. Задачи проекта |  | 1. Оказание социальной помощи и психологической поддержки пожилым людям. |  |  |
|  |  | 2. Формирование социально-коммуникативных, творческих и организаторских навыков. |  |  |
|  |  | 3 Формирование опыта морального, этического и нравственного поведения и общения. |  |  |
|  |  | 4. Разнообразие досуга детей конкретными добрыми и важными делами для сплочения классного коллектива. |  |  |
|  |  | 5. |  |  |
| 6. Методы реализации проекта |  |  |  |  |
| (описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач) |  |  |  |  |
| 1. Название метода |  | Подготовительный этап: |  |  |
| Описание метода |  | 1.Знакомство обучающихся и родителей с целями и задачами проблемы 2.Подбор материала для реализации проекта. 3.Создание творческих групп – корреспонденты, «собиратели» мудрых мыслей. 4.Составление календаря добрых дел |  |  |
| 2. Название метода |  | Основной этап работы: |  |  |
| Описание метода |  | 1.Вспомнить, что обозначает понятие«добро». 2.Реализация акции «Добрые слова не лень нам говорить каждый день!» 3.Реализация мастер- класса по изотворчеству: «Краски настроения. Новогодние мечты» 4.Реализация акции «Подарим птицам нашу доброту!» 5. Реализация встречи /дети войны, ветераны труда/ 6.Реализация акции «Не забывайте ветеранов!» 7.Реализация акции «Посади дерево» |  |  |
| 3. Название метода |  | Заключительный этап: |  |  |
| Описание метода |  | 1.Изучение эффективности реализации проекта. 2. Подведение итогов работы над проектом. 3.Изготовление буклетов о добре, оформление дерева «Добрых дел» |  |  |
| 7. Календарный план реализации проекта |  |  |  |  |
| (последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления) |  |  |  |  |
| № | Мероприятие |  | Сроки (дд.мм.гггг) | Количественные показатели реализации |
| 1. | Игровая программа «Твори добро». Старт проекта |  | Сентябрь 2024 г. |  |
| 2. | Цикл классных часов «Добрым быть совсем, совсем не просто» - Что такое доброта - Дружба начинается с улыбки - доброте и отзывчивости» - Давайте жить дружно - Поклонимся великим тем годам! - По следам нашей памяти /подведение итогов/Спешите делать добро - Литературный ринг «О дружбе, доброте и отзывчивости» - Давайте жить дружно |  | сентябрь октябрь декабрь февраль март май май |  |
| 3. | Родительское собрание «Причины и последствия детской агрессии» |  | ноябрь 2024 г. | 27 ч |
| 4. | Родительское собрание «С кем дружит мой ребёнок»/Нужно ли выбирать товарища своему ребёнку, умеет ли мой сын быть надёжным другом, интересно ли ребятам с ним/ |  | Декабрь 2024 г. | 27ч |
| 5. | Родительское собрание «Должно ли добро быть с кулаками?»/О проявлениях жестокости. Пример родителей в формировании отзывчивого и доброго человека/ |  | Март 2025 г. | 27 ч |
| 6. | «Добрые слова не лень нам говорить каждый день!» |  | Март 2025г. | 27ч |
| 7. | Встреча с воспитанниками ДОУ«Давайте поиграем» |  | Февраль 2025г. | 10ч |
| 8. | «Подарок от деда Мороза». Вручение новогодних подарков воспитанникам ДОУ |  | Январь 2025 г. | 6ч |
| 9. | Маму приглашу на бал /танцевальное поздравление/ |  | Ноябрь 2024г. | 27ч |
| 10. | Операция «Кормушка» |  | ноябрь 2024г. | 27ч |
| 11. | Работа на фабрике Деда Мороза./Изготовление гирлянд и украшений для новогодней ёлки / |  | декабрь 2024г. | 27ч |
| 12. | Проведение мастер- класса по изотворчеству: «Краски настроения. Новогодние мечты» |  | январь 2025г. |  |
| 13. | Интересные встречи /дети войны, ветераны труда/ |  | Май 2025г. | 27ч |
| 14. | Экскурсия в музей гимназии в рамках патриотического воспитания |  | Апрель-май 2025 г. |  |
| 8. Ожидаемые результаты |  |  |  |  |
| (описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) |  |  |  |  |
| Количественные показатели (указать подробно количественные результаты, включая численность вовлечения молодежи в мероприятия проекта) |  | 1. прежде всего - это решение проблемы детского досуга, благодаря которому дети научатся быть милосердными, добрыми, человечными. |  |  |
|  |  | 2. Данный проект научит ребёнка не только делать добро, но и научит получать удовольствие, от того, что он делает приятное и хорошее другим. |  |  |
|  |  | 3. Всё это позволит ребёнку успешно адаптироваться к изменившейся ситуации школьного обучения, к жизни. |  |  |
|  |  | 4. Привлечёт других детей, подростков и родителей к участию в реализации проекта |  |  |
|  |  | 5. |  |  |
| Качественные показатели (указать подробно качественные изменения) |  | 1.Положительные отзывы со стороны ветеранов ВОВ |  |  |
|  |  | 2. Положительные отзывы со стороны воспитанников ДОУ |  |  |
|  |  | 3. |  |  |
|  |  | 4. |  |  |
|  |  | 5. |  |  |
| 9. Партнёрство (партнерство с органами государственной власти и местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями в реализации проекта) |  |  |  |  |
| Учителя начальных классов образовательного учреждения, воспитатели дошкольных учреждений микрорайона школы, родители |  |  |  |  |
| 10. Публичность проекта (привлечение СМИ, использование социальных сетей, иные способы продвижения проекта) |  |  |  |  |
| 11. Дальнейшая реализация проекта (развитие проекта после достижения цели, долгосрочный эффект проекта) |  |  |  |  |
| 12. Приложения (список приложений: фотографии, видео, статьи в СМИ, ссылки на сообщения о проекте и т.д.) |  |  |  |  |

Руководитель проекта             __________________________

(подпись)